**SPECYFIKACJA**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r.

– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

na roboty budowlane

Nazwa zamówienia:**Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu**

*zamówienie nieprzekraczające progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.*

*- Prawo zamówień publicznych*

Grudziądz, grudzień 2024 r.

 Zatwierdził:

 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

 Tomasz Pasikowski Joanna John-Błażyńska

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie części SWZ** | **Nazwa części** |
| **1** | **CZĘŚĆ I** | **INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)** |
| **3** | **CZĘŚĆ II** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  |
| **4** | **CZĘŚĆ III** | **WZÓR UMOWY**  |

**CZĘŚĆ I**

**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

**(IDW)**

**Dział I. Nazwa i adres Zamawiającego**

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

tel. 56/ 450 49 01, faks 56/ 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl; strona internetowa: <http://www.mwio.pl>

NIP: 876-18-72-491, Regon: 870485618

Biuletyn Informacji Publicznej: <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>

**Dział II. Informacje ogólne o postępowaniu**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani korespondencji w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).
3. Niniejsze zamówienie publiczne udzielane jest w ramach realizacji Projektu pn. „Dostosowanie systemu kanalizacji deszczowej miasta Grudziądza do zmian klimatu – Etap 1” w ramach działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, typ projektów: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie, priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinasowanie nr FENX.01.02-IW.01-0004/23.
4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia użyte jest pojęcie „specyfikacja” lub „SWZ”, należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację warunków zamówienia.
5. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio\_grudziadz
6. Zamawiający udostępni niniejszą SWZ za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio\_grudziadz.
7. Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
8. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Uzasadnienie niedokonaniu podziału zamówienia na części, o którym mowa w art. 91 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych: przedmiot zamówienia jest niepodzielny ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych. Decyzja Zamawiającego jest motywowana zapewnieniem jak najlepszej koordynacji realizacji robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia. Łączna i jednoczesna realizacja robót budowalnych pozwala na zredukowanie kosztów wykonania zamówienia przez Zamawiającego oraz uniknięcie trudności na etapie realizacji w potencjalnym udziale różnych wykonawców w obrębie przekazanego terenu budowy i prowadzonych prac. Brak celowości ewentualnego podziału zamówienia na części. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia zazębiają się
i uzupełniają – ich ścisła koordynacja i realizacja wg jednolitego harmonogramu minimalizuje ryzyko następujących po sobie kolejnych, niepotrzebnych lub powtarzających się włączeń
z użytkowania i utrudnień.

1. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1. pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający **nie przewiduje** rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane
z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w **PLN.**
6. Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający **nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.**
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu (przygotowanie i złożenie oferty) ponosi Wykonawca. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Niniejsze postępowanie zostało oznaczone przez Zamawiającego numerem referencyjnym: **ZP19/2024/PBN/BLZ.** Wykonawcy, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, winni powoływać się na wyżej wskazane oznaczenie.

**Dział III. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji.
2. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny, zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

**Dział IV. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Nazwa zamówienia**:** Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu - zadanie 3 kolektory deszczowe w ul. Kalinkowej
z odprowadzeniem do rzeki Wisły w Grudziądzu" polegających na budowie kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od 150mm do 800mm o łącznej długości 879 m w ulicy Kalinkowej z wylotem do rzeki Wisły, budowie podczyszczalni wód deszczowych (osadnik i separator) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora deszczowego mającego odciążyć istniejący kolektor deszczowy w ul. Kalinkowej i Brzeźnej i odprowadzić wody z Osiedla Strzemięcin nowym wylotem do rzeki Wisły. Budowa nowego kolektora nie powoduje zwiększenia ilości odprowadzania wód opadowych i roztopowych, gdyż nie buduje się nowych wpustów ulicznych, ani innych urządzeń zwiększających możliwości ujęciowe wód opadowych i roztopowych. Wykonanie nowego wylotu deszczowego ma zapobiec przeciążeniom hydraulicznym i miejscowym wylewaniem ujętej wody w miejscach zaniżeń sieci deszczowej w zlewni kolektora
w ul. Kalinkowej. Nowy wylot będzie uzbrojony w urządzenia podczyszczające, tzn. piaskownik
i separator olejów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
	* 1. budowę kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od 150 mm do 800 mm o łącznej długości 879m,
		2. wykonanie części kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową przecisku;
		3. budowę 1 (jednej) podczyszczalni wód deszczowych (osadnik i separator);
		4. budowę wylotu wód deszczowych do rzeki Wisły;
		5. odtworzenie po robotach nawierzchni drogowych i chodnikowych, nieruchomości, czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
		6. wykonanie oraz odtworzenie terenów zielonych;
		7. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych;
		8. sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów budowalnych lub urządzeń objętych przedmiotem umowy, a w szczególności przepompowni wód deszczowych;
		9. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektów objętych przedmiotem umowy - jeżeli jest wymagane przepisami prawa.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączonej Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Tom II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia).

1. Wizja lokalna

**Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.**

1. Zatrudnianie na umowę o pracę
2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
3. W celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane powyżej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do żądania, w terminie przez niego wskazanym:
* oświadczenia zatrudnionego pracownika;
* oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
* poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
* innych dokumentów,

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
2. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa
w pkt a).
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej we wzorze umowy, stanowiącym **Część III do SWZ**. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Powyższy obowiązek dotyczy także realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców.
	1. **Gwarancja**
	2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty budowlane na wszystkie materiały i urządzenia gwarancji i rękojmi na okres **60 miesięcy** licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag” .
	3. Szczegółowo warunki gwarancji zostały we wzorze umowy stanowiącym **Część III do SWZ**.
	4. **Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):**

45232454-9 – roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

45247270-3 – budowa zbiorników

45233120-6 – roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45233222-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45233290-8 – instalowanie znaków drogowych,

45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
i linii energetycznych,

45232410-9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. Usługi i inne czynności związane z wykonaniem robót budowlanych:

45233290-8 – wykonanie, utrzymanie w czasie realizacji robót i usunięcie po ich zakończeniu tymczasowego oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu (zapewniającej m.in. dojazd i dojście z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych oraz uwzględniającej potrzeby transportu publicznego na obszarze inwestycji),

45113000-2 – urządzenie i likwidacja placu budowy,

71250000-5 – pełnienie obsługi geodezyjnej robót budowlanych,

71245000-7 – wykonanie dokumentacji powykonawczej,

71245000-7 – wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót budowlanych wraz z kopią mapy zasadniczej,

71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

**Dział V. Termin wykonania zamówienia**

* + - 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie **22 miesięcy od dnia podpisania umowy**, jednak nie później niż **do dnia 31.10.2026 r**., przy czym strony związane są niniejszą umową począwszy od dnia jej podpisania do wypełnienia wszystkich jej postanowień.
			2. Ustala się następujące między terminy realizacji przedmiotu umowy:
		1. wykonanie robót budowlanych – **w terminie 20 miesięcy** od przekazania terenu budowy, jednak nie później niż **do 31.08.2026 r.**;
		2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektów objętych przedmiotem umowy – **w terminie 22 miesięcy**, jednak nie później niż
		**do 31.10.2026 r.**

**Dział VI. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. *zdolności technicznej lub zawodowej*

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:

* **2 (dwa)** zadania polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o średnicy min. DN600 o długości nie mniejszej niż 150 mb i wartości zadania co najmniej 2 000 000 zł brutto,
* **1 (jedno)** zadanie polegające na wykonaniu grawitacyjnej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej metodą bezwykopową o średnicy min. DN500 o długości minimum 100 mb,
* **1 (jedno)** zadanie obejmujące w swoim zakresie wykonanie wylotu odprowadzającego wody powierzchniowe do odbiornika o średnicy min. 800mm wraz z wykonaniem urządzeń podczyszczających (separator i osadnik),

w jednym lub oddzielnych zadaniach wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana,
z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

1. *Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonaniazamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tym osobami, które będą pełniły następujące funkcje:

1. **Kierownik budowy**

Kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy stanowiącej przedmiot zamówienia.

Doświadczenie: Co najmniej **36-miesięczne** doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, przy realizacji co najmniej **2 (dwóch)** zadań obejmujących
w swoim zakresie budowę lub rozbudowę rurociągów kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub wodociągu o średnicy min. DN600 oraz wartości każdego zadania co najmniej 5 000 000 zł brutto.

1. **Kierownik robót** **hydrotechnicznej:**

Kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności w branży hydrotechnicznej lub odpowiadającym im równoważnie. które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej dla zakresu budowy zbiornika retencyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.)

Doświadczenie: co najmniej **36 miesięczne** doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego swoim zakresem budowę wylotu odprowadzającego wody powierzchniowe do rzeki o wartości zadania nie mniejszej niż 2 000 OOOzł brutto,

1. **Kierownik robót konstukcyjno-budowlanej**

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do pełnienia funkcji - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.)

Doświadczenie: co najmniej **36 miesięczne** doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót.

**Uwaga:**

* **Na Wykonawcy spoczywa obowiązek stworzenia zespołu kierowników robót,
wg powyższego zestawienia tak, aby przedmiot Zamówienia został wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz zakończony uzyskaniem decyzji na użytkowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,**
* Zamawiający dopuszcza łączenie dwóch lub więcej z ww. funkcji przez jedną osobę
w przypadku łącznego spełnienia wymagań wskazanych przez Zamawiającego,
* Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności oraz wymagane doświadczenie dla poszczególnych funkcji;
* za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.);
* wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach (dot. Kierownika budowy/kierownika robót) należy liczyć od uzyskania uprawnień budowlanych;
* zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozdziału 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.);
* pojęcia „budowy”/„przebudowy” należy rozumieć zgodnie z definicjami legalnymi zawartymi w art. 3 ustawy Prawo budowlane;
* Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
1. *sytuacji ekonomicznej i finansowej*
	1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
	z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
	z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **3 000 000,00 złotych** (słownie: trzy milionów 00/100).

W przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, zawarcia kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota lub ostatniego kursu sprzed tego dnia –
w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany.

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

* + - 1. Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
			2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
			3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4 powyżej potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

* + - 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
			w oświadczeniu, o którym mowa w Dziale VIII pkt 1 SWZ.
			2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Dziale VII pkt 1 i 2 SWZ.
			3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców.

**Dział VII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w:
2. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
3. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

1. art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli występuje konflikt interesów
w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy.

1. art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

1. art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 6,8,9 i 10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

1. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
4. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507);
5. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi
i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507);
6. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi
w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507).
7. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzą okoliczności, wskazane w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. Urz. nr L 229 z 31.07.2014, str.1).
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 1, 2, 5 i 6 powyżej powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

**Dział VIII. Podmiotowe środki dowodowe**

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z **załącznikiem nr 2 do SWZ**.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. **Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca** składa następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające:
5. *spełnianie warunków udziału w postępowaniu:*
	1. *zdolności technicznej lub zawodowej*
6. **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony zgodnie z **załącznikiem nr 3 do SWZ** oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
7. **wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do SWZ;
	1. *sytuacji ekonomicznej i finansowej*
8. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **3 000 000,00** (trzy miliony 00/100) złotych.
9. *brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:*
	1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia
	w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
	2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
	w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
	z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do SWZ**;
	3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
	i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż **3 miesiące przed jej złożeniem**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
	4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
* art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
* art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
* art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
* art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
* art. 109 ust. 1 pkt 6, 8, 9 oraz 10 ustawy,
* art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497)

sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5 do SWZ**.

* 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych o oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – **Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.**
1. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w Dział VII pkt 5 i 6 SWZ Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji
(art. 328.1 KSH).
2. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w Dziale VII pkt 7 SWZ Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328. 1 KSH).
3. Podmiotowe środki dowodowe Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP:
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
5. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 lit a) niniejszego rozdziału SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
* nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem).
1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty winne być wystawione
z zachowaniem terminu wskazanego w pkt 5 niniejszego Działu.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

**Dział IX. Przedmiotowe środki dowodowe**

 Nie dotyczy.

**Dział X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kopii – poświadczonej notarialnie – sporządzonej
w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Pełnomocnictwo powinno:
	1. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
	2. wymienić wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
	3. być podpisane przez każdego z tych Wykonawców na dokumencie pełnomocnictwa zgodnie ze sposobem reprezentacji.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. Wszystkie postanowienia niniejszej SWZ i przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.
7. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1, zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zaleca się, aby umowa w swojej treści zawierała następujące postanowienia:
	1. sposób ich współdziałania,
	2. zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
	3. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia,
	4. wskazanie jednego z Wykonawców upoważnionego do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna,
	5. numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
	6. oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji
	i rękojmi,
	7. solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
	8. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
8. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszym SWZ warunku udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne, tzn. w odniesieniu do warunków określonych w Dział VI SWZ, warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, **oświadczenie**o którym mowa w **Dział VIII pkt 1** składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Dział VIII pkt 4 ppkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**Dział XI. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp**

* + - 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
			2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
			3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz
			z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
			4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
			5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
			w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
			w postępowaniu.
			6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
			w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału
			w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
			7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10c 5 e) niniejszej IDW.
			8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 10c 1 niniejszej IDW, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
			9. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 10 niniejszej IDW, wg zasady: „spełnia - nie spełnia.”

**Dział XII. Podwykonawcy**

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wskazane powinno nastąpić na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Części I SWZ.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
5. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 4 dotyczących dalszych podwykonawców, lub dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których mowa
w Części I SWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym powierzeniem wykonania części robót, przedstawi oświadczenie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podstawie, o którym mowa w Części I SWZ, Dział VIII pkt 4 ppkt
2 lit. d oraz podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy, o których mowa
w Części I SWZ Dział VIII pkt 4 ppkt 2 lit a, b oraz c.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia lub zrezygnował z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, dalszy podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu zamówienia wykonanego siłami własnymi oraz powierzonego podwykonawcy.
10. Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawarte zostały w **Części III SWZ – Wzór umowy.**

**Dział XIII. Wymagania dotyczące wadium**

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: **48 000,00** **zł** (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy i 00/100).

 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
	1. pieniądzu,
	2. gwarancjach bankowych,
	3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
	4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
	z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
	1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
	2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
	3. kwotę gwarancji,
	4. termin ważności gwarancji,
	5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, iż Wykonawca traci wadium na rzecz beneficjenta w związku z:
		* odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
		w ofercie,
		* niemożliwością zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
		* zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp, tj. w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
	6. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z. o.o.

Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

Nr konta: 07 1090 1678 0000 0001 5044 1238

 Na przelewie należy umieścić numer i nazwę postępowania oraz dopisać „wadium przetargowe”.

1. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, o których mowa w pkt 2 lit. b-d, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia, za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota **wadium wpłynie na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert.**
3. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
4. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
5. którego oferta została odrzucona;
6. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza;
7. po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
11. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej;
12. wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
13. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

**Dział XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami**

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się **wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/mwio\_grudziadz**](https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz)**.**
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania do treści SWZ, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
i formularza

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”, a nie za pośrednictwem adresu email.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

1. Uwaga! Wykonawca niezalogowany korzystający z “Wyślij wiadomość zamawiającego”, po kliknięciu przycisku **Wyślij**, otrzyma na adres mailowy, podany w polu **Twój adres e-mail**, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu **Kod Uwierzytelniający**, a następnie potwierdzić przyciskiem **Wyślij**. Następnie Wykonawca otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez 30 minut od wygenerowania lub do momentu wygenerowania kolejnego kodu.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl,](https://platformazakupowa.pl/) tj.:
	1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
	2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
	3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
	4. włączona obsługa JavaScript,
	5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
	6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
	7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
	2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**.
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
	1. .zip
	2. .7Z
7. Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbrs .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
10. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
11. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
13. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
14. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
15. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
16. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
17. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
19. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
20. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020, poz. 2415), składane są w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy .
21. W przypadku przekazania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
22. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
* w sprawach formalnych: Agnieszka Ośka, tel. (56) 45 04 926. Godziny pracy Zamawiającego: 7:00-15:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych

**Dział XV. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana **elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.** W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to,
iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
7. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić nazwy i siedziby Wykonawców – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera lub pełnomocnika.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów [ustawy](https://sip.lex.pl/%23/document/16795259?cm=DOCUMENT) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym plik.
11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
13. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. **Na ofertę Wykonawcy składa się:**
	1. **Formularz ofertowy**, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do SWZ**, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	2. **Kosztorys ofertowy, sporządzony na wzór przedmiaru robót, uwzględniający podział na rozdziały jak w przedmiarze robót.**
	3. **Oświadczenie** dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do SWZ.**
	4. **Pełnomocnictwo** (Pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kopii – poświadczonej notarialnie – sporządzonej w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę – o ile upoważnienie to nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów dołączonych do oferty chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/%23/dokument/17181936) z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.).
	5. **Dokument ustanawiający Pełnomocnika** do reprezentowania wszystkich Wykonawców – wyłącznie w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami Działu X SWZ.
	6. **Dokument wadialny**, zgodnie z postanowieniem Działu XII SWZ.
	7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wyłącznie w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami Działu X SWZ.
	8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (podpisane przez osoby umocowane) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał)
	– **wyłącznie w przypadku**, gdy Wykonawca zamierza polegać na zasobach w zakresie, w jakim powołuje się na te zasoby.
15. Powyższe dokumenty i oświadczenia składane są za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ **w formie załączników.** Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje**](https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
16. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

**Dział XVI. Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

1. Wyjaśnienie treści SWZ:
	1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
	2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
	3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
	4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
2. Zmiany treści SWZ:
	1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
	2. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Dział XVII. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do: **07.01.2025 r. godz. 10:00.**
2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
6. W związku z tym, że Zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię łącza internetowego, problemy techniczne powstałe u Wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

**Dział XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w dniu **07.01.2025 r.
o godz. 10:30** za pośrednictwem platformazakupowa.pl, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl
w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.
3. W przypadku awarii systemu Platformy Zakupowej, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
	* nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
	* cenach zawartych w ofertach.

**Dział XIX. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.02.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu związania ofertą określonego powyżej, zwróci się przed upływem terminu związania ofertą do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesie nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

**Dział XX. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cena oferty musi być podana liczbowo w Formularzu ofertowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej, jako przedział cenowy lub zawierającej warunki i zastrzeżenia, spowoduje odrzucenie oferty.
3. Cena oferty nie podlega negocjacjom ani zmianom.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.
5. Formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza że Wykonawca oblicza cenę oferty w oparciu o cenę ryczałtową netto (obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia) ustalone na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wymagań zawartych w SWZ i musi obejmować całość zamówienia, tj. wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. **Wizja lokalna nie jest warunkiem koniecznym złożenia oferty.**
7. Wykonawca, w cenie jednostkowej netto musi wycenić wszystkie elementy wykonania zamówienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (Dział IV SWZ) i wzorze umowy stanowiącym Część III SWZ. Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za koszty, których nie obejmuje jednostkowa cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Koszty takie będą uznane za włączone do każdej z cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.
8. **Przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do ustalenia ceny oferty.**
9. Przy ustalaniu ceny należy uwzględnić wszelkie czynności związane z wykonaniem zamówienia, nawet jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte materiały bądź nakłady na wykonanie niektórych czynności lub zostały ustalone w innym zakresie ilościowym. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych
z wykonaniem danej roboty budowlanej (np., roboty przygotowawcze, porządkowe, wykonanie projektu organizacji ruchu, oznakowanie terenu prowadzonych robót, zmiany w organizacji ruchu, koszty zajęcia pasa drogowego, obsługa geodezyjna, organizacja placu zaplecza budowy, odwadnianie wykopów i innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach roboczych oraz koszty wyłączeń sieci elektroenergetycznej celem przeprowadzenia niezbędnych prac, wystąpienie kolizji z istniejącą, a nie zainwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie, infrastrukturą podziemną oraz koszt nadzorów obcych), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych całkowitej realizacji zamówienia.
10. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].
11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
12. W ofercie, o której mowa w pkt 6, Wykonawca ma obowiązek:
	1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
	2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
	3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
	4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

**Dział XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Zamawiający zastosował jedno kryterium oceny ofert: cena – waga 100%.
2. Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta – 100 pkt. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

*Cn*

P = • 100

*Cb*

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| P | ilość punktów, jaką otrzyma oferta |
| Cn | najniższa cena spośród wszystkich ofert |
| Cb | cena badanej oferty |
| 100 | maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta |

1. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 6 Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

**Dział XXII. Zawiadomienie o wyniku postępowania**

1. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
	1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,
	2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Dział XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
	1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
	o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy,
	2. opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego – najpóźniej na **7 (siedem)** dni przed podpisaniem umowy, opracowany zgodnie ze wzorem określonym w **Części III** **SWZ.**
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
5. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy określonemu w art. 58 ustawy Pzp, tj. Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

**Dział XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej w ofercie.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
5. pieniądzu;
6. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
7. gwarancjach bankowych;
8. gwarancjach ubezpieczeniowych;
9. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
	1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
	2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
	3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
11. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany w Dział XIII pkt 4 SWZ.
12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
13. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
14. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 4 powyżej.
15. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 5.
16. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
17. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji to:
	1. Stosuje się do niego odpowiednio postanowienia Działu XIV pkt 3 ppkt 1-4,
	2. Wymaga się aby:
* z treści dokumentu wynikało, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze, pisemne żądanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania podpisanego przez Zamawiającego zgodnie ze sposobem reprezentacji,
	1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub zakresu przedmiotu umowy, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów umowy uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji oraz nie wymaga konieczności powiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji,
	2. w przypadku przedłożenia gwarancji bankowej musi być ona wystawiona przez bank mający siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub przez bank zagraniczny za pośrednictwem banku korespondenta z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej,
	3. zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zawierać klauzulę ważności, że zobowiązanie na podstawie gwarancji (poręczenia) zostanie pomniejszone o 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z klauzulą „bez uwag”, , a o dalsze 30% w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: projekt dokumentu gwarancyjnego, na **co najmniej siedem dni** roboczych przed dniem zawarcia umowy
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
	* 1. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
		i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z klauzulą „bez uwag”;
		2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia;

kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SWZ jest zwracana nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po upływie 60-ciu miesięcy.

**Dział XXV. Wzór umowy**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym **Część III SWZ.**

**Dział XXVI. Zmiany postanowień zawartej umowy**

1. Zamawiający, w oparciu o przepisy art. 454 - 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania z mian zawartej umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w następującym zakresie:
	1. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót budowlanych z przyczyn wynikających
	z decyzji Instytucji nadzorujących realizację Projektów w ramach FEnIKS 2021-2027 lub Komisji Europejskiej;
	2. zmiany przez Zamawiającego zakresu robót budowlanych i/lub terminu realizacji z przyczyn wynikających z decyzji Instytucji nadzorujących realizację Projektów w ramach FEnIKS 2021-2027 lub Komisji Europejskiej;
	3. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS);
	4. zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, w przypadku:
3. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w odniesieniu do tej części, której zmiana dotyczy,
4. rezygnacji z wykonania części robót przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z iloczynu jednostek miary robót niewykonanych,
5. wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania,
6. wykonanie robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania,
7. potrzeby wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, lecz koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry funkcjonalne i użytkowe przedmiotu umowy;
	1. terminu wykonania przedmiotu umowy o tyle dni ile trwała przeszkoda lub wstrzymanie prac spowodowane:
		1. wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
		w szczególności: gwałtowne opady deszczu (tzw. oberwanie chmury), gradobicie, burze
		z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie i zbyt niskie stany wód, gruba pokrywa śnieżna, średniodobowa temperatura powietrza poniżej -10oC w okresie dłuższym niż 14 dni (poza okresem zimowym tj. od 1 grudnia do 1 marca roku następnego),
		2. wystąpieniem siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych uniemożliwiających lub wstrzymujących w istotny sposób realizację określonego rodzaju prac objętych przedmiotem Umowy: siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
		3. wystąpieniem zjawisk losowych i/lub niezależnych od Zamawiającego/Wykonawcy,
		w szczególności: pożary, eksplozje, katastrofy, awarie, remonty, przebudowy, wypadki, kradzieże, dewastacje uniemożliwiające lub utrudniające realizację Umowy,
		4. wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i terenowych,
		w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), wystąpienie wód gruntowych,
		5. koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
		6. następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych
		z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, np. wydłużeniem się procedur administracyjnych związanych
		z uzyskiwaniem wymaganych prawem zgód, zezwoleń, uzgodnień wykraczających poza terminy ustawowe,
		7. wystąpieniem konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową;
	2. jakości lub innych parametrów materiałów zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
		1. niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
		2. pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
		3. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
		4. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
		5. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
	3. gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
		1. jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą,
		w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych,
		2. gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub,
		3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;
	4. w przypadku konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
		1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
		2. zmiana Wykonawcy nie może spowodować istotnej niedogodności lub znacznego zwiększenia kosztów dla Zamawiającego,
		3. wartość każdej kolejnej zmiany nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
	5. zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
		1. rezygnację z wykonania części robót przedmiotu umowy przewidzianych
		w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,
		2. wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
		i obowiązującymi przepisami, wykonania,
		3. wykonanie robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
		i obowiązującymi przepisami, wykonania;
	6. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
	7. jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
8. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
9. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez nienależyte wywiązywanie się przez Wykonawcę z realizacji zamówienia lub zwłokę Wykonawcy, włącznie z błędem lub zwłoką w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
10. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**Dział XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 513 ustawy Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
	1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
	o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
	2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
	3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX ustawy Pzp.

**Dział XXVIII. Informacje o ochronie danych osobowych**

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. oraz w związku z art. 88 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych
ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej „ustawą wdrożeniową", informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. **Administrator danych osobowych (administrator danych)**:

Odrębnymi administratorami danych osobowych są:

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę zapewnia **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Infrastrukturalnych** w zakresie
w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 (FEnIKS 2021-2027), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00- 926 Warszawa;
2. Minister właściwy do spraw klimatu, którego obsługę zapewnia **Ministerstwo Klimatu
i Środowiska** w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) FEnIKS 2021-2027
w ramach priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu,
z siedzibą przy ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
3. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (IW) FEnIKS 2021-2027 w ramach priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, z siedzibą przy ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa;
4. Zamawiający - **Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.**, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz.
5. **Cel przetwarzania danych osobowych**:
6. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027, w szczególności
w celach związanych z realizacją projektu pn. „Dostosowanie systemu kanalizacji deszczowej miasta Grudziądz do zmian klimatu – Etap 1” FENX.01.02-IW.01-0004/23, w tym:
* w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„****Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla przyległego do ulicy Karabinierów w Grudziądzu wraz z budową zbiornika retencyjnego”***prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji,
* w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
* w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych;
1. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
2. **Podstawa przetwarzania**:

Dane osobowe przetwarzane mogą być w związku z tym, że:

1. Administratorzy danych zobowiązani są do tego na podstawie przepisów prawa(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonują zadania w interesie publicznym albo sprawują powierzoną im władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a zobowiązania te mogą wynikać z poniższych przepisów prawa:
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021 /1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego
i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z 24 czerwca 2021 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,
* ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,
* ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
* ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
* ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
1. Administratorzy danych przygotowują i realizują umowy,których stroną są osoby, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 lit 1 ust. b RODO).
2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:
3. Administratorzy danych mogą przetwarzać między innymi następujące rodzaje danych:
* dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
* dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania
w projekcie,
* dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,
* dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji FEnIKS 2021 - 2027 lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych;
1. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji
i podmiotów zaangażowanych w realizację FEnIKS 2021 -2027, w tym w szczególności od wnioskodawców, Beneficjentów, partnerów, Wykonawców.
2. **Odbiorcy danych osobowych**:

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

* innym podmiotom, w tym ekspertom o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FEnIKS 2021-2027,
* Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. którą w przypadku FEnIKS 2021-2027 jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
* instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FEnIKS 2021-2027,
* podmiotom, które wykonują usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT, platformy zakupowej, operatorom telekomunikacyjnym,
* osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 w związku z art. 74 ustawy Pzp, a także po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach dostępu do informacji publicznej, z wyłączeniem danych skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa,
* podmiotom świadczącym usługi: prawnicze, kontrolne, audytorskie, doradcze, konsultingowe, pocztowe, kurierskie, dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom na podstawie stosownych umów zawartych z administratorami danych lub uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
1. **Okres przechowywania danych osobowych**:
	* + 1. w przypadku postępowań finansowanych w 100% ze środków pochodzących z budżetu Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
			2. w przypadku postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres co najmniej 10 lat, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków UE, liczony od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Zamawiający zwraca uwagę, że nie wszystkie dane osobowe zawarte w ofercie złożonej
			w postępowaniu mogą zostać zastrzeżone. Zakres danych osobowych, które nie podlegają zastrzeżeniu określa art. 222 ust. 5 Pzp (nazwy firmy oraz adresy Wykonawców). Wszelkie dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem;
			3. dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres realizacji umowy o dofinansowanie, w tym co najmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym IP/IW dokona ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta
			z zastrzeżeniem postanowień umowy o dofinansowanie, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej
			i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.
2. **Prawa osób, których dane osobowe dotyczą**:
3. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:
* prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
* prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
* prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
* prawo wniesienia skargi (art. 77 RODO) do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - w przypadku uznania,
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.
1. Osobom, których dane znajdują się w dokumentacji o zamówienie publiczne nie przysługuje:
* związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**:

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1. **Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego**:

Administratorzy danych nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

1. **Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych**:

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych w (IOD) w następujący sposób:

1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (IZ) poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl;
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (IP):
* listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
* poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka,
* poprzez e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl;
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IW) poprzez e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;
2. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. (Zamawiający):
* listownie na adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz,
* poprzez e-mail: iodo@mwio.pl.
1. **Zobowiązanie Wykonawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych**:

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych reprezentujących oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego lub świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych albo osób reprezentujących podmioty, które wystawiły referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy, a także pracowników oferentów, wykonawców
i podwykonawców zaangażowanych w przygotowanie oferty lub włączonych w wykonanie umowy lub innych osób fizycznych, których dane osobowe załączy do oferty lub w ramach wyjaśnień bądź uzupełnień przekaże Zamawiającemu w ramach prowadzenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapozna osoby fizyczne, o których mowa powyżej
z informacjami zawartymi w Dziale XXVIII.

**Dział XXIX.** **Zobowiązania wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia w ramach programu unijnego FEnIKS – w tym zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach**

* + - 1. W związku z realizacją zamówienia w ramach Projektu pn.: „Dostosowanie systemu kanalizacji deszczowej miasta Grudziądza do zmian klimatu – Etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat
			i Środowisko 2021-2027 Wykonawca jest zobowiązany do:
	1. zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów,
	2. przeciwdziałania zmowom przetargowym,
	3. zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego,
	4. przestrzegania mających zastosowanie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, ustanowionych w prawie Unii, prawie krajowym, układach zbiorowych lub w międzynarodowych konwencjach socjalnych i w zakresie ochrony środowiska wymienionych w załączniku X do dyrektywy 2014/24/UE;
	5. zamieszczenia na stronie internetowej Wykonawcy i poinformowania jego pracowników
	o mechanizmie zgłaszania informacji o nieprawidłowościach opisanych poniżej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy oraz dokumentowania podejmowanych w tym zakresie czynności i przekazanie Zamawiającemu notatek, kopii korespondencji, zdjęć, linków do stron www.
1. Zgłaszanie Informacji o nieprawidłowościach:
	1. Zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych
	w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS):
	Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie stosować wysokie standardy uczciwości
	i etycznego postępowania. W przypadku podejrzenia zaistnienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących przedstawicieli instytucji wdrażających Program FEnIKS, Beneficjenta lub wykonawców istnieje możliwość skorzystania z udostępnionego narzędzia do zgłaszania takich informacji. Za pomocą opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego możliwe jest przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności przez:
* specjalne adres e-mail naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl,
* elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: <https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=ADA9C402D35F17C2C125899800204273> .

Szczegółowe informacje na ten temat wraz z dostępem do formularza oraz adresów mailowych są zawarte na stronie internetowej: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/

* 1. Zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta
	z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą Praw Podstawowych (KPP):

Istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą Praw Podstawowych (KPP). Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu z postanowieniami KPP lub KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

* poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
* skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
* formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie [www.feniks.gov.pl](http://www.feniks.gov.pl),
* mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl.
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia zgodnie z:
	1. zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
	2. zasadą równości kobiet i mężczyzn;
	3. Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
	4. Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej Zamawiającego dostępne są szczegółowe informacje dotyczące realizowania Projektu zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z ich treścią.

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą DNSH – czyli nieczynienia poważnej szkody środowisku, tj. do no significant harm w odniesieniu do celów środowiskowych.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego gromadzenia informacji, danych oraz dokumentacji, które stanowią potwierdzenie realizacji zamówienia zgodnie z zasadą DNSH, m.in.:

1. pozyskanie kart, świadectw, deklaracji potwierdzających pochodzenie, jakość, bezpieczeństwo zastosowanych w projekcie materiałów, urządzeń, maszyn, itp.;
2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska na etapie budowy, np. zapisów decyzji na wycinkę drzew i krzewów, decyzji derogacyjnych wydanych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, zgłoszeń i decyzji wydanych na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzenia ewidencji odpadów z wykorzystaniem Bazy Danych o Odpadach BDO
i udokumentowanie ich przykładowo sprawozdaniami, protokołami, czy wpisami do dziennika budowy potwierdzającymi przestrzeganie tych warunków;
3. ewidencjonowanie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
4. ewidencjonowanie zużywanej wody, produkowanych ścieków;
5. prowadzenie działalności zgodnie z zezwoleniami eksploatacyjnymi uzyskanymi na potrzeby projektu (np. z pozwoleniem wodnoprawnym na usługi wodne, pozwoleniem zintegrowanym, pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniami z zakresu gospodarki odpadami)
i udokumentowanie tego przykładowo sprawozdaniami, protokołami potwierdzającymi przestrzeganie warunków,
6. gromadzenie wszelkich innych informacji, danych oraz dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do potwierdzenia realizacji Projektu zgodnie z zasadą DSNH.
7. Dokumentacja z procesu inwestycyjnego oraz prowadzonej już działalności będzie podlegała weryfikacji pod kątem spełnienia zasady DNSH na etapie kontroli projektu przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą.

**Dział XXIX. Kontrola Instytucji Zewnętrznej**

* + - 1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe związane z realizacją Projektu podlegają kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 24 ust. 12 oraz 25 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.
			o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą”. Instytucje kontrolujące mają możliwość zwrócenia się do wykonawcy i/lub podwykonawców do złożenia przez nich wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów dotyczących Projektu, zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy.
			2. Wykonawca i/lub podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązani są do poddania się prowadzonym kontrolom na zasadach określonych w Rozdziale 7 ustawy.
			3. Ramy systemu kontroli, w tym najważniejsze procesy kontrolne i podstawowe obowiązki instytucji w zakresie ich realizacji zostały określone w Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027 oraz Zaleceniach w zakresie kontroli i nieprawidłowości
			w ramach programu FEniKS 2021-2027.

**Dział XXX. Wykaz załączników do IDW**

Integralną częścią niniejszej Instrukcji dla Wykonawców są następujące załączniki:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie załącznika** | **Nazwa załącznika** |
| **Część I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców**  |
| Załącznik nr 1 do Części I | wzór Formularza ofertowego |
| Załącznik nr 2 do Części I | Wzór Oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu |
| Załącznik nr 3 do Części I | wzór Wykaz robót budowalnych |
| Załącznik nr 4 do Części I | Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik nr 5 do Części I | Wzór oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 6 do Części I | Wzór Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| **Część II SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia**  |
| Załącznik nr 1 do Części II | Dokumentacja Projektowa pt. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu – zadanie 3 – kolektory deszczowe w ul. Kalinkowej z odprowadzeniem do rzeki Wisły w Grudziądzu" opracowana przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „Melbud” Sp. c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń (data opracowania: sierpień 2023 r.) |
| Załącznik nr 2 do Części II | Przedmiar robót dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla przyległego do ulicy Karabinierów w Grudziądzu wraz z budową zbiornika retencyjnego” |
| Załącznik nr 3 do Części II | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu - zadanie 3 kolektory deszczowe w ul. Kalinkowej z odprowadzeniem do rzeki Wisły w Grudziądzu” |
| Załącznik nr 4 do Części II | Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia o znaku PP-I.6743.287.2023 z dnia 22 sierpnia 2023r. wydanym przez Prezydenta Miasta Grudziądz |
| Załącznik nr 5 do Części II | Decyzją pozwolenie wodnoprawne GD.ZUZ.4.4210.2.2023.MT z dnia 24 lutego 2023 r. wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego |
| Załącznik nr 6 do Części II | Opinia Geotechniczna dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowę dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu” ze stycznia 2023 r. opracowaną przez Pracownię Projektową „Gruntownia” Krzysztof Gul, Paweł Gul s.c. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gen. Hallera 5/7, 85-798 Bydgoszcz |
| **Część III** | **Wzór Umowy** |
| Załącznik nr 1 do Części III | wzór Harmonogramu rzeczowo – finansowego |