Załącznik nr 6 do SWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ....272.1….....20..

W dniu .........……. r. w Radlinie, pomiędzy Miastem Radlin, ul. J. Rymera 15, 44-310 Radlin, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: .......................................................................…...
a firmą ...................... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ...................................…,
zwanymi łącznie Stronami.

po przeprowadzeniu postępowania została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Informacje wstępne
1.	Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) dla zadania pn. „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” dofinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 14.3.Odnawialne źródła energii REACT-EU, nabór wniosków RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22),
2.	Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta Radlin w ilości:
	CZĘŚĆ I A :
	1)	228 instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Radlin w tym:
	a)	9 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy minimalnej 2,20 kWp
	b)	12 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy minimalnej 2,75 kWp
	c)	54 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy minimalnej 3,30 kWp
	d)	80 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy minimalnej 4,125 kWp
	e)	73 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy minimalnej 5,225 kWp;
	2)	montaż modułów fotowoltaicznych, inwertera i pozostałych urządzeń nie starszych niż z 2022 roku,
	3)	montaż konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne,
	4)	montaż kompletnego okablowania,
	5)	montaż zabezpieczeń przepięciowych,
	6)	uziemnienie instalacji fotowoltaiczne,
	7)	montaż wyłączników przeciwpożarowych,
	8)	doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku (do 25 m w linii prostej) oraz przystosowanie jej do podłączenia nowego obwodu – w przypadku odległości powyżej 25 m wykopy wykonuje Właściciel budynku,
	9)	uszczelnienie wszelkich otworów i przepustów montażowych oraz prace mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu sprzed rozpoczęcia montażu,
	10)	próby, regulacja instalacji,
	11)	wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji fotowoltaicznej wymagane obwiązującymi przepisami,
	12)	uruchomienie technologiczne instalacji,
	13)	przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
	14)	podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, na podstawie wytycznych dostępnych na stronie internetowej zakładu,
	15)	przygotowanie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do PSP, wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektem wraz z uzgodnieniem jej z Rzeczoznawcą ppoż., o ile będzie to wymagane,
	16)	konfiguracja falowników wraz z podłączeniem pod sieć internetową użytkowników (w przypadku posiadania stałego połączenia internetowego w budynku),
	17)	przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dokumentacji technicznej (aktualizacji PFU)przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dokumentacji technicznej - aktualizacji Programu Funkcjonalo-Użytkowego,
	18)	inne elementy ujęte w dokumentacji postępowania, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

	CZĘŚĆ IB:
	1)	55 instalacji kolektorów słonecznych w tym:
	a)	5 kompletów - w skład jednego wchodzą wchodzą: 2 panele, zasobnik 200 dm3,
	b)	4 komplety - w skład jednego wchodzą wchodzą: 3 panele, zasobnik 300 dm3,
	c)	4 komplety - w skład jednego wchodzą wchodzą: 4 panele, zasobnik 400 dm3,
	2)	montaż podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i zimnej wody,
	3)	wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.,
	4)	podłączenie zespołu pompowego, naczyń przeponowych, armatury i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego
	5)	montaż aparatury do pomiaru wyprodukowanego ciepła do c.w.u.,
	6)	instalacja układu sterującego, montaż czujników temperatury w kolektorach i zasobniku,
	7)	przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności,
	8)	napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie odpowiedniego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,
	9)	podłączenie górnej wężownicy zasobnika z drugim źródłem ciepła (istniejącym kotłem na paliwo stałe) wraz z kompletną grupą pompową – należy podłączyć ją do sterownika solarnego i zaprogramować jej działanie we współpracy z kotłem,
	10)	uruchomienie instalacji,
	11)	odpowiednie zaprogramowanie i uruchomienie automatyki,
	12)	przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji kolektorów słonecznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
	13)	wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejścia instalacji (ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem środków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace,
	14)	przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dokumentacji technicznej – aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
	15)	inne elementy ujęte w dokumentacji postępowania, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
2.	Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączonych do SWZ: Aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (załącznik 1A i 1B do SWZ).
3.	Za wybudowanie instalacji fotowoltaicznej i przyłączenie poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż i funkcjonowanie instalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy instalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną nN OSD odpowiada Wykonawca.
4.	Za wybudowanie instalacji kolektorów słonecznych i przyłączenie poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż i funkcjonowanie instalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy odpowiada Wykonawca.
5.	Instalacja fotowoltaiczna powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
6.	Przy budowie instalacji fotowoltaicznej zastosować należy zabezpieczenie przed pracą wyspową. W przypadkach sytuacji awaryjnych zabezpieczenia mają działać na łącznik sprzęgający instalację instalacji z siecią w celu niedopuszczenia do wyspowej pracy instalacji na sieć dystrybucyjną, w szczególności przy zaniku napięcia w tej sieci. W przypadku gdy zainstalowany przetwornik prądu nie spełniałby niniejszych. wymagań należy zastosować zespół zabezpieczeń zewnętrznych, za przetwornikiem w kierunku sieci dystrybucyjnej, działających na łącznik sprzęgający. Zabezpieczenie powinno być w stanie identyfikować fazy „zdrowe” i pochodzące z rewersu tzn. w sytuacjach, gdy w sieci zasilającej wskutek uszkodzenia w jednej z faz napięcie innej z faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sieć wraca do instalacji odbiorczej.
7.	Wszystkie urządzenia, aparatura i osprzęt muszą być nowe, dotychczas nie używane i spełniające wymagania z dokumentacji technicznej.
8.	Strony ustalają wspólnie, że zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ma prawo ograniczyć wielkość świadczenia do 70 % ilości instalacji.
9.	W przypadku gdy ze względów niezależnych od stron w szczególności braku możliwości wykonania instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie, Zamawiający przewiduje możliwość wykonania instalacji danego rodzaju w innej, wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
10.	Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z dokumentami niezbędnymi do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys powykonawczy ze wskazaniem ilości wykonanych rodzajów instalacji, podaniem ich wartości jako iloczynu ilości i cen wskazanych w formularzu rzeczowo-cenowym z podziałem na wartość opracowania dokumentacji projektowej i pozostałych kosztów.

§ 2
Termin realizacji
1.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 2 październik 2023 r.
2.	Realizacja robót budowlanych w ramach każdej lokalizacji objętej zadaniem - zostanie określona w szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym przekazanym Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3.	Strony przewidują możliwość późniejszych zmian harmonogramu w przypadkach uzasadnionych bez konieczności zmiany treści umowy z wyjątkiem zmiany terminu ostatecznego, która to zmiana wymaga zmiany treści umowy i jest możliwa jedynie w sytuacjach wskazanych w art. 454-455 ustawy PZP.
4.	W przypadku instalacji fotowoltaicznych, za termin wykonania zadania Strony uznają zgłoszenie gotowości odbioru instalacji, wraz z kompletną wymaganą dokumentacją projektową oraz potwierdzeniem pozytywnego zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do operatora OSD.
5.	W przypadku instalacji kolektorów słonecznych, za termin wykonania zadania Strony uznają zgłoszenie gotowości odbioru instalacji, wraz z kompletną wymaganą dokumentacją projektową.
6.	Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3
Wynagrodzenie
1.	Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy za kwotę:

	1)	Cena zamówienia netto:
		Podatek VAT 23%
		Cena zamówienia brutto
	2)	Cena zamówienia netto:
		Podatek VAT 8%
		Cena zamówienia brutto
	3)	Cena zamówienia brutto łącznie
	Słownie:

2.	Szczegółowy podział wynagrodzenia ryczałtowego:
	1)	Instalacje fotowoltaiczne:
	a)	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i sprawowaniem nadzoru autorskiego za kwotę (0,9% wartości oferty):

	Cena zamówienia netto:
	Podatek VAT 8%
	Cena zamówienia brutto
	Słownie:

	b)	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową za kwotę (wartość oferty, po odliczeniu wartości dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i sprawowaniem nadzoru autorskiego ):
	Cena zamówienia netto:
	Podatek VAT 8 %
	Cena zamówienia brutto:
	Słownie:

	2)	Instalacje kolektorów słonecznych:
	a)	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego za kwotę (1,6% wartości oferty):
	Cena zamówienia netto:
	Podatek VAT 23%
	Cena zamówienia brutto
	Cena zamówienia netto:
	Podatek VAT 8%
	Cena zamówienia brutto
	Cena zamówienia brutto łącznie
	Słownie:

	b)	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową za kwotę (wartość oferty, po odliczeniu wartości dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i sprawowaniem nadzoru autorskiego):
	Cena zamówienia netto:
	Podatek VAT 23%
	Cena zamówienia brutto
	Cena zamówienia netto:
	Podatek VAT 8%
	Cena zamówienia brutto
	Cena zamówienia brutto łącznie
	Słownie:

3.	Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych i jednej końcowej, po wykonaniu i odebraniu danego elementu robót.
4.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej, na podstawie protokołu odbioru faktury. Brak protokołu odbioru skutkuje tym, że wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.
5.	Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
6.	Faktury należy wystawiać na Miasto Radlin, 44-310 Radlin, ul. Rymera 15, NIP: 647-18-97-211.
7.	Wynagrodzenie określone w § 3, zostało wyliczone na podstawie formularza rzeczowo-cenowego i jest tożsame z kwotami podanymi w formularzu ofertowym.
8.	Wartość przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające ze Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami , w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
9.	Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym koszty uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz, wymaganych przez Zamawiającego w uzasadnionych pisemnie przypadkach.

	§ 4
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ……………… zł.
2.	W przypadku należytego wykonania prac 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze prac potwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi
3.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania prac i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

	§ 5
	Waloryzacja wynagrodzenia
1.	Wynagrodzenie, o którym mowa w paragrafie § 3, zostanie zmienione w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamówień publicznych, czyli w przypadku:
	1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego naliczana będzie nowa stawka;
	2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
	3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
	4)	zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2.	Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wykaże, że zmiany określone w punktach 2-4 ustępu 1 niniejszego paragrafu, będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących przedmiot umowy.
3.	Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy były na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do osób, z którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot umowy.
4.	Podane w formularzu rzeczowo-cenowym ceny jednostkowe netto, są ryczałtowym cenami, które mogą ulec waloryzacji, zgodnie z zapisami art. 439 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o następujące zasady:
	1)	wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”;
	2)	waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od podpisania umowy, zostanie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy i będzie obowiązywała do końca realizacji umowy,
	3)	maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp będzie wynikała z ww. waloryzacji.
5.	Wykonawca którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z 439 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy z którym zawarł umowę.

§ 6
Zatrudnienie
1.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wszystkie osoby, które będą wykonywać w trakcie realizacji niniejszego zamówienia wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych.
2.	Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, osób wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe i sprzętowe.
3.	Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy Wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
4.	Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji robót budowlanych z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.	W przypadku zmiany osób wykazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument weryfikujący Wykaz, w dniu wprowadzenia zmiany.
6.	W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający ma prawo żądać:
	1)	oświadczenia zatrudnionego pracownika;
	2)	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
	3)	innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
7.	Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumenty o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, po uprzednim uzyskaniu od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
8.	Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji zatrudnienia osób w terminie 5 dni od wezwania, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę a w konsekwencji powierzenie czynności osobie niezatrudnionej na umowę o pracę.
9.	Jeżeli z naruszeniem powyższych wymogów, na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł za każdy taki przypadek.
	§ 7
	Podwykonawcy.
1.	Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, zgodnie z oświadczeniem w ofercie tj. …………………………..
2.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian.
3.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.
4.	Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:
	1)	gdy nie spełniają wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia;
	2)	gdy termin zapłaty faktur Podwykonawcy jest dłuższy niż 21 dni.
5.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o Podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym Podwykonawca i dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6.	Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku niezgodności z projektem umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego.
7.	Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. Obowiązek, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz wartości do 50 000,00 zł.
9.	W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.
10.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
11.	W przypadku korzystania z usług Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Wykonawca przed dokonaniem zapłaty jego faktur (częściowych i końcowej) obligatoryjnie przedłoży Zamawiającemu:
	1)	kserokopię faktury poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zawierającą datę dostarczenia (wpływu) jej do siedziby Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
	2)	kopię przelewu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów o uregulowaniu jego należności wraz ze wskazaniem daty, kiedy to uregulowanie nastąpiło.
12.	W przypadku uchylenia się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.
13.	Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
14.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do Wykonawcy o zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Nieudzielanie odpowiedzi w formie pisemnej w wyznaczonym terminie uznaje się za brak uwag.
15.	W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
	1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
	2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej kwoty bądź podmiotu, któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia wątpliwości albo
	3)	wypłacić należną kwotę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z uwzględnieniem zapisów ust. 12 jeżeli od Wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W takim przypadku Zamawiający potrąci kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
16.	Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
17.	Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
18.	W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
19.	Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
20.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy lub wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie przetargowej.
21.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni Podwykonawca. Ponadto podmiot ten tj. kolejny Podwykonawca, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5,6,7,8,9, i 10 ustawy Pzp. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty dotyczące kolejnego Podwykonawcy wymagane w postanowieniach SWZ.
22.	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

	§ 8
	Odbiory
1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych wraz z ich uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym Wykonawcy natomiast przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości zamówienia.
2.	Dokonanie odbioru częściowego uprawnia Wykonawcę do żądania zapłaty wynagrodzenia częściowego wyłącznie w przypadku, gdy wynika to z postanowień Umowy.
3.	Zamawiający, na podstawie protokołów odbioru częściowego/końcowego dopuszcza przedłożenie 7 faktur, w tym 6 faktur częściowych i jednej faktury końcowej.
4.	Zamawiający przystąpi do odbioru (częściowego / końcowego) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i zakończy odbiór nie później niż w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
5.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w formie teczki odbioru dla każdej instalacji, zawierającej:
	1)		protokół sprawdzenia rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów falownika,
	2)		protokół odbioru wykonanej instalacji ,
	3)		protokół z przeszkolenia każdego z Użytkowników w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych i przekazania instrukcji użytkowania, wraz z potwierdzeniem przez użytkownika o przeszkoleniu i odbiorze instrukcji użytkowania;
	4)		deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;
	5)		instrukcje użytkowania zestawu instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych napisaną językiem nietechnicznym dla każdego z użytkowników;
	6)		do odbioru końcowego: kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oddzielna dla każdego z Użytkowników;
	7)		inne dokumenty wymagane na podstawie obowiązujących przepisów.
6.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru częściowego, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad oraz wyznaczony termin odbioru końcowego bez usterek.
7.	W przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu.
8.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

	§ 9
	Obowiązki Wykonawcy
1.	Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawia harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiającego.
2.	Harmonogram rzeczowo – finansowy winien uwzględniać:
	1)		datę rozpoczęcia robót budowlanych na poszczególnych obiektach,
	2)		datę zakończenia prac,
	3)		datę odbiorów częściowych danych lokalizacji.
3.	Wykonawca winien ustalić terminy robót budowlanych w konkretnych lokalizacjach z właścicielami nieruchomości co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą.
4.	Wykonanie zestawu instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem uruchomienia i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników zostanie, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w dokumentacji technicznej, potwierdzone protokołem podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Przedstawiciela Wykonawcy, przy udziale Użytkownika.
5.	Dostarczone i zamontowane zestawy instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych będą stanowiły własność Zamawiającego.
6.	W ramach realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu zestawów instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych Wykonawca zobowiązany jest do:
	1)			zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy;
	2)			należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
	3)			zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót budowlanych;
	4)			postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.).
	5)			zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia,
	6)			okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, atestów lub aprobat technicznych;
	7)			zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;
	8)			realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez przedstawicieli Zamawiającego,
	9)			naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
	10)			natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
	11)			skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentów wymienionych w § 8 ust.5 .
	12)			uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad,
	13)			zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego,
	14)			aktualizacji harmonogramu rzeczowo terminowego na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac
	15)			dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych zestawów instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych w każdej lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru
7.	Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę lokalizacji robót budowlanych dotyczących wykonania zestawów instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych w porównaniu z zestawieniem budynków w projekcie technicznym, na których mają być zamontowane instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, w przypadku gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z wykonania instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z wykonania instalacji przez beneficjentów (użytkowników) prywatnych Zamawiający powiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu takiej informacji, przed dniem na który zaplanowano wykonanie zestawów na budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z wykonania instalacji fotowoltaicznej bądź kolektorów słonecznych.
8.	Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest obowiązany wykonać instalację fotowoltaiczną lub kolektory słoneczne w innej lokalizacji podanej przez Zamawiającego w miejsce Użytkownika, który z instalacji zrezygnował.
9.	Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu przedmiotu niniejszej umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.
10.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

	§ 10
	Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
	1)		zapewnienie bieżącego nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,
	2)		dokonanie odbioru wykonanych prac;
	3)		regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowy.

	§ 11
	Nadzór nad realizacją zamówienia
1.	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie ……., Wydział…. tel. …..
2.	Osobą za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie ……., tel. …..
3.	Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia:
	1)	uprawnienia UDT w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych – Pan/Pani …………...
	2)	uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe - Pan/Pani …………….
	3)	uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe – Pan/Pani ………….

	§ 12
	Okresy przeglądowe gwarancji.
1.	Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania nieodpłatnie przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru całego przedmiotu zamówienia, przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia - w szczególności w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu w terminach po 12 miesiącach , po 36 miesiącach oraz przegląd końcowy.
2.	Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją i rękojmią za wady fizyczne, w szczególności weryfikację tego czy:
	1)		przedmiot umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;przedmiot umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
	2)		przedmiot umowy nadal posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego
	3)		przedmiot umowy nadal nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,
	4)		przedmiot umowy jest wolny od wad
	5)		występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.
3.	Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad oraz uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki i wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawcy usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.
4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług serwisowych Podwykonawcom. Wykonanie usług gwarancyjnych musi być potwierdzone stosownymi protokołami podpisanymi przez użytkownika instalacji (w tym mieszkańca, u którego zamontowano instalację).
5.	Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie Wykonawcy kar umownych za opóźnienie w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia wykonania czynności serwisowych dla jednej lokalizacji. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu corocznych czynności serwisowych wyniesie ponad 30 dni Zamawiający ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczy karę umowną o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit c) umowy.
6.	Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami Kodeksu cywilnego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
7.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8.	Podczas serwisu gwarancyjnego należy wykonać (na potwierdzenie wykonania sporządzić protokół zawierający informacje o przeprowadzonych pracach):
	1)		W przypadku instalacji fotowoltaicznych:
	a)		pomiar rezystancji izolacji obwodów DC i AC,
	b)		pomiar uziemień ochronnych,
	c)		pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych,
	d)		pomiar ochrony przeciwporażeniowej,
	e)		sprawdzenia stanu sprawności urządzeń ochrony przepięciowej, przeciwpożarowej,
	f)		inne czynności zalecane przez producenta
	2)		W przypadku instalacji kolektorów słonecznych:
	a)		sprawdzenie szczelności układu glikolowego oraz wodnego instalacji,
	b)		sprawdzenie ilości glikolu w układzie oraz ewentualnie uzupełnienie braków,
	c)		inne czynności zalecane przez producenta.

	§ 13
	Przeglądy gwarancyjne na żądanie.
1.	W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji lub podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów gwarancyjnych.
2.	Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na żądanie w przeciągu maksymalnie 24 godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za rozpoczęcie wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu ma miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem Właściciela (w tym mieszkańca, u którego zamontowano instalację) lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia usługi.
3.	Strony ustalają, że zgłoszenia do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane Wykonawcy faksem na numer …….. lub zamiennie mailem na adres ………………. Za moment otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania faksu lub wiadomości e-mail przez Zamawiającego potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e-mail. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności gwarancyjnych w przeciągu maksymalnie od momentu otrzymania zawiadomienia. Jeżeli informacja została przekazana Wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego.
4.	Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar umownych za zwłokę w wysokości 250 zł za każdy dzień opóźnienia.
5.	Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w pkt 1-3, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w pkt 3 lub telefonicznie z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie.
6.	Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują przez okres 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru całego zakresu zamówienia.
	§ 14
	Kary umowne
1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
	1)	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
	a)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ustalonego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
	b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % ustalonego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
	c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ustalonego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto,
	d)	za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 brutto,
	e)	za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3 ust. 1 brutto za każdy stwierdzony przypadek zgłoszony Zamawiającemu;
	f)	za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% ustalonego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia brutto zapłaconego po terminie podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia
	g)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 0,5% ustalonego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;
	h)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,5% ustalonego w § 4 ust. 1wynagrodzenia umownego brutto,
	i)	za powierzenie wykonywania czynności osobie niezatrudnionej na umowę o pracę (dotyczy osób wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy w zakresie czynności określonych w § 13 ust. 1) – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
	j)	nieprzedłożenie Zamawiającemu zaktualizowanej listy osób zatrudnionych na umowę o pracę w w dniu dokonanej zmiany w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3.	Łączna wysokość kar umownych której może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
4.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość kar umownych.
5.	Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

	§ 15
	Zmiana umowy
1.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.	Możliwość i warunki zmiany niniejszej umowy:
	1)	dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia o tyle dni ile trwała przeszkoda lub wstrzymanie prac spowodowane:
	a)	wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac,
	b)	prowadzeniem i opóźnieniem robót kolidujących z przedmiotem umowy przez inne podmioty,
	c)	zmianą przepisów prawnych w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia a dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym zmianą przepisów w zakresie wymogów certyfikacji, świadectw i dopuszczeń, i wynikających z tego obowiązków Wykonawcy,
	d	wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
	e)	uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje), w tym uniemożliwienie dojścia, dojazdu do miejsca robót,
	f)	w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej,
	g)	w przypadku zmian w umowie dokonanych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
	2)	dopuszcza się zmianę treści niniejszej umowy w zakresie:
	a)	wartości zamówienia, która może zostać spowodowaną zapisami w § 5
	b)	Zmianą osób wskazanych w § 11, pod warunkiem zaproponowania osób o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SWZ,
	c)	podwykonawstwa, pod warunkiem zaproponowania podmiotu o nie gorszych kwalifikacjach, jeżeli Wykonawca opierała się na jego zasobach składając ofertę,
	d)	zasad płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia tj. wprowadzenia dodatkowych faktur częściowych zgodnie z wykonanym zakresem,
3.	Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej Umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.
4.	Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 i 2 jest nieważna.
5.	Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
6.	Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
7.	W razie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zostanie sporządzony protokół konieczności, który zostanie przedłożony do zaakceptowania Zamawiającemu.

	§ 16
	Odstąpienie od umowy.
1.	Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.
2.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
	1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
	2)	jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
	a)	dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
	b)	Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia,
	c)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
	d)	zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,
	e)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
	f)	Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie
3.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	a)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,
	b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
5.	Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego.

	§ 17
	Rozstrzyganie sporów
1.	Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą.
2.	Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego
3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego.

	§ 18
	Ochrona danych osobowych
1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
2.	1)		administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Radlin z siedzibą: Urząd Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin;
	2)		kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email iod@radlin.pl, tel. 32 4590 235,
	3)		Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
	4)		odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
	5)		posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
	6)		ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
	7)		podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, obligatoryjnym.

	§ 19
	Postanowienia końcowe
1.	Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).
2.	Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.
3.	Integralną część niniejszej umowy stanowią:
	1)		Formularz ofertowy,
	2)		Dokumentacja projektowa,
	3)		Formularz rzeczowo – cenowy,
	4)		Wzór karty gwarancyjnej dla instalacji fotowoltaicznej,
	5)		Wzór karty gwarancyjnej dla kolektorów solarnych,
	6)		Specyfikacja Warunków zamówienia wraz z załącznikami,
	7)		Oświadczenie Podwykonawcy,
	8)		Oświadczenie dalszego Podwykonawcy,
	9)		Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
4.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

	Wykonawca Zamawiający

Załącznik nr 4 do umowy

Wzór karty gwarancyjnej INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

KARTA GWARANCYJNA NR ….. – WZÓR

ZAMAWIAJĄCY UPRAWNIONY Z TYTUŁU / GWARANCJI	Miasto Radlin / ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin
GWARANT - WYKONAWCA
DATA ODBIORU KOŃCOWEGO

Stosownie do ustaleń § 15 umowy Nr.………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia robót budowlanych dotyczących wykonania zestawu instalacji fotowoltaicznych w następującej lokalizacji:

………………………………	………………………………	………………………………
(imię i nazwisko Użytkownika)	(adres lokalizacji)	(nr działki)

Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachu budynku mieszkalnego/dachu budynku pomocniczego/gruncie*

Okres gwarancji:……………………………………………………..

Warunki gwarancji:
      1. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zestawy instalacji fotowoltaicznej i ich elementy przez okres obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty, poza przypadkami określonymi w § 12 ust. 7 umowy.
      2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi.
      3. W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek zestawu instalacji fotowoltaicznej (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych).
      4. O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Gwaranta
         -Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:
- telefon:	………………………………...
- faks:	………………………………...
- e-mail:	………………………………...
      1. Serwis gwarancyjny dostępny jest w dni robocze.
      2. Czas reakcji serwisowej wynosi maksymalnie 24h i jest wykonywany na zasadach wynikających z umowy.
      3. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony
         w spisanym z użytkownikiem zestawu instalacji fotowoltaicznej w protokole. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu musi zawierać co najmniej:
    1. datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,
    2. rodzaj wady, awarii lub usterki i sposób usunięcia: wymiana, naprawa.
    3. adres lokalizacji instalacji fotowoltaicznej,
    4. datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności serwisowych (usunięcia usterki).
      1. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.
      2. W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.
      3. Na czas wymiany Gwarant- Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze
         o parametrach nie gorszych niż zamontowane.
      4. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady). Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.
      5. Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.
      6. Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów zestawu instalacji fotowoltaicznej, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu - zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta- Wykonawcy.
      7. Domniemuje się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.
      8. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
      9. Zestawienie lokalizacji zestawów instalacji fotowoltaicznej (adresy nieruchomości i użytkowników uprawnionych do korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.
      10. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia Znak sprawy:……………. oraz umowie Nr ………. z dnia …………

Podpis/y Zamawiającego	Podpis/y Gwarant
………………………………………	………………………………………

Załącznik nr 5 do umowy

Wzór karty gwarancyjnej KOLEKTORY SŁONECZNE

KARTA GWARANCYJNA NR ….. – WZÓR

ZAMAWIAJĄCY UPRAWNIONY Z TYTUŁU / GWARANCJI	Miasto Radlin / ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin
GWARANT - WYKONAWCA
DATA ODBIORU KOŃCOWEGO

Stosownie do ustaleń § 15 umowy Nr.………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia robót budowlanych dotyczących wykonania zestawu kolektorów słonecznych w następującej lokalizacji
………………………………	………………………………	………………………………
(imię i nazwisko Użytkownika)	(adres lokalizacji)	(nr działki)

Kolektory słoneczne zostały zamontowane na dachu budynku mieszkalnego/dachu budynku pomocniczego/gruncie*

Okres gwarancji:……………………………………………………..

Warunki gwarancji:
  1. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zestawy instalacji kolektorów słonecznych i ich elementy przez okres obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty, poza przypadkami określonymi w § 12 ust. 7 umowy.
  2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi.
  3. W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek zestawu instalacji kolektorów słonecznych(dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych).
  4. O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Gwaranta
     -Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:
- telefon:	………………………………...
- faks:	………………………………...
- e-mail:	………………………………...
  1. Serwis gwarancyjny dostępny jest w dni robocze.
  2. Czas reakcji serwisowej wynosi maksymalnie 24h i jest wykonywany na zasadach wynikających z umowy.
  3. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z użytkownikiem zestawu instalacji kolektorów słonecznych w protokole. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu musi zawierać co najmniej:
    1. datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,
    2. rodzaj wady, awarii lub usterki i sposób usunięcia: wymiana, naprawa.
    3. adres lokalizacji instalacji,
    4. datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności serwisowych (usunięcia usterki).
  1. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.
  2. W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.
  3. Na czas wymiany Gwarant- Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze
     o parametrach nie gorszych niż zamontowane.
  4. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady). Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.
  5. Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.
  6. Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów zestawu instalacji kolektorów słonecznych, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu - zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta- Wykonawcy.
  7. Domniemuje się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.
  8. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
  9. Zestawienie lokalizacji zestawów instalacji kolektorów slonecznych (adresy nieruchomości i użytkowników uprawnionych do korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.
  10. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia Znak sprawy:……………. oraz umowie Nr ………. z dnia …………

Podpis/y Zamawiającego	Podpis/y Gwarant
………………………………………	………………………………………

Załącznik nr 6 do umowy

……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
Radlin, dnia ……….

OŚWIADCZENIE

Reprezentując ……………………………………………………………………………………………………….

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
będącego Podwykonawcą ………………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: ……………………………………………………………………………………………………...
realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………… z dnia ……………………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Miasto Radlin
 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..…………………………………………………………
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
w kwocie: …………………………………………………………………………………………………
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….)
za prace wykonane w okresie od ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ……………………………………
podatek VAT: ……………………………………….
brutto: …………………………………..

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę oraz Koordynatora Zamawiającego. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………
    (podpis)

Załącznik nr 7 do umowy

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Dalszy Podwykonawca)

Radlin, dnia ……….

OŚWIADCZENIE

Reprezentując ……………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac)
na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………..
realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………. z dnia …………………………….
zawartej przez Zamawiającego, tj. Miasto Radlin ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..…………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie ………………………………………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….
netto: …………………………………………….
podatek VAT: …………………………………..
brutto: ……………………………………………
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………………………….. z dnia ……………………………….

oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę, kierownika prac Podwykonawcy i Koordynatora Zamawiającego. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………