## HRF
Załącznik nr 2 do Umowy …………….
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
"Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w stacji Oświęcim"
Lp | Nazwa zadania | Koszt | rok 2025 | [8 empty] | rok 2026
|  |  | miesiąc, w którym podpisano umowę | kolejny miesiąc | kolejny miesiąc | kolejny miesiąc | kolejny miesiąc | kolejny miesiąc | kolejny miesiąc | kolejny miesiąc | kolejny miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
A. WYMAGANIA OGÓLNE I PRACE BUDOWLANE
1 | Wymagania ogólne | pkt. 1 razem:
1.1 | Przygotowanie placu budowy i organizacji ruchu
1.2 | Obsługa geodezyjna inwestycji
1.3 | Koszt wycinki drzew, krzewów,
1.4 | Koszt utylizacji i zagospodarowania odpadów
2 | Geotechnika | pkt. 2 razem:
2.1 | Wymiana gruntu, wzmocnienie podłoża, wzmocnienie gruntu niezależnie od branży w której występuje
3 | Roboty torowe | pkt. 3 razem:
3.1 | Rozbiórka elementów istniejącego układu torowego
3.2 | Odwodnienie torowisk
3.3 | Budowa nowych oraz przebudowa istniejących torów
3.4 | Budowa torów w hali (nawierzchnia bezpodsypkowa)
3.5 | Budowa kozłów oporowych
3.6 | Budowa i montaż rozjazdów
4 | Układ drogowy | pkt. 4 razem:
4.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
4.2 | Likwidacja nawierzchni utwardzonych
4.3 | Budowa chodników z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami
4.4 | Budowa placu parkingowego z geokraty wraz z obrzeżami i krawężnikami
4.5 | Zabudowa torów płytami przejazdowymi małogabarytowymi
5 | Teletechnika | pkt. 5 razem:
5.1 | Instalacje SWiN, PPOŻ, kontrola dostępu w budynkach i na obszarze inwestycji (bramy, furtki)
5.2 | System telewizji przemysłowej CCTV na obszarze inwestycji
5.3 | Budynek hali z częścią socjalną - instalacje niskoprądowe
5.4 | Wiata - instalacje niskoprądowe
5.5 | Budynek techniczny - instalacje niskoprądowe
5.6 | Instalacje pozabudynkowe
6 | Obiekty kubaturowe | pkt. 6 razem:
6.1 | Budynek hali z częścią socjalną
6.2 | Wiata
6.3 | Budynek techniczny
6.4 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia, w tym wzdłuż toru nr 10
6.5 | Budowa nowego ogrodzenia całego terenu wraz z furtkami i bramą
7 | Sieć trakcyjna | pkt. 7 razem:
7.1 | Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej, sekcjonowanie
7.2 | Budynek hali z częścią socjalną - sieć trakcyjna
7.3 | Wiata - sieć trakcyjna
8 | Elektroenergetyka | pkt. 8 razem:
8.1 | Instalacje pozabudynkowe elektryczne, w tym oświetlenie terenu
8.2 | Budynek hali z częścią socjalną - instalacje elektryczne
8.3 | Wiata - instalacje elektryczne
8.4 | Budynek techniczny - instalacje elektryczne
9 | Sieci i instalacje sanitarne | pkt. 9 razem:
9.1 | Instalacje pozabudynkowe sanitarne, w tym odwodnienie nawierzchni
9.2 | Budynek hali z częścią socjalną - instalacje sanitarne
9.3 | Wiata - instalacje sanitarne
9.4 | Budynek techniczny - instalacje sanitarne
A. RAZEM Wymagania ogólne i prace budowlane (pkt. 1-9):
B. WYPOSAŻENIE HALI
10 | Wyposażenie | pkt. 10 razem:
10.1 | Budynek hali z częścią socjalną - Wyposażenie technologiczne (m.in. podnośniki Kutruffa)
10.2 | Wiata - wyposażenie
10.3 | Stacje odfekalniania, system wodowania i system płukania
10.4 | Podesty obsługowe stalowe - wiata, budynek hali z częścią socjalną
10.5 | Montaż systemu napiaszczania
10.6 | Montaż systemu asekuracji - wiata, budynek hali z częścią socjalną
B. RAZEM Wyposażenie hali (pkt. 10):
C. PRACE PROJEKTOWE, NADZÓR INWESTORSKI
11 | Projektowanie | pkt. 11 razem:
11.1 | Projekty budowlane z opiniami i uzgodnieniami
11.2 | Dokumentacja wykonawcza
11.3 | Dokumentacja powykonawcza
12 | Usługi towarzyszące do projektowania | pkt. 12 razem:
12.1 | Prace przygotowawcze (m in.: badania geologiczne i dokumentacja geotechniczna, inwentaryzacja zieleni, operaty dendrologiczne, etc.)
12.2 | Pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych
13 | Nadzór inwestorski | pkt. 13 razem:
13.1 | Nadzór inwestorski
C. RAZEM Prace projektowe (pkt. 11-13):
WARTOŚĆ OFERTY netto (A+B+C):
VAT (23%)
WARTOŚĆ OFERTY brutto: