## Kielecka
Wydarzenie | kolejny miesiąc | Wskaźnik poprzedzający według GUS - Ulica zbiorcza – droga klasy „GP” | Wskaźnik bieżący według GUS - Ulica zbiorcza – droga klasy „GP” - miesięczna | Wskaźnik waloryzacji - różnica pomiędzy wskaźnikem bieżącym i wskaźnikem poprzedzającym | Obliczenie wskaźnika inflacyjnego narastająco od roku po podpisaniu umowy do jej zakończenia | Wartości kolejnych faktur - w okresach rozliczeniowych | Wartość waloryzacji ZDMiKP dla danej faktury *
podpisanie umowy 13.07.2024 | 2024-07-01 | 0.516 | 0.7 | 0.184 | 1.0018 | - | -
| 2024-08-01 | 0.516 | 0.7 | 0.184 | 1.0037 |  | bez waloryzacji
| 2024-09-01 | 0.516 | 0.7 | 0.184 | 1.0055
| 2024-10-01 | 0.516 | 0.7 | 0.184 | 1.0074
| 2024-11-01 | 0.516 | 0.7 | 0.184 | 1.0092
| 2024-12-01 | 0.516 | 0.6 | 0.084 | 1.0101
| 2025-01-01 | 0.516 | 0.6 | 0.084 | 1.0109
| 2025-02-01 | 0.516 | 0.6 | 0.084 | 1.0118
| 2025-03-01 | 0.516 | 0.6 | 0.084 | 1.0126
| 2025-04-01 | 0.516 | 0.5 | -0.016 | 1.0125 | 50000
| 2025-05-01 | 0.516 | 0.5 | -0.016 | 1.0123
| 2025-06-01 | 0.516 | 1.3 | 0.784 | 1.0202 | 300000
początek okresu waloryzacji | 2025-07-01 | 0.516 | 1.4 | 0.884 | 1.0293
| 2025-08-01 | 0.516 | 1.1 | 0.584 | 1.0353
| 2025-09-01 | 0.516 | 1 | 0.484 | 1.0403 | 300000 | 12084.6628 |  | 1000000
| 2025-10-01 | 0.516 | 0.9 | 0.384 | 1.0443
| 2025-11-01 | 0.516 | 0.9 | 0.384 | 1.0483 | 300000 | 14486.0749
| 2025-12-01 | 0.516 | 0.9 | 0.384 | 1.0523
13.12 2025 Zakończenie robót | 2026-01-01 | 0.516 | 0.8 | 0.284 | 1.0553 | 50000 | 2765.0452
Wartość w %
|  |  |  | Symulacja wartości końcowej |  | 1000000 | 29335.7829 | 2.9336
|  |  |  | Podsumowanie wartości bieżących - suma faktu i suma wartości waloryzacji do VIII.2025 |  | 1000000 | 29335.7829 | 2.9336
* Waloryzacja przysługuje, gdy wartość zmiany wynagrodzenia przekroczy 0,5% w stosunku do wynagrodzenia ofertowego. Ponadto, maksymalny wzrost wynagrodzenia za poszczególny Etapy jaką dopuszcza Zamawiający na skutek waloryzacji to 8% wynagrodzenia.