Załącznik nr 3 do SWZ

Wzór Umowy

zawarta w dniu ……… pomiędzy:

Województwem Kujawsko – Pomorskim Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 9561969536

w imieniu którego działa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:

Przemysław Dąbrowski     -      Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg	        -      Głównego Księgowego

a

………………………………………………………………………………………………………..

ul…………………………..		………………………..

NIP ……………………….		REGON ……………….		KRS ……………………..

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

……………………………………….         -      ……………………………

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest opracowanie pt.:

„Budowa obwodnicy miasta Golubia – Dobrzynia – opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”

- Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (dalej również zwany: OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest integralną jej częścią.

- Obowiązuje następująca kolejność pierwszeństwa dokumentów:

- niniejsza umowa wraz z OPZ oraz harmonogramem prac projektowych (Załącznik nr 2 do umowy),

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami do SWZ,

- Oferta Wykonawcy,

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność mająca wpływ na wykonanie umowy, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. Stanowisko Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążące. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

- Strony zobowiązane są do:

- współdziałania w realizacji przedmiotu umowy,

- wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie objętym wezwanie do pomocy przez Wykonawcę, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 3

Wartość przedmiotu umowy

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

_________________ PLN

powiększonej o podatek VAT (23%)

_________________ PLN

co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto:

_________________ PLN

- Kwota wynagrodzenia została ustalona na podstawie Tabeli opracowań projektowych, która stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, zostało wyliczone przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji, odpowiada zakresowi całości usług wymaganych do wykonania przedmiotu umowy oraz koszty związane z realizacją przedmiotu umowy łącznie z wszelkimi opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.

- Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac.

- Wynagrodzenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w § 13.

§4

Zasady rozliczeń i płatności

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.

- Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

- Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe. Przedmiotem odbioru częściowego może być prawidłowo wykonany Etap prac projektowych (wskazany w Tabeli opracowań projektowych).

- Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej w ramach odbioru częściowego w terminie 14 dni. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji wykonanej w ramach Etapu z założonymi wymaganiami, Opisem przedmiotu zamówienia oraz uzgodnieniami w trakcie projektowania, czy wytycznymi Zamawiającego,  Zamawiający zwróci dokumentację Wykonawcy wyznaczając termin na usunięcie niezgodności/wad. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z siedziby Zamawiającego przekazanej dokumentacji. Warunkiem przystąpienia do kolejnego odbioru częściowego, czy odbioru końcowego, jest dokonanie poprawek i uzupełnień wskazanych przy poprzedzającym go odbiorze częściowym.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia końcowego, będzie protokół odbioru końcowego, który zostanie sporządzony po wykonaniu i odbiorze wszystkich Etapów prac projektowych.

- Wykonawca do obioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży oświadczenia:

- że dostarczony projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych.

- Fakt podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego oraz końcowego, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady projektu, które zostaną ujawnione na etapie postępowania przetargowego (w trakcie wyjaśnień do SWZ) oraz w trakcie opracowania dokumentacji projektowej lub realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę.

§ 5

Nadzór nad realizacją umowy, zasady przesyłania korespondencji

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest ……….…………………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest …………………..

- Przedmiot umowy będą wykonywać:

- Główny projektant branży drogowej: ………………..

- Ekspert ds. ochrony środowiska: ………………..

- Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać opatrzona tytułem i numerem umowy oraz przekazywana drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.

- Strony zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzania otrzymania korespondencji otrzymanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości o treści: Potwierdzam otrzymanie korespondencji. W przypadku gdyby Wykonawca nie potwierdził otrzymania korespondencji w sposób wskazany powyżej, korespondencję  uznaje się doręczoną w momencie nadania.

§6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedłożenia do 10 dnia, każdego miesiąca Raportu przebiegu prac projektowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Raport przebiegu prac projektowych sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji harmonogramu prac projektowych w terminie 14 dni od daty wystąpienia przesłanek do jego aktualizacji lub na żądanie Zamawiającego.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach projektu/naradach roboczych na każde wezwanie Zamawiającego.

- W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej lub realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, realizowanego na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania projektów pisemnych odpowiedzi na pytania i wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli z odpowiedzi na pytania wyniknie taka konieczność. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania pytania za pomocą poczty elektronicznej. Zobowiązanie wygasa, jeżeli Zamawiający nie rozpocznie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1 w okresie gwarancji, o której mowa w § 7.

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku gdyby Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad w terminie wyznaczonym, Zamawiający zleci usunięcie wad podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez odrębnego wezwania.

§ 8

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany 
jest przedkładać Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadania ważnego ubezpieczenia przez cały okres realizacji zadania. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe, następstwa finansowe tych szkód oraz straty finansowe wyrządzone Zamawiającemu i innym osobom trzecim, powstałe na podstawie realizacji umowy lub w związku z realizacją Umowy.

- Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie ubezpieczyciela, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osób trzecich. W przypadku wyczerpania wartości ubezpieczenia, jak i do wartości franszyzy określonej w ubezpieczeniu, Wykonawca odpowiedzialny jest osobiście i bezpośrednio w pełnej wysokości, zgodnie z treścią wezwania Zamawiającego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 na  kwotę …………………..….zł

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi,

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu każdego Etapu prac projektowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany Etap (według Tabeli opracowań projektowych) - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad dokumentacji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za każde udokumentowane stwierdzenie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej lub realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, realizowanego na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy (w wyniku pytań do SWZ) konieczności przeprojektowania lub uzupełnienia dokumentacji z powodu jej wad lub braków – w wysokości 1000,00 zł, za każdy przypadek,

- za każde udokumentowane stwierdzenie w okresie gwarancji konieczności przeprojektowania lub uzupełnienia dokumentacji z powodu jej wad lub braków – w wysokości 1000,00 zł, za każdy przypadek,

- w przypadku nieterminowej realizacji któregokolwiek z obowiązków dla którego OPZ lub umowa określa termin realizacji, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy na radzie projektu/naradzie/spotkaniu  w wysokości, na które został wezwany – w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,

- za brak przedłożenia uwierzytelnionej za zgodności z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 10 w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej brutto.

- Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

- Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody przekraczające wysokość kary umownej.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

- Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym, na co Wykonawca podpisem pod umową wyraża zgodę.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy w wyniku przeprojektowania dokumentacji (na skutek wad lub braków dokumentacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) zwiększeniu ulegną koszty wykonania robót budowlanych.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca,

- przedmiot niniejszej umowy będą wykonywać inne osoby, niż zaakceptowane przez Zamawiającego,

- pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz 
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, Opisem przedmiotu zamówienia oraz wskazaniami Zamawiającego,

- zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, czy innych czynności składających się na przedmiot umowy, przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia określonego w umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia brutto,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 6) jest odstąpieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, 
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 12

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian:

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:

- opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

- konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,

- wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,

- wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,

- opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,

- zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy,

- wstrzymania przez Zamawiającego realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy,

- zmiany opisu przedmiotu umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji umowy,

- zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

- wystąpienia warunków siły wyższej, w szczególności związanych z epidemią, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie

Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

- Zmiana przedmiotu umowy: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczna okaże się zmiana jego opisu, której wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu umowy, które nie były prze-widziane w pierwotnym Opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia,

- zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w Opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych po-stanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub Opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy.

- Zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostępniającego Zasoby (dalej: PUZ) na etapie realizacji przedmiotu umowy, za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany  wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- Zmiana osób wskazanych do realizacji umowy (§ 5 ust. 3 umowy) – w przypadku zmiany osób wskazanych w treści oferty, zaproponowane osoby muszą spełniać wymagania określone w treści SWZ, natomiast gdyby zmiana miała dotyczyć osoby, której doświadczenie było oceniane w kryterium doświadczenia, zaproponowana osoba musi posiadać co najmniej tożsame doświadczenie jak osoba zastępowana (uzyskać w kryterium oceny tyle samo punktów),

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z:

a)	zmianą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

b)	zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c)	zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d)	zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

jeżeli zmiany te (o których mowa w lit b) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca wówczas jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której w lit b),

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w lit c).

- Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do przedłużenia terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa 
w wykonywaniu umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie i udokumentowanie powyższych okoliczności obciąża w całości Wykonawcę.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 13

Klauzula waloryzacyjna

- Każda ze stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia -  o wartość Wskaźnika waloryzacji (Kw), którego sposób obliczenia określa ust. 4. Waloryzacja jest dopuszczalna, gdy wysokość Wskaźnika będzie > 1,020 lub < 0,980.

Wartość wynagrodzenia po waloryzacji (Wn) będzie ustalana na podstawie poniższego wzoru:

Gdzie:

Wn – wartość wynagrodzenia po waloryzacji

Ww – wysokość wynagrodzenia podlegająca waloryzacji obliczona według ust.7

Kw – wskaźnik waloryzacji obliczony według ust.4

- Waloryzacja dopuszczalna jest nie częściej niż co 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, oraz nie wcześniej niż po upływie pełnych 12 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Dla każdej ze stron uprawnienie do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym przysługuje niezależnie od siebie.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień klauzuli waloryzacyjnej wynosi 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Wskaźnik waloryzacji (Kw) będzie ustalany na podstawie poniższego wzoru:

Gdzie:

Kw – Wskaźnik waloryzacji (zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku)

Sw – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu zawarcia umowy / w miesiącu składania ofert, w przypadku, jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert

Su – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia

W przypadku kolejnych waloryzacji jako Sw przyjmuje się: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, przyjęte jako Su w poprzedniej waloryzacji.

- Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym sposób wyliczenia wskaźnika, według którego wnosi o zmianę wynagrodzenia oraz wartość  wynagrodzenia podlegającego waloryzacji, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 6 i 7.

- Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku.

- W przypadku gdy waloryzacja obejmuje wynagrodzenie za Etap prac projektowych (określony w Tabeli opracowań), który zgodnie z harmonogramem jest w toku w miesiącu, od którego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, proporcjonalna wysokość wynagrodzenia, która będzie podlegała waloryzacji ustalona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

Gdzie:

Ww – wysokość wynagrodzenia podlegająca waloryzacji

We1,2,3… – wynagrodzenie brutto za poszczególny Etap prac projektowych

Te1,2,3… – ilość tygodni poszczególnego Etapu prac projektowych, zgodnie z harmonogramem

P1,2,3…. – ilość pełnych tygodni, pozostałych do zakończenia poszczególnego Etapu prac projektowych, zgodnie z harmonogramem

- Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim przypadku postanowienia aneksu obowiązywać będą od miesiąca od którego wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji, i Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wpływa na skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia,  która wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione przesłanki do zmniejszenia wysokości wynagrodzenia.

- Zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją nie wymaga zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 - 8 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy podwykonawczej są usługi,

- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy.

§ 14

Podwykonawcy

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – przedmiot umowy wykona:

1) bez udziału Podwykonawców;

2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści Oferty w zakresie: _____________;

3) przy udziale ___________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby ________.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone przez siebie kopie zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Wynagrodzenie Podwykonawców, płatne jest przez Wykonawcę.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku zaistnienia takich regulacji, Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo, wskazując na przyczyny braku akceptacji.

§ 15

Prawa autorskie

- W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,

- zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1 następuje:

- z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego w ramach każdego z Etapów (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów, ani dodatkowego oświadczenia twórcy w tym zakresie),

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawania za pośrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych 
i reklamy,

- wprowadzania zmian i skrótów,

- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją w szczególności w celu budowy,

- dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych 
w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją,

- wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

- prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie 
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości 
w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy lub jej części, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.

§ 17

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 										WYKONAWCA

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Harmonogram prac projektowych

- Tabela opracowań projektowych

- Wzór raportu przebiegu prac projektowych

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4

WZÓR RAPORTU Z POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH

Raport z postępu prac projektowych dla zadania pn.:

„Budowa obwodnicy miasta Golubia – Dobrzynia – opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”

Nr raportu: 1	Okres raportowania: Miesiąc 1

1	Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

  - Podzadanie nr 1

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

Należy opisać postęp prac z danego miesiąca. W tym miejscu należy także wskazać ewentualne problemy, czy zagrożenia, które mogą wpłynąć na opóźnienie danego etapu prac projektowych. Powinno się odnieść do harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem / w opóźnieniu (podać przyczyny opóźnienia)

  - Podzadanie nr 2

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

Data sporządzenia raportu: DD.MM.RRRR

Raport sporządził/-a: imię i nazwisko

………………………………………

Podpis

UWAGI:

- Pozycje w RAPORCIE powinny być zgodne z zatwierdzonym harmonogramem.

- Raport powinien być sporządzany za miniony miesiąc (okres od początku do końca miesiąca) – wyjątek stanowi pierwszy i ostatni miesiąc.

- Można odstąpić od przedstawienia raportu za miesiąc, w którym podpisano umowę, jeżeli okres raportowania byłby krótszy niż 15 dni. W takim przypadku pierwszy raport powinien zawierać okres od podpisania umowy, a w okresie raportowania należy wskazać dwa miesiące.

- Przy każdej pozycji raportowania należy wskazać rzeczywiste terminy realizacji (czas trwania, data rozpoczęcia i data zakończenia). W przypadku niezakończonego etapu, czas trwania należy wpisać licząc do końca raportowanego miesiąca.

- Kolejny raport powinien być kontynuacją poprzedniego raportu. Nowe dane należy wyróżnić (np. poprzez pogrubioną czcionkę lub wyszarzenie zapisów z poprzedniego raportu). W przypadku wskazania w poprzednim raporcie zagrożeń, należy odnieść się do nich odnieść w bieżącym raporcie (np. nie wpłynęło na termin realizacji). Nie należy zmieniać zapisów z poprzedniego raportu.

Nr raportu: 2	Okres raportowania: Miesiąc 2

1	Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

  - Podzadanie nr 1

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

Należy opisać postęp prac z danego miesiąca. W tym miejscu należy także wskazać ewentualne problemy, czy zagrożenia, które mogą wpłynąć na opóźnienie danego etapu prac projektowych. Powinno się odnieść do harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem / w opóźnieniu (podać przyczyny opóźnienia)

Zapisy dotyczące danego okresu raportowania powinny być wyróżnione np. poprzez wyszarzenie zapisów z poprzedniego raportu.

  - Podzadanie nr 2

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

…

Załącznik nr 5

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia  ………….r.

(zwana dalej „Umową”)

pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

NIP 956-196-95-36

w imieniu którego działa:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemysława Dąbrowskiego  – Dyrektor

a

……………………………………

……………………………………

……………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowany przez:

…………………………………….

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie  o ochronie danych - RODO (zwanego  
w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane:

  - ujęte w dokumentacji przetargowej w postaci: imię i nazwisko, kontakt;

  - pracowników(współpracowników) ZDW ujęte w umowie w postaci: imię i nazwisko, kontakt.

- Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4……

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem  zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h .

§4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu  i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje 
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

§7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony w umowie głównej ZDW.N4......

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych .

Administrator danych 					Podmiot przetwarzający