UMOWA NR …………………………………………….

Świadczenie usługi polegającej na organizacji imprezy kulturalnej organizowanej w związku z obchodami z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej  w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy  (  budowa trybun, podwyższeń dla mediów, konstrukcji nośnych pod telebimy i głośniki ).

zawarta w dniu ...................................... w Warszawie

pomiędzy:

JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ Nr 2063

z siedzibą w:  00-909 Warszawa ul. Banacha 2,

NIP: 521-12-07-048, REGON: P-010210333

zwaną dalej: ZAMAWIAJĄCYM

reprezentowaną przez:

- Dowódcę Jednostki Wojskowej 2063 –……………………………………….

- Głównego Księgowego -………………………………………………………………

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

……………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

zwanymi dalej Stronami, a oddzielnie Stroną,

o następującej treści:

§ 1

1.Świadczenie usługi polegającej na organizacji imprezy kulturalnej organizowanej                  w związku z obchodami z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej (zwanej dalej imprezą) w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy ( budowa trybun, podwyższeń dla prasy, konstrukcji pod telebimy i głośniki ).

2. WYKONAWCA  został wyłoniony w trybie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze późn.zm.) - art. 138 o, określającym zasady udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości do 750 000 euro.

3. WYKONAWCA oświadcza, że spełnia warunki przewidziane dla powierzonych mu

do wykonania czynności i legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi

i odpowiednią bazą usługową.

§ 2

1. W  ramach   przedmiotu   umowy,  o  którym   mowa  w  § 1 ust.1,   WYKONAWCA

zobowiązany   jest  wykonać   projekt   scenografii  imprezy  w  dniu  15.08.2020 r.

w zakresie organizacji widowni w rejonie:

1) ul. Wybrzeże   Gdyńskie,  Skweru  1  Dywizji  Pancernej  WP  i  Parku Fontann,

2) Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2. WYKONAWCA    zobowiązuje   się   do  przekazania   uzgodnionego   projektu, o którym mowa w ust. 1,  ZAMAWIAJĄCEMU w formie  projektu graficznego          i w wersji  elektronicznej    (  na płycie CD )    w    terminie    do   10.08.2020 r.      w  jednym  egzemplarzu.

§ 3

- WYKONAWC  w ramach usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 w miejscu,                          o którym mowa  w § 2 ust. 1 pkt 1, obowiązany jest do realizacji nw. elementów:

- trybuna „A”, która powinna spełniać następujące warunki:

- powinna posiadać podest o wymiarach 10m x 8 m, powinien być to podest trzypoziomowy,  pierwszy poziom powinien się znajdować na wysokości  40cm od poziomu terenu a kolejne dwa co 20 cm, podest winien być podzielony na dwa sektory.

- na całej długości trybuny od frontu i z boku powinny znajdować się schody

o wysokości stopnia 20 cm,

- zadaszanie trybuny w kolorze białym 10 m x 8 m, wysokość 6 m, wsporniki aluminiowe podtrzymujące dach powinny być pokryte płótnem biało-czerwonym w formie flag.

- wierzch podestu powinien być obity wykładziną  w kolorze jasnoszarym,                  a boki obite szarym materiałem,

- barierki z tyłu trybuny,

- przy trybunie „A” WYKONAWCA zobowiązany jest ustawić podest o wymiarach  4m X 5 m  wys. 40cm  połączony z trybuną „A” i obity wykładziną i płótnem                 w kolorze jasno szarym tak jak trybuna „A”

- podest dla narratorów  o wymiarach 3m x 3m  wys. 40 cm. ze schodkami z tyłu, warunki wykonania jak podest opisany w pkt. 2 miejsce ustawienia zostanie wskazane w trybie roboczym,

- trybuna „B” powinna spełniać następujące warunki:

- trybuna powinna posiadać podest  o wymiarach 105m x 6 m trzypoziomowy, pierwszy poziom na wysokości 40 cm kolejne co 20 cm podzielona na dziesięć sektorów ze sztywnym  wygrodzeniem,

- schody  na całej długości trybuny od frontu i z boku,

- schody od tyłu trybuny w ilości 20 szt.( po dwa na sektor )

- zadaszenie w kolorze białym 105 m x 6 m, wysokość 6 m,

- wsporniki pod dach aluminiowe  pokryte płótnem biało-czerwonym w formie flag,

- zapewnienie miejsc siedzących dla 600 osób (krzesełka składane jednolite  w kolorze czarnym bez podłokietników),

- obicie podestów trybuny materiał i wykładzina w kolorze takim samym jak trybuna „A” kolor jasno szary,

- barierki z tyłu  trybuny

- trybuna „C”: powinna spełniać następujące warunki:

- trybuna „C”  powinna być trybuną odkrytą  tj. bez  zadaszenia (sam podest),

podest (3 poziomowy) o wymiarach 30 m x 5 m (pierwszy poziom na wysokości 40 cm kolejne co 20 cm),

- schody na całej długości trybuny od frontu i z boku,

- schody od tyłu trybuny w ilości 10 szt.,

- barierki z tylu i z boku,

- wykładzina w kolorze szarym, boki obite materiałem w kolorze szarym jednolicie jak pozostałe trybuny.

- WYKONAWCA powinien zabezpieczyć 150mb kordonów ozdobnych kolor czerwony.

- Warunki jakie powinny spełniać zwyżki  dla mediów i podesty dla mediów:

- zwyżki dla mediów powinny być ustawione naprzeciwko trybuny „A”             i zlokalizowanego przy niej podestu o którym mowa w  § 3 ust 1 pkt 2 umowy, w pasie zieleni między jezdniami w przerwach między krzakami zieleni,

- zwyżka nr 1: wymiary 3 m x 6 m, wys. 1,2 m, wejście z boku (schody), obicie materiał w kolorze szarym, podwyższenie zabezpieczone barierkami,

- zwyżka nr 2: wymiary 3 m x 6 m, wys. 1,8 m, wejście z boku (schody), obicie materiał w kolorze szarym, podwyższenie zabezpieczone barierkami,

- podest 10 x 6 m, dwupoziomowy z regulacją wysokości do 1m, zabezpieczony barierkami na pasie zieleni przed trybuną VIP,

- podest 30 x 3 m wys. 40 cm, dzielony na pół, zabezpieczony barierkami na pasie zieleni przed trybuną VIP.

- Termin realizacji elementów, o których mowa w ust. 1:

- budowę trybun, podestów, podwyższeń dla mediów (zwyżek) WYKONAWCA zobowiązany jest realizować od dnia 12.08.2020 r od godziny 09:00 i zakończyć w dniu 15.08.2020 r. do godziny 07:00. Spotkanie robocze odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. o godzinie 02:00 w miejscu realizacji trybun.

- ZAMAWIAJĄCY zleca  WYKONAWCY wykonanie konstrukcji stalowych/ aluminiowych pod nagłośnienie w ilości min. 37 szt. typu LEAYHER                            z rozbudowaną podstawą, balastem i wysłoną, obliczeniami statyki                                   i rozmieszczonymi zgodnie  z dokumentami dostarczanymi przez Wykonawcę część nr 2, a w przypadku niedostarczenie takich dokumentów                           z wyprzedzeniem, gwarantującym ich terminowe wykonanie WYKONAWCA zobowiązany jest je ustawić w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO lub Dowództwo Garnizonu Warszawa zwane dalej ODBIORCĄ.

- Konstrukcje o których mowa w ust. 3 powinny być wykonane z takim wyprzedzeniem aby ZAMAWAIAJĄCY mógł zapewnić nagłośnienie próby generalnej w dniu 13.08.2020 r. od godz. 24.00 w takim samym zakresie jak uroczystość główna w dniu 15.08.2020 r. od godz. 8.00,

- WYKONAWCA  realizujący   część  nr  2  na zlecenie ZAWIAJĄCEGO

zobowiązany    jest    zapewnić    konstrukcje    metalowe    pod   telebimy   na

rzecz WYKONAWCY telebimów-realizującego - Część nr 1                                z   balastem   i   zasłoną  z  materiału,   przy czym wysokość  dolnej  krawędzi  ekranu  nie  może  być  niżej  niż  2,0 m  od   poziomu  terenu. Płótnem   szarym  lub   czarnym ( musi  być    kolor   jednolity  na   całym    terenie)   zostaną    osłonione    przez   ZAMAWIAJACEGO    doły   konstrukcji   aby zamaskować balasty, agregaty i inne elementy  chowane pod konstrukcją.

- Za   dostarczenie  ZAMAWIAJACEMU  obliczeń   statycznych  konstrukcji,                     o których mowa w ust. 5 i ich  wykonanie   zgodnie  z   warunkami technicznymi producenta odpowiada  WYKONAWCA.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie nw. elementów konstrukcyjnych:

- trybunę  honorową  o  szerokości 12  m i głębokości 10 m  oraz wysokości                     6 m z zadaszeniem, kolor biały  z trzypoziomowym podestem, z barierkami po bokach, podest od góry obity  wykładziną  podłogową  kolor jasnoszary, boki  materiał  kolor  szary, na trybunie honorowej, zobowiązany jest ustawić mównicę z godłem państwa a obok trybuny pulpit dla konferansjera,

- zwyżkę prasową  o  wymiarach 6m x 3m i  wysokości 1,2 -1,8 m z barierkami

po bokach  i z  tyłu   wraz   ze   schodami  umieszczonymi  z  tylu  i  obiciem z materiału w kolorze jasno szarym.

- dwie trybuny kryte o  szerokości 20  m i  głębokości 6 m oraz wysokości 6m   z  zadaszeniem, kolor biały  z dwupoziomowym podestem , z barierkami po bokach, podest od góry obity  wykładziną  podłogową  kolor jasno  szary, boki  materiał  kolor  szary, pierwszy poziom trybuny 20 cm od poziomu gruntu, drugi 40 cm.

- trybunę krytą o  szerokości 11,5 m i  głębokości 6 m  oraz wysokości  6m         z zadaszeniem, kolor biały  z dwupoziomowym podestem , z barierkami po bokach, podest od góry obity  wykładziną  podłogową  kolor jasno  szary, boki  materiał  kolor  szary, pierwszy poziom trybuny 20 cm od poziomu gruntu, drugi 40 cm.

- WYKONAWCA zobowiązany jest wyposażyć przedmiotowe trybuny                            w krzesła składane kolor czarny bez podłokietników w ilości 350 szt. i 70 szt. kordonów ozdobnych kolor czerwony.

- WYKONAWCA wykona konstrukcje stalowe/aluminiowe pod nagłośnienie                 w ilości od 2 do 4 szt. typu LEAYHER z rozbudowaną podstawą, balastem                       i wysłoną,  rozmieszczonymi zgodnie  z dokumentami dostarczanymi przez Wykonawcę – część nr 2 a w przypadku niedostarczenie takich dokumentów z wyprzedzeniem, gwarantującym ich terminowe wykonanie WYKONAWCA zobowiązany jest je ustawić w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO lub Dowództwo Garnizonu Warszawa zwanym dalej ODBIORCĄ. WYKONAWCA obowiązany jest przedłożyć obliczenia statyczne konstrukcji.

- budowę trybun, podestów, podwyższeń dla mediów (zwyżek) WYKONAWCA zobowiązany jest realizować od dnia 12.08.2020 r od godziny 09:00 i zakończyć w dniu 15.08.2020 r. do godziny 07:00. Spotkanie robocze odbędzie się w dniu 12.08.2020 r. o godzinie 08:00 w miejscu realizacji trybun.

§ 4

1. WYKONAWCA zobowiązany jest na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy

do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

2. Do   realizacji    przedmiotu   umowy    WYKONAWCA    zatrudni   jedynie  osoby

pełnoletnie, sprawne fizycznie i umysłowo, posiadające odpowiednie kwalifikacje

zawodowe,   posiadające   aktualne  badania   lekarskie  uprawniające  je  do

realizacji   przedmiotu    umowy    oraz   posiadające   uprawnienia    do   obsługi

urządzeń i instalacji elektrycznych, badania ich sprawności typu „ E” do 1 kV.

3. Wszystkie  elementy  konstrukcji  metalowych  powinny być  wzniesione  zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.    .

4. Wszystkie  elementy   konstrukcyjne  wysokie  powinny  być   stabilne, posiadać

właściwe  kotwienia   zapobiegające   przed   ich  przewróceniem   się.   Zabrania

się kotwienia za pomocą pali wbijanych w grunt z uwagi na możliwość

uszkodzenia przewodów elektrycznych.

5. Wszystkie przewody elektryczne użyte do realizacji przedmiotowych zamierzeń

powinny   być   sprawne   i   sprawdzone    przez    WYKONAWCĘ   co   do  ich

bezpieczeństwa    przed    użyciem    oraz   zabezpieczone     na     przejściach

i  przejazdach odpowiednimi przepustami.

6.W czasie realizacji przedmiotu umowy zabrania się używania i przechowywania

na  stanowiskach  pracy  materiałów  wybuchowych,  środków pirotechnicznych,

substancji    żrących    i   innych   materiałów    uznanych    powszechnie     jako

niebezpieczne.

7.Wszyscy   pracownicy   WYKONAWCY   na   każdym etapie realizacji przedmiotu

umowy  zobowiązani  są  poddać  się  kontroli  prowadzonej  przez  Żandarmerię

Wojskową, Służbę Ochrony Państwa, Policję, Straż Miejską.

8.Wszyscy   pracownicy  WYKONAWCY,  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy

powinni  być   trzeźwi,  nie   powinni  znajdować  się  pod  wpływem  narkotyków

( innych środków odurzających)  oraz  zaangażowani  w  realizację  przedmiotu

umowy

9.WYKONAWCA jak i ZAMAWIAJĄCY w ramach własnego nadzoru będą usuwali   z miejsca realizacji umowy wszystkich pracowników jak i podwykonawców, którzy nie wykonują należycie swoich obowiązków i nie gwarantują wykonania warunków umowy oraz są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, a także tych którzy są niechlujnie ubrani, a WYKONAWCA zobowiązany jest ich zastąpić pracownikami o takich samych kwalifikacjach.

10.WYKONAWCA  będzie ponosił odpowiedzialność za realizację warunków umowy przez swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

11.ZAMAWIAJĄCY  i  Przedstawiciele Dowództwa Garnizonu Warszawa, o   których

mowa w § 10 ust. 2   zastrzegają    sobie   prawo   do   dokonywania    korekt   na

każdym     etapie    realizacji     poszczególnych    zamierzeń    przy   czym  o  ich

wprowadzeniu     WYKONAWCA     musi     zostać     powiadomiony      z     takim

wyprzedzeniem aby mógł je zrealizować i  nie mogą  one  powodować wzrostu

wartości oferty.

12. Za  ochronę   wszystkich  elementów  stanowiących  przedmiot umowy od chwili

montażu do  czasu  demontażu  odpowiada  WYKONAWCA.

13. WYKONAWCA  oświadcza,  że   kalkulując  wartość  oferty uwzględnił wszystkie

elementy cenotwórcze w swojej kalkulacji i nie będzie się domagał dodatkowego

wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w zakresie opisanym w Opisie

przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

14. WYKONAWCA     oświadcza,    że    wszystkie   użyte    przez   niego  agregaty

prądotwórcze na czas realizacji przedmiotu usługi na rzecz  ZAMAWIAJĄCEGO

i   ODBIORCY   będą   posiadały   wymagane    prawem    pomiary  i  przeglądy

potwierdzające ich sprawność i dopuszczenie do użycia.

15. WYKONAWCA  oświadcza, że  w miejscu i  czasie  realizacji   przedmiotu  umowy w dniu

15.08.2018 r. od   godziny   08:00 do  godziny 18:00  nie  będzie się reklamować

oraz nie będzie reklamować innych podmiotów ani osób.

16. Za  wszystkie  szkody  powstałe  w  miejscu  i  czasie  realizacji  umowy  z winy

WYKONAWCY ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA.

17.Na    żądanie    ZAMAWIAJĄCEGO    i    Dowództwa    Garnizonu    Warszawa,

WYKONAWCA   zobowiązany   jest   do   przedstawienia  informacji dotyczącej

postępu  nad  zamierzeniami,  o których  mowa w § 2 umowy,  niezależnie   od

tego,  WYKONAWCA  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  poinformowania

ZAMAWIAJĄCEGO,  jeżeli  zachodzą  jakiekolwiek  okoliczności  mogące mieć

wpływ na terminowe wykonanie zamierzeń, na nr tel………………………………

§ 5

1. ZAMAWIAJACY oświadcza   że  w  dniu  15.08.2018 r.  na  terenie  ul. Wybrzeże

Gdańskie,   Skweru   1   Dywizji   Pancernej   WP  i  Parku  Fontann   od  godziny

08:00 do godziny 18:00  zostanie  wyznaczona  przez  Służbę  Ochrony  Państwa

strefa bezpieczeństwa.

2. W  strefie,  o  której   mowa  w  ust. 1,  będą   mogły   przebywać   jedynie   osoby

niezbędne    do   realizacji    przedmiotu    umowy    ze     strony    WYKONAWCY

posiadające identyfikatory, które zabezpieczy  Dowództwo  Garnizonu  Warszawa

oraz spełniające warunki o których mowa w ust. 4.

3. Osoby, o których mowa w ust. 3, powinny spełniać  następujące  warunki:

1) mieć    obywatelstwo    polskie,    i   posiadać   przy  sobie   na   potwierdzenie

obywatelstwa dowód osobisty lub paszport,

2) być nie karane,

3) posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji zamierzeń

za których realizację odpowiadają,

4) mieć swoich dublerów na zajmowanym stanowisku,

5) być schludnie i czysto ubrane;

4. W przypadku próby wprowadzania przez WYKONAWCĘ do stref bezpieczeństwa

osób nie spełniających warunków określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w ust. 3

umowy, WYKONAWCA  zostanie  obciążony  karą  umowną,  o  której  mowa  w

§ 12 ust. 1.

5. WYKONAWCA   zobowiązany    jest    na   godzinę   przed    utworzeniem    stref

bezpieczeństwa, o  których  mowa  w  ust. 1  umowy  wręczyć  przedstawicielowi

ZAMAWIAJĄCEGO,   o   którym   mowa   w   § 10  ust. 1   imienną    listę   osób

wyznaczonych   przez   niego   do   realizacji   przedmiotu   umowy   na    terenie

strefy bezpieczeństwa wraz z podaniem numerów dowodów osobistych lub paszportów.

§ 6

WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji od ZAMAWIAJĄCEGO,  przedstawicieli Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz innych dowództw  i  instytucji wojskowych zaangażowanych  w realizację przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz przekazywania podwładnym tylko tych informacji, które są im niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

1. STRONY ustalają, że w  przypadku, gdy zamierzenia, o którym mowa w § 2 umowy będą miały charakter dzieła artystycznego, będą podlegały przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.      z 2019 r. poz. 1231 z późn.zm.) i  WYKONAWCY będzie przysługiwać całość osobistych i majątkowych praw autorskich do tego artystycznego dzieła, zwanego dalej „Dziełem” to  ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy WYKONAWCA przenosi na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prawo własności do Dzieła  oraz całość  autorskich praw majątkowych na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych  w tym  w szczególności:

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Dzieła  w  tym wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Dzieła  wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy Dzieła,

3)  wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Dzieła lub z ich wykorzystaniem,

4) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów Dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych                            w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,

2. Przekazywania lub przesyłania zapisów  pomiędzy komputerami, serwerami      i   użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,

1) publiczne udostępnianie Dzieła, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym        w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także                            w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również  z zastosowaniem     w tym celu usług interaktywnych,

2) WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do rozporządzania oraz korzystania  z utworów stanowiących opracowanie Dzieła, w zakresie wskazanym w  ust. 1 pkt 4 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie tj. Dowództwo Garnizonu Warszawa, zwane dalej ODBIORCĄ  bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody,

3. Przejście praw autorskich do Dzieła nastąpi z momentem prezentacji ( realizacji )  Dzieła  na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO po wcześniejszym wykonaniu próbnym i uwzględnieniu ewentualnych uwag zgłoszonych na wcześniejszym etapie przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

4. Prezentacja   Dzieła    nastąpi   w   dniu    15.08.2020 r.    na    terenie    Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego od godziny 08:00 do godziny 14:00.oraz                   w dniu 15.08.2020 r. na terenie Wisłostrady od godziny 14:00 do godziny 17:00.

5. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy WYKONAWCA przenosi na ZAMAWAIAJĄCEGO własność nośnika na którym dzieło zostało utrwalone.

§ 8

WYKONAWCA       oświadcza,     że     posiada      aktualne     ubezpieczenie    od

odpowiedzialności cywilnej na kwotę do …………………zł. (słownie: ………...........

………………………………………………………………………………………………. - kopia   polisy   stanowi  - załącznik nr 2 do umowy.

§ 9

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

1) umożliwienia WYKONAWCY realizacji usługi zgodnie z warunkami określonym w umowie,

2)współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie jej realizacji,

3)protokólarnego odbiory zleconych prac w ramach umowy w tym dokonania oceny ich terminowości i jakości oraz określenia wysokości ewentualnych kar.

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w przedmiocie umowy za zgodą Stron o proponowanych zmianach  warunków umowy  powiadomi WYKONAWCĘ z 24 godzinnym wyprzedzeniem na adres e – mail ………………………………………………………………………..

§ 10

1. Osobami    upoważnionymi     ze      strony    ZAMAWIAJĄCEGO    do     nadzoru

nad  prawidłowym  wykonaniem  przedmiotu  umowy  są:

1)   p. …………………………...                tel. ……………………………….,

2)   p. ……………………………                tel. ……………………………….,

3)   p. ……………………………                tel. ………………………………..

2. Osobami    upoważnionymi     ze      strony  Dowództwa Garnizonu Warszawa  do  nadzoru  nad  prawidłowym  wykonaniem  przedmiotu  umowy  są:

1)   ………………………………..              tel. …………………………………,

2)   ………………………………..              tel. ………………………………….

3)   p. …………………………………….   tel. …………………………..

3.  Osobami odpowiedzialnymi  za realizację warunków umowy ze strony

WYKONAWCY są :

1) …………………………………………….tel. ……………………………………..

2) …………………………………………… tel. ……………………………………..;

§ 11

Upoważniony   przedstawiciel    WYKONAWCY    zobowiązany   jest    przybyć  na                                                                        telefoniczne   wezwanie    ZAMAWIAJACEGO   na   odprawy, rekonesanse, próby  organizowane przez  Dowództwo   Garnizonu   Warszawa  w   sprawie      obchodów  Święta  Wojska   Polskiego   i 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.  organizowane w okresie obowiązywania  umowy.

§ 12

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy WYKONAWCY   przysługiwać   będzie  wynagrodzenie  w  kwocie :

- netto:………………….. zł,  (słownie: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………)

- brutto:………………….. zł.(słownie:………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………)

w tym:

- koszt projektu i  wykonania  trybun  honorowych  i  podwyższeń  dla  prasy                   z wyposażeniem na  terenie  Wisłostrady tj ul. Wybrzeże Gdańskie przy Skwarze  1 Dywizji Pancernej WP i Parku Fontann w Warszawie:

netto: ………………………zł + VAT 23% = brutto ………………………….zł.

(słownie brutto: …………………………………………………………………);

- koszt konstrukcji nośnych pod telebimy i grona głośnikowe na terenie Wisłostrady –  ul. Wybrzeże Gdyńskie ( od   skrzyżowania  z  ul. Krasińskiego, ul. Wybrzeże Gdańskie do skrzyżowania z ul. Karową w tym wieszanie banerów, siatek maskujących:

netto: ………………………zł + VAT 23% = brutto ………………………….zł.

(słownie brutto: …………………………………………………………………);

- koszt projektu i wykonania trybun honorowych i podwyższenia dla prasy                  z wyposażeniem na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego:

netto: ………………………zł + VAT 23% = brutto ………………………….zł.

(słownie brutto: …………………………………………………………………);

- koszt wykonania konstrukcji pod grona głośnikowe na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego:

netto: ………………………zł + VAT 23% = brutto ………………………….zł.

(słownie brutto: …………………………………………………………………);

2. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY, o którym mowa w ust. 1,  płatne               będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej na Jednostkę Wojskową 2063 (z siedzibą w: 00-909 Warszawa   ul. Banacha 2) na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ, po protokolarnym potwierdzeniu przez przedstawiciela Dowództwa Garnizonu Warszawa                    i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia błędów w fakturze, bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od dnia doręczenia faktury korygującej.

§ 13

1. Przedmiot  umowy będzie  realizowany  od  dnia  podpisania   umowy  do   dnia

19. 08. 2020 r.

2. Za    dzień   zawarcia   umowy   przyjmuje  się  dzień   podpisania    umowy   przez  ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14

WYKONAWCA   nie    może   powierzyć    wykonania     przedmiotu  umowy   innym

podmiotom,  bez  zgody  ZAMAWIAJĄCEGO  wyrażonej  na  piśmie.

§ 15

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w momencie powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie należnego mu wynagrodzenia z tytułu udokumentowanych poniesionych przez niego kosztów na realizację przedmiotu umowy.

2. Odstąpienie   od    umowy   powinno   nastąpić w  formie pisemnej  pod rygorem

nieważności  z  podaniem  uzasadnienia.

3. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie  WYKONAWCY w przypadku nie zrealizowania warunku umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4.  ZAMAWIAJĄCY    ma      prawo     do    rozwiązania    umowy    ze     skutkiem

natychmiastowym  w  przypadku  zawinionego  podjęcia  przez WYKONAWCĘ

działań   określonych   jako   niedopuszczalne  w  decyzji  nr 145/MON  Ministra

Obrony Narodowej  z  dnia 13  lipca  2017 r. w  sprawie   zasad   postępowania

w kontaktach z wykonawcami ( Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157).

5. Zasady postępowania w kontaktach  z wykonawcami ( stanowiące załącznik do

decyzji,  o   której  mowa  w  ust. 4  stanowią   integralną   część   umowy  jako

-  załącznik nr 4.

§ 16

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ w dniu 12.08.2020 r. 15.08.2020 r  lub 19.08.2020 r. WYKONAWCA zostanie obciążony karą umowną  w wysokości 20,00 % wynagrodzenia  brutto , o którym mowa w § 12      ust.1.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ w sposób niezgodny z zaakceptowanym przez  ZAMAWIAJĄCEGO i Dowództwo Garnizonu Warszawa Projektem, będącym dziełem WYKONAWCY, o których mowa w § 3 ust. 1. WYKONAWCA zostanie obciążony karą umowną w wysokości10,00 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1.

3. W  przypadku  nienależytego  lub   nieterminowego  wykonania  przedmiotu umowy przez   WYKONAWCĘ   w   dniu  12.08.2020 r,   15.08.2020 r.   lub 19.08.2019 r.   WYKONAWCA  zostanie    obciążony karą  umowną w wysokości 1,00 % wartości brutto kwoty, o   której  mowa   w   § 12 ust. 1, za  każde   stwierdzone uchybienie w  realizacji przedmiotu  umowy  lub  za każdą  rozpoczętą  godzinę  opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Suma   nałożonych   kar   z   tego   tytułu  nie   może przekraczać 15,00%  wartości   brutto   kwoty,       o  której   mowa w  § 12 ust. 1,

4.  Za   wprowadzenie   do   strefy    bezpieczeństwa,  o  której  mowa   w   §  5 ust 1

umowy   obcokrajowców   przez   WYKONAWCĘ   zostanie    on  obciążony  karą

umowną     w    wysokości   10,00  %   wartości    brutto   kwoty,  o   której   mowa

w  § 12 ust. 1,

5. Za  każdy   stwierdzony   przypadek   zatrudniania   obcokrajowców przy realizacji

przedmiotu     umowy     przez   WYKONAWCĘ   zostanie    on    obciążony   karą

umowną     w    wysokości   2,00  %     wartości    brutto    kwoty,  o   której   mowa

w  § 12 ust. 1,

6. Za   naruszanie   zasad,  o których mowa w  § 4 ust. 15 WYKONAWCA   zostanie

obciążony  karą    umowną    w   wysokości   2,00  %  wartości   brutto   kwoty,

o  której   mowa  w  § 12 ust. 1,

7. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wierzytelności przysługujących WYKONAWCY. WYKONAWCA wyraża zgodę na takie potrącenie i oświadcza, że to wyrażenie zgody nie jest obarczone żadną wadą oświadczenia woli.

§ 17

ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, gdy   WYKONAWCA złoży wobec ZAMAWIAJĄCEGO nieprawdziwe oświadczenie             o zatrudnieniu cudzoziemców.

§ 18

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Sprawy sporne mogące powstać na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane              w drodze wzajemnej negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy   dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO

§ 21

Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym        w szczególności przepisów RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego          i Rady (UE)  2016/679   z   dnia 27 kwietnia   2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób   fizycznych

§ 22

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Polisa ubezpieczeniowa WYKONAWCY od odpowiedzialności

Cywilne

Załącznik nr 3  –  Kserokopia formularza ofertowego

Załącznik nr 4 – Załącznik do decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 3 lipca 2017 r. (poz.157)

Załącznik nr 5 - Klauzula Informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych dla

uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

realizowanego przez Jednostkę Wojskową Nr 2063

Załącznik nr 6 -  Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób,

których dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż od tej

osoby.

Załącznik nr 7– Zobowiązanie Wykonawcy do zapoznania pracowników z Klauzulą

Informacyjną

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

………………….                                                                     ..………………

………………….                                                                   ……………………

.ony WYKONAWCY nią upoważnoine GO

h i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji zamówienia strony upoważniaj121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212ch .

wienich zej umowie mogą być dokonywane tylko, jeżeli będa 121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212rzypadku naruszenia warunków niniejszej umowy ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo wykorzystania kwoty zabezpieczenia należytego

Uzgodniono:

pod względem merytorycznym 
i zgodności z planem rzeczowo finansowym
KIEROWNIK WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY         ……………………………..

pod względem prawnym 
RADCA PRAWNY 			          		         ……………………………….

Odpowiedzialny za realizację przedmiotu umowy     ...………………………….