## Przebudowa L. Okocim
HARMONOGRAM PRAC PROJEKOTWYCH | [8 empty] | SA.270.2.12.2023
Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Przebudowa Leśniczówki Leśnictwa Okocim - II postępowanie” tj. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Leśniczówki Leśnictwa Okocim z zagospodarowaniem otoczenia budynku i pełnieniem nadzoru autorskiego
ETAP | Poz. | Wyszczególnienie opracowań projektowych | Termin wykonania | Maksymalny termin realizacji zadania | Wykonawca zoobowiązuje wykonania danego etapu do terminu (data zakończenia etapu) | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego |  | Wartość w zł netto | UWAGI
[6 empty] | wersja cyfrowa na dysku przenośnym (pen-drive) edytowalna i nieedytowalna | wersja papierowa
ETAP I - Koncepcja, Warunki Zabudowy, niezbędne decyzje środowiskowe i badania
1 | 1.1 | Przeprowadzenie wizji lokalnej i oględzin terenu |  | do 15.09.2023 r. |  | 1 egz. | 2 egz. |  | nie więcej niż 50% wartości oferty Razem netto podanej w komórce K25
| 1.2 | Mapa do celów projektowych/plan sytuacyjny |  |  |  |  | nie dotyczy
| 1.3 | Sporządzenie trzech koncepcji architektoniczno-budowlanych budynku leśniczówki oraz infrastruktury towarzyszącej: szkiców, rysunków, planu, wizualizacji |  |  |  |  | nie dotyczy
| 1.4 | Analiza wpływu na środowisko |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.5 | Sporzadzenie wstępnego Projektu Zagospodarowania Terenu |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.6 | Informacja dot. bezp. i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.7 | Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych tj. WZ, wypis z MPZP, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, decyzje środowiskowe – jeżeli potrzeba (oprócz pozowlenia na budowę) |  |  |  |  | 1 egz.
ETAP II - Projekt Budowlany
2 | 2.1 | Dostarczenie Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę: Projekt budowlany |  | do 15.12.2023 r. |  | 1 egz. | 3 egz. |  | nie więcej niż 50% wartości oferty Razem netto podanej w komórce K25
ETAP III - ostateczne decyzje administracyjne, dokumentacja kosztorysowa, Projekt Wykonawczy
3 | 3.1 | Dostarczenie do Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, prawomocnego zgłoszenia wykonania przyłączy instalacji (jeśli wymagane) |  | do 29.02.2024 |  | 1 egz. | 1 egz. (oryginał) |  | nie więcej niż 20% wartości oferty Razem netto podanej w komórce K25
4 | 3.2 | Dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji kosztorysowej: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiOR, kosztorys ofertowy (ślepy) |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
5 | 3.3 | Dostarczenie Zamawiającemu Projektu Wykonawczego |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
ETAP IV - nadzór autorski
6 | 4.1 | Pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dokumentacją projektową oraz aktualizowanie kosztorysów inwestorskich jeżeli okaże się to konieczne |  | zgodnie z real. budowy | zgodnie z real. budowy | nd | nd |  | nie mniej niż 5% wartości oferty razem netto podanej w komórce K25
7 | 4.2 | Nadzór autorski |  |  |  | nd | nd
[6 empty] | RAZEM netto: |  | 0
[6 empty] | Podatek VAT (23%) (zł) = |  | 0
[6 empty] | RAZEM brutto (zł) = |  | 0
UWAGA: Płatność za składniki dokumentacji projektowej nie podlegające wykonaniu nie zostanie uwzględniona. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie opracowania objęte specyfikacją, a nie wyszczegółnione w odrębnej pozycji w Tabeli opracowań projektowych (wersja papierowa + elektroniczna). Podane ilości egzemplarzy dla Zamawiającego nie uwzględniają ilości egzemplarzy Opracowań Projektowych lub elementów Opracowań Projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować celem uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji, pozwoleń i porozumień, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentem nadrzędnym opisującym zakres opracowania stanowi wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Oferent oświadcza, że przed przystąpieniem do sporządzania Oferty dokonał wizji w terenie, wnikliwie zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia i rozpoznał stopień skomplikowania planowanej inwestycji (w tym zakres prac geodezyjnych i geologicznych). Niepełne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i niedoszacowanie Oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu Oferty.
……………………………………………………………………..
|  | miejscowość i data | [5 empty] | …………………
podpis oferenta