Załącznik  nr ……. do SWZ

# UMOWA

………………………

zawarta w dniu ……….…… w Olkuszu pomiędzy Gminą Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP: 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………..,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………

NIP ………………..…..

reprezentowanym   przez:

………………………………………………………………………………………………….……..…

……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą ,

o następującej treści:

W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy, na podstawie 
art.  275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) została zawarta  umowa  o  następującej  treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania:

„Budowa mostu pieszo – rowerowego nad rzeką Babą wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Kolejowej w kierunku peronu nr 2.”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dot. wykonania umowy zawiera załącznik nr 1, stanowiący integralną cześć Umowy.

§ 2

- Za wykonany zakres prac określony w § 1 i przeniesienie praw własności projektu i praw autorskich do projektu ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości                       ……………………. zł brutto, słownie:  (………………………………)

w tym należny podatek VAT w wysokości …..% - …………… zł słownie:  (………………) *

- Wynagrodzenie za każdą część przedmiotu umowy będzie płatne w 2 częściach, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru częściowego wykonanego zakresu prac lub protokołu odbioru końcowego:

- w wysokości 40% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1, po przedłożeniu Zamawiającemu nieprawomocnej zatwierdzonej decyzji pozwolenia na budowę, nie wcześniej niż 16.01.2026r.,

- pozostała część wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1, po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z pełną dokumentacją, opisaną w Załączniku Nr 1 do umowy, nie wcześniej niż 18.01.2027r.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy wraz z innymi opracowaniami, o których mowa w umowie, a w szczególności koszty: opracowań map, opinii, decyzji, uzgodnień      i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i urzędy zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT w roku 2026, przy czym fakturę należy wystawić oraz dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, nie wcześniej niż 02.01.2026r., oraz w roku 2027, przy czym fakturę należy wystawić oraz dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, nie wcześniej niż 04.01.2027r., lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia umowy.

- Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą podpisane przez Strony protokoły częściowe oraz protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega sobie 7 dni na sprawdzenie kompletu dokumentacji, licząc od dnia złożenia dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 7 dni może zakwestionować zakończenie prac i kompletność dokumentów przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie 21 dni na zatwierdzenie koncepcji projektowej złożonej               przez Wykonawcę w formie elektronicznej.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, zażąda usunięcia wad i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym pisemnie przez Zamawiającego terminie.

- Wobec obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności zapłata części wynagrodzenia, stanowiącego VAT, na odrębny rachunek VAT, powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

- Faktury należy wystawić w następujący sposób:

    - Do dnia 31.01.2026 r.

Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042,

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

    - Od dnia 01.02.2026 r. podatników podatku od towaru i usług, z wyłączeniem stosujących zwolnienia podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z podatku od towaru i usług:

Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042,

(Wykonawca zobowiązany jest do wskazania danych nabywcy)

z uzupełnieniem następujących danych:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882

(jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).

12. Faktury wystawiane od 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatników podatku od towaru i usług w sposób opisany jak powyżej winny być przesyłane Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (dalej KSEF).

13. W przypadku odsunięcia w czasie wprowadzenia obowiązku stosowania KSEF (ust. 11 pkt 2), stosuje się zasady określone w ust. 11 pkt 1) do dnia poprzedzającego wprowadzenie obowiązku stosowania KSEF.

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:

a)   oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub

b)	 w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu prac/robót.

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu wykonanych przez niego robót, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty/prace i numerze konta bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

16. Kwota wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 3

Wynagrodzenie płatne będzie ze środków budżetu Gminy w roku 2026, w kwocie ………….. oraz w roku 2027, w kwocie ………….. zgodnie ze zrealizowanym zakresem przedmiotu umowy, zgodnie z podziałem na części określonym w § 2.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 „Budowa mostu pieszo – rowerowego nad rzeką Babą wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Kolejowej w kierunku peronu nr 2.”

Zmiana powyższej klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz że wykona go zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.

- Projekt musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia   11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Budowę mostu pieszo – rowerowego na rzeką Babą wraz ze ścieżką pieszo-rowerową należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

- Wszelkie uzgodnienia i wytyczne niezbędne do opracowania projektu Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach zamówienia publicznego procedury dotyczącej lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym stanowiącym przedmiot opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 39 Ustawy o drogach publicznych.

- Do obowiązku Wykonawcy należy rozpoznanie wszystkich okoliczności niezbędnych do opracowania projektu. Wszelkie braki w projekcie, które będą uniemożliwiały wykonanie projektu na etapie wykonawstwa, a które wynikać będą z pominięcia lub niewłaściwego rozpoznania przez Wykonawcę warunków terenowych muszą być uzupełnione                 w wymaganym zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5

- Zamówienie objęte niniejszą umową Wykonawca może wykonać przez podwykonawców. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania usług podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający uznaje podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą.

- Umowa z podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia, iż:

1) terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy powinny być zgodne z przepisami ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych;

2) w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przez  podwykonawcę usług, Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia, nie wyższą, niż kwota wynikająca z zatwierdzonej przez Zamawiającego usługi wykonanej przez podwykonawcę.

- Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę;

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1
do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia………………………..

§ 7

- Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Michał Żmuda, tel. 32 626-01-63, e-mail: m.zmuda@umig.olkusz.pl,

Agnieszka Czarnota – Stach, tel. 32 626-01-59, e-mail: a.czarnota-stach@umig.olkusz.pl

- Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest. ……………………………..,tel. …………………………….., e-mail. …………………………..

- Osobą upoważniona do czynności określonych w umowie i kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy (koordynatorem projektu) jest …………………………………….…, tel. …………………..., e-mail………………….

- Osobami upoważnionymi do czynności określonych w umowie i kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są:

- Michał Żmuda, tel.32 626-01-63, e-mail: m.zmuda@umig.olkusz.pl

- Agnieszka Czarnota - Stach, tel.32 626-01-59,

e-mail: a.czarnota-stach@umig.olkusz.pl

Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony.

- Zamawiający ma prawo wglądu do prac projektowych na każdym etapie.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z postępu i stanu zaangażowania prac projektowych w terminie określonym w wezwaniu.

§ 8

- Strony ustalają niżej wymienione kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust.1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy licząc od terminu określonego w §6, lecz łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust.1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad, liczonego od dnia określonego zgodnie z § 9 ust. 3, lecz łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego                    w §2 ust.1,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy                   z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, a w szczególności art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Łączna wysokość kar umownych dla każdej Strony nie przekroczy 20 % wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 2 ust.1 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.  Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potracenia kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Strony rozszerzają rękojmię na okres równy okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

- Wykonawca dokona nieodpłatnie usunięcia wad lub poprawek w okresie gwarancji             i rękojmi w ciągu 10 dni roboczych od pisemnego (także fax i poczta elektroniczna) zgłoszenia otrzymanego od Zamawiającego albo w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu.

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą, gwarantuje Zamawiającemu wykonanie aktualizacji części lub całości opracowanej dokumentacji oraz kosztorysów przez okres ………………………………..liczony od daty odbioru końcowego w ilości nie przekraczającej sześciu aktualizacji w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.

§ 10

- Na mocy niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia przedmiotu umowy – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian               i przeróbek przedmiotu umowy, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi przedmiotami umowy.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać przedmiot umowy oraz jego opracowania bez oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

- Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

- Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione  od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

- Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza przedmiotu umowy.

§ 11

Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439  ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego
w § 2 ust 1 Umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia
w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,
o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 powyżej.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, ciąży na Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

§ 12

1. W związku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy
dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się w przypadku gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obniżenie) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego
i opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu począwszy od pierwszego, pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy albo terminu składania ofert
(w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamówień publicznych) wynosi,
na moment dokonywania waloryzacji, więcej niż 10 %.

3. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą waloryzacji według wzoru określonego w ust. 5. Waloryzacja rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Dalsze zmiany wynagrodzenia Projektanta będą odbywały się co 6 miesięcy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Projektantowi z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy, które nie zostały złożone przez Projektanta celem odbioru przez Zamawiającego w terminie przed zaistnieniem przesłanek do waloryzacji.

4. Podstawą waloryzacji będzie współczynnik (Pn) wyliczony na podstawie wzrostu
lub spadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego i opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu.

5. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn = 0,03 x Ww/Wo,

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej;

Ww – średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw określone dla miesiąca, w którym następuje waloryzacja;

Wo – średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw określone
dla miesiąca, w którym nastąpiło złożenie oferty Projektanta.

- Występując o wynagrodzenie, Projektant uwzględni waloryzację w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych miesięcznych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz szczegółowo wykaże wpływ zmiany wysokości wynagrodzeń na koszt wykonania zamówienia.

- W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 4, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- Zamawiający dopuszcza maksymalną zmianę wynagrodzenia w wyniku waloryzacji
w toku realizacji umowy łącznie do wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w ofercie Wykonawcy.

- Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do chwili osiągnięcia limitu,
o którym mowa w ust. 8.

- Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 8 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

- W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Projektanta na podstawie niniejszego punktu, Projektant zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, i której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy.

§ 13

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- Zmiany umowy dokonywane są na pisemny wniosek jednej ze stron umowy.

- Umowa może ulec zmianie w przypadku zmiany:

  - terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy przedłuży się okres uzyskania uzgodnień z organami współdziałającymi z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,

  - zmiany wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w § 11.

- Wszelkie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy mogą ulec zmianie wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta i Gminy Olkusz.

§ 14

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (odstąpić od umowy)     w następujących sytuacjach:

1)	likwidacji Firmy Wykonawcy.

2)	Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje go mimo wezwania Zamawiającego, złożonego w formie pisemnej.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia informacji
o powyższych okolicznościach, w formie pisemnej.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory wynikłe ze stosowania niniejszej mowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załącznik  do umowy:

Załącznik nr 1 –  Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji technicznej

Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiający:                                       			                    Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji technicznej

W zakres prac wchodzi zadanie pn.: „Budowa mostu pieszo – rowerowego nad rzeką Babą wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Kolejowej w kierunku peronu nr 2.”

Lokalizacja planowanej inwestycji:

- kładka nad rzeką Babą, łącząca ul. Kolejową w Olkuszu z terenami PKP (przy dworcu kolejowym), obecnie wyłączona z użytkowania.

Projekt powinien obejmować budowę: mostu pieszo-rowerowego nad rzeką Baba, budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kolejowej do peronu nr 2 o długości ok. 110m, budowę systemu oświetlenia projektowanej infrastruktury, zabezpieczenia/wygrodzenia ścieżki pieszo-rowerowej względem terenów PKP oraz rzeki Baba oraz budowę niezbędnych elementów, a także rozbiórkę lub przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją. Zamawiający wymaga, aby projekt był zgodny
z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli zajdzie taka konieczność, po ustaleniu wstępnej koncepcji projektowej, Zamawiający wymaga uczestnictwa w uzgodnieniach społecznych (min. 2 spotkania).

Obszar inwestycji zlokalizowany jest częściowo na terenach należących do Gminy Olkusz, PKP PLK oraz Wód Polskich.

1.Skład dokumentacji:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego – zgodnie
z obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w tym na terenach zamkniętych (tereny kolejowe), wraz z podpisem geodety jako osoby uprawnionej do sporządzenia mapy do celów projektowych oraz z podpisanym oświadczeniem wykonawcy pracy geodezyjnej pod oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnej weryfikacji, niezbędnych
do wykonania projektu budowlanego - zgodnie z obowiązującymi standardami
i przepisami prawa. W przedmiotowej sprawie ma zastosowanie przepis § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponieważ inwestycja dotyczy sytuowania obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3m od granicy nieruchomości, dlatego granice mają być ustalone;

- pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków
w zakresie inwestycji;

- opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu – w wersji papierowej -
2 egz., wraz z opracowaniem wizualizacji projektowanej infrastruktury – w wersji elektronicznej i papierowej;

- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia –
jeżeli dotyczy;

- sporządzenie opinii geotechnicznej, dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej warunkującej uzyskanie pozwolenia na budowę;

- uzgodnienie przedmiotowej inwestycji z Zakładem Górniczo – Hutniczym „Bolesław” oraz z odpowiednim Okręgowym Urzędem Górniczym – jeżeli dotyczy;

- opracowanie operatu wodno–prawnego dla odprowadzenia wód deszczowych –
jeżeli dotyczy;

- uzgodnienie przedmiotowej inwestycji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, RZGW w Gliwicach wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w zakresie terenów kolejowych z odpowiednim zarządcą wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w zakresie projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym (PTTK);

- sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących
z budową oraz projektu nowych nasadzeń – jeżeli dotyczy;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji na wycinkę drzew – jeżeli dotyczy;

- opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy mostu pieszo-rowerowego wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od ul. Kolejowej do proj. peronu nr 2 kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem zapisów zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Olkusz wraz z uwzględnieniem panujących warunków geologicznych na przedmiotowym terenie, geometrii istniejących dróg, rozwiązań elementów drogi (jezdni, drogi dla pieszych i rowerów, poboczy, itp.), elementów systemu odwodnienia i oświetlenia projektowanej infrastruktury oraz naniesienie jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej;

- Projekt budowlany - powinien się składać z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego (we wszystkich koniecznych branżach z uwzględnieniem wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii – 3 egz.), oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej i nie edytowalnej) – oklauzulowany.;

- Projekt techniczny dla każdej z branż – 3 egz.;

- Kosztorysy: ślepe i inwestorskie oraz przedmiary (z podaniem wyliczeń dla poszczególnych ilości robót oraz z podaniem podstaw wyceny i szczegółowych nakładów rzeczowych)  dla każdej z branż - w wersji papierowej - 1 egz.;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne dla każdej z branż – w wersji papierowej – 2 egz.

- W przypadku zaistnienia kolizji związanych z budową jak również wynikających
z konieczności poprawy bezpieczeństwa, należy dodatkowo opracować dokumentacje projektową wykonania i/lub przekładek i/lub zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego            i nadziemnego dla branży teletechnicznej, wodociągowej, elektrycznej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacyjnej -  w wersji papierowej – 3 egz.

- projekt małej architektury (jeśli będzie wymagany) – w wersji papierowej - 3 egz.,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – w wersji papierowej - 3 egz.;

- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu – w wersji papierowej  – 3 egz.,

- wersję  elektroniczną  zawierającą cały zakres opracowania w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej (dwg, pdf, ath, doc)  - 1 egz. całości dokumentacji

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganej prawem prawomocnej
i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

2. Projekty dla wszystkich branż muszą zawierać część opisową i rysunkową

3. Dokumentacja winna zawierać komplet wymaganych uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

4. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami, w tym spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a projekty wszystkich branż musza zawierać część opisowa i rysunkową.

5. Budowę mostu pieszo-rowerowego wraz ze ścieżką pieszo-rowerową należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

6. Kosztorysy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

7. Dokumentację projektową ponadto należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami techniczno–budowalnymi i w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt architektoniczno-budowlany będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami,               o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

8. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia w ramach powyższego zamówienia publicznego procedury dotyczącej lokalizacji kanału technologicznego
w pasie drogowym stanowiącym przedmiot opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 39 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. – jeżeli dotyczy.

9. Wybrany Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do odpowiedniego organu i uzyska wymagane prawem budowlanym pozwolenie, lub zgłoszenie na realizację zadania na podstawie wykonanego projektu.

10. Do obowiązku Wykonawcy należy rozpoznanie wszystkich okoliczności niezbędnych
do opracowania projektu. Wszelkie braki w projekcie, które będą uniemożliwiały wykonanie projektu na etapie wykonawstwa, a które wynikać będą  z pominięcia lub niewłaściwego rozpoznania przez wykonawcę warunków terenowych muszą być uzupełnione w wymaganym zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

11. Zamawiający wymaga pełnych uzgodnień, zatwierdzeń i sprawdzeń w zakresie przedmiotowego opracowania.

12. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania się z warunkami terenowymi, które objęte będą opracowaniem projektowym.

13. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną oraz                         w uzgodnieniu z użytkownikiem.

14. Projekty na etapie wstępnym należy skonsultować z  Zamawiającym i uzyskać akceptację przedstawionych rozwiązań.

15. Wykonawca dostarczy kompletny, zatwierdzony projekt budowlany wraz                     z uzyskanym prawomocnym i ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz kompletne projekty techniczne dla każdej z branż dla przedmiotowej inwestycji.

16. UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 99 ust. 4 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne, do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

17. UWAGA: Niezależnie od dokumentacji wymienionej wyżej Wykonawca wykona i poniesie koszt dla opracowania dokumentacji potrzebnej do uzgodnień, zgłoszenia lub uzyskania stosownego pozwolenia na budowę.

Załącznik nr 2 do umowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO* – informuje się, że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

- Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, Rynek 1, pok. 209, 32-300 Olkusz, tel. 32 6260209, mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                    z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie jako jednostce sektora finansów publicznych.

- Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i organom  uprawnionym do ich otrzymywania  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, audytowe oraz pomocy prawnej.

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania                     o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy w sprawie zamówienia publicznego przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych (dot. archiwizacji) oraz okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.

- Posiada Pan/Pani prawo do:

- - dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

- - sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

- - ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,  związanym z udziałem w postępowaniu                 o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

.............................................

Podpis