## Gawłów dz. 658, 711-18
Przedmiar robót dla wykonania przebudowy drogi wewnętrznej dz. 711/18, 658 w msc. Gawłów.
Lp. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Roboty ziemne, korytowanie istniejącej podbudowy gr. 50cm – 40%materiału pozostawiony na odkład, pozostały materiał wywóz na odl. do 3km 215x4,50+515x0,50x+350 D-04.01.01 | m3 | 787.5 | 0 | 0
2. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 60-120mm gr.25cm 967,50+257,5+350 D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 1575 | 0 | 0
3. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm gr.15cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 1575 | 0 | 0
4. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.10cm wykonana przy użyciu rozściełacza 215x4,5+515x4.5=967,50+2317,50+350 D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 3635 | 0 | 0
5. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC16W 5cm w-wawiążąca D-05. 03.05b 730x3,5+227,50 | m2 | 2782.5 | 0 | 0
6. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 D-04.03.01 | m2 | 2782.5 | 0 | 0
7. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC11S 4cm w-wa ścieralna D-05. 03.05a | m2 | 2782.5 | 0 | 0
8. | Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0-31,5mm, gr 12cm D-06.03.01a | m2 | 800 | 0 | 0
9. | Demontaż uszkodzonego przepustu fi600mm, montaż rury PVC SN8 fi 600 – 12m na podbudowie z kruszywa, zasypanie przepustu tłuczniem kamiennym , D-03.00.00 | kompl. | 1 | 0 | 0
10. | Żelbetowe ścianki czołowe przepustu dla rur fi600mm - D-03.00.00 | szt. | 2 | 0 | 0
11. | Formowanie nasypów ziemnych poza poboczem drogi z materiału pozostawionego na odkład D-04.01.01 | m2 | 200 | 0 | 0
12. | Usunięcie z poboczy drogi wysokiej trawy, oraz samosiejek, karczowanie krzewów, wraz z utylizacją D-01.02.01 | m | 800 | 0 | 0
13. | Ułożenie drenażu fi100mm w otulinie z obsypaniem rury żwirem 100m, niwelacja podłużna drogi. D-03.03.02 | m | 100 | 0 | 0
Wartość robót bez podatku Vat |  | 0
Podatek Vat |  | 0
Ogółem wartość robót |  | 0
Sporządzono: