WZÓR UMOWY

zawartej w dniu ………………. 2022 roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Powiatem Ostrowskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

reprezentowaną przez:

Starostę Ostrowskiego – Pawła Rajskiego,

Wicestarostę Ostrowskiego - Romana Pacholczyka

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a podmiotem:

……………………………………………………………………………………………….;

reprezentowanym przez: ………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnym z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta mowa, o następującej treści:

§ 1

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim”.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Armii Krajowej w Ostrowie Wielkopolskim, 
na działce położonej przy ul. Kantaka, nr działki: 301701_1.0097.7/8.

2. Ilekroć w umowie pojawia się zwrot „dokumentacja projektowa” oznacza on projekty techniczne wraz z kosztorysami oraz ewentualne zamienne projekty architektoniczno-budowlane i zamienne projekty zagospodarowania działki i terenu.

3. Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie finansowane w części ze środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionych uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

4. Przedmiot umowy obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami, drogami, zjazdem z drogi publicznej, zielenią, małą architekturą oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie umożliwiającym uzyskanie koniecznych zgód i pozwoleń nie dostarczonych przez Zamawiającego oraz wykonanie robót budowlanych. Podstawą do wykonania dokumentacji projektowej będzie dostarczony przez Zamawiającego Projekt Architektoniczno Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Działki (PAB i PZT). Opracowywane przez Wykonawcę projekty muszą być spójne w zakresie funkcji i wyglądu zewnętrznego z przekazanym PAB i PZT oraz muszą spełniać wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). Standard zaprojektowanych obiektów musi być co najmniej równy standardowi opisanemu w PFU. Jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej musi być nie gorszy niż opisany w PFU. Elementem dokumentacji projektowej musi być wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów) podający ich parametry techniczne i producentów wraz z odniesieniem się do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU.

- wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń niedostarczonych przez Zamawiającego oraz pozwolenia na ich użytkowanie,

- pełnienie pełno branżowego nadzoru autorskiego poprzez obowiązkową obecność Głównego Projektanta na każdej Radzie Budowy odbywającej się nie częściej niż 1 raz w tygodniu, oraz obecność Projektanta Branżowego na zaproszenie skierowane nie później niż 4 dni przed Radą Budowy,

- uzyskanie wszelkich zgód, opinii, ekspertyz i decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1) obejmuje wykonanie:

  - opinii, ekspertyz – 4 egzemplarze w wersji papierowej,

  - uzyskanie niezbędnych zgód, opinii i pozwoleń – 1 egzemplarz (oryginał) + 3 egzemplarze (kopia),

  - ewentualnego zamiennego projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki - 5 egzemplarzy w wersji papierowej,

  - projektu technicznego – 4 egzemplarzy w wersji papierowej,

  - przedmiarów robót - 2 egzemplarze w wersji papierowej,

  - kosztorysu wykonanego metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S, obejmującego zakres wykonywanych przez wykonawcę robót, stanowiący rozbicie ceny ofertowej w celu częściowego rozliczenia robót - 2 egzemplarze 
w wersji papierowej,

  - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egzemplarzy w wersji papierowej,

  - szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej,

  - harmonogramu rzeczowo-finansowego, w rozbiciu tygodniowym – 2 egzemplarze w wersji papierowej.

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna być przekazana również w wersji elektronicznej, tożsamej 
z wersją drukowaną. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików 
w programach:

- Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

- MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz  STWiORB (rozszerzenie .doc lub .docx),

- NORMA – kosztorysy i przedmiary (rozszerzenie .ath).

- Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

- Zamawiający BEZWGLĘDNIE wymaga, aby Wykonawca połączył wszystkie elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, które odpowiadają każdemu tomowi dokumentacji w wersji papierowej.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w szczególności  zgodnie z:

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 
z późn. zm.), a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, o których mowa w art. 7 ust. 1- Warunki Techniczne,

  - ustawą z 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz. 1126),

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

  - Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

  - innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji.

- Zakres przedmiotu umowy został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami (w tym BHP) i normami, a także zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Dokumentacja projektowa będzie zawierać oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zastosowane rozwiązania wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- Wykonaną dokumentację projektową wykonawca uzgodni i zatwierdzi w niezbędnym zakresie we właściwych instytucjach i urzędach stosownie do zaistniałych potrzeb.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności na stosowane materiały - w momencie ich dostawy na plac budowy (przed ich wbudowaniem) w celu akceptacji przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. W razie nie dostarczenia powyższych dokumentów i wbudowania materiałów bez akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, płatności zostaną wstrzymane do czasu uzgodnienia materiałów i w razie potrzeby ich wymiany przez Wykonawcę. Zwłoka czasowa spowodowana nie dokonaniem uzgodnień o których mowa powyżej nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić komplet dokumentów koniecznych do odbioru robót.

- Wykonawca na własny koszt wygrodzi oraz zapewni ochronę placu budowy 
i znajdującego się na nim mienia. Koszty energii elektrycznej oraz zaopatrzenia w wodę leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, zawierającej dokumenty atestowe w szczególności deklaracje zgodności
i certyfikaty wbudowanych materiałów.

§ 2

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez Wykonawcę
w terminie do 17 miesięcy od podpisania umowy, przy czym:

  - wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie ewentualnego wniosku o zamienne pozwolenie na budowę –  do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

  - wykonanie robót budowlanych – do 15 miesięcy od podpisania umowy,

  - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Plac budowy zostanie przekazany w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16, Wydział Rozwoju Powiatu.

- Zamawiający przyjmie za potwierdzeniem dokumentację projektową oraz w terminie
14 dni dokona jej sprawdzenia, w zakresie zgodności z umową. Przyjęcie opracowania do sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem prac i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury oraz wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

- Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i stwierdzeniu należytego jej wykonania przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdzi odbiór opracowania w protokole zdawczo-odbiorczym.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności dokumentacji projektowej, zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i niezgodności występujących w opracowaniu.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub niezgodności dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od umowy i zwróci Wykonawcy wadliwą dokumentację projektową.

- Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia robót budowlanych, harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

- W ramach przejętych praw majątkowych, o których mowa w ust. 6, Zamawiający może:

    - użytkować dokumentację projektową na własny użytek i użytek jednostek podległych,

    - wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji i promocji inwestycji,

    - zwielokrotniać dokumentację projektową lub jej część dowolną techniką,

    - wprowadzać dokumentację projektową lub jej część do pamięci komputera.

    - w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie §15 umowy Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie sporządzonej dokumentacji projektowej w celu dalszej realizacji inwestycji przez innego Wykonawcę robót, a także w wypadku konieczności zezwala na sporządzenie dokumentacji zamiennej.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką budowlaną.

§ 5

- Wykonawca użyje do wykonania robót budowlanych materiałów własnych.

- Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni:

    - w razie konieczności stosowne pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów, urządzeń i narzędzi,

    - zabezpieczenie budowy i znajdującego się na niej mienia.

- Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000, 00 zł, czego dowód Wykonawca dostarczył przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia instalacji wykazanych w PFU lub innych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim oraz ewentualnego naruszenia praw osób trzecich - powstałych w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Organizacja robót:

  - Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy na okres ich prowadzenia,

  - na Wykonawcy spoczywa obowiązek uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

  - materiały wydobyte w trakcie prowadzenia prac ziemnych należy utylizować
w sposób przewidziany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.), a koszty będą kosztami Wykonawcy (na żądanie Zamawiającego należy przedstawić dokumenty z utylizacji).

§ 6

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, które będą uczestniczyły przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także że będą one wyposażone w sprzęt ochrony osobistej.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - przeszkolenia zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

  - posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

  - przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wymagania i informacje dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

  - Wykonawca oświadcza, że czynności związane z wykonaniem następujących robót:

    - Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, drogowe oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu, a zwłaszcza: prace ziemne i fundamentowe, prace murowe, prace związane z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu, roboty związane z wykonaniem elewacji, roboty tynkarskie, malarskie i wykończeniowe, roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, roboty związane z wykonaniem podłóg i posadzek, roboty związane z wykonaniem zewnętrznej i wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej wraz z retencją, roboty w zakresie wykonania C.O. (centralnego ogrzewania), roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, roboty związane z montażem oświetlenia i wyposażenia elektrycznego, roboty związane z wykonaniem instalacji niskoprądowych (inst. komputerowa, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, alarmowa, SSP oraz inne wymagane PFU), roboty związane z wykonaniem ogrzewania elektrycznego, roboty ziemne i pomiarowe, roboty związane z wykonaniem utwardzeń terenu i jego ogrodzenia,  roboty związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, roboty związane z wykonanie nasadzeń roślinności, roboty związane z instalacją elementów małej architektury,

będą wykonywały wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, a w przypadku udziału Podwykonawcy przez Podwykonawcę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

  - W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych w celu potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający może
w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać Wykonawcę do udowodnienia tego faktu. W wezwaniu wskaże, które z poniżej wymienionych dokumentów Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu:

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie musi zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

    - poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. a (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

    - zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

  - W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych Zamawiający może również żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 oraz przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca oświadcza, że Kierownik Budowy jest zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę i będzie on lub jego Zastępca, przebywał na miejscu budowy przez cały czas trwania prac.

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi
w okresie 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 8

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na elementy konstrukcyjne budynku, posadzki i okładziny na okres … lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca na wszystkie wbudowane urządzenia udziela gwarancji ich producenta (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów PFU). Minimalny okres gwarancji na wbudowane urządzenia wynosi 2 lata, liczony od daty odbioru końcowego. W okresie trwania tej gwarancji Wykonawca musi na swój koszt wykonać wszystkie wymagane przez producenta urządzenia przeglądy konserwacyjne, zapewniające ciągłość działania urządzenia.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

- W ostatnim miesiącu okresu udzielonej gwarancji dokonany będzie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót.

- Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. W przypadkach, w których ze względów technicznych nie będzie możliwe usunięcie wady w powyższym terminie, Wykonawca i Zamawiający uzgodnią inny termin ich usunięcia, mając na uwadze rodzaj wad, techniczne i technologiczne możliwości wykonawcy i zasady sztuki budowlanej. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie wad i usterek przez osobę trzecią (wykonanie zastępcze) nie wyłącza przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi, o której mowa w § 7 ust. 2
i gwarancji przewidzianych niniejszą umową.

- Zamawiający ma prawo wyboru w każdym indywidualnym przypadku, czy będzie korzystał z rękojmi, czy też gwarancji.

§ 9

- W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
a także projektu jej zmian, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać między innymi:

  - zakres robót powierzonych Podwykonawcy,

  - wskazanie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą (nr umowy, data umowy, przedmiot umowy),

  - kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, nie większej niż wynika to z oferty Wykonawcy,

  - termin wykonania robót powierzonych Podwykonawcy,

  - warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

  - termin dokonania płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do tego projektu pisemne zastrzeżenia, jeśli:

  - nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 6.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż  0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 6, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1, 3 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Korzystanie przez Zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 4 i ust. 7, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

§ 10

      - Gotowość odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych elementów robót, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru.

      - Odbiór, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie w terminie 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

      - Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej.

      - W dniu, w którym Wykonawca informuje Zamawiającego o zakończeniu robót umownych oraz zgłasza mu gotowość do odbioru, przedstawia do weryfikacji:

- dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru zawierającą dokumenty atestowe, w szczególności deklaracje zgodności,  certyfikaty wbudowanych materiałów,

- protokoły (pozytywne) z badań wykonanych instalacji, które stwierdzą prawidłowość wykonanych robót,

- protokoły z przeprowadzenia wszelkich prób, rozruchu urządzeń zamontowanych
w budynku, szkolenia pracowników, badań i sprawdzeń każdej instalacji i sieci  pod względem jej szczelności bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi i ustawą Prawo budowlane.

- protokoły odbioru robót zanikających,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- oświadczenie Kierownika Budowy (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) stwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi Warunkami Technicznymi, ustawą Prawo budowlane i tzw. „sztuką budowlaną”.

      - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót. Strony umowy ustalają, że odbiór końcowy nie powinien trwać dłużej niż 2 miesiące od przystąpienia.

      - Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wolny od wad.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru końcowego robót i:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i ryzyko wykonawcy;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

2) Jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

      - Z dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionej dokumentacji do dnia zgłoszenia gotowości Zamawiający nie przystąpi do procedury odbiorowej oraz naliczy kary zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 8.

§ 11

- Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi wartość brutto:                       zł

- Wynagrodzenie obejmuje w szczególności:

  - wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej obiektu,

  - wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego ewentualnych Podwykonawców, a także uwzględnienie robót tymczasowych i wszystkich prac towarzyszących,

  - koszty właściwego zabezpieczenia placu budowy, koszty wszelkich robót porządkowych, w tym uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty związane z utylizacją i wywozem odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania, koszty zaplecza socjalnego, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z utrzymaniem czystości dróg dojazdowych, wykonania tymczasowych instalacji zasilania w energię elektryczną i wodę dla celów prowadzenia robót budowlanych (Wykonawca zabuduje na nich liczniki i będzie pokrywał Zamawiającemu koszt wynikający z zużycia tych mediów), a także koszty ogrzewania do czasu odbioru końcowego robót,

  - koszty związane z prowadzeniem dokumentacji budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty niezbędnych prób, rozruchu urządzeń zamontowanych w obiekcie, badań,  sprawdzeń oraz szkoleń,

  - koszty dokonania czynności formalnych wynikających z Prawa budowlanego, warunków technicznych oraz z uzgodnień z poszczególnymi instytucjami podczas bieżącej realizacji robót,

  - koszty związane z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego w tym mebli na wymiar (np. kuchennych czy łazienkowych wraz z wyposażeniem),

  - opracowanie instrukcji użytkowania obiektu,

  - koszty próbek i materiałów, które Wykonawca przedstawi zamawiającemu w celu wyboru materiałów.

- Za wykonane prace Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust 1, w następujących częściach, związanych z zasadami dofinansowania inwestycji:

1) pierwszą część stanowi wkład własny Zamawiającego, będący wartością wynagrodzenia pomniejszoną o wartość części drugiej i trzeciej, wynikających z przyznanej promesy wstępnej Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wypłacony po zakończeniu wydzielonego etapu prac;

2) drugą część stanowi 42% wynagrodzenia, ale nie więcej niż 2 730 000 zł - wypłacone po zakończeniu wydzielonego etapu prac,

3) trzecią część stanowi 43% wynagrodzenia, ale nie więcej niż 2 795 000 zł - wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy.

- Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, jeśli brali udział w realizacji prac. Obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę wspomnianych dowodów podlega wyłączeniu w przypadku zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

- Podstawą wystawienia faktury i zrealizowania płatności za wykonane roboty będą protokoły odbioru wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego, natomiast podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru wykonanych robót oraz protokół końcowy odbioru zadania podpisany przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ostateczną decyzję administracyjną pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Fakturę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru dokumentacji lub wykonanych robót.

- Termin zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Płatność za fakturę dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
o numerze NIP: 622-239-11-68.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z art. 465 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wykonawca zgłasza pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Suma bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz płatności na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 13 ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

§ 12

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

- Wykonawca zapewnia Kierownika Budowy oraz kierowników robót posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej,

- instalacyjnej w branży elektrycznej,

- instalacyjnej w branży sanitarnej,

- drogowej,

- Wykonawca zapewnia projektantów posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej,

- instalacyjnej w branży elektrycznej,

- instalacyjnej w branży sanitarnej,

- drogowej,

- architektonicznej – Główny Projektant będący koordynatorem wykonania projektów technicznych.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

    - odstąpienia w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 11 ust. 1,

    - niedotrzymania jednego z terminów wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 11 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

    - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rękojmi, powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 11 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu usunięcia wad wyznaczonego Wykonawcy,

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą – za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zapłaty,

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

    - nieprzedstawienia dokumentacji, o której mowa w §1 w czasie do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego o którym mowa w §10 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 11 ust. 1. – za każdy dzień zwłoki licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

    - niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w §6 ust. 5 pkt 1 oraz w razie niezłożenia w wyznaczonym terminie dowodów dot. zatrudnienia, o których mowa w §6 ust. 5, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

    - nieobecności wskazanego Kierownika Budowy lub braku Zastępcy Kierownika Budowy na budowie karę w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdą nieobecność,

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu waloryzacji, o której mowa w §18 ust. 3 pkt 2 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą – za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zapłaty.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy określonego w §11 ust 1.

3. Strony postanawiają, że kwota kar umownych może zostać potrącona z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Kary umowne sumują się, a łączny limit kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §11 ust. 1.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego robót, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 11 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 10 ust. 5.

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadamia drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.

7. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części przedmiotu umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

8. W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których mowa w ust. 6, stosowne wpisy należy umieścić w dzienniku budowy, a uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

9. Wpisy, o których mowa w ust. 8 muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru.

10. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usunięcia;

- w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia:

- umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 15

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- w sytuacji określonej w §11 ust. 18.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także gdy:

- Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

§ 16

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będzie pan Marcin Woliński Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, a w zakresie zgodności przedmiotu umowy z PFU pan arch. Radosław Torzyński. Przedstawicielem Wykonawcy, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:

- Kierownik budowy: ……………………………

- ……………………………..

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia – pod rygorem nieważności.

3. Strony oświadczają, że wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres:

a) siedziby Zamawiającego – Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

b) siedziby Wykonawcy - …………………………………………………, lub adres e-mail: …………………

4. Strony są zobowiązane do wzajemnego zawiadomienia o zmianie adresów wskazanych w ust. 3 w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi wszelką korespondencję doręczoną na adres wskazany w ust. 3 uznaje się za doręczoną skutecznie.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2-4 nie są traktowane jako zmiany treści niniejszej umowy.

§ 17

- Wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, tj. …………. zł w formie ………………….

- W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione 
w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót,
a pozostała część, tj. 30% zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

§ 18

- Umowa została zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy zaakceptowanym przez Wykonawcę.

- Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

- Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:

  - zmian w zakresie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:

a) wystąpienia konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót w ramach inwestycji objętej przedmiotem zamówienia przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu o który ją przygotowano, dostępnych materiałów lub technologii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. w związku z odbiorami robót lub jeżeli wynikłe wady lub braki uniemożliwiają lub istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót),

b) wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, jeżeli te zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, lub wynikają ze zmiany obowiązującego prawa,

c) wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia,

d) wykonanie na żądanie zamawiającego robót zamiennych (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie).

Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych,

e) innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, lub są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

f) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

g) zmiany oferowanego produktu – z przyczyn leżących po stronie producenta, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, zaakceptowanego przez Zamawiającego,

h) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

2) zmian w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; – wysokość wynagrodzenia brutto będzie wyliczana od wartości netto oferty, która pozostaje bez zmian.

Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług,

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający przewiduje zmianę umowy w części dot. wynagrodzenia Wykonawcy, powstałej w wyniku ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia dla udokumentowanej przez Wykonawcę ilości zatrudnionych na umowę o pracę osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy.

Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

f) waloryzacja wynagrodzenia - na podstawie art. 439 ustawy PZP w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia przy spełnieniu następujących warunków:

- ustala się wysokość poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 3%,

- początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się nie wcześniej niż na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów stanowi baza cenotwórcza wskazana w wydawnictwie Sekocenbud - Informacjach o cenach czynników produkcji RMS, w ujęciu regionalnym dla województwa wielkopolskiego, aktualnym na dzień składania oferty oraz wniosku o zmianę wynagrodzenia,

- strony mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana, o której mowa, ma wpływ na całkowity koszt wykonania zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 0,5% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy określonego w §5 ust. 1,

- strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia nie częściej niż raz na 3 miesiące oraz nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem terminu realizacji przedmiotu umowy,

- waloryzacji podlegać będzie niewykonana część robót, ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę w toku wspólnych prac, do których Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby na piśmie przez Wykonawcę,

- w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy składa wniosek o zmianę wynagrodzenia z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do którego załącznikiem są kosztorysy sporządzone metodą szczegółową przez stronę umowy składającą wniosek przy zastosowaniu bazy cenotwórczej wskazanej w dostępnych publikacjach na rynku tj. wydawnictwie Sekocenbud - Informacjach o cenach czynników produkcji RMS, w ujęciu regionalnym dla województwa wielkopolskiego, aktualnych na dzień składania oferty (pierwszy kosztorys) oraz na dzień składania wniosku o zmianę wynagrodzenia (drugi kosztorys),

- wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- maksymalna całkowita wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi do 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11,

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie względem przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie,

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy,

- postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej,

- zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków;

3) w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

- z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, jeżeli przyczyny te mają wpływ na termin wykonania zamówienia,

- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,

- jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez służby kontrolne, jeżeli wstrzymanie robót wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.),

- zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót (tj. takich warunków, w których prowadzenie prac może doprowadzić do wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia, będzie niezgodne ze sztuką budowlaną i z wytycznymi wskazanymi w projekcie budowlanym), jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, przy czym za wystąpienie niesprzyjających warunków nie może być uznane obniżenie temperatury otoczenia oraz występowanie opadów charakterystycznych dla zmieniających się pór roku chyba, że temperatura spadnie na dłużej niż 7 dni poniżej najniższej temperatury notowanej na terenie Wielkopolski w ostatnich 50 lat lub opady będą większe niż największe notowane na terenie Wielkopolski w ciągu ostatnich 50 lat.

- wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne, skomplikowane, niekorzystne, nie rozpoznane wcześniej warunki gruntowe lub elementy instalacji podziemnej, które należy usunąć lub uwzględnić w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub jeżeli uniemożliwiają lub istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót,

- zmiany treści umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyzna środki na sfinansowanie zamówienia w całości lub w części;

4) Inne zmiany:

a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy,

b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, w tym zwiększenia ilości osób reprezentujących strony, bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy z tego tytułu,

c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

a) sposób inicjowania zmian:

  - Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę;

  - Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności lub potrzebie zmiany umowy, wynikającej z postanowień niniejszego paragrafu, niezbędnej do należytego wykonania umowy lub poprawy warunków jej realizacji, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę;

  - Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony;

- przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).

- w rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

5. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.

§ 19

1. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pózn. zm.) oraz art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1062). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego działania związane z realizacją zamówienia odbywały się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to w szczególności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie niedyskryminacji osób ze szczególnymi potrzebami  i realizacji robót  z uwzględnieniem wymagań o dostępności architektonicznej zapisanych w dokumentacji projektowej.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze i w zakresie jaki dotyczy powierzonego zadania w oparciu o stosowane przepisy podczas realizacji umowy oraz dokumentację projektową.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji założeń określonych w ust. 1 i 2.

§ 20

- W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez mediatora wybranego przez Strony z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Kaliszu.

- W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w ust. 1, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia tego sporu jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 21

- W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY