# Załącznik numer: 3

# PROJEKT

# Umowa nr …/2025

zawarta w dniu 2025-….-….. pomiędzy Gminą Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, NIP: 819-15-65-093

reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Ślipskiego – Wójta Gminy Czudec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czudec – Pani Anny Borowiec,

zwaną dalej „Zamawiającym”, a firmą:

……………………………

……………………………

zwaną dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną przez: 
…………………………… 
o następującej treści:

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Babica” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z kontynuacją budowy budynku hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Babica. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Babicy na działce nr ewid. 1232.

Budynek hali sportowej przewidziany dla około 180 osób (około 60 na sali gimnastycznej, po około 15 osób w sali wielofunkcyjnej i siłowni oraz 90 osób na widowni).

Budynek hali o nieregularnym kształcie, który można wpisać w prostokąt o wymiarach 33,05 x 31,65 m, połączony łącznikiem z istniejącą szkołą na poziomie pierwszego piętra. Budynek piętrowy, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, ściany murowane i żelbetowe, nad salą gimnastyczną dach na konstrukcji z dźwigarów z drewna klejonego, dwuspadowy o kącie 15° natomiast nad pozostałą częścią stropodachy płaskie o spadku 1,15°. Poszycie dachu nad salą gimnastyczną stanowi blacha .

Kubatura budynku – 9926 m3

Powierzchnia zabudowy – 1010,66 m2

Powierzchnia użytkowa – 1254,89 m2

Wymiary budynku – 33,05 x 31,65 m

Wysokość budynku – 11.92 m

- W ramach umowy należy wykonać:

  - budynek usługowy – hala sportowa wraz z łącznikiem z istniejącą szkołą,

  - ciągi piesze, pieszo-jezdne oraz jezdne - drogi, chodniki oraz miejsca postojowe,

  - miejsce gromadzenia odpadów stałych – wiata śmietnikowa,

  - zjazd z drogi powiatowej nr 1411R (działka o nr ewid. 1233),

  - ogrodzenie z furtką,

  - nasadzenia,

  - infrastrukturę techniczną: instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, system retencji wody deszczowej, przyłącze elektroenergetyczne nN, instalacja zewnętrzna kanalizacji teletechnicznej, oświetlenie terenu, instalację monitoringu zewnętrznego oraz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii,

  - roboty rozbiórkowe,

  - zagospodarowanie terenu.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje następujących, wykonanych już, robót budowlanych:

- zewnętrznej instalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz montażu hydrantu ppoż.,

- przebudowy przyłącza wodociągowego,

- przebudowy sieci i przyłącza gazowego,

- części zewnętrznej kanalizacji deszczowej (odcinek od D3 do D9 wraz z podejściami pod rury spustowe, odcinek od D2.2 do D2.4 wraz z podejściami pod rury spustowe, brak studni D.2.2)

- wewnętrznej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej parteru,

- wewnętrznej kanalizacji deszczowej podposadzkowej parteru,

- wykonania ław i stóp fundamentowych oraz ścian fundamentowych, bez fundamentu przewiązki i górnej części stóp fundamentowych poz. 1.11, poz. 1.10, poz. 1.9,

- wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych,

- wykonania płyt posadzek z wyjątkiem płyty poz. 2.1

- wykonania ścian żelbetowych parteru w osi A, C, B, „11” oraz w osi „13” pomiędzy osia A i D do wysokości około 3,80 m do poziomu posadzki,

- wykonania ścian żelbetowych parteru w osi „1” oraz w osi E pomiędzy osią „1” i „3” do wysokości około 3,0 m do poziomu posadzki.

- Wykonawca wyposaży budynek w gaśniczy sprzęt ppoż. i bhp, znaki graficzne ppoż. i BHP, opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz świadectwo energetyczne dla budynku. W przypadka wprowadzenie zmian opracuje komplet dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i obiektów wynikających z wyżej wymienionej dokumentacji z zastrzeżeniem pkt 3. Przedmiary robót załączone do SWZ służą tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.

- Wykonawca w zakresie robót objętych zamówieniem uzyska na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie lub złoży w imieniu inwestora do właściwego terytorialnie Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy, do którego nadzór nie wniesie sprzeciwu.

- Załączona do SWZ dokumentacja przetargowa spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wymagania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający dostępność dla osób niepełnosprawnych w zakresie przejazdu/ dojazdu do nieruchomości.

- Zamawiający informuje, że inwestycja będzie prowadzona na terenie funkcjonującego Zespołu Szkół w Babicy i Publicznego Żłobka w Czudcu oddział Babica, gdzie na co dzień prowadzona jest działalność oświatowa. Na terenie działki, w trakcie prowadzenia prac, będą przebywać i przemieszczać się pracownicy szkoły, uczniowie, dzieci oraz ich rodzice bądź opiekunowie, wobec czego należy tak zabezpieczyć i oznakować teren oraz dostosować prace z zachowaniem ciągów komunikacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie obiektu. Prace związane z wykonaniem przewiązki należy wykonać w sposób nie zakłócający działania placówki.

- Do realizacji zamówienia wykonawca użyje materiałów o parametrach nie gorszych niż przewidziane w dokumentacji projektowej i STWiOR stanowiących załączniki do SWZ.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego dokumenty jakościowe planowanych do zastosowania materiałów i urządzeń w postaci tzw. „Kart Materiałowych”. Do Kart Materiałowych Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

- deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, pełną specyfikację techniczną lub inne dokumenty potwierdzające zgodność proponowanych materiałów i urządzeń z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w OPZ oraz z obowiązującymi przepisami,

- wytyczne stosowania materiału wg zaleceń producenta,

- informację o okresie przydatności do stosowania,

- podstawowe informacje BHP i przeciwpożarowe.

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Karty Materiałowej zatwierdzi ją lub odrzuci albo wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę korekty Kart Materiałowych albo uzupełnienia braków Zamawiający w terminie 7 dni zatwierdzi je lub odrzuci. Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na założony Termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca winien Karty Materiałowe złożyć do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

- Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7	Roboty budowlane

45262310-7	Zbrojenie

45262311-4	Betonowanie konstrukcji

45223820-0	Gotowe elementy i części składowe

45262500-6	Roboty murarskie i murowe

45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych

45231220-3	Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45410000-4	Tynkowanie

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8	Roboty malarskie

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45320000-6	Roboty izolacyjne

45321000-3	Izolacja cieplna

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

§ 2

Termin realizacji

Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie: 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 3

Przekazanie terenu budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przez obie strony.

- Z dniem przekazania terenu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z robotami budowlanymi, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza teren budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania terenu budowy Zamawiającemu, które nastąpi po dacie końcowego odbioru przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

- Do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy teren budowy i roboty budowlane będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

- Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jak też ich rzeczy.

§ 4

Podwykonawcy

- Strony ustalają, że Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu Robót:

  - ………………………………………………….…………………………………

  - ……………………………………………………………………………………

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego   przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

- wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

- zrezygnować z Podwykonawstwa;

- w przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę lub rezygnację 
z podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub innych dowodów) potwierdzających zapłatę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

- Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania rachunku lub faktury;

- w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zastrzeżenia 
w szczególności będą dotyczyć wymagań określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

- Po akceptacji projektu umowy/projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy, w której postanowienia umowne są niezgodne w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po otrzymaniu wezwania w tym zakresie od Zamawiającego, w którym Zamawiający wskaże termin na wprowadzenie zmian, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy 
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu i akceptacji zawartych umów o podwykonawstwo.

- W przypadku zawierania umów z dalszymi podwykonawcami stosuje się zasady dotyczące zawierania umów z podwykonawcą określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów 
o podwykonawstwo. Wypłata wynagrodzenia należnego wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyżej oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłaszania uwag w terminie 
3 dni od dnia doręczenia mu tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

- Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane 
z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

§ 5

Obowiązki i prawa Zamawiającego

            - Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

      - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,

      - odbiór przedmiotu zamówienia,

      - terminowa zapłata wynagrodzenia,

§ 6

Prawo kontroli

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

- Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 7

Wynagrodzenie

            - Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………...zł brutto (słownie:…………………………), na którą składa się cena netto…………. zł (słownie: ........................ ) oraz podatek VAT 
w stawce…...% co stanowi kwotę ....... zł (słownie: ...................... ).

            - Wynagrodzenie umowne jest stałe (jest wynagrodzeniem ryczałtowym) i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem okoliczności zastrzeżonych wyraźnie w umowie, odnoszących się do dopuszczalności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

            - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości przedmiotu umowy, w szczególności wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza, koszty związane 
z odbiorem robót, koszty wykonania  ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

            - Pod rygorem nieważności takiej czynności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Dotyczy to odpowiednio wszelkich innych czynności mogących skutkować zmianą wierzyciela Zamawiającego.

§ 8

Rozliczenie wynagrodzenia

- Wykonawca przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie stanowił załącznik do umowy.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać, za zgodą Zamawiającego,  zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: zmian kolejności realizacji poszczególnych etapów i terminu ich zakończenia, przesunięć zakresu rzeczowego pomiędzy danymi etapami oraz innych zmian niepowodujących zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 ani sposobu rozliczenia wynagrodzenia określonego w § 8. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez  konieczności wprowadzania aneksu do Umowy.

- Rozliczanie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego (planowane są trzy podstawowe transze wypłat i ewentualnie jedna dodatkowa, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego). Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być dostosowany do wymagań Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego jest finansowany przedmiot umowy.

            - Zamawiający przewiduje następujące płatności częściowe:

  - część pierwsza – środki własne Gminy – do 10% wartości inwestycji po zakończeniu wydzielonego etapu prac;

  - pozostałe części – środki dotacji – zgodnie ze Wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład tj.:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania (zgodnie ze wstępną promesą jest to nie więcej niż 4 500 000,00 zł),

- ewentualnie dodatkowa transza obejmująca kwotę zamówienia podstawowego ponad kwotę dofinansowania z programu Polski Ład, za którą zapłaci Zamawiający ze środków własnych (ewentualna dodatkowa transza będzie miała miejsce tylko w sytuacji, kiedy wartość inwestycji przekroczy kwotę ze wstępnej promesy, zostanie ona wypłacona przed wypłatą ostatniej płatności),

- ostatnia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania (zgodnie ze wstępną promesą jest to nie więcej niż 4 500 000,00 zł).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zadanie jest realizowane zgodnie z promesą wstępną dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Gminy, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Beneficjenta.

- Podstawę wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę stanowić będzie protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. a).

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej stanowi podpisany przez przedstawicieli stron umowy protokół odbioru ostatecznego robót, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. c).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem odrębności odnoszących się do wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub związanego z pracami wykonanymi przez podwykonawców.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony protokołem odbioru) przedmiot zamówienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

    - Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości: 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy tj. kwotę: ……..…..zł (słownie złotych …….…………………).

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone wykonawcy na poniższych zasadach:

  - 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru ostatecznego inwestycji;

- 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść (przedłużyć) odpowiednio zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy.

§ 10

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 §1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych 
w trakcie realizacji zamówienia. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie).

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

- Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności.

- W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę Zamawiającemu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

Przedstawiciele

- Zamawiający ustanawia przedstawiciela/przedstawicieli:  …………………..........., który/rzy będzie/dą reprezentował/li Zamawiającego w wykonaniu niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedstawiciela/przedstawicieli 
i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy bez konieczności zmiany postanowień umowy w formie aneksu.

- Wyznaczeni w ust. 1 niniejszego paragrafu przedstawiciele nie posiadają pełnomocnictw do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe.

- Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy ...................................... Obowiązki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia kierowników robót, wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik budowy lub kierownicy robót reprezentują interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy lub kierowników robót. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej informacji przekazanej Zamawiającemu bez konieczności zmiany postanowień umowy w formie aneksu.

§ 12

Odbiory

- Strony ustalają przeprowadzenie następujących rodzajów odbiorów:

- Odbiór częściowy – polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych prac lub ich wydzielonych elementów wynikających z przedmiotu umowy a także na potwierdzeniu wypłaty wynagrodzenia należnego za daną część robót podwykonawcy, jeśli dotyczy. W czynnościach odbioru będą uczestniczyli upoważnieni przedstawiciele obu stron, którzy sporządzą protokół odbioru częściowego. Przystąpienie do sprawdzenia wykonanych robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy odbiór robót wykonanych przez wykonawcę, będzie dwuetapowy: pierwszy etap dotyczy odbioru robót, stanowiący podstawę do wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy od Wykonawcy, drugi etap dotyczy potwierdzenia, że wynagrodzenie za daną cześć robót zostało prawidłowo wypłacone podwykonawcy. Podstawę do żądania zapłaty częściowej i wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej, o której mowa w § 8 ust. 3, stanowi protokół odbioru częściowego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzającym fakt wypłaty należnego mu wynagrodzenia (jeśli dany odbiór dotyczy robót wykonanych z udziałem podwykonawcy). Maksymalny czas trwania odbioru: do 7 dni roboczych.

- Odbiór końcowy – polegający na ocenie całkowicie wykonanego przedmiotu zamówienia. Odbiór ten nastąpi po całkowitym zakończeniu budowy przedmiotu zamówienia a przed dopuszczeniem go do użytkowania. Maksymalny czas trwania odbioru: do 7 dni roboczych.

- Odbiór ostateczny – przeprowadzony będzie w zakresie czynności formalno – prawnych (przekazanie obiektu z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie Zamawiającemu, dokumentacji powykonawczej). Przystąpienie do odbioru ostatecznego nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Maksymalny czas trwania odbioru: do 7 dni roboczych. Od daty dokonania odbioru ostatecznego liczy się bieg terminu okresu gwarancyjnego.

- Odbiór pogwarancyjny - przeprowadzony będzie na 45 dni przed zakończeniem okresu gwarancji. Czynności związane 
z przeprowadzeniem odbioru pogwarancyjnego zostaną szczegółowo opisane w STWiOR.

- Zakończenie robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez Zamawiającego. Na zgłoszeniu musi znajdować się adnotacja  przedstawiciela Zamawiającego potwierdzająca zakończenie robót zgodnie z zawartą umową. Data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji robót.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany komisyjny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące istniejących wad, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze.

- Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego Komisję w dniu przewidzianym do odbioru.

- Wszelkie koszty związane z odbiorem (w tym odbiór przez gestorów sieci uzbrojenia terenu) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakturę obciążająca Zamawiającego, Zamawiający wystawi re-fakturę obciążająca Wykonawcę płatną w terminie do 14 dni od jej wystawienia.

§ 13

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości. Gwarancję ustala się na okres ………………., licząc od dnia kolejnego po dacie ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Strony umowy zgodnie ustalają, iż na 45 dni przed upływem terminu gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. Termin usunięcia wady zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę po zapoznaniu się Wykonawcy z rodzajem wady i ustaleniu przez Strony sposobu jej usunięcia.

- Jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie w ramach gwarancji na prace projektowe.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad 
w zakresie robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu.

- W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu zamówienia, w zamian którego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad lub 
w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy w tym wezwaniu, przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym zlecenia wykonania naprawy przez osoby trzecie – bez utraty praw wynikających z gwarancji. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z udokumentowaniem poniesionych przez Zamawiającego kosztów.

- W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może według własnego wyboru:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem – żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokości odpowiedniej do utraconej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 14

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów 
i w następujących wysokościach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- za zwłokę w wykonaniu prac w terminie, o którym mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w § 8 ust. 1 – Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych po upływie 7 dni od zwłoki lub w terminie końcowym realizacji Inwestycji, o którym mowa w § 2 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w terminie, 
o którym mowa w § 12 ust. 3 lit. a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym wada ta miała zostać usunięta, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł, za każde zdarzenie,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł, za każde zdarzenie,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 pzp w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- w wypadkach wskazanych w § 10 ust. 5 i ust. 7 niniejszej Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów 
i w następujących wysokościach:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- kara za zwłokę w przeprowadzaniu odbioru dokumentacji projektowej, odbiorów częściowych, odbioru końcowego i ostatecznego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub w terminie końcowym realizacji Inwestycji, o którym mowa w § 2 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- za zwłokę w płatności przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty – w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 35% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu określonym działaniem lub zaniechaniem przewyższy wysokość naliczonych z danego tytułu kar umownych.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy kara umowna za zwłokę będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 15

Odstąpienie od umowy

      - Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- w przypadku rozwiązania firmy lub upadłości Wykonawcy,

- w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonych 
w umowie terminach oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac objętych przedmiotem umowy 
i przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni.

      - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia Wykonawcy ponad 30 dni od daty jego wymagalności,

- gdy Zamawiający opóźnia się w przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy o okres dłuższy niż 14 dni poza ustalony przez Strony termin przekazania terenu robót,

- gdy Zamawiający opóźnia się w przeprowadzaniu odbiorów ponad 14 dni ponad uzgodniony termin.

      - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

      - Strony mogą skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia,  w którym dowiedziały się o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.

      - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

      - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

      - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

      - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

      - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

      - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

      - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

        - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

        - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

Zmiany umowy

    - Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. Zmiana Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych.

    - Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany niniejszej umowy w zakresie:

- terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

- klęsk żywiołowych,

- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej,

- zmian będących następstwem działania organów administracji, 
w szczególności spowodowane czynnościami formalnoprawnymi i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów infrastruktury,

- oczekiwania na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających decyzje etc.,

- zmian będących następstwem działania organów administracji, 
w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- konieczności pozyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

- innych usprawiedliwionych przyczyn, które skutkują niemożliwością prowadzenia terminowych działań w celu realizacji umowy;

- w zakresie następujących okoliczności:

- z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

- z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy 
w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,

- z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy,

- z powodu okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) i w zakresie określonym w tej ustawie,

- z powodu innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 
a także okoliczności o charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujących niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu Zamawiającego,

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,

- zmiany Podwykonawców,

- przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia,

- zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowień nieistotnych,

- zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania określone dla niej w SWZ.

- zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli:

- nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

- nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy

- zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

- regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

- zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź nieuzasadnione, zwłaszcza gdy zmiana może przyczynić się do usprawnienia procesu budowy czy zwiększenia bezpieczeństwa na budowie lub zmiany przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przy tym zmiany wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami.

    - W okolicznościach określonych w ust. 2 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Pzp na warunkach tam określonych.

    - W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, jeżeli zmiana przewiduje wykonanie robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych 
w nich Robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności.

    - Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

    - Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

§ 17

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiałów lub kosztów

- Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów związanych z realizacją zamówienia lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

  - poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,

  - początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na 60 dzień licząc od zawarcia umowy

  - za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły zmiany cen lub kosztów 
i w jakiej wysokości,

  - Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien zawierać opis proponowanej zmiany wraz 
z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej kalkulacji,

  - wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

  - w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4), Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony 
z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

  - Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko 
w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,

  - jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

- Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia 
- z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2) powyżej. Każda kolejna waloryzacja może być dokonywana po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2, na poziomie 5% ceny wybranej oferty.

- Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 20 ust. 1 lit. i, 
z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile została mu przedstawiona umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami.

- Zamawiający ustala wysokość kary umownej naliczanej Wykonawcy 
w sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

§ 18

Postanowienia końcowe

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

    - Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

    - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

..................................................                                        .................................................

Zamawiający                                                                       Wykonawca

………………………………

Kontrasygnata Skarbnika Gminy