Załącznik nr 5 do SWZ

- UMOWA Nr …………….

zawarta w dniu ………………..2024 r. w Świętajnie, pomiędzy:

Gminą Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno 
NIP: 7451811224, REGON: 510743284

w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Alicję Kołakowską- Wójta Gminy Świętajno

przy kontrasygnacie Magdaleny Majewskiej – Skarbnika Gminy Świętajno

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

zwanego w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

- Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale Rady Ministrów;

2) Regulaminie BGK.

- Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit 1) i 2) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).

- Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit 1) i 2).

- Strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.

    - 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno”

- Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych

- montaż nowych opraw LED z systemem sterowania,

- dogięcie wysięgników,

- utylizacja zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego

- Poniżej zestawienie wymaganych – przykładowych parametrów techniczno-użytkowych, jakim winny charakteryzować się oprawy drogowe LED:

  - Możliwość montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie,

  - Korpus kpl. oprawy wykonany jako ciśnieniowy odlew aluminiowy, (obudowa, pokrywa),

  - Zasilacz: elektroniczny zalewany smołą lub żywicą, o cos fi minimum - 0,98  
(ƛ 0,98), potwierdzenie tego parametru musi wynikać z trwałego ocechowania zasilaczy, lub załączonej do oferty karty katalogowej (wymagany jest certyfikat na zasilacze),

  - Beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu od góry,

  - System odcinający napięcie w chwili otwarcia pokrywy,

  - Panel wykonany z tworzywa z zamontowanym na nim kpl. osprzętem elektrycznym, demontowany z oprawy bez użycia narzędzi, z wykorzystaniem np. tzw. szybkozłączki, (demontaż nie może następować razem z panelem LED),

  - Płynna regulacja kąta nachylenia, przy pomocy zintegrowanego z oprawą uchwytu, w zakresie ± 10 stopni,

  - Zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem pokrywy osprzętu, w trakcie wykonywania czynności serwisowych,

  - Oprawy o mocy nie większej i strumieniu świetlnym emitowanym z oprawy nie mniejszym niż zawarte w OPZ. Dopuszcza się oprawy o mniejszej mocy, 
i wyższym strumieniu, jednak w takim przypadku uzyskane parametry oświetleniowe nie mogą być gorsze od obliczeń zamieszczonych w OPZ,

  - Skuteczność świetlna oprawy rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę (wraz z uwzględnioną mocą pobieraną przez sterownik), jako system nie może być gorsza niż 125 lm/W,

  - Klosz: szyba hartowana,

  - Dyfuzor: bezbarwny (clear);

  - Materiał soczewki: PMMA,

  - RAL 7042 lub zbliżony,

  - Klasa ochronności – II,

  - Oprawa do montażu na słupie lub wysięgniku o średnicy 48÷60 mm,

  - Brak zewnętrznego radiatora powodującego osiadanie liści oraz innych zanieczyszczeń,

  - Budowa oprawy dwukomorowa (komora optyczna szczelnie oddzielona od komory osprzętu ),

  - Stopień szczelności IP66 dla obu komór – termiczne rozdzielenie pomiędzy komorą osprzętu, a panelem LED,

  - Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, zabezpieczający przed kondensacja pary wodnej,

  - Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy – bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E, grupa ryzyka RG1 lub RG 0,

  - Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie 
z rozporządzeniem WE nr 245 / 2009, ULOR = 0 przy ustawieniu w pozycji 00,

  - Temperatura barwowa oprawy 4000 K, +/- 200K,

  - Oprawa winna odpowiadać wymaganiom w zakresie migotania - Pst LM ≤ 1,0 przy pełnym obciążeniu,

  - Certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i,

  - Oprawa wyposażona w górnej części w złącze Zhaga, zgodnie ze standaryzacją ZD4i,

  - Zakres temperatury pracy oprawy od -300 do + 350,

  - Trwałość LED przy L90B10 – 100 000h,

  - Oprawy wyposażone w autonomiczny przekaźnik czasowy ogólnie dostępny np. APC-LED montowany wraz z zasilaczem DALI, na złączu Zhaga o parametrach:

29.1     Umożliwiający czasową redukcję strumienia świetlnego w oprawach typu LED,

29.2     Możliwość regulacji przedziałów czasowych jak i poziomu redukcji w zakresie od 10 do 100%,

29.3     Brak przewodu sterującego,

  - Brak zegara,

29.5     Pobór mocy <0,5W,

  - Temperatura pracy -30/+85ºC,

  - Oprawy uliczne powinny mieć możliwość zaprogramowania przynajmniej 10 niezależnych sekwencji redukcji. Zamawiający musi mieć możliwość dowolnego ustawiania czasu rozpoczęcia i zakończenia każdego przedziału, a także możliwość ustawienia poziomu mocy obowiązującej w danym przedziale. Ustawiony profil świecenia powinien być realizowany bez konieczności łączenia się z jednostką nadrzędną (praca w trybie autonomicznym). Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość zdalnej zmiany profilu świecenia bez konieczności bezpośredniego dostępu do opraw (bez konieczności używania podnośnika). Napięcie w obwodach zasilających oprawy drogowe powinno być obecne tylko w czasie świecenia opraw.

  - Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED, 
o znamionowym prądzie wyładowczym 10kV / 5kA, umieszczony poza zasilaczem,

(elementy elektroniki zabezpieczone przed wilgocią poprzez zalanie np. smołą lub żywicą) ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED, o następujących minimalnych parametrach:

  - Ogranicznik typu 2+ 3,

31.2     Stopień szczelności – IP 67,

31.3     Sygnalizacja stanu urządzenia,

31.4     Aparat uszkodzony – separacja sieci i obwodu prądowego,

31.5     Maksymalny prąd wyładowczego (1x 8/20μs) na biegun - Imax=10kA

31.6     Max. znamionowy prąd obciążenia – 5A,

31.7     Zakres temperatury pracy ( -400 do + 800 C),

31.8     Znamionowy prąd wyładowczy – 5kA,

31.9     Najwyższe napięcie trwałej pracy -320V AC,

31.10   Max. prąd wyładowczy – 10kA,

31.11   Napięciowy poziom ochrony przy In -1,5 kV,

  - Wytrzymałość zwarciowa – 10000A,

  - Certyfikat TÜV,

  - inne roboty towarzyszące: montażowe i pomiarowe,

  - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geoinformatycznej infrastruktury oświetleniowej– szt. 1

  - 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- przeprowadzanie odbiorów i przeglądów opisanych dalej w niniejszej umowie;

- odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy;

- w okresie gwarancji lub rękojmi wzywanie Wykonawcy do usuwania wad przedmiotu umowy ze wskazaniem:

- rodzaju uprawnień Zamawiającego, z jakich zamierza korzystać (gwarancja albo rękojmia),

- miejsca, w którym wada ma być usunięta,

- ogólnego opisu wady.

- terminowa zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

    - 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy od Zamawiającego;

- z chwilą przejęcia terenu wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy:

- zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

- bieżące informowanie mieszkańców o występujących utrudnieniach komunikacyjnych i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- zapewnienie właściwej organizacji dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy;

- zapewnienie bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie prac ludzi i mienia;

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku 
z niniejszą umową powstałe na skutek jego działania lub zaniechania;

- Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie 
i pozostałych załącznikach do niniejszej umowy;

- zabezpieczenie terenu prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy zgodnie 
z obowiązującym prawem z zachowaniem najwyższej staranności;

- zapewnienie na własny koszt dozoru mienia na terenie wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy;

- wykonanie prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o wyrobach budowlanych okazanie, na każde żądanie Zamawiającego - dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych każdego używanego wyrobu;

- opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia prac oraz ich zatwierdzenie- jeżeli jest wymagane;

- wystąpienie z wnioskami do zarządców dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa dróg publicznych – jeżeli jest wymagane;

- wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z wytycznymi w wydanych przez odpowiednie organy decyzjach;

- ponoszenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego;

- utylizacja odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki, łącznie 
z kosztami utylizacji;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie, na którym odbywają się dostawy i prace dotyczące instalacji przedmiotu dostawy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania dostawy i montażu na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi pracami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że wykonane dostawy i prace dotyczące instalacji przedmiotu dostawy są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według postanowień umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac;

- dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu, na którym odbywały się dostawy i prace dotyczące instalacji przedmiotu dostawy po ich zakończeniu, zaplecza dostaw/montażów, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia i użytkowania instalacji;

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz 
z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania prac zgłaszanych do odbioru;

- usuwanie wszelkich niezgodności przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie trwania dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia mające miejsce na drodze zajętej pod realizację przedmiotu niniejszej umowy, które wynikają z winy Wykonawcy;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu dostawy 
i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy lub termin zakończenia przedmiotu umowy;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż;

- Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowej umowy osoby wskazane w wykazie osób złożonym na etapie prowadzonego postępowania, tj.:

- ….................................... - kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- ….................................. – posiadającą uprawnienia do eksploatacji

- ….................................. – osoba posiadającymi posiadającą uprawnienia do dozoru 
i eksploatacji

- ….................................. – osoba posiadającymi posiadającą uprawnienia do pracy pod napięciem (PPN)

- zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 27 a) - d), w trakcie realizacji niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w pkt 27 winna zostać potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zdemontowane oprawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji. Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia się z powyższej czynności z Zamawiającym poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego utylizację tych materiałów;

- udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy,

- skuteczne i terminowe usuwanie wad przedmiotu niniejszej umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- udział w odbiorze końcowym przedmiotu umowy;

- udział w przeglądach gwarancyjnych;

- udział w odbiorze ostatecznym przed zakończeniem okresu gwarancji;

- inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej umowy.

    - 5

Odbiory dostawy i instalacji

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy;

- Wydanie Zamawiającemu całego zakresu przedmiotu umowy następuje w protokole odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, przed terminem zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, określonym w § 2 niniejszej umowy.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy prac stanowi jednocześnie odbiór wykonania przedmiotu umowy.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, itd.) potwierdzające, że zamontowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez przedstawiciela Wykonawcy), dokument potwierdzający utylizację opraw, inwentaryzacja powykonawcza zawierająca zestawienie wymienionych opraw wraz z określeniem jej lokalizacji

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego i przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru końcowego musi być pisemnie uzasadniona przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jednak nie krótszym niż 14 dni.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

- W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach dostawy w zakresie prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy wykonywane przez Wykonawcę prace winny spełniać wymagania wynikające również ze sztuki budowlanej.

- W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy rozumieć wykonanie zamówienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy może żądać na swój koszt przeprowadzenia prób i badań dodatkowych lub zlecić je bezpośrednio dowolnym firmom specjalistycznym informując o tym Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu koszt przeprowadzenia prób 
i badań dodatkowych, o których mowa w ust. 18, jeżeli wykażą one, że jakość lub sposób wykonania prac lub jakość użytych materiałów nie są zgodne z wymaganiami wynikającymi z niniejszej umowy w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

- Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych 
w umowie.

- Komisja odbiorowa sporządza protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Protokół podpisują obie strony umowy.

- Zamawiający najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego, powoła komisję odbiorową do przeprowadzenia odbioru ostatecznego i rozpocznie czynności odbioru ostatecznego.

- Przedmiotem odbioru ostatecznego jest sprawdzenie, czy wszystkie wady przedmiotu umowy, objęte ……………. letnią gwarancją, stwierdzone w okresie gwarancji lub rękojmi, zostały przez Wykonawcę usunięte.

  - 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony na podstawie złożonej oferty, ustalają łączne wynagrodzenie w kwocie:

netto ................ PLN

plus podatek VAT .....%

brutto ……………………………… PLN

(słownie: ……………………………………………………………………… złotych).

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawionym do wystawienia faktury.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna 
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy:

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu odbioru. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniami podwykonawców o spłaceniu przez Wykonawcę ich zobowiązań. Termin zapłaty dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury upływa z 30-tym dniem liczonym od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej a termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

- zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 pkt 2, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgłoszenie uwag.

- Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze zatwierdzonej przez Zamawiającego.

- Uważa się, że termin zapłaty jest dochowany, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie obciążony w ww. terminie.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ma prawo do złożenia Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy zamówieniach przeprowadzanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:

Gmina Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

12-140 Świętajno

NIP 7451811224

- 7

Kary umowne

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej w ust. 2 poniżej

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

- za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, przy czym termin wyznaczony na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

- za nieprzedstawienie w terminie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2-4 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości – 500 zł;

- z tytułu braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony projekt;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000 zł za każdy brak zmiany.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w tym za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem przyczynowo-skutkowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosić może nie więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy o co najmniej 20 dni 
w odniesieniu do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

  - Wykonawca złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości;

  - Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy;

  - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie który może uniemożliwić zrealizowanie przedmiotu umowy;

  - w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązków wskazanych w § 13 ust. 
2-4 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo karę umowną wskazaną w pkt 6);

  - wystąpią przypadki określone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia od umowy wskazanych w ust. 1 .

- W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania dostawy i montażu Strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy i prace dotyczące instalacji przedmiotu dostawy w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;

  - W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac (zrealizowanego zakresu przedmiotu dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy wykonanych montażów) w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca usunie z terenu, na którym realizowana jest dostawa i prace dotyczące instalacji przedmiotu dostawy: materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność;

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru wykonany przedmiot dostawy i prace dotyczące instalacji przedmiotu dostawy ujęte w protokole, o którym mowa w pkt 2;

  - Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru wykonanego przedmiotu dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy ujętych w protokole, o którym mowa w pkt 2, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru prac, które zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji prac w toku oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie;

  - w przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu 
z inwentaryzacji prac w toku oraz protokołu odbioru prac w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

  - protokół odbioru prac w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji prac, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty powstałe w następstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Zamawiającego innemu wykonawcy terenu prac.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 9

Podwykonawstwo

  - Wykonawca oświadcza, że zgodnie z ofertą zamierza powierzyć/nie zamierza powierzyć do wykonania część usług podwykonawcy (om), za działanie których Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność. Zmiana oświadczenia dotyczącego sposobu wykonania zamówienia w zakresie podwykonawstwa w trakcie realizacji niniejszej umowy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę.

  - W związku z ust. 1 Podwykonawca działający pod nazwą:

- …………………………….. wykona roboty/usługi/dostawy związane z ………………..

- …………………………….. wykona roboty/usługi/dostawy związane z ………………..

  - Zatrudnienie przez Wykonawcę innych podwykonawców wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami, pomimo

wezwania do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.

  - Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji umowy zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo – do zawarcia umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

  - Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób 
i podmiotów, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców.

  - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe 
w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań podwykonawców.

  - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

  - Zmiana umowy wymaga zachowania tego samego trybu jak przy jej zawarciu, określonego w ust. 6, ust. 7, ust.8, ust. 9 oraz ust. 10.

§ 10

Gwarancja

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy.

- Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy wynosi: .... miesiące, liczone od daty spisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi podlega automatycznie wydłużeniu o liczbę dni liczonych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego do jej usunięcia.

- Gwarancja i rękojmia obejmują również odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu:

- wad tkwiących w użytych przez Wykonawcę produktach, materiałach i urządzeniach,

- wadliwego wykonania napraw;

- szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady;

- wadliwego usuwania wad;

- szkód powstałych w związku z wadliwym usuwaniem wady.

- Z rękojmi i gwarancji wyłączone są wady powstałe w następstwie:

- siły wyższej, przez co Strony rozumieją w szczególności jako stan wojny czy stan klęski żywiołowej;

- szkód wynikłych z winy użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub zasadami eksploatacji.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest obowiązany na własny koszt, wedle wyboru Zamawiającego:

- do wymiany rzeczy (produktów, materiałów oraz urządzeń wadliwych) na wolne od wad będące fabrycznie nowymi i pokrycia kosztów z tym związanych (demontaż, dostawa, montaż oraz koszty transportu);

- do usunięcia w inny sposób wszelkich wad, wynikających z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji umowy, w tym przywrócenie właściwości, cech i funkcjonalności, jakie produkt, materiał i urządzenie posiadał zaraz po wykonanej naprawie w okresie realizacji umowy, w tym, gdy dokonana przez Wykonawcę naprawa produktu materiału lub urządzenia spowodowała uszkodzenie pozostałej części lub elementów dostawy;

- do obniżenia ceny z powodu wady rzeczy, jeżeli Zamawiający złoży oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny,

- zwanych dalej „usuwaniem wad przedmiotu umowy”.

- Koszty Wykonawcy związane z usuwaniem wad przedmiotu umowy obejmują w szczególności: koszty demontażu, zakupu, dostawy rzeczy, robocizny, materiałów, sprzętu oraz ponownego montażu (zainstalowania) i uruchomienia.

- Zamawiający zawiadomi każdorazowo Wykonawcę o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy niezwłocznie po jej ujawnieniu poprzez wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy z podaniem w wezwaniu:

- rodzaju uprawnień Zamawiającego z jakich zamierza korzystać, w tym przypadku rękojmi lub gwarancji;

- miejsca usuwania wady przedmiotu umowy;

- ogólnego opisu wady.

- Wezwanie wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy jest traktowane jako stwierdzenie wady.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 5 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania (list polecony, faks, poczta elektroniczna).

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem 24-godzinnym o rozpoczęciu usuwania wady przedmiotu umowy.

- Odbiory prac związanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy będą dokonywane na zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady przedmiotu w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia o zakończeniu usuwania wady Zamawiającemu. Po stronie Zamawiającego w odbiorze uczestniczy przedstawiciel Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy wyznaczona przez niego osoba.

- Usunięcie wady przedmiotu umowy uważa się za skuteczne w chwili doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 12, jeżeli zostanie spisany protokół z usunięcia wady przedmiotu umowy potwierdzający usuniecie wady.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu usuwania wady przedmiotu umowy, a także nieprawidłowego wykonywania obowiązków w ramach rękojmi lub gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo do:

- żądania nieodpłatnego zamontowania do czasu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad sprawnie działającej rzeczy zamiennej i nadającej się do użytkowania, które to żądanie Wykonawca winien niezwłocznie wykonać, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wady przedmiotu umowy i zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki z dochowaniem wymaganego w tym zakresie terminu;

- zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac z tytułu realizacji swoich obowiązków w ramach rękojmi lub gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji lub rękojmi, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdził wadę).

- Jeżeli Zamawiający złożył Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności Zamawiający może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odbiorów, przewozu, przekazania oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z tych nakładów korzyści.

- Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji nie ograniczają, jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi - jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 11

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację

- Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie reprezentował/a:

….........................................................................................................................................

- Wykonawcę w zakresie realizacji umowy będzie reprezentował/a:

.............................................................................................................................................

§ 12

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w następujących przypadkach:

  - zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a ciężar obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca;

  - zmiany terminów wykonania części przedmiotu umowy, jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwią prowadzenie prac ze względu na zachowanie bezpieczeństwa osób wykonujących prace lub ze względu na niemożliwość dochowania standardów jakościowych określonych w obowiązujących przepisach – o ilość dni roboczych wynikających z tych niekorzystnych warunków atmosferycznych.

  - zmniejszenia zakresu prac i odpowiednio zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy 
w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w dokumentach zamówienia nie są niezbędne do wykonania.

  - zwiększenia zakresu prac i odpowiednio zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 
w przypadku stwierdzenia, że roboty nie ujęte w dokumentach zamówienia są niezbędne do wykonania.

  - Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy dopuszcza zmianę umowy w zakresie:

    - ilości lamp oświetleniowych,

    - miejsca lokalizacji opraw w porównaniu z ofertą.

- Poza wymienionymi w ust. 1 przewidywanymi przez Zamawiającego zmianami możliwe są zmiany wymienione w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

- Do każdej propozycji zmiany Strona umowy inicjująca zmianę przedstawi drugiej Stronie umowy:

    - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania,

    - uzasadnienie zmiany,

    - obliczenie i inne dowody uzasadniające zmianę wynagrodzenia.

- Zmiana postanowień umowy w zakresie określonym w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Dopuszczalne są zmiany umowy wynikające ze zmian wytycznych i umów zawartych 
z instytucją współfinansującą zamówienia.

§ 13

Zatrudnienie osób na umowę o pracę

- Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy:

- rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zgodnie z treścią art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- wykonywanie prac fizycznych instalacyjno – montażowych;

- operatorzy sprzętu.

- sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp:

-Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących w/w czynności zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jaki podwykonawców. Wykaz zostanie przedłożony w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;

- uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

-w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo weryfikować, czy określone czynności są wykonywane przez osoby rzeczywiście wskazane w wykazie osób,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

-w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

−oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

−poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników, kwoty wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; −zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
−poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5%;

- nieprzekazania Zamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osób, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 z przedłożonym wykazem osób, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę, w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

    - 14

Ochrona danych osobowych

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w ramach realizacji niniejszej Umowy.

- Cele przetwarzania danych przez Zamawiającego będą związane z:

  - postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  - ustaleniem uprawnień i zobowiązań stron poprzez zawarcie Umowy oraz wykonaniem Umowy przez Strony;

  - zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 15

- Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1 umowy tj. w kwocie …………….../słownie: …………………………/*)

- Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.

- Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy…………………………….

……………………………………………………………………………………………….……………….*) nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 6.

- Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

- Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 5. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu otrzymaną zaliczkę, w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, bez względu na okoliczności faktyczne lub prawne będące podstawą odstąpienia.

§ 16

Postanowienia końcowe

  - Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane.

  - Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

  - W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Spory, których rozstrzygnięcie w sposób wskazany w ust. 4 i 5 powyżej okaże się niemożliwe, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	           WYKONAWCA

…………………………….                                                            …………………………….

Kontrasygnata                   ……………………………………..