Muzeum Etnograficzne Zielona Góra, dnia 08 września 2021r.

w Zielonej Górze-Ochli,

zw. dalej Zamawiającym

ul. Ochla - Muzealna 5

66-006 Zielona Góra

 PT WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Wymiana gontu**

**na trzech zabytkowych obiektach architektury drewnianej”**

**Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia**

**(dalej SWZ)**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) zmienia treść SWZ

***W SWZ***

**jest:**

|  |
| --- |
| **V. Termin wykonania zamówienia**  |

 Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 15 grudnia 2021r.

**powinno być:**

|  |
| --- |
| **V. Termin wykonania zamówienia**  |

 Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 15 listopada 2021r.

**jest:**

|  |
| --- |
| **XVII. Sposób obliczenia ceny** |

(…)

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ryczałtową za wykonanie całości zadania, niezmienną, z zastrzeżeniem uwzględnionych w dokumentacji przedmiotowego postępowania ewentualnych zmian, przez cały okres trwania umowy, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2021r.

(…)

**powinno być:**

|  |
| --- |
| **XVII. Sposób obliczenia ceny** |

(…)

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ryczałtową za wykonanie całości zadania, niezmienną, z zastrzeżeniem uwzględnionych w dokumentacji przedmiotowego postępowania ewentualnych zmian, przez cały okres trwania umowy, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2021r.

(…)

***W załączniku nr 2 do SWZ formularz OFERTA***

**jest:**

(…)

Oferujemy wykonanie zamówienia pn.

**„Wymiana gontu na trzech zabytkowych obiektach architektury drewnianej”**

Za wykonanie całości zamówienia w terminie nie późniejszym niż do dnia 15 grudnia 2021r. oferujemy cenę ryczałtową:

(...)

**powinno być:**

(…)

Oferujemy wykonanie zamówienia pn.

**„Wymiana gontu na trzech zabytkowych obiektach architektury drewnianej”**

Za wykonanie całości zamówienia w terminie nie późniejszym niż do dnia 15 listopada 2021r. oferujemy cenę ryczałtową:

(…)

***W załączniku nr 3 do SWZ projekt umowy***

**jest:**

(…)

IV. TERMIN WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 9

(…)

Termin realizacji zamówienia

1. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2021r, z zastrzeżeniem, że odbiory robót i płatności będą miały charakter jednorazowy, końcowy

(…)

**powinno być:**

(…)

IV. TERMIN WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 9

(…)

Termin realizacji zamówienia

1. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia do dnia 15 listopada 2021r, z zastrzeżeniem, że odbiory robót i płatności będą miały charakter jednorazowy, końcowy

(…)

**Zmiana SWZ skutkuje zmianą Ogłoszeni o udzieleniu zamówienia**

 /-/

 Kierownik Zamawiającego

 Podpis jak w oryginale