## Arkusz1
Załącznik nr 4 do Umowy
Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
Lp. | Kod czynności | miesiące
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | WPOD-G, POP-TAL, PRZ-TALSA, SADZ JAMK, WYK-TAL40, WYK-TAL60, DOW-SADZ |  |  | x | x | x
2 | CW-W, CP-W |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x
3 | KOSZ-CHN, MOT-TAL | [5 empty] | x | x | x | x
4 | ZAB-REPEL, | [7 empty] | x | x | x
5 | ZAW-BUD, CZYSZ-, DRZ-ZGRYZ | x | x | x | x | [5 empty] | x | X | x
6 | US PDRZ U |  | x | x | x | x
7 | CWD-D, CWD-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | ŁR-KOSZR | [5 empty] | x | x
9 | CHOINKIL | [10 empty] | x | x
10 | PUŁF, PUŁ-WT, KOR-P, KOR-NISZ |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
11 | ZB-NASWZ, ZB-NASBK, ZB-NASDB, ZB-NASLP, ZB-NASJW, ZB-NASCZ, N-ZSDNJD, N-ZSDMMD, N-ZSDMSO | [5 empty] | X | X | x | x | x
12 | Dotyczy czynności w typie planu: POZ (pozyskanie i zrywka drewna), UTRZ (utrzymanie obiektów leśnych) - GODZ PILA, GODZ KOP, REM SZLZR, GODZ RH8, GODZ RH23, GODZ RU8, GODZ RU23, GODZ MH8, GODZ MU23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13 | Dotyczy czynności w typie planu: SZKL (szkółki leśne), ŁOW (gospodarka łowiecka), | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Uwaga: Wyszczególnione powyżej okresy (miesiące) realiizacji zadań, które w powyższej tabeli zostały zaznaczone "x", w małym zakresie mogą ulec zmianie.