# Wolbrom, dnia 05.08.2021 r.
1. WTI.271.2.9.2021.ZP
2. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Gminy Wolbrom w Gołaczewach i Zarzeczu oraz modernizacja budynku gminnego w Porębie Dzierżnej”.

Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129)
zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia
i udziela odpowiedzi.

Zapytanie nr 1.
Pytanie 1
W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia publicznego WTI.271.2.9.2021.ZP „Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Gminy Wolbrom w Gołaczewach i Zarzeczu oraz modernizacja budynku gminnego w Porębie Dzierżnej” wnosimy zapytanie do SIWZ. Odnośnie terminu realizacji zamówienia, który w SIWZ wynosi 30 dni informuję, iż w obecnej sytuacji rynkowej to 30 dni wynosi oczekiwanie na materiały dobrej jakości (sprawdzonych firm, na które można dać gwarancję). Aby zamówić materiał po podpisaniu umowy trzeba wykonać obmiarowanie (blacha jest ujęta na wymiar). Następnie trzeba w programie obliczyć długość arkuszy i całość powierzchni, przedłożyć zamawiającemu informację o dostępności
i zapytaniu jaki RAL mat/połysk. Kolejnym krokiem jest zweryfikowanie czy wybrany RAL posiada odpowiednią długość gwarancji, czy jest dostępny w takiej ilości na rynku i dopiero należy złożyć zamówienie u producenta. Wpływu na czas pozyskiwania materiałów w obecnej sytuacji nie ma wielkość zamówienia – bez względu na ilość zamawianego materiału czas jego pozyskiwania oscyluje w granicach 30 dni. Po zapoznaniu się z prezentowaną wyżej procedurą zamawiania materiałów wnosimy zapytanie czy Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin realizacji zadania i o jakim przedłużeniu można tutaj mówić. Z doświadczenia i analizy obecnej sytuacji rynkowej oraz występujących ogromnych ograniczeń w dostawach materiałów budowlanych (szczególnie blachy) postulujemy o wydłużenie terminu realizacji zadania na 2,5 miesiąca. Czas pracy fizycznej na budynku wynosi 30 dni, jednak pozostały czas jest kluczowy dla zamówienia kompletnych, jakościowych materiałów.
Zwracam się z prośbą o możliwie szybką odpowiedź do mojego zapytania.

Odp.: Należy stosować zapisy SWZ.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

1. Rozdzielnik:
2. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom
3. - aa.