OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną - agregaty prądotwórcze wyposażone w funkcję autostartu zapewniające co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzeń zapewniających odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania budynków”.

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określają załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP)

- Decyzja o pozwoleniu na budowę:

nr 290/6740.1/2021 z dnia 11.03.2021r.  /bud. przy ul. Kopernika 23/

nr 289/6740.1/2021 z dnia 11.03.2021r.  /bud. przy ul. Botanicznej 3 i ul. Kopernika 50/

nr 288/6740.1/2021 z dnia 11.03.2021r.  /bud. przy ul. Kopernika 38/

nr 291/6740.1/2021 z dnia 11.03.2021r.  /bud. przy ul. Kopernika 21a/

- Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

nr ZN-I.5142.541.2020 z dnia 16.12.2020r.  /bud. przy ul. Kopernika 23/

(przedłużona decyzją z dnia 8.12.2021)

nr ZN-I.5142.543.2020 z dnia 16.12.2020r.  /bud. przy ul. Botanicznej 3 i ul. Kopernika 50/

(przedłużona decyzją z dnia 8.12.2021)

nr ZN-I.5142.540.2020.  z dnia 16.12.2020r.  /bud. przy ul. Kopernika 38/

(przedłużona decyzją z dnia 8.12.2021)

nr ZN-I.5142.542.2020.  z dnia 16.12.2020r.  /bud. przy ul. Kopernika 21a/

(przedłużona decyzją z dnia 8.12.2021)

- Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

nr ZA.5161.190.2020 z dnia 12.01.2021 /bud. przy ul. Kopernika 23/
(przedłużona decyzją nr ZA.5161.204.2021 z dnia 31.12.2021r)

nr ZA.5161.191.2020 z dnia 12.01.2021 / bud. przy ul. Kopernika 38/

(przedłużona decyzją nr ZA.5161.202.2021 z dnia 31.12.2021r)

nr ZA.5161.192.2020 z dnia 12.01.2021 / bud. przy ul. Botanicznej 3 i ul. Kopernika 50/

(przedłużona decyzją nr Z.A.5161.203.2021 z dnia 31.12.2021r)

nr ZA.5161.193.2020 z dnia 12.01.2021 /bud. przy ul. Kopernika 21a/

(przedłużona decyzją nr Z.A.5161.206.2021 z dnia 31.12.2021r)

- Projekt Budowlany /odrębne opracowania dla każdej lokalizacji jak wyżej/

- Projekt Wykonawczy  /odrębne opracowania dla każdej lokalizacji jak wyżej/

- Przedmiary robót  /odrębne opracowanie dla każdej lokalizacji jak wyżej/

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR) /odrębne opracowanie

dla każdej lokalizacji jak wyżej/

Etapowanie robót:

Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia podzielony będzie na 4 etapy:

I ETAP:

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną – obejmującą budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 23 w Krakowie.

II ETAP:

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną – obejmującą budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Botanicznej 3 i ul. Kopernika 50 w Krakowie.

III ETAP:

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną – obejmującą budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 38 w Krakowie.

IV ETAP:

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną – obejmującą budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 21A w Krakowie.

Przewidziany termin realizacji zadania dla wszystkich etapów wynosi 12 miesięcy od wprowadzenia na budowę I etapu. Realizacja poszczególnych etapów następować  będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym. Realizacja następnego etapu nastąpi po zakończeniu poprzedniego etapu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności opuszczenia budynku przy ul. Kopernika 21A.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- W ramach przyjętego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i p.poż., pozwoleniem na budowę, pozwoleniem MWKZ, projektem budowlanym i wykonawczym, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacjami STWIOR, normami i rozporządzeniami branżowymi, harmonogramem rzeczowo - finansowym. Roboty nieujęte w projekcie lub przedmiarze, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania zakresu inwestycji zgodnie z zakładanym przeznaczeniem – będą wykonane przez Wykonawcę na własny koszt. W przypadku zakresu budzącego wątpliwość lub treści nie zrozumiałych Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zadać Zamawiającemu pytania do zakresu. W przypadku braku pytań - zakres postępowania uważa się za przejrzysty, zrozumiały i nie budzący dla Wykonawcy żadnych wątpliwości. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem prowadzenia robót i jego bezpośrednim otoczeniem. W związku z tym, przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca wzięcie udziału przez Wykonawcę w wizji lokalnej. Udział w wizji nie jest jednak wymagany do złożenia oferty.

- Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na podstawie załączonych przedmiarów oraz harmonogram rzeczowo – finansowy – uzgodniony z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót z użyciem materiałów posiadających odpowiednie atesty i karty zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami. Przed zabudowaniem Wykonawca przekażę Zamawiającemu do zatwierdzenie karty materiałowe. Wzór karty materiałowej stanowi załącznik do wzoru umowy.

- Wykonywanie i nadzorowanie robót musi być realizowane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników  posiadających aktualne, wymagane przepisami uprawnienia, szkolenia BHP oraz badania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w wypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia tego warunku.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, który będzie koordynował prace. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie i terenie, gdzie prowadzona jest działalność medyczna. Roboty uciążliwe tj: wykopy liniowe w terenie, budowa ciągów kablowych w częściach wspólnych budynku, wyłączenia zasilania powinny być wykonane w jak najkrótszym czasie. Terminy prowadzenia powyższych robót będą indywidualnie uzgadniane z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty budowlane, w tym wykonać wygrodzenia miejsc niebezpiecznych.

- Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek uporządkowania miejsca prowadzenia robót (placu budowy), tras komunikacyjnych (zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz) oraz usunięcia materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją. Wzór karty przekazania odpadu stanowi załącznik do umowy. Kartę przekazania odpadu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Na prowadzenie robót ziemnych Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny zgodnie z załączonym w projekcie Pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po robotach ziemnych Wykonawca odtworzy podbudowę oraz nawierzchnie dróg, chodników i tereny zielone do stanu pierwotnego.

- Realizacja przez Wykonawcę robót w sposób odmienny do projektu stanowiącego załącznik do postępowania, wymagać będzie zgody Zamawiającego i Projektanta.

- Przed odbiorem robót Wykonawca w obecności Zamawiającego wykona pełne próby funkcjonalne instalacji, zakończone protokołem.

- Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą w wersji elektronicznej (format dwg) i papierowej oraz przekaże Zamawiającemu pliki wsadowe (aplikacje) zainstalowanych lub modyfikowanych sterowników (na nośniku elektronicznym).

- Wykonawca opracuje instrukcję obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń 
i instalacji (w tym skróconą instrukcje obsługi - stanowiskową). Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu z obsługi urządzeń.

Zakres robót w ramach poszczególnych etapów:

- Zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych.

- Roboty budowlane zewnętrzne: budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy, budowa ogrodzenia, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, utwardzeń z zagęszczeniem podłoża.

- Wykopy liniowe w terenie.

- Wykonanie na zewnętrz i wewnątrz budynku linii kablowej stanowiącej rozbudowę wewnętrznej (zalicznikowej) instalacji budynku.

- Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, zgłoszenie do TAURON Dystrybucja przyłączenia agregatu prądotwórczego do instalacji Odbiorcy.

- Montaż rozdzielni agregatu.

- Włączenie rozdzielni agregatu w tor zasilania rozdzielni budynkowej.

- Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej stanów pracy agregatu prądotwórczego do portierni budynku.

- Wykonanie oznaczników na kablach, przewodach, urządzeniach, w tablicach elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową.

- Prace rozruchowe.

- Doprowadzenie terenu oraz pomieszczeń wewnątrz budynku do stanu pierwotnego.

- Wykonanie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

- Nasadzania zieleni przy ogrodzeniu agregatu prądotwórczego.

- Wypełnienie obowiązku wynikającego w pozwolenia konserwatorskiego, w tym zawiadomienie Zamawiającego 10-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie odbioru częściowego i końcowego.

- Dokumentacja powykonawcza, w tym przekazanie protokołów z badań i sprawdzeń, testów funkcjonalnych, pomiarów ochrony p. porażeniowej, szkolenie obsługi.

Odbiory

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a.	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b.	odbiory częściowe po wykonaniu każdego etapu prac po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcą gotowości do odbioru Zamawiającemu,

c.	odbiór końcowy - po całkowitym zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu gotowości odbioru Zamawiającemu,

d.	odbiór po okresie rękojmi - dokonywany przez Szpital Uniwersytecki z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej, ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi,

e.	odbiór ostateczny - jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorom nadzoru odpowiedniej specjalności, 
o których mowa w umowie, do odbioru robót ulegających zakryciu niezwłocznie po ich wykonaniu i przed przystąpieniem do następnych prac. W przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Szpitala Uniwersyteckiego zobowiązany jest do ich odkrycia i poniesienia wszelkich kosztów i ryzyk z tym związanych. Ponadto Szpital Uniwersytecki ma prawo odmówić zapłaty wynagrodzenia za roboty nieodebrane.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania przedmiotu umowy do odbioru częściowego  dla każdego etapu   i do odbioru końcowego Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru.

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego i końcowego etapu przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą.

- Komplet dokumentów odbiorowych powinien zawierać:

  - dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, karty materiałowe zatwierdzone przez Zamawiającego (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy) atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty;

  - oświadczenie kierownika robót budowlanych o zgodności wykonania przedmiotu umowy z warunkami pozwolenia na budowę oraz projektem budowlanym i wykonawczym i obowiązującymi przepisami i normami;

  - dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz protokołami z przeprowadzonych prób szczelności instalacji oraz uruchomienia urządzeń, w tym dokumentację powykonawczą zgodnie z pozwoleniami konserwatorskimi;

  - Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę i przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Odbiorów częściowych i końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy.

- Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po odbiorze częściowym i końcowym przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem odbioru końcowego prac podpisanym przez osoby wchodzące w skład Komisji.

Gwarancje

- Zamawiający wymaga również udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lata (36 miesięcy) na wykonane roboty budowlane, w tym na wbudowane materiały i wyroby oraz zamontowane urządzenia. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym z powodu usterki lub wady Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie dokumenty gwarancyjne i certyfikaty gwarancyjne, obejmujące przedmiot gwarancji.

Załączniki:

Odniesienie do załączników składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje link do dokumentacji zawarty w załącznik nr 1b do SWZ.