## Obl_wart_rob_bud.
ZAŁĄCZNIK NR 3.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 12 kwietnia 2023 r.
OBLICZENIE WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY OBIEKTÓW I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY NA SZKÓŁCE LEŚNEJ OMULEW DO WYKONANIA W LATACH 2023-2024 (WG KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH WYKONAWCY)*
Lp | Rodzaj robót | Wartość robót budowlanych (netto) z kosztorysów ofertowych [PLN] | [5 empty] | Uwagi
|  | do wykonania w 2023 r. | do wykonania w 2024 r. | w tym wartość robót planowanych do wykonania przez podwykonawców |  | Nazwa podwykonawcy | Razem wart. robót wykonanych przez Wykonawcę i podwykonawców w latach 2023 -2024
|  |  |  | w 2023 r. | w 2024 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Roboty ogólnobudowlane i drogowe | 7 | 12 | 7 | 12 |  | 19
1.1 | Roboty remontowe pompowni | 1 | 0 | 1 | 0
1.2 | Roboty rozbiórkowe | 1 | 2 | 1 | 2
1.2.1 | - wiaty na sprzęt leśny | 1 | - | 1 | -
1.2.2 | - prowizorycznych chłodni gruntowych | - | 1 | - | 1
1.2.3 | - bud. socjalnego (częściowa) | - | 1 | - | 1
1.3 | Budowa bud. nr 1 (garażowego) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | w 2023 r.: bez robót wykończeniowych, w 2024 r.: pozostałe roboty
1.4 | Budowa bud. nr 2 (magazyn.-składowego) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | w 2023 r.: stan zerowy, w 2024 r.: pozostałe roboty
1.5 | Instalacja chłodnicza | 0 | 1 | 0 | 1
1.6 | Przebudowa bud. nr 3 (bud. socjalnego) | 0 | 1 | 0 | 1
1.7 | Elementy zagospodarowania terenu | 2 | 6 | 2 | 6
1.7.1 | - drogi wewnętrzne | - | 1 | - | 1
1.7.2 | - place manewrowe przed bud. nr 1 i nr 2 | - | 1 | - | 1
1.7.3 | - miejsca postojowe dla samochodów osob. | - | 1 | - | 1
1.7.4 | - chodniki | - | 1 | - | 1
1.7.5 | - schody terenowe na skarpie | - | 1 | - | 1
1.7.6 | - place utwardzone - kompostowniki | - | 1 | - | 1
1.7.7 | - ogrodzenie strefy ochronnej studni głęb. | 1 | - | 1 | -
1.7.8 | - utwardzony plac pod panele fotowolt. | 1 | - | 1 | -
1.8 | Studnia głębinowa (wraz z montażem pompy) | 1 | 0 | 1 | 0
2 | Automatyczny system nawadniania | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 6
2.1 | Rurociąg główny | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | w 2023 r.: do nawadniania kwater nr 4 i 6 (rozp. robót od V.2023 r.), do nawadniania kwater nr 3 i 5 (rozp. robót od X. 2023 r.), w 2024 r.: poz. roboty do nawadniania kwater nr 1 i 2 (rozp. robót od X. 2024 r.)
2.2 | Instalacja zraszająca | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | w 2023 r.: do nawadniania kwater nr 4 i 6 (rozp. robót od V.2023 r.), do nawadniania kwater nr 3 i 5 (rozp. robót od X. 2023 r.), w 2024 r.: poz. roboty do nawadniania kwater nr 1 i 2 (rozp. robót od X. 2024 r.)
2.3 | Roboty hydrauliczne pompowni | 1 | - | 1 | -
2.4 | Inst. elektryczne sterowania deszczownią | 1 | - | 1 | -
3 | Instalacje sanitarne | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 3
3.1 | Budynek nr 1 | 1 | - | 1 | -
3.2 | Budynek nr 2 | - | 1 | - | 1
3.3 | Budynek nr 3 | - | 1 | - | 1
4 | Instalacje elektryczne | 7 | 8 | 7 | 8 |  | 15
4.1 | Instalacje zewnętrzne | 2 | 4 | 2 | 4
4.1.1 | - oświetlenie terenu | - | 1 | - | 1
4.1.2 | - zasilenie budynku nr 1 | 1 | - | 1 | -
4.1.3 | - zasilenie budynku nr 2 | - | 1 | - | 1
4.1.4 | - zasilenie budynku nr 3 | - | 1 | - | 1
4.1.5 | - zasilenie budynku ujęcia wody (pompowni) | 1 | - | 1 | -
4.1.6 | - zasilenie pompy głębinowej | - | - | - | -
4.1.7 | - instalacja CCTV | - | 1 | - | 1
4.2 | Inst. elektr. wewn. w bud. nr 1 (garażowym) | 3 | - | 3 | -
4.2.1 | Inst. elektr. wewn. | 1 | - | 1 | -
4.2.2 | Inst. fotowoltaiczna i agregat prądotwórczy | 1 | - | 1 | -
4.2.3 | Inst. SSWiN | 1 | - | 1 | -
4.3 | Inst. elektr. wewn. w bud. nr 2 (mag.-skład.) | - | 2 | - | 2
4.3.1 | Inst. elektr. wewn. | - | 1 | - | 1
4.3.2 | Inst. SSWiN | - | 1 | - | 1
4.4 | Inst. elektr. wewn. w bud. nr 3 (socjalnym) | - | 2 | - | 2
4.4.1 | Inst. elektr. wewn. | - | 1 | - | 1
4.4.2 | Inst. SSWiN | - | 1 | - | 1
4.5 | Inst. elektr. wewn. w bud. pompowni | 2 | - | 2 | -
4.5.1 | Inst. elektr. wewn. | 1 | - | 1 | -
4.5.2 | Inst. SSWiN | 1 | - | 1 | -
RAZEM wartość robót netto: |  | 19 | 24 | 19 | 24 | - | 43
Wartość podatku VAT (23%): |  | 4.37 | 5.52 | 4.37 | 5.52 | - | 9.89
RAZEM wartość robót brutto: |  | 23.37 | 29.52 | 23.37 | 29.52 | - | 52.89
| Podział kosztów inwestycji na poszczególne lata: |  |  |  | */ Wartość robót budowlanych zostanie obliczona automatycznie po uzupełnieniu kolorowych komórek tabeli (oznaczonych 1,00) wartościami robót, wynikającymi z kosztorysów ofertowych [kol. 3-4] i wartościami robót wykonywanymi przez podwykonawców [kol. 5-6] (lub wartościami zerowymi w przypadku braku realizacji poszczególnych robót przy udziale podwykonawców) [kol. 5-6]
| Razem plan. do wykonania rob. bud. w 2023 r. | 19 | 44.19%
| Razem plan. do wykonania rob. bud. w 2024 r. | 24 | 55.81%
| Razem: | 43 | 100%
…………………………………………… (miejscowość oraz data) |  |  |  | ..........................................................................................………………………………………………………………………………… Podpisy w formie* lub postaci elektronicznej* osoby (osób), uprawnionej/-ych do składania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio: a) Wykonawcy; b) każdego ze wspólników (w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna));
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - załączniki Nr postępowania: SA.270.1.2023