OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu statycznego w ul. Chopina i ul. Bartniczej w Szczecinie”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie sieci wodociągowej w ul. Chopina na odcinku ok. 30 m oraz w ul. Bartniczej na odcinku ok. 80 m. Preferowaną metodą przez Zamawiającego jest metoda bezwykopową – cracking statyczny. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania prac bezwykopowo, dopuszcza się wymianę metodami wykopowymi.

- Zakres zamówienia

Na trasie wodociągów de200 AC (ul. Chopina) oraz de100 AC (ul. Bartnicza) przewidzianych do wymiany, w celu minimalizacji ingerencji w nawierzchnie utwardzone przyjęto wymianę wodociągów metodą bezwykopową – crackingu statycznego. W tym celu w punktach włączenia zakłada się wykonanie  komór technologicznych ziemnych (z umocnieniem ich ścian) w celu umożliwienia wykonania przewiertów sterowanych w odcinkach metodą crackingu. Metoda ta polega na przeciąganiu nowego wodociągu w miejsce istniejącego wodociągu. Łączenie poszczególnych odcinków przewodu odbywać się będzie w komorach montażowych. Po wykonaniu przewiertu sterowanego i połączeniu poszczególnych odcinków rurociągu komory zostaną zasypane, a teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Stan istniejący w ul. Chopina

Wodociąg z azbestocementu o średnicy de 200 wybudowany w 1970 r – odcinek ok. 30 m przebiegający w poboczu ul. Chopina działka nr 132 obr. 2034.

Stan istniejący w ul. Bartniczej

Wodociąg z azbestocementu o średnicy de 100 wybudowany w 1970 r – odcinek ok. 80 m przebiegający w ul. Bartniczej działka nr 132, 135/2, 31/10 obr. 2034.

Zakres robót niezbędnych do wykonania:

- Zabezpieczenie i oznakowanie budowy,

- Rozbiórka płyt chodnikowych/betonowych w miejscu wykonania komór roboczych,

- Wykonanie komór roboczych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia crackingu,

- Zabezpieczenie wykopów,

- Wykonanie baypasu/tymczasowych przyłączy do czterech budynków zlokalizowanych przy ul. Bartniczej nr 101, 103, 105, 107.

- Wykonanie baypasu w ul. Chopina jest zbędne pod warunkiem montażu dodatkowej zasuwy liniowej Dn 150 w pobliżu hydrantu nr 6046.

- Wykonanie crackingu rurami DN150 z żeliwa sferoidalnego na długości ok. 30 m ( ul. Chopina) oraz rurami DN100 z żeliwa sferoidalnego na długości ok. 80 m ( ul. Bartnicza)

- Konieczna jest również wymiana hydrantu nr 6046 wraz z montażem zasuwy Dn80 (ul. Chopina).

- Wymiana hydrantu wraz z zasuwą Dn 80 w ul. Bartniczej, w miejscu włączenia do wodociągu Dn110 PCV,

- Połączenie odcinków wodociągu z istniejącą siecią wodociągową w ul. Chopina oraz w ul. Bartniczej za pomocą łączników R-K lub R-R,

- Próby ciśnienia, płukanie, dezynfekcja, badanie jakości wody,

- Wywóz gruzu i odpadów, wywóz nadmiaru gruntu,

- Zasypanie komór z zagęszczeniem, odtworzenie nawierzchni.

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 3A oraz 3B.

W celu uniknięcia skutków uszkodzeń mogących zaistnieć przy przeciąganiu nowego rurociągu zakłada się zastosowanie rury z żeliwa sferoidalnego z powłoką zewnętrzną pokrytą zaprawą cementową, przeznaczoną do technologii bezwykopowych.

Minimalne wymagania dla rur z żeliwa sferoidalnego:

- klasa rur min. C40,

- wymagania wytrzymałościowe zgodne z PN-EN 545,

- powłoka wewnętrzna: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego,

- produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania do kontaktu z wodą pitną na cały produkt i/lub każdą część produktu mającego styczność z wodą,

- powłoka zewnętrzna: cynkowa pokryta warstwą zaprawy cementowej lub inna przeznaczona do technologii bezwykopowych,

- połączenie rur blokowane, oparte na uszczelce elastomerowej typu Tyton/Standard oraz pierścieniu blokującym do rur z napawanym garbem,

- ochrona połączenia za pomocą elastomerowego rękawa i metalowej osłony,

- podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosowanej aprobacie technicznej,

- otwory rur (wlot/wylot) mają być zabezpieczone plastikowymi korkami (deklami) lub w inny sposób zabezpieczający je przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza rur.

Termin wykonania zamówienia: do 27.12.2023 r.

- Podstawa wykonania zamówienia:

- Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami. Wydanie VI Sierpień 2020 r. ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie;

- Obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy;

- Zarządzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu.

- Warunki wykonania zamówienia

Po zakończeniu prac wymagane jest odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. W przypadku odtworzenia nawierzchni działki znajdującej się w zarządzie ZDiTM, należy uzyskać protokół odbioru pasa drogowego.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy.

Zajęcie pasa drogowego po stronie Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin prowadzenia robót i potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia celem uzyskania ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.

Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów. Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane do akceptacji Zamawiającemu.

- Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu – inspektorowi nadzoru z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Dokumentacja powinna być : spięta, odpowiednio posegregowana.

3. Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest  to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

4. Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i przekazane w formie elektronicznej Inwestorowi w 2 egz.

5. Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

a) Dokumenty Budowy

  - Protokół przekazania placu budowy

  - Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu

  - Uprawnienia kierownika budowy

b)  Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

  - Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej złożona w MODGiK w skali 1:500

  - Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie

  - Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez inspektora

  - Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone:

a) ogólne zestawienia długości inwentaryzowanej sieci,

b) zestawienie przyłączy

c)  Zastosowane Materiały i Urządzenia

- Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat

d)  Sprawozdania i potwierdzenia

- Sprawozdanie z badania wody

- Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu

- Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych

- Dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu zdemontowanej armatury, urządzeń wraz z wykazem tych urządzeń

- Potwierdzenie zapłaty za zużycie wody z tytuły płukania sieci (w przypadku płukania sieci wodociągowej)

e)  Protokoły odbiorów

- Protokół z próby szczelności wodociągu

- Protokół z przeglądu i odbioru końcowego sieci wodociągowej

f)  Oświadczenia właścicieli działek

  - Wykaz właścicieli działek

  - Oświadczenia właścicieli działek informujące  o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

  - Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarząd dróg, Urząd Gminy itp.)

- Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową.

2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisany przez  inspektora nadzoru.

3. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktur – w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Odbiór  końcowy

      - Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w SWZ i OPZ.

- Podstawą wykonania przedmiotu umowy w terminie, będzie pismo zawiadamiające  o zakończeniu realizacji zadania.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru i  przekazania do eksploatacji.

- Zakres ceny ofertowej

1.   Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

2.  Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w rozdziale III.  Wykonawca dokona również wizji lokalnej przyszłego terenu budowy celem uwzględnienia wszystkich warunków  wpływających na ostateczną cenę oferty. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową na całość zamówienia .

3.  Cena  oferty winna  uwzględniać wszystkie  składniki  i  warunki  wpływające  na  nią, zarówno wynikające z zakres robót określony w rozdziału III jak również  nie ujęte w niej, w  szczególności:

- koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

- koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych, wywozu i składowania nadmiaru urobku,

- koszty związane z odtworzeniem nawierzchni (jezdni, chodnika, pobocza itd.).

- koszty wymiany wodociągu metodą crackingu,

- koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- koszty przeprowadzania prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej,

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- podatek VAT,

- wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.