## ofertowy (3)
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w m. Mąkownica polegająca na budowie chodnika - ETAP II
LP | PODSTAWA WYCENY | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
|  |  | NAZWA | ILOŚĆ |  | WARTOŚĆ
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 0119-03 kalk. Własna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu | km | 0.185
2 | KNR 2-01 0206-02 kalk. Własna | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy (wraz z kosztami utylizacji ) 185*2*0,3 7szt*7*2*0,3 | m3 | 140.4
3 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie utwardzeń z kostki, betonu, płyt betonowych itp. wraz z odwozem samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy (wraz z kosztami utylizacji ) | m2 | 35
4 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 185*1,5 | m2 | 277.5
5 | KNR 2-31 0104-07 analogia | Warstwy odsączające z piasku + dodatkowa warstwa piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne w-wa wyrównawcza ogólna gr. 20cm | m2 | 277.5
Konstrukcja
6 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 25 cm - podbudowa pod zjazdy z chudego betonu Rm 6-9 MPa 7szt*8*2,5 | m2 | 140
7 | KNR 2-31 0511-02 kalk. Własna | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm - kostka koloru szarego typu starobruk - chodnik 185*1,5 - (7szt*6*1,5) | m2 | 215
8 | KNR 2-31 0511-03 kalk. Własna | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm starobruk na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm - kostka kol. grafit typu starobruk - zjazdy 7szt *(6*2,5+1) | m2 | 112
9 | KNR 2-31 0401-03 kalk. Własna | Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II - wraz z utylizacją urobku 185*2 +2 | m | 372
10 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 372
11 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki najazdowe o wym 15x22 7szt*8 | m | 56
12 | KNR 2-31 0402-04 kalk. Własna | Ława pod krawężniki betonowa z oporem i ława pod obrzeża 0,04*372+56*0,07 | m3 | 18.8
Roboty wykończeniowe
13 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Korytko ściekowe betonowe 15x50x60 | m | 185
14 | KNR 2-31 0402-04 kalk. Własna | Ława pod korytka ściekowe betonowa 0,6*0,15*185 | m3 | 16.65
15 | KNR-W 2-18 0524-02 kalk. Własna | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm - studzienka wpustowa chłonna (bez części osadnikowej z pierścieniem odciążającym ), h=1,2m, właz kl. D400, na w-wie kruszywa filtracyjnego 8/16 gr. 30cm wraz z podłączeniem. | kpl. | 5
16 | KNR 2-31 1406-05 kalk. Własna | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 3
17 | kalkulacja indywidualna | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - nowe słupki proste na podwójne znaki 4 szt | szt. | 4
18 | kalkulacja indywidualna | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie - (znaki małe, folia odbl. II gen. ) | szt. | 8
Razem: |  |  |  |  | 0
VAT 23% |  |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE: |  |  |  |  | 0
Witkowo, 29.09.2023 r.

## przedmiar (3) (hidden)
PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w m. Witkowo (działki nr 151)
LP | NUMER SST | PODSTAWA WYCENY | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
|  |  |  | NAZWA | ILOŚĆ |  | WARTOŚĆ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Roboty przygotowawcze
1 | 01.01.01 | KNNR 1 0111- 01 analogia | Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - wyznaczenie trasy, punktów wysokościowych oraz wytyczenie granicy pasa drogowego od ul. Północnej do końca projektowanego odcinka - długość odcinka do przebudowy 0,184 km - wytyczenie pasa drogowego od ul. Północnej 0,315 km | km | 0.184 | 1834.47 | 337.54 | 01.01.01
2 | 01.01.01 | KNNR 1 0111- 01 analogia | Wytyczenie granicy pasa drogowego - wkopaniec słupków betonowych malowanych na żółto od strony pola - km 0+000 ul. Północna - km 0+140 ul. Piwna (początek projektowanego odcinka) - km 0+315 koniec projektowanego odcinka drogi | szt. | 3 | 200 | 600 | 01.01.01
3 | 01.01.01 | wycena indywidualna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 | 1500 | 1500 | 01.01.01
Razem roboty przygotowawcze | [6 empty] | 2437.54
Roboty ziemne
4 | 04.01.01 | KNR 2-01 0207-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,20 m3 w gr. kat. III (zdjęcie szlaki) z wbudowaniem urobku na miejscu (drogi przyległe) - droga 184,00x5,00x0,15 - zjazdy 3x(10,00x1,00x0,15) | m3 | 142.5 | 15 | 2137.5 | 04.01.01
5 | 04.01.01 | KNR 2-01 0207-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,20 m3 w gr. kat. III z częściowym wbudowaniem na miejscu (uzupełnienie pobocza) pozostały urobek transport na składowisko Inwestora w m. Chłądowo - droga 184,00x5,00x0,35 - zjazdy 3x(10,00x1,00x0,35) | m3 | 332.5 | 23.85 | 7930.13 | 04.01.01
Razem roboty ziemne | [6 empty] | 10067.63
Odwodnienie korpusu drogowego
6 | 03.01.01 | KNR 2-18 0625- 02 | Wpusty ściekowe uliczne kl D400 z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm - kratka ściekowa żeliwna typ ciężki 620x420mm z wykonaniem wykopu, zasypaniem, zagęszczeniem podłoża i wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20cm | szt. | 2 | 1800 | 3600 | 03.01.01
7 | 03.01.01 | KNNR 11 0505- 02 + KNNR 6 0105-04 | Wykonanie przykanalika PEHD śr. 160 z wykonaniem wykopu, zasypaniem, zagęszczeniem podłoża i wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20cm wraz z przebiciem do studni | mb | 30 | 50 | 1500 | 03.01.01
Razem odwodnienie korpusu drogowego | [6 empty] | 5100
Podbudowy
8 | 04.01.01 | KNR 2-31 0103-04 | Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie 184,00x5,00 + 3x(10,00x1,00) | m2 | 950 | 1.26 | 1197 | 04.01.01
9 | 04.02.01 | KNR 2-31 0106-03 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub. 15 cm walcem statycznym - ilość jak poz. 10 | m2 | 950 | 8 | 7600 | 04.02.01
10 | 04.04.02 | KNR 2-31 0114-05 | Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego 0/63mm grub. 20 cm tluczeń WA24-2, F2, LA<=30 - ilość jak poz. 10 | m2 | 950 | 34 | 32300 | 04.04.02
11 | 04.04.02 | KNR 2-31 0114-07 | Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego 0/31,5mm grub. 10 cm o parametrach WA24-2, F2, LA<=30 - ilość jak poz. 10 | m2 | 950 | 17 | 16150 | 04.04.02
Razem podbudowy | [6 empty] | 57247
Nawierzchnie
12 | 05.03.23a | KNNR 6 0502- 04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu EKO behamot kolor szary grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem otworów grysem bazaltowym frakcji 2-5mm w ilości 8dm3/m2 - droga 4,44x184,00 - zjazdy 6x(0,5x1,0x2,5) + 5,00x3 | m2 | 839.46 | 65 | 54564.9
13 | 08.01.01 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki, ściek, oporniki betonowa z oporem C12/15 - krawężnik i ściek 2x(184,00x0,138) - krawężnik łuk (6x4x0,06) - opornik 5x(5,00x0,040) | m3 | 53.224 | 250 | 13306
14 | 08.01.01 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe15x22 cm na podsypce cem.piaskowej - droga 2x184,00 - łuki zjazdy 6x4,00 | m | 392 | 28 | 10976
15 | 08.01.01 | KNR 2-31 0403-05 | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej - zjazdy, początek, koniec drogi 5x 5,00 | m | 25 | 25 | 625
16 | 08.01.01 | KNNR 6 0502- 03 | Ściek z trzech rzędów kostki betonowej cegiełki szarej grub. 8 cm(dwie na płask + jedna na sztorc) na podsypce cementowo-piaskowej - 2x(184,00x0,28) | m2 | 103.04 | 65 | 6697.6
Razem nawierzchnie | [6 empty] | 86169.5
Roboty wykończeniowe
17 | 06.03.01 | KNNR N001 048-01 | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym z wyprofilowaniem i zagęszczeniem na całym odcinku drogi od ul. Północnej 315,00x1,00 | m2 | 315 | 5 | 1575 | 06.03.01
18 | 03.02.02 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa włazów kanałowych wraz z obrukowanie z kostki betonowej trapezowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | szt. | 4 | 200 | 800 | 03.02.02
19 | 03.02.02 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa zaworów wodnych i gazowych | szt. | 3 | 100 | 300 | 03.02.02
Razem roboty wykończeniowe | [6 empty] | 2675
Oznakowanie
20 | 07.02.01 | KNNR 6 0702- 02 | Osadzenie słupków prostych z rur stalowych fi 50 dla znaków pionowych | szt. | 7 | 150 | 1050 | 07.02.01
21 | 07.02.01 | KNNR 6 0702- 04 | Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki średnie) folia odblaskowa I typu | szt. | 7 | 150 | 1050 | 07.02.01
Razem oznakowanie | [6 empty] | 2100
Razem: | [5 empty] | 165796.67
VAT 23% | [5 empty] | 38133.2341
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 203929.9041