Opis przedmiotu zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. A. Struga na odcinku od ul. Gryfińskiej do ul. Pomorskiej w Szczecinie.”

    - Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

- Sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego dn 350 mm o łącznej długości ok. 487 m;

- Sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego dn 250 mm o łącznej długości ok. 2132 m;

- Sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego dn 150 mm o łącznej długości ok. 35 m;

- Sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego dn 100 mm o łącznej długości ok. 41 m;

- Sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego dn 80 mm o łącznej długości ok. 60 m;

- Przyłączy wodociągowych od dn 32 do dn 90 PE;

- Montażu niezbędnego uzbrojenia na rurociągu tj. naziemnych hydrantów (21 szt.) oraz armatury odcinającej;

- Robót drogowych, tj. odtworzenia nawierzchni dróg i chodników.

Roboty należy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną pn: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. A. Struga od ul. Gryfińskiej do ul. Pomorskiej w Szczecinie”, opracowaną przez Biuro Projektów INBUD s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak  ul. Kwiatkowskiego 32/13 71-004 w Szczecinie, zawierającą:

- Oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę nr 615/23 z dnia 22.09.2023 r.

wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin

- Projekt zagospodarowania terenu – opieczętowany załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Szczecin

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie Prezydenta Miasta Szczecin

- Oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1305/2023 z dnia 22.12.2023 r. wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (tereny PKP)

- Projekt zagospodarowania terenu – opieczętowany załącznik do decyzji  Wojewody Zachodniopomorskiego

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie Woj. Zachodniopomorskiego

- Projekt techniczny wraz z odtworzeniem nawierzchni

- Projekt ochrony zieleni

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar robót

- Geotechniczne warunki posadowienia

Wymienione dokumentacje stanowią załączniki do SWZ.

Ilekroć w dokumentacji jest mowa o wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wod-kan to Zamawiający wymaga stosowania „Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wod-kan Wydanie VI sierpień 2020”

http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow

UWAGA:

Zamawiający zawarł umowę  z PKP PLK S.A. oraz PKP S.A. celem udostępnienia gruntu kolejowego dla dz. nr 1 obręb 4049. Wykonawca zobowiązany jest wycenić i uwzględnić m.in. następujące postanowienia:

- 7 dni przed przystąpieniem do robót wystąpić do PKP PLK o komisyjne przekazanie terenu budowy,

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji robót,

- Za każdą godzinę obecności na budowie przedstawiciela PKP PLK opłata wynosi 214,00 zł netto,

- Za każdy dzień realizacji robót opłata wynosi 336,00 zł netto,

- Po zakończeniu robót niezwłocznie dostarczyć inwentaryzację powykonawczą do Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych PKP S.A.

Podstawa prawno-techniczna wykonania zamówienia:

- Decyzja nr 615/23 z dnia 22.09.2023 r. o Pozwoleniu na budowę wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin

- Decyzja nr 1305/2023 z dnia 22.12.2023 r. o Pozwoleniu na budowę wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

    - Warunki wykonawstwa i odbioru:

- Okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wszystkie roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu, z późn. zm.

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:

- koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

- koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych, wywozu i składowania nadmiaru urobku,

- koszt demontażu skrzynek ulicznych na wyłączonej z eksploatacji sieci,

- koszt wykonania bypassu sieci wodociągowej,

- koszt wyłączenia i likwidacji sieci i przyłączy wyłączonych z eksploatacji,

- koszty opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.),

- koszty związane z zajęciem terenu PKP,

- koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- koszty ewentualnego odwodnienia wykopów i odprowadzenia wody                 w trackie budowy,

- koszty wynikające z wymogów dotyczących ochrony zieleni,

- koszty przeprowadzania prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym (w tym badanie wydajności hydrantów),

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej,

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania                    i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu realizacji i finansowania robót (opracowany na podstawie kolejności wykonywania poszczególnych odcinków z dokumentacji projektowej). Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram musi być systematycznie aktualizowany i wskazywać zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzgodni Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy oraz wystąpi do zarządcy drogi o decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego.

- Tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną budowy.

- Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania inwestycji, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez Inspektora nadzoru.

- Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt.

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

- Wszelkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego  i Projektanta.

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy                        o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm. (Dz. U. 2022 r. poz. 699). Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie                                 o zagospodarowaniu odpadów.

- Roboty kanalizacyjne i wodociągowe należy wykonywać zgodnie                               z „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych                      i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”.

- Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznego raportu opisującego wykonany zakres w danym okresie, planowane działania oraz realizację planu płatności (w odniesieniu do harmonogramu realizacji                         i finasowania robót).

- Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże  Zamawiającemu dokumentację odbiorową - powykonawczą, przygotowaną zgodnie z „Wytycznymi dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej”.

4.  Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej:

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu - inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

- Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana.

- Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

- Wykonawca robót powinien stworzyć zestawienie zmian dokonanych podczas realizacji prac oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny być zaakceptowane i podpisane przez inwestora oraz Projektanta.

- Akceptacji zmian ze strony Zamawiającego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i przekazane w formie elektronicznej Zamawiającemu w 2 egz.

- W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

Rozdział I: Dokumenty Budowy

  - Protokół przekazania placu budowy,

  - Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu                           z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz                            o doprowadzeniu terenu do należytego stanu  i uporządkowania terenu, zgodnie z drukiem obowiązującym w PINB w Szczecinie. W przypadku zmian wprowadzonych podczas budowy, oświadczenie musi zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

  - Dziennik Budowy,

  - Uprawnienia:

kierownika budowy oraz jego zaświadczenie z właściwej Izby samorządu

zawodowego  potwierdzające wpis  na listę członków  tej  izby (kopia).

Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

  - Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana                          w MODGiK w skali 1:500.

  - Szkice powykonawcze.

  - Współrzędne geodezyjne (również w formacie doc lub txt).

  - Oświadczenie geodety o złożeniu roboty i pozytywnej weryfikacji przez  MODGiK w Szczecinie.

  - Informacja geodety dotycząca zgodności usytuowania obiektu budowlanego.

  - Zestawienie wykonanych sieci oraz przyłączy w podziale na średnice                 i miejsce wbudowania (na poszczególne ulice).

  - Projekt powykonawczy – wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy naniesione kolorem czerwonym na projekcie budowlanym (opieczętowanym przez WAiB w Szczecinie) wraz z kwalifikacją zmian przez projektanta.

  - Rysunek powykonawczy ze schematami węzłów wodociągowych  wszystkich zasuw oraz z lokalizacją tabliczek oznakowania sieci.

Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia

- Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych projektem materiałów i urządzeń.

Rozdział  IV: Sprawozdania i potwierdzenia

- Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu,

- Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych

- Dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych rurociągów, armatury, urządzeń wraz z wykazem tych urządzeń

Rozdział V: Oświadczenia właścicieli działek

- Oświadczenia właścicieli działek informujące o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,

- Protokoły odbioru terenu po ich odtworzeniu - od Zarządców (np. ZDiTM, Urząd Gminy, ZBiLK, ZUK, PKP itp.)

Rozdział  VI: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń

- Protokół z przeglądu technicznego i odbioru sieci wodociągowej                          z Rejonem 3 WSW ZWiK

- Protokoły z prób szczelności

- Protokoły z badania wody (fizykochemiczne i mikrobiologiczne)

- Protokoły z badania wydajności hydrantów

- Potwierdzenie zapłaty za zużycie wody z tytuły płukania sieci

Rozdział VII: Dokumenty dodatkowe

- Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, (wg stanu przed rozpoczęciem i po zakończeniu budowy).

Rozdział VIII: Gwarancje, instrukcje obsługi, eksploatacji i DTR urządzeń

- Wykaz kart gwarancyjnych dla zastosowanych urządzeń,

- Wykaz przekazanych instrukcji obsługi, eksploatacji i DTR Zamawiającemu, w języku polskim,

- Protokoły ze szkolenia pracowników,

- Zestawienie wykonanych robót wodociągowych, z podziałem na długości wykonanych sieci, zasuw itp.

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy.

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej (w 3 egz.) oraz  wersję elektroniczną (skan) –   w 1 egz.

5.  Odbiór końcowy:

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w SWZ                    i dokumentacji  projektowej.

- Podstawą rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, będzie pisemna informacja od Wykonawcy oraz wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji zadania. Gotowość wykonawcy do odbioru końcowego potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.