Załącznik nr 8 do SWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
ETAP PRAC	TERMIN / WYKONANIA	RATA / PŁATNOŚCI / (stanowiąca część kwoty brutto całości zamówienia)
ETAP I / Ogłoszenie i zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. / Analiza wniosków do projektu planu. / Analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy. / Opracowanie ekofizjograficzne. / Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie.	…………… r.	30 %
ETAP II / Sporządzenie wykazu wniosków do projektu planu wraz z propozycją ich rozpatrzenia / Opracowanie projektu planu ogólnego z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. / Sporządzenie uzasadnienia planu ogólnego składającego się z części tekstowej i graficznej. / Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.	…………… r.	25 %
ETAP III / Przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektu planu. / Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.	…………… r.	10 %
ETAP IV / Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z tych konsultacji. / Ponowienie w niezbędnym zakresie uzgodnień i wprowadzenie zmian do projektu planu. / Przygotowanie ostatecznego projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego wraz z raportem podsumowującego przebieg konsultacji społecznych i przedłożenie ich Radzie Miejskiej.	…………… r.	10 %
ETAP V / 5.1. Uchwalenie planu przez Radę Miejską.	31.12.2025 r.	5%
ETAP VI / Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej w celu stwierdzenia zgodności uchwały z prawem przez wojewodę i publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa. / Opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).	…………… r.	20 %
RAZEM	Do dnia / ……….r.	100% (ceny brutto)

…………………………………...ZAMAWIAJĄCY

…………………………………...
KONTRASYGNATA SKARBNIKA
…………………………………..
WYKONAWCA