Załącznik A do SWZ ZNAK SPRAWY: WG.271.22.2024.WC

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowej Hucie - ul. Spokojna

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie jest dofinansowanie ze Środków budżetu Województwa Pomorskiego dla zadania wymienionego w art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej gruntowej ul. Spokojna w Klukowej Hucie o długości 745 mb i szerokości 3,8 m wraz przygotowaniem podbudowy i utwardzeniem poboczy szer. 0,5 m wg następującego zakresu:

| Lp. | Zakres, opis robót | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych– odtworzenie osi drogi, D-01.01.01 | 0,745 km |
| 2. | Korytowanie mechaniczne na gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, D-04.01.01 | 2980 m2 |
| 3. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 12 cm, D-04.04.02 | 2980m2 |
| 4. | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm - nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - beton asfaltowy AC 8W na podbudowie z kruszywa łamanego, D-05.03.05 | 2831m2 |
| 5. | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, D-04.03.01 | 2831m2 |
| 6. | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm - nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - beton asfaltowy AC 8S, D-05.03.05 | 2831m2 |
| 7. | Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na szer. 0,5 m, od krawędzi jezdni do zewnętrznej krawędzi pasa drogowego, D-06.03.01 | 750 m2 |

1. Rozliczenie nastąpi w formie wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Zasady obliczenia ceny oferty określono w SWZ
3. Zasady rozliczenia wynagrodzenia zawarto w projekcie umowy.
4. W przypadku korytowania mechanicznego należy uwzględnić w cenie zagospodarowanie urobku: załadunek i transport na odległość do 5,0 km.
5. W ofercie należy podać cenę obejmującą realizację robót na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniając zapisy SWZ, warunki realizacji określone w projekcie umowy oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
6. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.
7. Zamawiający ma nieograniczone prawo wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Zamawiający ma nieograniczone prawo wykonania badań laboratoryjnych w niezależnym laboratorium, w przypadku potwierdzenia zastosowania materiału niezgodnego z zapisami SWZ i załączników Wykonawca dokona wymiany materiału na zgodny z wymogami SWZ, dokona zwrotu kosztu badania oraz wykona ponowne badanie na swój koszt.
8. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który mógłby charakteryzować produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W przypadku stwierdzenia lub podjęcia przypuszczeń o wskazanie w sposób bezpośredni lub pośredni na znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wskazuje, że celem Zamawiającego nie jest uprzywilejowanie lub wyeliminowanie niektórych wykonawców lub produktów. Opis przedmiotu zamówienia (i podane nazwy lub parametry -jeśli występują) służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania. W przypadku stwierdzenia użycia w dokumentacji projektowej lub STWiOR nazw własnych materiałów, znaków towarowych lub określeń wskazujących producenta lub pochodzenie materiałów Zamawiający informuje, że są to nazwy materiałów popularnych i powszechnie stosowanych w budownictwie, które stanowią jedynie przykład dla Wykonawcy. Nie są one wiążące, należy przyjąć jedynie charakterystyczne dla danego materiału parametry, jako odniesienie do standardu. Wykonawca ma każdorazowo prawo użyć materiału/urządzenia/wyrobu równoważnego, spełniającego wymagania jakościowe i funkcjonalne opisane w dokumentacji. W związku z powyższym Zamawiający nie narzuca użycia materiałów/wyrobów/urządzeń żadnego konkretnego producenta czy dostawcy. Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania założone przez Zamawiającego.
9. Termin realizacji: do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.
10. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca sporządza i przedstawia Zamawiającemu protokół konieczności. Protokół konieczności powinien określać zakres rzeczowo-finansowy wraz z uzasadnieniem. Jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa pomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
11. Uzyskanie wymaganych decyzji i zgłoszeń budowlanych w celu realizacji robót jest obowiązkiem Zamawiającego i zostaną one przekazane Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. Roboty realizowane na podstanie niniejszego zamówienia nie wymagają pozwolenia na budowę. Zamawiający nie wymaga prowadzenia dziennika budowy.
12. Najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Minimalny zakres dokumentacji powykonawczej określa projekt umowy.
13. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami projektu umowy załączonego do SWZ.
14. Organizacja, zagospodarowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy jest po stronie Wykonawcy.
15. Zadanie realizowane w ramach zamówienia publicznego przeznaczone jest do użytku osób fizycznych i winno być realizowane z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wybudowany obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci.
16. Wykonanie przebudowy niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanych sieci nie obciążają Wykonawcy.