## wzor harmonogramu
………………………………………………..
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | data…………
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.:
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Zabrzu przy ul. Damrota 42: Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, wymiana stolarki okienno-drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi
sporządzony na podstawie oferty oraz zawartej umowy nr………………………………..
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Terminy realizacji poszczególnych elementów |  | Nakłady inwestycyjne ogółem | planowane nakłady w 1 miesiącu | planowane nakłady w 2 miesiącu | planowane nakłady w 3 miesiącu | planowane nakłady w ….miesiącu
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpo-częcia | Zakoń-czenia | netto [zł] | netto [zł] | netto [zł] | netto [zł] | netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | ZAKRES PRAC ZGODNIE Z AUDYTEM
3 | Docieplenie ścian zewnętrznych | m2 | 1556.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Docieplenie stropów | m2 | 902.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wymiana stolarki okienno-drzwiowej | m2 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RAZEM |  |  |  | netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | VAT 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ZAKRES PRAC POZA AUDYTEM
10 | balkony i zadaszenia wejść | kpl | 1
11 | roboty inne | kpl | 1
12 | skrzynki gazowe | kpl | 1
13 | likwidacja drzwi wejściowych od strony ul. Damrota | kpl | 1
14 | naprawa kominów | kpl | 1
15 | napisy, logo | kpl | 1
16 | nawietrzaki okienne | kpl | 1
17 | wymiana drzwi wejściowych | kpl | 1
18 | opaska wokół budynku, chodnik z kostki [VAT 23%] | kpl | 1
19 | RAZEM |  |  |  | netto
20 |  |  |  |  | VAT 8%
21 |  |  |  |  | VAT 23%
22 |  |  |  |  | brutto
23 | SUMA NETTO [zakres prac zgodnie z audytem + poza audytem]
24 | SUMA VAT [zakres prac zgodnie z audytem + poza audytem]
25 | SUMA BRUTTO [zakres prac zgodnie z audytem + poza audytem]
| UWAGA Harmonogram należy uzupełnić o jednoznaczne wskazanie poszczególnych części Inwestycji podlegających odbiorom częściowym wraz z wysokością wynagrodzenia za wykonanie każdej takiej części Inwestycji, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w §14 ust. 5 umowy | [7 empty] | ……………………….
Podpis