## SRK
PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY
1715/01_BRANŻA KOLEJOWA -Urządzenia Sterowania Ruchem Kolejowym
Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Branża srk
1 |  | Demontaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga drewnianego 5-9 m, w tym kompleksowe roboty ziemne związane z wywozem i utylizacją gruntu, robotami pomiarowymi, zwrot zdemontowanych urządzeń do właściciela (PKP PLK - IZ Wrocław) | szt. | 4 |  | 0
2 |  | Demontaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem, w tym kompleksowe roboty ziemne związane z wywozem i utylizacją gruntu, robotami pomiarowymi, zdemontowane urządzenia przeznaczone do ponownego montażu w nowej lokalizacji | szt. | 1 |  | 0
3 |  | Demontaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. Andrzeja, bez dzwonu i buczka, w tym kompleksowe roboty ziemne związane z wywozem i utylizacją gruntu, robotami pomiarowymi, zdemontowane urządzenia przeznaczone do ponownego montażu w nowej lokalizacji | szt. | 2 |  | 0
4 |  | Demontaż przewodów w aparaturze o przekroju do 1.5 mm2 | szt. | 78 |  | 0
5 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m szerokości dna, | m | 15 |  | 0
6 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m szerokości dna, | m3 | 3.6 |  | 0
7 | 1915/01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - warstwa 10cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem | m | 15 |  | 0
8 |  | Wywóz ziemi + utylizacja | m3 | 1.2 |  | 0
9 |  | Ułożenie rur osłonowych DVR 110 | m | 15 |  | 0
10 |  | Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach kablowych (kabel YKSY 7x2,5) | m | 5 |  | 0
11 |  | Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY 14-19 żył lub opancerzonych 2-5 żył w rowach lub kanałach kablowych (kabel YKSY 19x1,5) | m | 10 |  | 0
12 |  | Montaż złącz kablowych dla kabli o liczbie żył 2-10 | szt. | 1 |  | 0
13 |  | Montaż złącz kablowych dla kabli o liczbie żył 14-19 | szt. | 2 |  | 0
14 |  | Wprowadzenie kabla do urządzenia | szt. | 7 |  | 0
15 |  | Montaż przewodów w aparaturze o przekroju do 1.5 mm2 | szt. | 78 |  | 0
16 |  | Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga drewnianego 10-12 m, napęd N2 z drągiem 9,0m z wykonaniem robót ziemnych, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | szt. | 1 |  | 0
17 |  | Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga drewnianego 10-12 m, napęd N3 z drągiem 11,0m z wykonaniem robót ziemnych, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | szt. | 1 |  | 0
18 |  | Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga drewnianego 5-9 m - napęd N1 i N4 z drągiem 6,5m z wykonaniem robót ziemnych, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | szt. | 2 |  | 0
19 |  | Montaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem , montaż urządzenia wcześniej zdemontowanego z wykonaniem robót ziemnych, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | szt. | 1 |  | 0
20 |  | Montaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. Andrzeja, bez dzwonu i buczka , montaż urządzenia wcześniej zdemontowanego z wykonaniem robót ziemnych, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | szt. | 2 |  | 0
21 |  | Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 2-10 żyłowych | odc. | 3 |  | 0
22 |  | Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 14-19 żyłowych | odc. | 3 |  | 0
23 |  | Sprawdzenie kompleksowe działania sygnalizacji przejazdowej o ilości punktów oddziaływania w komplecie 6-8 - system kat. A | kpl. | 1 |  | 0
24 |  | Zmiana aplikacji w systemie przejazdowym typu SPR-2 prod. Bombardier (aktualnie ALSTOM) w zakresie zabudowy nowych napędów rogatkowych oraz zmiany czasu ostrzegania w celu dostosowania do obowiązujących przepisów - ZMIANĘ MOŻE WYKONAĆ TYLKO PRODUCENT URZĄDZEŃ | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1 Branża srk |  |  |  | 0
2 |  | Prace porządkowe i inne
25 | D-02.00.00 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni | m2 | 8 |  | 0
26 | D-02.00.00 | Wywóz ziemi + koszty utylizacji | m3 | 1.6 |  | 0
27 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 po zagęszczeniu 15 cm - obok czynnego pasa jezdni | m2 | 8 |  | 0
28 | D-08.01.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni | m | 32 |  | 0
29 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni | m2 | 8 |  | 0
|  | RAZEM 2 Prace porządkowe i inne |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0