## Przedmiar
Rodos 7.0.17.7 [L127824]
Przedmiar
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM
1 | KNNR 1 0111/01 | D.01.01.01.11. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. | km trasy | 0.597
|  |  | ul. Białostocka od km 0+035,00 do km 0+632,00 0,632-0,035 | km trasy | 0.597
1.2. D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
1.2.1. D.01.02.01.11 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 10-35 CM
2 | KNNR 1 0101/01 | D.01.02.01.11 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm | szt | 9
|  |  | zał.7 9 | szt | 9
3 | KNNR 1 0101/02 | D.01.02.01.11 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm | szt | 18
|  |  | zał.7 18 | szt | 18
4 | KNNR 1 0101/03 | D.01.02.01.11 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm | szt | 12
|  |  | zał.7 12 | szt | 12
5 | KNNR 1 0107/01 | D.01.02.01.11 | Wywożenie dłużyc na odległość 2km | mp | 7.11
|  |  | 9*0,07+18*0,20+12*0,24 | mp | 7.11
6 | KNNR 1 0107/02 | D.01.02.01.11 | Wywożenie karpiny na odległość 2km | mp | 3.75
|  |  | 9*0,05+18*0,07+12*0,17 | mp | 3.75
7 | KNNR 1 0107/03 | D.01.02.01.11 | Wywożenie gałęzi na odległość 2km | mp | 8.64
|  |  | 9*0,06+18*0,17+12*0,42 | mp | 8.64
1.2.2. D.01.02.01.12 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 36-55 CM
8 | KNNR 1 0101/04 | D.01.02.01.12 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm | szt | 10
|  |  | zał.7 10 | szt | 10
9 | KNNR 1 0101/05 | D.01.02.01.12 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm | szt | 4
|  |  | zał.7 4 | szt | 4
10 | KNNR 1 0107/01 | D.01.02.01.12 | Wywożenie dłużyc na odległość 2km | mp | 4.68
|  |  | 0,30*10+0,42*4 | mp | 4.68
11 | KNNR 1 0107/02 | D.01.02.01.12 | Wywożenie karpiny na odległość 2km | mp | 4.6
|  |  | 0,28*10+0,45*4 | mp | 4.6
12 | KNNR 1 0107/03 | D.01.02.01.12 | Wywożenie gałęzi na odległość 2km | mp | 13.1
|  |  | 0,77*10+1,35*4 | mp | 13.1
1.2.3. D.01.02.01.13 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY PONAD 55 CM
13 | KNNR 1 0101/06 | D.01.02.01.13 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm | szt | 2
|  |  | zał.7 2 | szt | 2
14 | KNNR 1 0101/07 | D.01.02.01.13 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75cm | szt | 3
|  |  | zał.7 3 | szt | 3
15 | KNNR 1 0101/07 | D.01.02.01.13 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-100cm | szt | 1
|  |  | zał.7 1 | szt | 1
16 | KNNR 1 0107/01 | D.01.02.01.13 | Wywożenie dłużyc na odległość 2km | mp | 4.76
|  |  | 0,58*2+0,77*3+1,29*1 | mp | 4.76
17 | KNNR 1 0107/02 | D.01.02.01.13 | Wywożenie karpiny na odległość 2km | mp | 5.61
|  |  | 0,65*3+0,88*3+1,02*1 | mp | 5.61
18 | KNNR 1 0107/03 | D.01.02.01.13 | Wywożenie gałęzi na odległość 2km | mp | 14.72
|  |  | 1,95*2+2,62*3+2,96*1 | mp | 14.72
1.3. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1.3.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM
19 | KNNR 1 0113/01 | D.01.02.02.13. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm. | m2 | 1570.87
|  |  | zał.3 1570,87 | m2 | 1570.87
20 | KNNR 1 0203/03.1 | D.01.02.02.13. | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km | m3 | 314.174
|  |  | 1570,87*0,2 | m3 | 314.174
1.4. D.01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1.4.1. D.01.02.03.11 ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
21 | Kalkulacja indywidualna | D.01.02.03.11 | Rozbiórka budynku mieszkalnego na działce 1057 (pas drogowy) o konstrukcji drewnianej wraz z wywozem i utylizacją gruzu oraz wyrównaniem terenu po rozbiórce | m3 | 324.75
|  |  | kubatura budynku (pkt.5) 324,75 | m3 | 324.75
22 | Kalkulacja indywidualna | D.01.02.03.11 | Odłączenie wszelkich instalacji mogących stanowić zagrożenie w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z ich rozbiórką (energetycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych, deszczowych) oraz wywozem i utylizacją gruzu po rozbiórce | kpl | 1
1.5. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
1.5.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
23 | KNR AT-03 0104/03 | D.01.02.04.22 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości od 7 do 11cm (średnio 8cm) | m2 | 5863
|  |  | zał.6/1 Plansza rozbiórek 5863 | m2 | 5863
24 | KNR 4-04 1103/04 | D.01.02.04.22 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. | m3 | 469.04
|  |  | 5863*0,08 | m3 | 469.04
1.5.2. D.01.02.04.24 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA
25 | KNNR 6 0802/08 | D.01.02.04.24 | Rozebranie nawierzchni z brukowca o grubosci 25cm | m2 | 3468
|  |  | zał.6/1 Plansza rozbiórek 3468 | m2 | 3468
26 | KNR 4-04 1103/04 | D.01.02.04.24 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km | m3 | 867
|  |  | 3468*0,25 | m3 | 867
1.5.3. D.01.02.04.28 ROZEBRANIE CHODNIKÓW Z PŁYT BETONOWYCH
27 | KNNR 6 0805/05 | D.01.02.04.28 | Rozebranie ręczne nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej | m2 | 22
|  |  | zał.6/1 Plansza rozbiórek 22 | m2 | 22
28 | KNR 4-04 1103/04 | D.01.02.04.28 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km | m3 | 1.1
|  |  | 22*0,05 | m3 | 1.1
1.5.4. D.01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
29 | KNNR 6 0803/06 | D.01.02.04.29 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki polbruk gr. 6-8cm na podsypce cem.-piaskowej. | m2 | 2476
|  |  | zał.6/1 Plansza rozbiórek 2801 | m2 | 2801
|  |  | minus kostka na czasowe zajęcie terenu - działka 456/30 -325 | m2 | -325
30 | KNR 4-04 1103/04 | D.01.02.04.29 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km | m3 | 173.32
|  |  | 2476*0,07 | m3 | 173.32
1.5.5. D.01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH
31 | KNNR 6 0806/02 | D.01.02.04.41 | Rozebranie mechanicznie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1268
|  |  | zał.6/1 Plansza rozbiórek 1268 | m | 1268
32 | KNR 4-04 1103/04 | D.01.02.04.41 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km. | m3 | 171.18
|  |  | 1268*0,135 | m3 | 171.18
1.5.6. D.01.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH
33 | KNKRB 6 0806/08 | D.01.02.04.44 | Rozebranie ręczne obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej | m | 1404
|  |  | zał.6/1 Plansza rozbiórek 1404 | m | 1404
34 | KNR 4-04 1103/04 | D.01.02.04.44 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km | m3 | 33.7
|  |  | 1404*0,3*0,08 | m3 | 33.7
1.5.7. D.01.02.04.51 ROZEBRANIE OGRODZEŃ
35 | KNR 2-31 0818/04 | D.01.02.04.51 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na fundamencie betonowym | m | 76
|  |  | zał.6/1 Plansza rozbiórek 19+23+34 | m | 76
36 | KNR 2-31 0818/04 | D.01.02.04.51 | Rozebranie ogrodzenia z przęseł drewnianych na słupkach betonowych na fundamencie betonowym | m | 42
|  |  | zał.6/1 Plansza rozbiórek 42 | m | 42
1.5.8. D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH
37 | KNNR 6 0808/08 | D.01.02.04.81. | Rozebranie słupków do znaków | szt | 27
|  |  | słupki stalowe 27 | szt | 27
1.5.9. D.01.02.04.83. ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH
38 | KNNR 6 0702/08 | D.01.02.04.83. | Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów | szt | 20
|  |  | zgodnie z PSOR 19+1 | szt | 20
2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V
2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.
39 | KNNR 1 0202/10.4 | D.02.01.01.10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km na odkład | m3 | 2601.46
|  |  | zał.2 2601,46 | m3 | 2601.46
2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V
40 | KNNR 1 0210/0301 | D.02.01.01.11 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - zużycie na miejscu. Koparką w gruncie kat. I-V | m3 | 338.56
|  |  | zał.2 338,56 | m3 | 338.56
2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW
2.2.1. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU
41 | KNNR 1 0409/03 | D.02.03.01.14 | Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi | m3 | 338.56
|  |  | zał.2 338,56 | m3 | 338.56
42 | KNNR 6 1308/03 | D.02.03.01.14 | Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km, napełnienie beczkowozu z wodociągu | m3 | 10.1568
|  |  | 338,56*0,03 | m3 | 10.1568
3. D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1. D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA
3.2. D.04.02.02.11 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEj GR. W-Wy DO 22CM
43 | KNNR 6 0111/02 | D.04.02.02.11 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0. Grubość warstwy 22 cm (KR3) | m2 | 5972
|  |  | zał.5 ul. Białostocka 5972 | m2 | 5972
3.3. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.3.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE
44 | KNNR 6 1005/06 | D.04.03.01.12 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej | m2 | 13984
|  |  | przed ułożeniem warstwy ścieralnej 1080+5683+285 | m2 | 7048
|  |  | przed ułożeniem warstwy wiążącej 1080+5571+285 | m2 | 6936
3.3.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ
45 | KNNR 6 1005/07 | D.04.03.01.22 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 19445
|  |  | przed ułożeniem warstwy ścieralnej 1080+5683+285 | m2 | 7048
|  |  | przed ułożeniem warstwy wiążącej 1080+5571+285 | m2 | 6936
|  |  | przed ułożeniem podbudowy zasadniczej 5461 | m2 | 5461
3.4. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ
3.4.1. D.04.04.02.25 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM GR. 22 CM
46 | KNNR 6 0113/01 | D.04.04.02.25 | Podbudowy z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 15 cm | m2 | 3483
|  |  | zał.4 ścieżka rowerowa 1080 | m2 | 1080
|  |  | zał.4 chodniki 2358 | m2 | 2358
|  |  | zał.4 wyspy 45 | m2 | 45
47 | KNNR 6 0113/02 | D.04.04.02.25 | Podbudowy z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 22 cm | m2 | 7099
|  |  | zał.5 ul. Białostocka 5506 | m2 | 5506
|  |  | zał.4 zjazdy 285+983 | m2 | 1268
|  |  | podbudowa na czasowe zajęcie terenu - działka 456/30 325 | m2 | 325
3.5. D.04.05.01 PODBUDOWA i ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
48 | KNNR 6 0111/01 | D.04.05.01.33 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5. Grubość warstwy 10 cm (KR1) | m2 | 3438
|  |  | zał.4 ściezka rowerowa 1080 | m2 | 1080
|  |  | zał.4 chodniki 2358 | m2 | 2358
49 | KNNR 6 0111/02 | D.04.05.01.33 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5. Grubość warstwy 15 cm (KR1) | m2 | 1268
|  |  | zał.4 zjazdy asfaltowe 285 | m2 | 285
|  |  | zał.4 zjazdy, wyspy oraz miejsca postojowe 983 | m2 | 983
50 | KNNR 6 0111/02 | D.04.05.01.33 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5. Grubość warstwy 25 cm (KR3) | m2 | 5972
|  |  | zał.5 ul. Białostocka 5972 | m2 | 5972
3.6. D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
3.6.1. D.04.07.01.17 WYKONANIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO O GRUBOŚCI 7 CM
51 | KNNR 6 0110/02.1 | D.04.07.01.17 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfalotowego AC22P 50/70, KR3.Grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm. | m2 | 5461
|  |  | zał.5 ul. Białostocka 5461 | m2 | 5461
4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1. D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
4.1.1. D.05.03.01.22 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ WYS. 4/6CM
52 | KNNR 6 0302/04 | D.05.03.01.22 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm | m2 | 59
|  |  | 59 | m2 | 59
4.2. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
4.2.1. D.05.03.05.10 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 3CM
53 | KNNR 6 0308/01.1 | D.05.03.05.10 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. | m2 | 1080
|  |  | zał.4 ścieżka rowerowa 1080 | m2 | 1080
4.2.2. D.05.03.05.11 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA GRUBOŚCI 5 CM
54 | KNNR 6 0308/02.1 | D.05.03.05.11 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,KR3. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. | m2 | 5571
|  |  | zał.5 ul. Białostocka 5571 | m2 | 5571
55 | KNNR 6 0308/02.1 | D.05.03.05.11 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. | m2 | 285
|  |  | zał.4 zjazdy 285 | m2 | 285
4.2.3. D.05.03.05.23. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 3CM
56 | KNNR 6 0310/04.1 | D.05.03.05.23 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. | m2 | 1080
|  |  | zał.4 ścieżka rowerowa 1080 | m2 | 1080
4.2.4. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM
57 | KNNR 6 0310/04.1 | D.05.03.05.26. | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR3. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. | m2 | 5683
|  |  | zał.5 ul. Białostocka 5683 | m2 | 5683
58 | KNNR 6 0310/04.1 | D.05.03.05.26. | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. | m2 | 285
|  |  | zał.4 zjazdy 285 | m2 | 285
4.3. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
4.3.1. D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
59 | KNR 0-11 0317/02 | D.05.03.23.12. | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1028
|  |  | zał.4 zjazdy, wyspy oraz miejsca postojowe 1028 | m2 | 1028
60 | KNR 0-11 0317/02 | D.05.03.23.12. | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 325
|  |  | czasowe zajęcie terenu - działka 456/30 325 | m2 | 325
5. D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
5.1. D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
5.1.1. D.07.01.01.11 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE CIĄGŁE
61 | KNNR 6 0705/02 | D.07.01.01.11 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstowowymi. Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe. Sposób malowania - mechaniczny | m2 | 242.8
|  |  | linia P-4 36,48 | m2 | 36.48
|  |  | linia P-18 6,72 | m2 | 6.72
|  |  | linai P-7b 171 | m2 | 171
|  |  | linia P-2b 19,78 | m2 | 19.78
|  |  | linia P-3b 8,82 | m2 | 8.82
5.1.2. D.07.01.01.12 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE PRZERYWANE
62 | KNNR 6 0705/03 | D.07.01.01.12 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi. Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane. Sposób malowania - mechaniczny, | m2 | 62.52
|  |  | linia P-1e 48,78 | m2 | 48.78
|  |  | linia P-1c 13,74 | m2 | 13.74
5.1.3. D.07.01.01.53 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH
63 | KNNR 6 0705/06 | D.07.01.01.13 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Sposób malowania - mechaniczny | m2 | 459.66
|  |  | linia P-10 117 | m2 | 117
|  |  | linia P-11 6,63 | m2 | 6.63
|  |  | linia P-12 6 | m2 | 6
|  |  | linia P-13 2,1 | m2 | 2.1
|  |  | linia P-14 11,81 | m2 | 11.81
|  |  | linia P-16 1,23 | m2 | 1.23
|  |  | linia P-18 6,72 | m2 | 6.72
|  |  | linia P-20 3,48 | m2 | 3.48
|  |  | linia P-21a 289,37 | m2 | 289.37
|  |  | linia P-23 14,56 | m2 | 14.56
|  |  | linia P-24 0,76 | m2 | 0.76
64 | KNNR 6 0705/07 | D.07.01.01.13 | Strzałki i inne symbole malowane ręcznie | m2 | 115.98
|  |  | powierzchnia niebieska 18 | m2 | 18
|  |  | powierzchnia czerwona 70,98 | m2 | 70.98
|  |  | strzałka P-8a 12,10 | m2 | 12.1
|  |  | strzałka P-8b 14,90 | m2 | 14.9
5.2. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
5.2.1. D.07.02.01.41. USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH
65 | KNNR 6 0702/0101 | D.07.02.01.41 | Słupki z rur stalowych #70 mm | szt | 34
|  |  | wg PSOR ( w tym 8 szt. na wysięgnikach oraz 7 do przestawienia) 53-4-7-8 | szt | 34
66 | KNNR 6 0702/0101 | D.07.02.01.41 | Słupki do przestawienia | szt | 7
|  |  | wg PSOR 7 | szt | 7
67 | KNNR 6 0702/0101 | D.07.02.01.41 | Słupki na wysięgnikach | szt | 8
|  |  | wg PSOR 8 | szt | 8
68 | KNNR 6 0702/0101 | D.07.02.01.41 | Słupek przeszkodowy | szt | 6
|  |  | wg PSOR 6 | szt | 6
69 | KNR-K 2-31 0101/05 | D.07.02.01.41 | Konstrukcje wsporcze pod drogowskazy tablicowe | kpl | 4
|  |  | bramownice do tablic reklamowych 2+2 | kpl | 4
5.2.2. D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPKÓW
70 | KNNR 6 0702/05 | D.07.02.01.44. | Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. | szt | 47
|  |  | wg PSOR 46-2+3 | szt | 47
71 | KNNR 6 0702/05 | D.07.02.01.44. | Tablice reklamowe | szt | 2
|  |  | wg PSOR 2 | szt | 2
6. D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1. D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE
6.1.1. D.08.01.01.12. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 20x30 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
72 | KNNR 6 0401/04 | D.08.01.02.12 | Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 90
|  |  | czasowe zajęcie terenu - działka 456/30 90 | m | 90
73 | KNR 2-31 0402/04 | D.08.01.02.12 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki.Beton C 16/20.pod krawężniki 20x30cm | m3 | 8.1
|  |  | 90*0,09 | m3 | 8.1
6.2. D.08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE
6.2.1. D.08.01.02.11 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH 20x30CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
74 | KNNR 6 0402/04 | D.08.01.02.11 | Krawężniki kamienne bez ław wystające o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 799
|  |  | zał.4 799 | m | 799
75 | KNR 2-31 0402/04 | D.08.01.02.11 | Ława betonowa 35x40cm z oporem pod krawężniki. Beton C16/20. | m3 | 71.91
|  |  | 799*0,09 | m3 | 71.91
6.2.2. D.08.01.02.12. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH 20x22 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
76 | KNNR 6 0402/03 | D.08.01.02.12 | Krawężniki kamienne bez ław wystające o wymiarach 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 560
|  |  | zał.4 560 | m | 560
77 | KNR 2-31 0402/04 | D.08.01.02.12 | Ława betonowa 30x40cm z oporem pod krawężniki. Beton C16/20. | m3 | 462
|  |  | 560*0,0825 | m3 | 46.2
6.2.3. D.08.01.02.14. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH 15x30 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
78 | KNNR 6 0402/03 | D.08.01.02.14 | Krawężniki kamienne bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 43
|  |  | zał.4 43 | m | 43
79 | KNR 2-31 0402/04 | D.08.01.02.14 | Ława betonowa 35x35cm z oporem pod krawężniki. Beton C16/20. | m3 | 3.548
|  |  | 43*0,0825 | m3 | 3.548
6.3. D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
6.3.1. D.08.02.02.11. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM
80 | KNR 2-31u1 0300/01 | D.08.02.02.11. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 2299
|  |  | zał.4 chodniki 2299 | m2 | 2299
81 | KNNR 6 0503/04 | D.08.02.02.11 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 24
|  |  | zał.4 24 | m2 | 24
6.4. D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE
6.4.1. D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 CM
82 | KNNR 6 0404/05 | D.08.03.01.12 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 2220
|  |  | zał.4 2220 | m | 2220
83 | KNR 2-31 0402/04 | D.08.03.02.12 | Ława betonowa 25x30cm z oporem pod obrzeża. Beton C16/20. | m3 | 108.78
|  |  | 2220*0,049 | m3 | 108.78
7. D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
7.1. D.09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI)
7.1.1. D.09.01.01.10 TRAWNIKI
84 | KNR 2-21 0403/01 | D.09.01.01.10 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia w gruncie kategorii I-II | ha | 0.2764
|  |  | zał.4 0,2764 | ha | 0.2764