**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Świadczenie usługi polegającej na organizacji imprezy kulturalnej organizowanej w związku z obchodami z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy.**

**Część NR 1**

 **1. Opis przedmiotu zamierzenia:**

1. Świadczenie usługi w zakresie organizacji imprezy (uroczystości) kulturalnej

związanej z obchodami z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy w zakresie: a) realizacji i transmisji obrazu za pomocą telebimów;

 b) realizacji nagłośnienia imprezy.

 2) Miejsce organizacji imprezy: ul. Wybrzeże Gdyńskie ( od skrzyżowania

 z ul. Krasińskiego) ul. Wybrzeże Gdańskie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do

 skrzyżowania z ul. Karową.

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest :

 a) dokonać obróbki artystycznej dostarczonego przez Zamawiającego materiału przeznaczonego do emisji na telebimach,

 b) przedstawić Projekt rozmieszczenia telebimów na terenie Wisłostrady (Wybrzeże Gdyńskie – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie) na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Karowej)

1. sporządzić Projekt nagłośnienia imprezy na terenie Wisłostrady ( Wybrzeże Gdyńskie – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie) na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Karowej) .

**UWAGA**: Wykonawca zobowiązany jest do przekazania projektów, o których mowa w pkt 2 i 3 tj. każdegoz ww.zamierzeń ZAMAWIAJĄCEMU w formie projektu graficznego oraz w wersji elektronicznej ( na płycie CD) w 1 egzemplarzu do dnia 10-08-2020.

**2. Warunki realizacji transmisji obrazu za pomocą telebimów na terenie**

 **Wisłostrady ( ul. Wybrzeże Gdyńskie - Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże**

 **Kościuszkowskie) na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Karowej**

 **w Warszawie.**

1. warunki realizacji transmisji obrazu za pomocą telebimów na terenie Wisłostrady
(ul. Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie na odcinku od ul. Krasińskiego
do ul. Karowej):
* 15 szt. telebimów o wymiarach 5 x 3 m, ekran ledowy o rozdzielczości od P5 DO P8 SMD (5-8mm),
* zapewnienie emisji obrazu na wszystkich ekranach LED z sygnału dostarczonego przez TVP,
* telebimy powinny się znaleźć w okolicy nw. miejsc na terenie Wisłostrady,
* ul. Czujna – od strony Wisły,
* przejście podziemne przy Bramie Straceń,
* naprzeciw Skweru Powstańców Styczniowych (zejście od Bramy Straceń do Mostu Gdańskiego),
* 300 m przed Mostem Gdańskim,
* naprzeciw Muzeum Katyńskiego,
* ul. Wenedów,
* przed ul. Sanguszki,
* zjazd z Wisłostrady w ul. Sanguszki,
* przed trybuną honorową,
* 2 szt. za trybuną honorową ( telebimy w stronę starego miasta),
* przed trybuną dla gości,
* przed ul. Grodzką,
* przed ul. Karową,
* za ul Boleść,
* zapewnienie 15 szt. konstrukcji pod telebimy typu LEAYHER z rozbudowaną podstawą, balastami z wysłoną i obliczeniami statyki i rozmieszczonymi zgodnie z dokumentami dostarczanymi przez zleceniodawcę,
* wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę wystawionego przez siebie sprzętu
 i instalacji.
* wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt źródło zasilania w energie elektryczna w postaci agregatów prądotwórczych wraz zapasem paliwa i obsługą,

 3) Gotowość do transmisji telebimów **w dniu 15.08.2020 r. godzina 08,00.**

 4) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do montażu telebimów

 **w dniu 11.08.2020 r.** i zakończyć w **dniu 15.08.2020 r**. **godzina 08:00**.

 5) demontaż telebimów **do godziny 18:00 w dniu 15.08.2020 r .**

 6) Za pomocą telebimów będzie emitowany sygnał dostarczony przez TVP oraz

 realizacja emisji filmu na potrzeby Zamawiającego i Odbiorcy tj. Dowództwa

 Garnizonu Warszawa,

 7) Wykonawca realizujący **Zamierzenie nr 2** zobowiązany jest zapewnić

 konstrukcje metalowe pod ekrany na rzecz Wykonawcy telebimów i systemu

 nagłośnienia ( wieża typu LEAYHER wys. 10 m z balastem i zasłoną

 z materiału) przy czym wysokość dolnej krawędzi ekranu nie może być

 niżej niż 2,0 m od poziomu terenu. Płótnem szarym lub czarnym ( musi być

 kolor jednolity na całym terenie) należy osłonić doły konstrukcji aby

 zamaskować balasty, agregaty i inne elementy chowane pod konstrukcją)

 8) Za dostarczenie Zamawiającemu obliczeń statycznych konstrukcji i ich

 wykonanie zgodnie z warunkami technicznymi producenta odpowiada

 Wykonawca , **Zamierzenie nr 2**,

 9) Wykonawca telebimów i nagłośnienia zobowiązany jest zapewnić na własny

 koszt źródło zasilania w energię elektryczna w postaci agregatów

 prądotwórczych wraz z zapasem paliwa i obsługą a także wygrodzić własnym

 staraniem i na własny koszt teren wokół telebimów za pomocą płotków

 zaporowych.

 10) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę wystawionego przez

 siebie sprzętu i instalacji.

**3. Warunki realizacji nagłośnienia na terenie Wisłostrady ( ul. Wybrzeże**

 **Gdyńskie – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie ) na odcinku**

 **od ul. Krasińskiego do ul. Karowej w Warszawie.**

. Założenia do nagłośnienia uroczystości na Wisłostradzie w dniu 15.08.2020 r.:

1. w systemie nagłośnieniowym należy uwzględnić:
* co najmniej 35-37 gron dźwiękowych Line Array typ: Mantas/ Superfly/ Gto outline
(z kompletna infrastrukturą sterowania i przekazu fonii),
* minimalna odległość zasięgu wyraźnej słyszalności nie mniej niż 80 m do 120 m,
* ilość kolumn w jednym klastrze – min. 5 szt.,
* ciśnienie akustyczne dla grona min. 155dB,
* szerokość propagacji min. 120 (w tym dla kolumn typu Downfill),
* pasmo przenoszenia dźwięku 80 HZ-14Khz,
* nagłośnienie centralnego odcinka defilady systemem typu Pint Source dla namiotu VIP (ok 32 szt.), strefy centralnej naprzeciwko namiotu (ok 16-24 szt.) oraz strefy
za namiotem VIP liniowym systemem nagłośnieniowym typu Outline Gto, C -12,
* baza mikrofonów bezprzewodowych wraz z aktywnym systemem anten typu Shure ADX – 4 mikrofony bezprzewodowe na potrzeby meldunków w tym min. 2 szt. mikrofony nagłowne typu DPA 4188 Core + 2 x body pack,
* 4 mikrofony przewodowe dynamiczne z okablowaniem i statywami oraz systemem odsłuchowym dla przemówień,
* 2 mikrofony dla narratorów z odsłuchem,
* urządzenie do odtwarzania muzyki z nośników takich jak płyta CD, MP3 – pamięć USB,
* nagłośnienie orkiestry i chóru ( mikrofony pojemnościowe),
* nagłośnienie meldunku Prezydenta RP na wysokości ul. Czujnej oraz jeden na wysokości ul Romana Sanguszki (dodatkowa baza mikrofonów bezprzewodowych – Shure AD wraz z mikserem fonii i agregatem – konieczność podania sygnału do wozu TV,
* stoły mikserskie oraz procesory dźwiękowe dla reżysera dźwięku i inżyniera systemu oraz namiot realizatorski,
* zapewnienie odpowiedniej ilości poprawnie działających multicorów, splitterów
(z dodatkowym odejściem dla TVP) wielokanałowych połączeń oraz złącze sygnałów audio,
* wykonanie projektu nagłośnienia – planu odległości wież i wielkości zainstalowanego systemu (do zaakceptowania),
* nagłośnienie musi być czytelnie słyszalne na Wisłostradzie (na odcinku od ul. Czujnej do ul. Karowej),
* gotowość nagłośnienia na czas uroczystości głównych w dniu 15.08.2020 r.
od godz. 8.00,
* nagłośnienie próby generalnej w dniu 13.08.2020 r. od godz. 24.00 w takim samym zakresie jak uroczystość główna w dniu 15.08.2020 r. od godz. 8.00,
* zapewnienie konstrukcji stalowych pod nagłośnienie w ilości min. 37 szt. typu LEAYHER z rozbudowana podstawą, balastem i wysłoną, obliczeniami statyki
i rozmieszczonymi zgodnie z dokumentami dostarczanymi przez Wykonawcę –**Zamierzenia nr 2**
* wysłonienie wież nagłośnieniowych siatkami maskującymi ok 10 szt. – zapewnia Wykonawca **– Zamierzenia nr 2**

 - Wykonawca, realizujący **Zamierzenie nr 2** musi dostarczyć Zamawiającemu

 obliczenia statyczne konstrukcji i zbudować ją zgodnie z zaleceniami

 producenta.

 - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt źródło zasilania

 w energię elektryczna w postaci agregatów prądotwórczych wraz

 z zapasem paliwa i obsługą oraz wygrodzić własnym staraniem i na własny

 koszt teren wokół wież za pomocą płotków zaporowych,

 - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę wystawionego przez siebie

 sprzętu i instalacji.

**4. Warunki realizacji nagłośnienia na terenie Placu Marszałka Józefa**

 **Piłsudskiego w Warszawie.**

 - minimum 6 szt. kolumn aktywnych po 2000 W każda,

 - mikrofony kablowe 4 szt,

 - mikrofony bezprzewodowe 2 szt.

 - mikroporty 2szt,

 - urządzenie umożliwiające odtwarzanie płyt CD, MP3, oraz pamięci USB,

 - kostka dziennikarska,

 - Wykonawca, realizujący Zamierzenie nr 2 musi dostarczyć Zamawiającemu

 obliczenia statyczne konstrukcji i zbudować ją zgodnie z zaleceniami

 producenta.

 - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt źródło zasilania

 w energię elektryczna w postaci agregatów prądotwórczych wraz

 z zapasem paliwa i obsługą raz wygrodzić własnym staraniem i na własny

 koszt teren wokół wież za pomocą płotków zaporowych,

 - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę wystawionego przez siebie

 sprzętu i instalacji.

 Gotowość nagłośnienia na czas uroczystości głównych w dniu 15.08.2020 r.
 od godz. 8.00,

 Nagłośnienie próby generalnej w dniu 12.08.2020 r. od godz. 08.00 w takim

 samym zakresie jak uroczystość główna w dniu 15.08.2020 r. od godz. 8.00.

 Demontaż nagłośnienia w dniu 15.08.2020 r. od godziny 16:00 do dnia

 16.08.2020 r. do godziny 08:00.

**5. Warunki realizacji zamierzeń o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4.**

1. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji zamierzeń o których mowa w pkt. 1,2,3,4. do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
2. Do realizacji zamierzeń zatrudni osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, posiadających aktualne badania lekarskie np. w zakresie pracy na wysokości oraz posiadające uprawnienia np. do obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie „ E” do 1 kV.
3. Wszystkie elementy wznoszone na konstrukcjach metalowych typu telebimy, grona głośnikowe powinny być wzniesione zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, posiadać wygrodzenie w formie płotków zaporowych zapobiegające dostępowi osób trzecich.
4. Wszystkie przewody elektryczne użyte do realizacji przedmiotowych zamierzeń powinny być sprawne i sprawdzone co do ich bezpieczeństwa przed użyciem oraz zabezpieczone na przejściach i przejazdach odpowiednimi przepustami,
5. Agregaty prądotwórcze powinny być tak dobrane przez Wykonawcę aby posiadały 20 % rezerwy mocy, były sprawne, posiadały aktualne badania i przeglądy oraz na czas pracy były wygrodzone płotkami zaporowymi chroniącymi przed dostępem osób nieuprawnionych.
6. W czasie realizacji przedmiotowych zamierzeń zabrania się przechowywania na stanowiskach pracy materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, substancji żrących i innych materiałów uznanych powszechnie jako niebezpieczne,
7. Wszyscy pracownicy Wykonawcy na każdym etapie realizacji przedmiotowych zamierzeń zobowiązani są poddać się kontroli prowadzonej przez Żandarmerię Wojskową, Służbę Ochrony Państwa. Policję i Straż Miejską.
8. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, którzy w czasie realizacji przedmiotowych zamierzeń będą nietrzeźwi lub pod wpływem narkotyków ( innych środków odurzających) zostaną natychmiast usunięci z miejsca realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest ich zastąpić innymi o tych samych kwalifikacjach..
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt na każdym etapie realizacji poszczególnych zamierzeń przy czym o ich wprowadzeniu Wykonawca musi zostać powiadomiony z takim wyprzedzeniem aby mógł je zrealizować.
10. Wykonawca kalkulując wartość oferty powinien uwzględnić koszt robocizny, koszty transportu i maszyn, ochrony, amortyzacji itp.

**6. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca.**

1) Planowy termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 a) na terenie Wisłostrady **od dnia zawarcia umowy do dnia** **19.08.2020 r. tj.**

do czasu usunięcia wszystkich elementów z miejsca realizacji zamierzenia.

 b) na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego **od dnia zawarcia umowy**

 **do dnia** **16.08.2020 r. do godziny 08:00 tj.** do czasu usunięcia wszystkich

 elementów z miejsca realizacji zamierzenia

2) Wykonawca ze względu na charakter prac powinien dysponować

 pracownikami wykwalifikowanymi, mogącymi samodzielnie realizować

 powierzone zadania lub w razie konieczności Wykonawca może zlecić

 podwykonawcy wykonanie części prac jedynie za zgodą Zamawiającego

 wyrażoną na piśmie.

3) Wymagane jest, aby w realizacji zadania:

 - transmisji obrazu za pomocą telebimów;

 - realizacji nagłośnienia uroczystości;

 byli zatrudnione nw. pracownicy :

 a) Montażyści sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego w ilości tak dobranej

 przez Wykonawcę aby mógł terminowo zrealizować zamierzenie jakiego się

 podjął.

 b) Przy realizacji robót elektrycznych obowiązkowo musi być obecny elektryk

 z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektrycznych typu „E „ do 1 kV

 oraz do wykonywania pomiarów ochronnych a w przypadku konieczności

 obsługi agregatów prądotwórczych także uprawnienia typu „E” do 1 kV

 w zakresie ich obsługi.

 c) Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni potencjał w zakresie

 sprzętu transportowego i w zakresie narzędzi niezbędny do terminowej

 realizacji zadań.

 d) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami realizującymi przedmiot

 umowy będą osoby które:

 - są osobami pełnoletnimi, posiadającymi aktualne badania lekarskie

 zezwalające na prowadzenie prac, montażowych, transportowych, robót

 elektrycznych;

 - zostały przeszkolone w zakresie przepisów bhp i p.poż.;

 - posiadają odpowiednie przygotowanie fachowe, wiedzę i doświadczenie

 oraz gwarantują na wysokim poziomie technicznym i w nakazanym

 terminie realizację zadań,

4) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane z jego winy.

5) Wykonawcy zabrania się wbijać w grunt pali w przypadku gdy nie ma pewności co

 do tego czy w miejscu tym nie przebiegają energetyczne linie kablowe i inne

 instalacje.

6) Wykonawca powinien posiadać i utrzymywać polisę lub inny dokument

 ubezpieczenia na kwotę stanowiącą równowartość **co najmniej 500.000,00 zł.**

 Polisa powinna być ważna przez cały okres trwania umowy.

7) Prace montażowe i demontażowe mogą być realizowane w pobliżu budynków

 mieszkalnych **w godzinach od 06:00 do 22:00** w pozostałych miejscach

 całodobowo wg. potrzeby Wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny jest za

 organizację pracy przy realizacji zamierzeń.

8) Wykonawca powinien wykazać co najmniej  **dwie usługi** zrealizowane w okresie

 ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , wraz z podaniem ich

 rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania w z załączeniem dowodów

 dotyczących wykonywanych usług określających, czy usługi te zostały

 wykonane w sposób należyty oraz przepisami bhp i p.poż. Wartość każdej

 z usług nie może być niższa niż  **250.000,00** zł brutto.

9) Wykonawca zobligowany jest do udzielenia informacji czy do realizacji ww,

 zamierzeń będzie zatrudniał cudzoziemców czy nie będzie, informacje tę

 powinien wpisać na formularzy zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. 8

10) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie dwa elementy,

 o których mowa w Zamierzeniu nr 1, pkt. 1,2,3,4 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 . na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.

11) Do formularza zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

 - kserokopię opłaconej polisy na kwotę **nie mniejszą niż 500 000,00 zł,**

 - potwierdzenie realizacji wykonania wcześniej dwóch usług tego typu

 o wartości **250 000,00 zł brutto każda** z udokumentowaniem jakości jej realizacji,

 - oświadczenie Wykonawcy, że do realizacji przedmiotowego zamierzenia użyje

 **co najmniej 50% sprzętu własnego (telebimy i nagłośnienie).**

 12) Kryterium wyboru ofert:

 Cena – 100 %,

**6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

Termin składania ofert do dnia: 05.08.2020r. do godziny 11:30

Ofertę należy złożyć w kancelarii Jednostki Wojskowej Nr 2063 ul. Banacha 2 w Warszawie pokój nr 225 w godzinach od 07:30 do 09:00 i od 11:00 do 15:00.

W dniu 05.08.2020 r. do godziny: 11:30

Ofertę złożyć należy na formularzu cenowym wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Jednostki i opatrzna napisem:

„Organizacja imprezy z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniach 12-13.08.2020 r na terenie m. st .Warszawy ”

Część nr 1 (telebimy + nagłośnienie)

– Nie otwierać przed dniem 05.08.2020 r. godz. 12:00.”.

Otwarcie ofert w dniu 05.08.2020 r. o godzinie 12:00

**Część NR 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Świadczenie usługi polegającej na organizacji imprezy kulturalnej organizowanej w związku z obchodami z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy w zakresie:**

**- sporządzenia projektu organizacji widowni,**

**- wykonanie trybun, podwyższeń dla mediów oraz ich wyposażenie,**

**- wykonanie konstrukcji wsporczych pod telebimy i grona głośnikowe.**

**1. Miejsce realizacji:**

1) trybuny honorowe i podwyższenia dla prasy na terenie Wisłostrad tj.

 - ul. Wybrzeże Gdańskie przy Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP i Parku Fontann

 w Warszawie.

1. konstrukcje nośne pod telebimy i grona głośnikowe na terenie Wisłostrady:

 - ul. Wybrzeże Gdyńskie ( od skrzyżowania z ul. Krasińskiego) ul. Wybrzeże

 Gdańskie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do skrzyżowania z ul. Karową.

1. trybuny honorowe i podwyższenia dla prasy na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego .
2. Konstrukcje nośne pod grona głośnikowe na Placu Marszałka Józefa

Piłsudskiego.

**2. Warunki realizacji trybun na Wisłostradzie:**

Rozpoczęcie budowy trybun i podwyższeń dla mediów w dniu 11.08.2020 br. od godz. 22:00 i ewentualne poprawki w dniu 15.08.2020 r. do godz. 07.00.

Omówienie budowy trybuny i podwyższeń dla mediów w dniu 12 -13.08.2020 r , podczas próby generalnej w godz. 22:00 – 09,00 w miejscu jak w pkt. 1.

1) Parametry techniczne trybuny A (VIP):

 - zadaszenie trybuny o wymiarach 10 m x 8 m dolna krawędź dachu powinna

 się znajdować na wysokości 6 m od poziomu gruntu, dach z plandeki w kolorze

 białym lub transparentny ( ustalony zostanie w trybie roboczym) wsparty na

 konstrukcji kratownicowej aluminiowej na czterech podporach, spadek

 dachu łagodny w granicach od 00 do 150 ,

* podest trybuny (3 poziomy) o wymiarach 10 m x 8 m (pierwszy poziom na wysokości 40 cm i głębokości 3 m kolejne co 20 cm i głębokości 3 m i 2 m ),
* schody od frontu o wysokości 20 cm na całą szerokość trybuny;
* obok trybuny dla VIP podest na wygłaszanie przemówień połączony z trybuną dla VIP -ów o wymiarach 4 m x 5 m i wysokości 40 cm ze schodkami,
* pojemność trybuny dla VIP-ów na 40 osób ,podest dla narratorów 3m x 3m wysokość 40 cm, obicie jak wyżej ze schodkami 20 cm,
* podłoga podestów obicie wykładzina kolor jasno szary, obicie boków materiał kolor szary,
* barierki z boku i tyłu trybuny.
* uwzględnić kordony ozdobne kolor czerwony o długości łącznej 30 m.
* wsporniki dachu pokryte płótnem biało –czerwonym.

2) Parametry techniczne trybuny B:

 - zadaszenie trybuny o wymiarach długość 105 m -98 m szerokość 6 m - 8 m

 dolna krawędź dachu powinna się znajdować na wysokości 6 m od poziomu

 gruntu, dach z plandeki w kolorze białym wsparty na konstrukcji

 kratownicowej aluminiowej na podporach, spadek dachu łagodny

 w granicach od 00 do 150 , rozstaw podpór co 6,0 -8,0 m,

 - podesty 3 poziomy) o wymiarach jak wyżej (pierwszy poziom na wysokości
 40 cm kolejne co 20 cm głębokość podestu co najmniej 2 m),

 - schody od frontu o wysokości 20 cm na całej długość trybuny,

* pojemność na 600 osób z miejscami siedzącymi( krzesła składane, z siedzeniami twardymi, bez podłokietników w jednolitym kolorze np. czarnym,)
* obicie trybuny –boki szarym materiałem,
* podłoga podestu obicie wykładzina kolor szary
* barierki z boku i tyłu trybuny.
* uwzględnić kordony ozdobne 120 mb.
* wsporniki aluminiowe pokryte płótnem biało-czerwonym.

3.Parametry techniczne trybuny C.

 - trybuna z podestów bez zadaszenia (3 poziomy) o wymiarach 30 m x 5 m

 ( pierwszy poziom na wysokości 40 cm kolejne co 20 cm).

 - schody na całej długości trybuny od frontu i z boku.

 - schody od tyłu trybuny w ilości 3 sztuk,

 - barierki z tyłu i boku,

 - podest obicie wykładziną kolor szary, boki materiał kolor szary,

 -

3) Parametry techniczne podwyższeń dla mediów:

 Naprzeciw trybuny honorowej na pasie zieleni pomiędzy jezdniami w przerwach

 pomiędzy krzewami (szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona w trybie

 roboczym):

* podwyższenie (zwyżka) nr 1: wymiary 3 m x 6 m, wys. 1,2 m, wejście z boku (schody) z poręczami + barierki po bokach;
* podwyższenie (zwyżka) nr 2: wymiary 3 m x 6 m, wys. 1,4 – 1,8 m, wejście z boku (schody) z poręczami + barierki po bokach;
* obicie szarym materiałem,
* podwyższenia dla kamerzystów naprzeciwko trybuny A (VIP) pierwszy o wymiarach 10 m x 6 m dwupoziomowy i wysokości do 1,0 m oraz drugi o wymiarach 30 m x 6 m i wysokości 0,4 m podzielony na pół zabezpieczony barierkami w pasie zieleni przed trybuną VIP z obiciem boków kolor szary.

4) Dodatkowy podesty:

 Przygotowanie podestu przy ul. Boleść dla osób niepełnosprawnych na około 30

 osób z wygrodzeniem z kordonów ozdobnych ( miejsce zostanie wskazanie

 w trybie roboczym w czasie próby generalnej.

5) Dodatkowe informacje:

 - Odległość miedzy trybuną A dla VIP –ów i trybuną B minimum 3 metry.

 - dokładne usytuowanie trybun oraz podwyższeń i podestów dla prasy w terenie

 zostanie ustalone w trybie roboczym.

 - Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji udostępnić

 dokumenty potwierdzające że trybuny, podesty będą mogły przenieść nacisk na

 1 m2 nie mniejszy niż 500 kg/m2.

 - Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu obliczenia statyczne certyfikaty

 wszystkich wznoszonych przez siebie konstrukcji i zbudować je zgodnie

 z zaleceniami producenta.

 - plandeki powinny być czyste, bez pęknięć i dziur oraz nie łatane,

6) Wykonawca realizujący **Zamierzenie nr 2**  zobowiązany jest zapewnić

 konstrukcje metalowe pod ekrany na rzecz Wykonawcy telebimów i systemu

 nagłośnienia przy czym wysokość dolnej krawędzi ekranu nie może być

 niżej niż 2,0 m od poziomu terenu. Płótnem szarym lub czarnym ( musi być

 kolor jednolity na całym terenie) należy osłonić doły konstrukcji aby

 zamaskować balasty, agregaty i inne elementy chowane pod konstrukcją)

7) Wykonawca realizujący **Zamierzenie nr 2** zobowiązany jest zapewnić

 konstrukcje typu LAYHER pod grona głośnikowe o wysokości minimum 10 m

 w ilości minimum 35-37 sztuk. Płótnem szarym lub czarnym ( musi być

 kolor jednolity na całym terenie) należy osłonić doły konstrukcji aby

 zamaskować balasty, agregaty i inne elementy chowane pod konstrukcją)

 8) Wykonawca, o którym mowa w pkt 6 i 7 musi dostarczyć Zamawiającemu

 obliczenia statyczne konstrukcji, które wznosił w ramach umowy i zbudować

 je zgodnie z zaleceniami producenta.

 9) Wykonawca zobligowany jest do zakładania na wznoszonych konstrukcjach siatki

 maskujące, banery, flagi itp.

**3. Warunki realizacji trybun na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego:**

Rozpoczęcie budowy trybun i podwyższeń dla mediów w dniu 10.08.2020 br. od godz. 22:00 i ewentualne poprawki w dniu 15.08.2020 r. do godz. 07.00.

Omówienie budowy trybuny i podwyższeń dla mediów w dniu 12 -13.08.2020 r , podczas próby generalnej w godz. 22:00 – 09,00 w miejscu jak w pkt. 1.

1. trybuna honorowa o szerokości 12 m, głębokości 10 m i wysokości 6 m z zadaszeniem, kolor biały z trzypoziomowym podestem, z barierkami po bokach, podest od góry obity wykładziną podłogową kolor jasno szary, boki materiał kolor szary, na trybunie honorowej, zobowiązany jest ustawić mównicę z godłem państwa a obok trybuny pulpit dla konferansjera,
2. dwie trybuny honorowe o szerokości 20 m, głębokości 6 m i wysokości 6 m, z zadaszeniem, kolor biały z dwupoziomowym podestem, podest 1 poziom.0,20 m poziom 2, 0,40 m, podest od góry obity wykładziną podłogową kolor jasno szary, boki materiał kolor szary,
3. jedną trybunę honorową o szerokości 11,5 m, głębokości 6 m i wysokości 6 m z zadaszeniem, kolor biały z dwupoziomowym podestem, podest 1 poziom.0,20 m poziom 2, 0,40 m, podest od góry obity wykładziną podłogową kolor jasno szary, boki materiał kolor szary,
4. zwyżkę prasową o wymiarach 6m x 3m i wysokości 1,2 -1,8 m z barierkami po bokach i z tyłu wraz ze schodami umieszczonymi z tylu i obiciem z materiału w kolorze jasno szarym.
5. słupy nośne powinny być osłonięte flagami białoczerwonymi.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 350 sztuk krzeseł rozkładanych czarnych bez podłokietników.

**4. Warunki realizacji zamierzeń o których mowa w pkt. 2 i 3.**

1. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji zamierzenia, o których mowa w pkt. 1 do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
2. Do realizacji zamierzeń zatrudni osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie np. w zakresie pracy na wysokości
3. Wszystkie elementy wznoszone na konstrukcjach metalowych powinny być wzniesione zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz być odporne na działanie wiatru, deszczu,
4. W czasie realizacji przedmiotowych zamierzeń zabrania się przechowywania na stanowiskach pracy materiałów wybuchowych , środków pirotechnicznych, substancji żrących i innych materiałów uznanych powszechnie jako niebezpieczne,
5. Wszyscy pracownicy Wykonawcy na każdym etapie realizacji przedmiotowych zamierzeń zobowiązani są poddać się kontroli prowadzonej przez Żandarmerię Wojskową, Służbę Ochrony Państwa.
6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, którzy w czasie realizacji przedmiotowych zamierzeń będą nietrzeźwi lub pod wpływem narkotyków ( innych środków odurzających) będą natychmiast usuwani z miejsca realizacji zamierzenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt na każdym etapie realizacji poszczególnych zamierzeń przy czym o ich wprowadzeniu Wykonawca musi zostać powiadomiony z takim wyprzedzeniem aby mógł je zrealizować.

 8) Wykonawca kalkulując wartość oferty powinien uwzględnić koszt robocizny,

 koszty transportu i maszyn, ochrony, amortyzacji sprzętu itp.

**5. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca.**

1) Planowy termin realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Wisłostrady **od dnia**

 **zawarcia umowy do dnia** **19.08.2020 r**. tj do dnia opuszczenia terenu przez

 Wykonawcę

2) Planowy termin realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Placu Marszałka Józefa **od dnia zawarcia umowy do dnia** **19.08.2020 r**. tj do dnia opuszczenia terenu przez Wykonawcę

3) Wykonawca ze względu na charakter robót - prac powinien dysponować

 pracownikami wykwalifikowanych, mogących samodzielnie realizować

 powierzone zadania lub w razie konieczności Wykonawca może zlecić

 podwykonawcy wykonanie części prac jedynie za zgodą Zamawiającego

 wyrażoną na piśmie.

4) Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednią bazą materiałową

 posiadać odpowiedni potencjał w zakresie sprzętu transportowego i w zakresie

 narzędzi niezbędny do terminowej realizacji zadania

5) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami realizującymi przedmiot

 zamierzenia będą to osoby które:

 - są osobami pełnoletnimi, posiadającymi aktualne badania lekarskie,

 zezwalające na prowadzenie prac, montażowych, transportowych,

 - zostały przeszkolone w zakresie przepisów bhp i p.poż.;

 - posiadają odpowiednie przygotowanie fachowe, wiedzę i doświadczenie ,oraz

 gwarantują na wysokim poziomie technicznym i w nakazanym terminie

 realizację zadań.

 6) Zabranie się przebywania pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają

 obywatelstwa polskiego w strefie ochronnej w dniu 15.08.2020 r po zakończeniu

 kontroli przez SOP.

**6. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca.**

1) Wykonawca ze względu na charakter robót powinien dysponować

 pracownikami wykwalifikowanych, mogących samodzielnie realizować

 powierzone zadania lub w razie konieczności Wykonawca może zlecić

 podwykonawcy wykonanie części prac jedynie za zgodą Zamawiającego

 wyrażoną na piśmie.

2) Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednią bazą materiałową

 posiadać odpowiedni potencjał w zakresie sprzętu transportowego

 i w zakresie narzędzi niezbędny do terminowej realizacji zadania

3) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami realizującymi przedmiot

 zamierzenia będą to osoby które:

 - są osobami pełnoletnimi, posiadającymi aktualne badania lekarskie

 zezwalające na prowadzenie prac, montażowych, transportowych,

 - zostały przeszkolone w zakresie przepisów bhp i p.poż.;

 - posiadają odpowiednie przygotowanie fachowe, wiedzę i doświadczenie

 oraz gwarantują na wysokim poziomie technicznym i w nakazanym

 terminie realizację zadań

4) Wykonawca powinien posiadać i utrzymywać polisę lub inny dokument

 ubezpieczenia na kwotę stanowiącą równowartość **co najmniej 500.000,00 zł.**

 Polisa powinna być ważna przez cały okres trwania umowy.

 5) Prace montażowe i demontażowe mogą być realizowane w pobliżu budynków

 mieszkalnych **w godzinach od 06:00 do 22:00** w pozostałych miejscach

 całodobowo wg. potrzeby Wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny jest za

 organizację pracy przy realizacji zamierzeń.

 6) Wykonawca powinien wykazać co najmniej  **dwie usługi** zrealizowane w okresie

 ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , wraz z podaniem ich

 rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów

 dotyczących wykonywanych usług określających, czy usługi te zostały

 wykonane w sposób należyty oraz zgodny z przepisami bhp i p.poż. Wartość

 każdej z usług nie może być niższa niż  **200.000,00 zł brutto.**

 7) Wykonawca zobowiązany jest ujawnić informację czy będzie do realizacji

 zamówienia zatrudniał cudzoziemców na formularzu, o którym mowa w pkt 9.

 Zamówienia

 8) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na elementy wymienione

 w Zamierzeniu nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2

9) Do formularza zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

 - kserokopię opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł,

 - potwierdzenie realizacji wykonania wcześniej dwóch usług tego typu o wartości

 200 000,00 zł brutto każda z udokumentowaniem jakości jej realizacji,

 - Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował w 80% własnym sprzętem na

 realizację **Zamierzenia nr 2.**

10) Kryterium wyboru ofert:

 Cena – 100 %,

**4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

**Termin składania ofert do dnia: 05.08.2020 r. do godziny 11:30**

Ofertę należy złożyć w kancelarii Jednostki Wojskowej Nr 2063 ul. Banacha 2 w Warszawie pokój nr 225 w godzinach od 07:30 do 09:00 i od 11:00 do 15:00.

W dniu 05.08.2020 r. do godziny: 11:30

Ofertę złożyć należy na formularzu cenowym wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Jednostki i opatrzna napisem:

„Organizacja imprezy z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniach 12-13.08.2020 r na terenie m. st .Warszawy ”

Część nr 2 ( Konstrukcje metalowe)

– Nie otwierać przed dniem 05.08.2020 r. godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 05.08.2020 r. o godzinie 12:00

 **Część NR 3**

**Świadczenie usługi w zakresie organizacji imprezy (uroczystości) kulturalnej**

**związanej z obchodami z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy w zakresie:**

**- organizacji stref bezpieczeństwa poprzez ich wygrodzenie płotkami zaporowymi.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

**Świadczenie usługi w zakresie organizacji imprezy (uroczystości) kulturalnej**

**związanej z obchodami z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy w zakresie organizacji stref bezpieczeństwa poprzez ich wygrodzenie płotkami zaporowymi.**

**1. Warunki realizacji wygrodzenia stref bezpieczeństwa na Wisłostradzie:**

1) wygrodzenie obejmuje niżej wymienione ulice :

 a) dwa pasma ulicy Wybrzeże Gdyńskie od ulicy Krasińskiego do Mostu

 Gdańskiego;

 b) dwa pasma ruchu ulicy Wybrzeże Gdańskie od Mostu Gdańskiego do Mostu

 Śląsko-Dąbrowskiego wraz z częścią Parku fontann;

 c) dwa pasma ruchu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie od Mostu Śląsko-

 Dąbrowskiego do Mostu Poniatowskiego;

 d) dwa pasma ul. Wioślarskiej

 d) dwa pasma ul Solec;

 e) dwa pasma do Mostu Łazienkowskiego i zapewnić płotki do wygrodzenia ul.

 Łazienkowskiej i zjazdów z Trasy Łazienkowskiej,

 f) teren do wygrodzenia: (ul. Krasińskiego, ul. Sanguszki do stacji benzynowej,

 ul. Krajewskiego, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do Lipowej, ul. Lipowa, ul.

 Karowa do ul. Dobrej, ul. Grodzka do parkingu pod mostem

 2) łączna długość grodzenia 14 500 mb.

 3) grodzenie wykonać w pierwszej kolejności przy użyciu płotków zaporowych

 znajdujących się we własnych zasobach, w przypadku niewystarczającej ilości

 płotków własnych istnieje możliwość wykorzystania płotków z JW. 2420, ul.

 29 listopada 1 w Warszawie odbiór i transport płotków we własnym zakresie.

 4) szczegółowe omówienie wygrodzenia w terenie zostanie omówione

 z przedstawicielem Dowództwa Garnizonu Warszawa – termin zostanie

 ustalony w trybie roboczym.

1. Rozpoczęcie grodzenia **w dniu 08.08.2020 r do dnia 12.08.2020 r do godziny**

 **22:00,**

1. korekta grodzenia **w dniu 14.08.2020 r. od godziny 23:00** na odcinku od mostu Śląsko- Dąbrowskiego do mostu Gdańskiego .od godziny

 7) demontaż ogrodzenia **do dnia 15.08.2020 r. od godziny 17:00,**

 Wykonawca zobowiązany jest do:

 Przystąpienia do likwidacji ogrodzenia po zakończeniu uroczystości;

 **Zwrotu płotków do JW. 2420 ul. 29 listopada 1 w dniu 16.08.2020 r**.

 8) Wykonawca realizując grodzenie **w dniach 08.08.2020 r – 15.08.2020 r.**

 zobowiązany jest pozostawić wolne miejsca na szerokość skrzyżowań, przejść

 dla pieszych , ścieżek rowerowych, pozostawiając w ich miejscu zapas płotków,

 płotki winny być ustawione w odległości 1,0 -1,2 m od krawędzi jezdni.

 5) Szczegółowy schemat grodzenia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do

 dnia 07.08.2020 r.

 6) Do grodzenia należy użyć metalowe płotki zaporowe typu lekkiego o długości

 2,00-2,50m i wysokości 1,10 -1,25 m, z polami wypełnionymi metalowymi

 prętami pionowymi.

 7) użyte do grodzenia płotki powinny być bezpieczne w użyciu.

 8) rozliczenie z Wykonawcą nastąpi wg. faktycznej długości realizowanego

 grodzenia.

 **Uwaga:** W dniu 10.08.2020 r. Wykonawca zobowiązany jest wygrodzić przy pomocy płotków zaporowych miejsce kierowania paradą lotniczą na terenie Wisłostrady. Warunki wygrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ( ppłk Andrzej Królik tel. 261-825-232.

**2. Warunki realizacji wygrodzenia stref bezpieczeństwa na Placu Marszałka**

 **Józefa Piłsudskiego:**

 **-** Wykonawca zobowiązany jest wygrodzić za pomocą płotków zaporowych typu

 lekkiego w ilości 350 sztuk = 700 mb teren uroczystości w dniu 15,08.2020 r. oraz

 przed próbą generalną w dniu 12.08.2020 r. Schemat wygrodzenia terenu

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w trybie roboczym schemat wygrodzenia.

**3. Warunki realizacji zamierzenia o którym mowa w pkt. 1 i 2**

1) Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji zamierzenia,

 o których mowa w pkt. 1 do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

 2) Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy wykonywaniu grodzenia

 z uwagi bliskość pasa drogowego,

3) Wszyscy pracownicy Wykonawcy na każdym etapie realizacji przedmiotowych

 zamierzeń zobowiązani są poddać się kontroli prowadzonej przez

 Żandarmerię Wojskową, Służbę Ochrony Państwa.

4) Wszyscy pracownicy Wykonawcy, którzy w czasie realizacji przedmiotowego

 zamierzenia będą nietrzeźwi lub pod wpływem narkotyków ( innych środków

 odurzających) zostaną natychmiast usuwani z miejsca realizacji zamierzenia.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt na każdym etapie

 realizacji zamierzenia przy czym o ich wprowadzeniu Wykonawca musi

 zostać powiadomiony z takim wyprzedzeniem aby mógł je zrealizować.

**4. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca.**

1) Planowy termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 - na terenie Wisłostrady **od dnia zawarcia umowy do dnia** **19.08.2020 r.** tj.

 usunięcia z miejsca realizacji płotków zaporowych;

 - na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego **od dnia zawarcia umowy**

 **do dnia** **19.08.2020 r.** tj. usunięcia z miejsca realizacji płotków zaporowych;

2) Wykonawca ze względu na charakter robót powinien dysponować

 pracownikami wykwalifikowanych, mogących samodzielnie realizować

 powierzone zadania lub w razie konieczności Wykonawca może zlecić

 podwykonawcy wykonanie części prac jedynie za zgodą Zamawiającego

 wyrażoną na piśmie.

3) Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednią bazą materiałową

 posiadać odpowiedni potencjał w zakresie sprzętu transportowego

 i w zakresie narzędzi niezbędny do terminowej realizacji zadania

4) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami realizującymi przedmiot

 zamierzenia będą to osoby które:

 - są osobami pełnoletnimi, posiadającymi aktualne badania lekarskie

 zezwalające na prowadzenie prac, montażowych, transportowych,

 - zostały przeszkolone w zakresie przepisów bhp i p.poż.;

 - posiadają odpowiednie przygotowanie fachowe, wiedzę i doświadczenie

 oraz gwarantują na wysokim poziomie technicznym i w nakazanym

 terminie realizację zamierzenia.

 5) Wykonawca odpowiada za ochronę płotów zaporowych na czas obowiązywania

 umowy.

 6) Wykonawca powinien posiadać i utrzymywać polisę lub inny dokument

 ubezpieczenia na kwotę stanowiącą równowartość **co najmniej 400.000,00 zł.**

 Polisa powinna być ważna przez cały okres trwania umowy.

7) Wykonawca powinien wykazać co najmniej  **dwie usługi** zrealizowane w okresie

 ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , wraz z podaniem ich

 rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów

 dotyczących wykonywanych usług określających, czy usługi te zostały

 wykonane w sposób należyty oraz zgodny z przepisami bhp i p.poż. Wartość

 każdej z usług nie może być niższa niż **150 .000,00 zł brutto.**

 8) Prace montażowe i demontażowe mogą być realizowane w pobliżu budynków

 mieszkalnych **w godzinach od 06:00 do 22:00** w pozostałych miejscach

 całodobowo wg. potrzeby Wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny jest za

 organizację pracy przy realizacji zamierzenia.

 9) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na element wymieniony

w **Zamierzeniu Nr 3** Opisu przedmiotu zamówienia . na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3

10) Do formularza zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

 - kserokopię opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż **400 000,00 zł,**

 - potwierdzenie realizacji wykonania wcześniej dwóch usług o wartości

 **100 000,00 zł brutto każda** z udokumentowaniem jakości jej realizacji,

 - oświadczenie że Wykonawca użyje do realizacji zamierzenia **co najmniej 80 %**

 **płotków własnych.**

11) Sposób wypełnienia tabeli w Formularzu zapytania ofertowego - załącznik nr 3

 a) w kolumnie 1 Zamawiający określił długość grodzenia **14 500 mb.**

 b) w kolumnie 2 Wykonawca zobowiązany jest wstawić koszt wygrodzenia 1 mb

 przez siebie skalkulowany ( powinien uwzględnić koszty robocizny ,transportu,

 ochrony oraz uwzględnić fakt , że część płotków będzie kilkakrotnie

 przesuwana)

 c) w kolumnie 3 Wykonawca powinien wpisać iloczyn wartości z kolumny 1

 i kolumny 2,

 d) w kolumnie 4 Wykonawca powinien wpisać należną stawkę podatku VAT tj.

 23% z kolumny 3,

 e) w kolumnie 5 Wykonawca zobowiązany jest wpisać sumę z kolumny 3 i 4

 12) Kryterium wyboru ofert:

 Cena – 100 %,

**5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

**Termin składania ofert do dnia: 05.08.2020 r. do godziny 11:30**

Ofertę należy złożyć w kancelarii Jednostki Wojskowej Nr 2063 ul. Banacha 2 w Warszawie pokój nr 225 w godzinach od 07:30 do 09:00 i od 11:00 do 15:00.

W dniu 05.08.2020 r. do godziny: 11:30

Ofertę złożyć należy na formularzu cenowym wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Jednostki i opatrzna napisem:

Świadczenie usługi w zakresie organizacji imprezy (uroczystości) kulturalnej

związanej z obchodami z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15.08.2020 r. poprzedzonej próbą generalną w dniu 12-13.08.2020 r. na terenie m. st. Warszawy w zakresie organizacji stref bezpieczeństwa poprzez ich wygrodzenie płotkami zaporowymi.

**część 3**

Otwarcie ofert w dniu 05.08.2020 r. o godzinie 12:00

**UWAGA:**

**ZAMAWIAJĄCY na żadnym etapie realizacji przedmiotu zamówienie poszczególnych zamierzeń nie przewiduje możliwości zatrudniania przez Wykonawców obcokrajowców.**