Załącznik nr 3 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ………….…….. w Gołczy, pomiędzy:
Gminą Gołcza w imieniu której działają następujące osoby:
Wójt Gminy – Lesław Blacha
przy kontrasygnacie Skarbnika – Romany Nowak,
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………….………………………………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ

o następującej treści:

W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Wysocice”, prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej „PZP” (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.), strony oświadczają, co następuje:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Wysocice”, którego przedmiot został szczegółowo określony w dokumentach, o których mowa w ust. 2.
2. Zakres i sposób wykonania robót określają:
1. Niniejsza umowa,
2. Dokumentacja projektowa,
3. Przedmiar robót,
4. Opis przedmiotu zamówienia,
5. SWZ,
6. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami.
1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z dokumentacją projektową, sprawdził jej przydatność do celu wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.
2. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu całości zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiającego.

§ 2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy.
2. W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu harmonogramu realizacji zamówienia. Harmonogram ma przedstawiać zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał w poszczególnych etapach robót w układzie miesięcznym. Harmonogram ma umożliwić zamawiającemu bieżący monitoring postępów w realizacji zadania.
3. Harmonogram wymaga akceptacji zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przedstawić skorygowany harmonogram w zakresie wskazanym przez zamawiającego w terminie do 7 dni, od daty powzięcia informacji o braku akceptacji dotychczas przedstawionego harmonogramu. Tryb ten dotyczy również aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§ 3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
1. Przekazania wykonawcy informacji niezbędnych do realizacji umowy, będących w posiadaniu zamawiającego.
2. Wprowadzenie wykonawcy na miejsce wykonywania robót budowlanych, przewidywany termin przekazania placu budowy – do 14 dni po podpisaniu umowy.
3. Zapewnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych.
4. Odbioru należycie wykonanych robót budowlanych.
5. Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§ 4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. Wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi
   i technologicznymi oraz obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,
2. Przejęcia miejsca wykonywania robót budowlanych,
3. Pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
4. Przerwania robót na żądanie zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,
5. Przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i gwarancyjnej,
6. Zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru częściowego, końcowego,
7. Uczestniczenia w odbiorze końcowym,
8. Uczestnictwa w przeglądach powykonawczych na wezwanie zamawiającego,
9. Usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi,
10. Powiadomienia zamawiającego o wypadkach w miejscu wykonywania robót oraz o wystąpieniu zagrożeń dotyczących życia i zdrowia ludzkiego,
11. Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
12. Zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonujących prace fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):
W trakcie realizacji zamówienia wykonawca, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie, nie dłuższym niż 3 dni robocze, przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty wskazane w ust. 12:
  1. oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu robót wskazanych w ust. 12. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, datę zawarcia umowy o pracę oraz podpis pracownika,
  2. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty wskazane w ust. 12. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, datę zawarcia umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy i/lub podwykonawcy,
  3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych w ust. 12 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania,
  4. innych dokumentów, w tym w szczególności: zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, i/lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, o ochronie danych osobowych.
1. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania inspektora nadzoru, który działać będzie w imieniu i na rzecz zamawiającego w zakresie organizacji, prowadzenia i rozliczania budowy oraz wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową oraz wiedzą i sztuką budowlaną. W przypadku nie powołania inspektora nadzoru funkcję tę pełnił będzie wyznaczony przedstawiciel zamawiającego.
2. Ze strony wykonawcy funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełnił będzie: ………………………., posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualny wpis do izby samorządu zawodowego.
3. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru może nastąpić tylko z ważnych powodów i za uprzednią zgodą zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy wykonawca wskaże do pełnienia tej funkcji osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż wymagane dla danej osoby w SIWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.
§ 6
PODWYKONAWCY
Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamówienie sam/za pomocą podwykonawcy/ów.
Zakres powierzonych robót podwykonawcy/om:
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
w tym, na którego/ych zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziałów w postępowaniu.
1. Jeżeli w trakcie wykonania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, to wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonywania prac/robót, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.
3. W przypadku, w którym wykonawcą jest konsorcjum każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum, wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez zamawiającego.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
2. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w  § 2 ust. 1,
3. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego,
4. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody wykonawcy i zamawiającego,
5. brak jest zastrzeżenia, iż zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy za wykonane przez niego roboty do wysokości wynagrodzenia obliczonego w oparciu o ceny ofertowe wykonawcy.
1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zamawiający skierował sprzeciw listem poleconym na adres wykonawcy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych netto.
6. W przypadku stałej współpracy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą w trakcie realizacji zadania, obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o podwykonawstwo progu 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo na kwotę powyżej 50 000, 000 złoty netto.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
8. Zapisy ust. 2-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
9. W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie zapłaty wymaganego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za okres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
 albo
Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
 albo
Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
2. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
§ 7
ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:
1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu,
2. Odbiór częściowy,
3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy.
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończony zakres robót zgodnie z odbiorem częściowym.
2. W odbiorach uczestniczą: inspektor nadzoru, upoważnieni przedstawiciele zamawiającego, kierownik budowy i wykonawca.
3. Do obowiązków wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadzoru, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, atestów, badań, gwarancji, instrukcji, itp.
4. Zakończenie wszelkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, badań i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru.
5. O osiągnięciu gotowości do odbioru robót objętych zamówieniem wykonawca zgłasza zamawiającemu pisemnie, a termin biegnie od dnia, w którym zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
6. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni, a do odbioru częściowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez wykonawcę o gotowości do odbioru.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki:
1. Możliwe do usunięcia – zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
2. Niemożliwe do usunięcia – zamawiający może:
1. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu odbioru ponownie.
1. Jeśli podczas odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki, a Wykonawca usunie je w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, wówczas za datę zakończenia uznaję się datę wpłynięcia do siedziby zamawiającego zgłoszenia do odbioru końcowego.
2. Jeżeli podczas odbioru zamawiający stwierdzi brak możliwości dokonania odbioru z powodu niewykonania robót objętych przedmiotem zamówienia termin zgłoszenia gotowości do odbioru na podstawie, którego przystąpiono do odbioru nie będzie traktowany jako termin zakończenia robót.
3. Jeśli podczas odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki, a wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, termin dokonanego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego na podstawie którego przystąpiono do odbioru również nie będzie traktowany jako termin zakończenia realizacji zadania.
4. W przypadku odbioru częściowego postanowienia ust. 3-11 stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, może odmówić dokonania odbioru końcowego, co będzie stanowić podstawę do naliczenia przez zamawiającego kar umownych z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy.
6. Za termin zakończenia całości zamówienia uznaje się datę wpłynięcia do siedziby zamawiającego zgłoszenia do odbioru końcowego, po zakończeniu wszystkich prac objętych zamówieniem-zadaniem.
7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po potwierdzeniu przez zamawiającego w ww. protokole dostarczenia koniecznych, a będących w posiadaniu wykonawcy dokumentów, usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym odbiorze.
8. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane zostaną na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości określonych w § 12 niniejszej umowy.
9. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane zostaną komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
10. Jeżeli wykonawca nie usunie ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.
11. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
§ 8
WYNAGRODZENIE
1. Cena robót wynikająca z kosztorysu ofertowego wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie i wynosi brutto: ……………….…………. zł, słownie : ………………………………………………………. w tym podatek VAT w wysokości 23 %.
2. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia może ulec zmianie i zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego określającego faktycznie zrealizowany zakres robót, który sprawdzi i potwierdzi inspektor nadzoru.
3. Wysokość wynagrodzenia za roboty objęte niniejszą umową nie będzie podlegała waloryzacji.
4. W przypadku konieczności wykonania robót dla których brak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen jednostkowych, wyliczeń należy dokonać na podstawie składników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego, a koszt materiałów wg cen średnich np. wydawnictwa „Sekocenbud” z kwartału wykonania przedmiotowych robót, ewentualnie materiały nietypowe według faktury ich zakupu, po akceptacji zamawiającego.
5. Wykonawca dokona wyceny robót o których mowa w ust. 4 oraz przedstawi zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia przez inspektor nadzoru przed rozpoczęciem tych robót.
6. Cena podana w ofercie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jak również w nich nie ujęte, a bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa. Są to m.in. koszty :
1. Wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna) dozorowania budowy, projektu organizacji robót, obsługi geodezyjnej w tym wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
3. Opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki,
4. Przeprowadzenia pomiarów, prób, odbiorów, rozruchu, kontroli instalacji i urządzeń,
5. Innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
§ 9
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Zapłata należnego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych, po wykonaniu danego zakresu robót podlegających odbiorowi, na konto bankowe wskazane na fakturze.
2. Płatność dokonana będzie przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT, do faktur winny być załączone:
1. Oświadczenie wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców,
2. Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych odebranych protokołem odbioru załączonym do faktury.
1. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót podpisany przez zamawiającego, inspektora nadzoru, kierownika budowy i wykonawcę.
2. Fakturę należy adresować następująco:
Nabywca: Gmina Gołcza, 32-075 Gołcza 80, NIP: 659 154 58 80,
Odbiorca: Urząd Gminy w Gołczy, 32-075 Gołcza 80
1. Rozliczenie końcowe wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z zamawiającym, na okoliczność którą wykonawca przedstawi zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki oraz nie dopuszcza ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności na przyszłe zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
3. Zamawiający na zasadzie potrącenia umownego, może potrącić z wynagrodzenia wykonawcy wszelkie roszczenia służące w stosunku do wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, kwoty zapłacone bezpośrednio podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z wykonaniem zastępczym.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu w ramach niniejszej umowy wynagrodzenia.
§ 10
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązująca formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:
1. za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie liczone za każdy dzień zwłoki, przy czym dzień spełnienia świadczenia nie jest wliczany do okresu zwłoki,
2. za zwłokę w dotrzymaniu terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, przy czym dzień spełnienia świadczenia nie jest wliczany do okresu zwłoki,
3. za zwłokę w rozpoczęciu realizacji robót ponad 7 dni liczone od dnia akceptacji harmonogramu realizacji zamówienia przez zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego ogółem brutto,
Dodatkowo wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1. w przypadku nie dostarczenia harmonogramu realizacji zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy lub w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia uwag do harmonogramu wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki w jego dostarczeniu,
2. gdy wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów inspektora nadzoru, w wysokości 2.000 zł za każde niewykonane polecenie,
3. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki w zapłacie,
4. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,
5. za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,
6. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,
7. za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań zamawiającego określonych w § 4 ust. 12 pkt. 2 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego poza przypadkami określonymi w art. 145 ustawy PZP w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
1. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a do c oraz pkt 2, które zamawiający może nałożyć na wykonawcę, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia wykonawcy netto.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiającemu przysługuje wedle jego wyboru prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy albo pokrycia ich środkami z udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraża zgodę.
§ 11
ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 i art. 455 ust. 2 PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności niżej wymienionych:
1. Nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci i obiekty budowlane,
2. Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: wysokie mrozy, nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej,
3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:
1. wstrzymanie robót przez zamawiającego lub rezygnację przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od zamawiającego niezależnych,
2. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
1. Konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu PZP, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.
2. Wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.
3. Wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
4. Wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
5. Wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
6. Wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny, epidemia, działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy.
7. Działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
8. niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.
9. wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku:
1. Zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona.
2. Dokonania końcowego rozliczenia wykonanych robót,
3. W związku z robotami podobnymi, dodatkowymi, zaniechanymi lub zamiennymi.
Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:
1. Zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. rozwiązania umowy, śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SWZ.
3. Zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą zamawiającego, tj.:
1. zmiany części zamówienia, którą Wykonawca zamierzał zlecić podwykonawcom,
2. rezygnacja z planowanego podwykonawstwa,
3. zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie na etapie realizacji robót,
4. wprowadzenie podwykonawcy w przypadku gdy wykonawca oświadczył w ofercie, iż wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców,
5. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,
6. zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy,
7. zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy,
Warunki wprowadzenia zmian w umowie:
1. Każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na wykonawcy,
2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1-4 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 12
GWARANCJA I RĘKOJMIA
Wykonawca:
1. Udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres …...…… miesięcy, w tym na zastosowane materiały i urządzenia,
2. Zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano-montażowych w ciągu 5 dni od zgłoszenia zdarzenia za pomocą poczty elektronicznej,
3. Zobowiązuje się do wymiany na swój koszt materiału lub urządzenia na nowy, gdy liczba jego napraw gwarancyjnych przekroczy 3 zdarzenia,
4. Przedłuży okres gwarancji o czas naprawy.
1. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku wymiany materiału na nowy, jeżeli przyczyny uszkodzenia są skutkiem jego nieprawidłowej eksploatacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiającego, o których został zawiadomiony przez zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego.
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystąpią wady w realizacji powodujące ograniczenie celów, dla których przedmiot ten miał być przeznaczony.
5. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.
§ 13
PRZEGLĄDY W OKRESIE GWARANCJI
1. Przed upływem okresu gwarancji zamawiający może wyznaczyć terminy na dokonanie przeglądu robót wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.
2. Niezależnie od przeglądów w okresie gwarancji, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji istnienia wad nie nadających się do usunięcia, zamawiający może:
1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie części przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, żądać zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej tej części przedmiotu umowy,
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie części przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem– żądać wykonania części przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości do 5% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. na kwotę: ………………………. zł. słownie: …………………………………………………………… w formie ….......................................................
2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady lub ewentualnych kar umownych.
3. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.
6. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji przedmiotu umowy, wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. W przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ust. 6 zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru do:
zrealizowania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji przedmiotu umowy,
albo
potrącenia z wynagrodzenia kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 15
1. Przez podmiot udostępniający zasoby należy rozumieć: podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zgodnie z ofertą wykonawcy, podmiot udostepniający zasoby, tj. …………….……… będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w następującym zakresie: ……………………………………………
3. W przypadku gdy wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby, późniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby będzie możliwa, jeżeli wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot udostepniający zasoby lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 16
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1. Roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2. odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody (materialne i osobowe) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe na terenie budowy między innymi w związku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów mechanicznych itp.
§ 17
INTERPRETACJA UMOWY
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą przekazywane do rozpatrzenia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.
3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
4. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej
   z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.
5. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej
   z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
6. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo i wnikliwie zapoznał się z treścią niniejszej umowy i nie budzi ona jego wątpliwości, w pełni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy zobowiązuje się do jej realizacji.
§ 18
RODO
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółową klauzulą informacyjną o wypełnieniu przez administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L. z 04.05.2016)
2. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1).

§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla zamawiającego, 1 egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: