## PR
Przedmiar robót
Remont drogi powiatowej nr 1921C Paterek - Łankowiczki
od km 14+391 do km 15+301
Lp. | Poz. kat. | Nazwa i opis pozycji | Jedn. | Ilość
Obliczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5
i. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |  | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.91
2 |  | Remont istniejącej nawierzchni przy użyciu MMA | t | 3
3 |  | Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu z poboczy o gr. 15 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 910,0*0,75*0,15 | m³ | 103
II. JEZDNA I SKRZYŻOWANIE
4 |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
|  | m²: 910,0*5,2+35*10*0,5+5,5*60,0+(6+18)*11*0,5 | m² | 5369
5 |  | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) - celem włączenia
|  | m²: 3*6,0*5,0 | m² | 90
6 |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m²
|  | m²: 910,0*5,2+(35*10*0,5+5,5*60,0+(6+18)*11*0,5) | m² | 5369
7 |  | Ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego AC 11 W o gr. średniej 4 cm wg PN-EN 13108-1
|  | t: 910,0*5,2*0,04*2,4+(35*10*0,5+5,5*60,0+(6+18)*11*0,5)*0,04*2,4 | t | 516
8 |  | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m²
|  | m²: 910,0*5,2+35*10*0,5+5,5*60,0+(6+18)*11*0,5 | m² | 5369
9 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1
|  | m²: 910,0*5,0+35*10*0,5+5,5*60,0+(6+18)*11*0,5 | m² | 5187
10 |  | Roboty ziemne -wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 1,00 m i grubości 10 cm (materiał z urobku pozyskanego w trakcie prac)
|  | m³: 2*1,0*910,0*0,1 | m³ | 182
11 |  | Ułożenie opornika betonowego 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m³/mb) - ustawienie na "0" na łukach skrzyżowania
|  | mb: (10+5)*2+6+10 | mb | 46
III. ZJAZDY
12 |  | Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o gr. 15 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 0,15*2*45,0 | m³ | 27
13 |  | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. IV na głębokość 10 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 2*45,0*0,1 | m³ | 9
14 |  | Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu | m² | 27
15 |  | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości 20 cm | m² | 27
16 |  | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m² | m² | 27
17 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 5 cm | m² | 27
IV. PRACE WYKOŃCZENIOWE
18 |  | Roboty ziemne - odmulenie rowów na głębokość 40 cm (materiał do wbudowania w pobocza gruntowe w obrębie robót, a w przypadku nadmiaru odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 0,5*910,0*2 | m³ | 910
19 |  | Utwardzenie pobocza w obrębie skrzyżowania z kruszywem naturalnym, łamanym, stabilizowanym mechanicznie 0/31.5 o grubości 15 cm
|  | m²: 1,5*(20+5) | m² | 38
20 |  | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1
Uwaga: Wymiar zjazdu: szerokość w bramie: 5,0m , głębokość: 6,0 m, wyokrąglenie łukiem R6

## KO
Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek - Łankowiczki
od km 14+391 do km 15+301
Lp. | Poz. kat. | Nazwa i opis pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Obliczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
i. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |  | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.91 |  | 0
2 |  | Remont istniejącej nawierzchni przy użyciu MMA | t | 3 |  | 0
3 |  | Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu z poboczy o gr. 15 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m³ | 103 |  | 0
II. JEZDNA I SKRZYŻOWANIE
4 |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej | m² | 5369 |  | 0
5 |  | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) - celem włączenia | m² | 90 |  | 0
6 |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m² | m² | 5369 |  | 0
7 |  | Ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego AC 11 W o gr. średniej 4 cm wg PN-EN 13108-1 | t | 516 |  | 0
8 |  | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m² | m² | 5369 |  | 0
9 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 | m² | 5187 |  | 0
10 |  | Roboty ziemne -wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 1,00 m i grubości 10 cm (materiał z urobku pozyskanego w trakcie prac) | m³ | 182 |  | 0
11 |  | Ułożenie opornika betonowego 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m³/mb) - ustawienie na "0" na łukach skrzyżowania | mb | 46 |  | 0
III. ZJAZDY
12 |  | Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o gr. 15 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m³ | 27 |  | 0
13 |  | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. IV na głębokość 10 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m³ | 9 |  | 0
14 |  | Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu | m² | 27 |  | 0
15 |  | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości 20 cm | m² | 27 |  | 0
16 |  | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m² | m² | 27 |  | 0
17 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 5 cm | m² | 27 |  | 0
IV. PRACE WYKOŃCZENIOWE
18 |  | Roboty ziemne - odmulenie rowów na głębokość 40 cm (materiał do wbudowania w pobocza gruntowe w obrębie robót, a w przypadku nadmiaru odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m³ | 910 |  | 0
19 |  | Utwardzenie pobocza w obrębie skrzyżowania z kruszywem naturalnym, łamanym, stabilizowanym mechanicznie 0/31.5 o grubości 15 cm | m² | 38 |  | 0
20 |  | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
|  |  |  | Suma netto |  | 0
Uwaga: Wymiar zjazdu: szerokość w bramie: 5,0m , głębokość: 6,0 m, wyokrąglenie łukiem R6 |  |  |  | VAT 23% |  | 0
|  |  |  | Suma brutto |  | 0