## KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
„Rozbiórka budynku stodoły na działce numer ewidencyjny 353 obręb 0001 Jedlnia Letnisko stanowiących własność Nadleśnictwa Radom”
Nr poz. | kod CPV | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
| 45111100-1 45111100-9 |  | 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY PORZĄDKOWE
1. |  | KNR 2-01 0505/04 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - po wykonaniu rozbiórki budynku | m2 | 225 |  | 0
2. |  | KNR 2-01 0235/01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) | m3 | 55.2809 |  | 0
3. |  | KNR 2-31 0105/03 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - zasypanie piaskiem po wykonaniu rozbiórki | m3 | 55.2809 |  | 0
4. |  | Kalkulacja indywidualna | Powykonawcza inwetaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  | 0
| 45111100-1 45111100-9 |  | 2. ROZBIÓRKA BUDYNKU
5. |  | KNR 4-01 0511/03 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych + przygotowanie płyt azbestowo-cementowych do odbioru poprzez złożenie na paletach oraz zafoliowanie palet | m2 | 187.2 |  | 0
6. |  | Kalkulacja indywidualna | Koszt utylizacji płyt azbestowych. | t | 2.9952 |  | 0
7. |  | KNR 4-01 0430/06 | Rozbiórki więźb dachowych prostych wraz z utylizacją | m2 | 187.2 |  | 0
8. |  | KNR 4-01 0428 | Rozebranie podłóg | m2 | 110.9364 |  | 0
9. |  | KNR 4-01 0427 | Rozebranie konstrukcji ścian wewnętrznych i zewnętrznych | m3 | 25.392 |  | 0
10. |  | KNR 4-01 0426 | Rozebranie obicia ścian deskami | m2 | 176 |  | 0
11. |  | KNR 4-04 0302/01 | Rozebranie betonowych ław, stóp fundamentowych, fundamentów kamiennych poniżej terenu | m3 | 22 |  | 0
12. |  | KNR 4-04 1103/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie | m3 | 47.392 |  | 0
13. |  | KNR 4-04 1103/04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 47.392 |  | 0
14. |  | KNR 4-04 1103/05 dopłata 9x | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - docelowo 10 km | m3 | 47.392 |  | 0
15. |  | Kalkulacja indywidualna | Koszt wykorzystania i utylizacji materiałów z rozbiórki- materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. | t | 66.3488 |  | 0
| Razem wartość netto | [5 empty] | 0
| Podatek VAT (23%) | [5 empty] | 0
| Ogółem wartość brutto | [5 empty] | 0

## Kosztorys na odzysk materiałów
KOSZTORYS OFERTOWY- wartość materiałów z rozbiórki
„Rozbiórka budynku stodoły na działce numer ewidencyjny 353 obręb 0001 Jedlnia Letnisko stanowiących własność Nadleśnictwa Radom”
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. | Kalkulacja indywidualna | Drewno odzysk materiału z rozbiórki więźb dachowych prostych | m3 | 3 |  | 0
2. | Kalkulacja indywidualna | Drewno odzysk materiału z rozbiórki elementów konstrukcyjnych stodoły | m3 | 4 |  | 0
3. | Kalkulacja indywidualna | Drewno odzysk materiału z rozbiórki elementów obicia ścian deskami | m3 | 3 |  | 0
Razem wartość netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT (23%) | [5 empty] | 0
Ogółem wartość brutto | [5 empty] | 0

## Strona 1
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa inwestycji: „Rozbiórka budynku stodoły na działce numer ewidencyjny 353 obręb 0001 Jedlnia Letnisko stanowiących własność Nadleśnictwa Radom”
Razem wartość zł kosztorysu netto : | 0
Warttość zł podatku VAT 23 % : | 0
Razem wartość zł kosztorysu brutto : | 0
Inwestor : Nadleśnictwo Radom; ul. Janiszewska 48; 26-600 Radom
KOD CPV - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
KOD CPV - 45111100-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Sporządził :