**Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie oraz wyjaśnienie SIWZ:**

1) ) Czy pokrycie kosztów odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?Zgodnie z przepisami obowiązujące prawa koszt odbioru w wysokości około 500,00 PLN brutto powinien pokryć przez podmiot na, który zostanie zarejestrowana platforma.

2) Czy termin realizacji wynoszący 60 dni licząc od dnia podpisania umowy obejmuje samą dostawę i

montaż platformy czy także odbiór przez UDT?

Odbiór dokonywany przez Urząd Dozoru Technicznego jest bowiem czynnością administracyjną

całkowicie niezależną od dostawcy.

Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni na dokonanie odbioru urządzenia licząc od momentu wpływu

dokumentacji do właściwej jednostki.

Dokumentację techniczno-ruchowo możemy jednak wysłać dopiero po zamontowaniu niniejszej

platformy przyschodowej.

**Odpowiedzi zapytanie nr 1:**

Ad.1 Koszt odbioru przez UDT pokryje Zamawiający.

Ad.2 Termin realizacji wynoszący 60 dni licząc od dnia podpisania umowy obejmuje dostawę, montaż platformy i odbiór przez UDT. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu realizacji w przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na pozwolenia i decyzje administracyjne przekroczy łącznie 14 dni.