Umowa nr .………….(wzór)

Modernizacja studni lewarowych na ujęciu Zasole

Umowa zawarta dnia ……..…2022 r. w Oświęcimiu, pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095555, NIP 549-000-17-58, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Kazimierz Homa – Prezes Zarządu

Jerzy Sapyta – Wiceprezes Zarządu

a

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………….

zwanymi dalej Stronami.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace związane z czyszczeniem, renowacją i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów betonowych studni ujęcia wody „Zasole” wskazanych w ust. 2, zlokalizowanych przy ul. Legionów na pograniczu miasta Oświęcim i miejscowości Rajsko.

- Do renowacji przewidziano 4 studnie lewarowe kopano-wiercone, zbudowane z kręgów betonowych DN2000, o głębokości 6-8 m, z częścią naziemną 1-2 m. Lokalizację studni przeznaczonych do renowacji zaznaczono na mapie w załączniku nr 1 do umowy.

- Renowacji podlegają wszystkie powierzchnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne, część nadziemna (obudowa, pokrywa) oraz szyb studzienny do głębokości podestu, tj. około 4-5 m p.p.t.

- Zakres prac, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

  - Prace przygotowawcze:

Przygotowanie podłoża betonowego i zbrojenia powinno być odpowiednie do wymaganego stanu podłoża oraz do stanu konstrukcji, tak aby możliwe było właściwe zastosowanie wyrobów i systemów naprawczych. Powinno ono być przeprowadzone w taki sposób, aby umożliwić wykonanie ochrony lub naprawy zgodnie z PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności” część 1÷10. Przed przystąpieniem do zasadniczych prac naprawczych i zabezpieczających należy wykonać m.in. następujące roboty przygotowawcze:

    - Wykonanie zabezpieczenia przed osypywaniem się materiałów do wnętrza studni, np. poprzez rozłożenie folii na głębokości podestu.

    - W uzasadnionych przypadkach usunąć fragmenty betonu zgodnie z zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4. normy PN-EN 1504-10:2005. Słaby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam gdzie to konieczne, także beton nieuszkodzony należy usunąć zgodnie z zasadą i metodą wybraną z ENV 1504-9. Krawędzie w miejscach usuwania betonu muszą być przecięte pod katem nie mniejszym niż 90o, aby uniknąć podcięcia, i nie większym niż 135o, aby nie zmniejszyć możliwości odspojenia wraz z warstwą wierzchnią przyległego, nieuszkodzonego betonu. Krawędzie muszą być uszorstnione w stopniu wystarczającym do zapewnienia przyczepności przez mechaniczne zakotwienie pomiędzy materiałem oryginalnym a naprawczym. Jeżeli na powierzchni pręta zbrojeniowego, odsłoniętej po usunięciu uszkodzonego betonu, występuje korozja, konieczne może być zwiększenie głębokości usuwania betonu w celu odsłonięcia całego pręta. W celu możliwości właściwego zagęszczenia mieszanki betonowej prześwit wokół zbrojenia i minimalna odległość między prętem zbrojeniowym, a pozostałym podłożem musi wynosić co najmniej 15 mm lub odpowiadać maksymalnemu wymiarowi ziarna kruszywa materiału naprawczego powiększonemu o 5 mm, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa. Beton skażony chlorkami musi być usunięty do co najmniej 20 mm z każdej strony zbrojenia.

    - Czyszczenie strumieniowo-ścierne oraz szlifowanie powierzchni studni. Oczyszczone podłoże powinno być wolne od pyłu, luźnych fragmentów materiału, zanieczyszczeń powierzchni oraz materiałów zmniejszających przyczepność lub uniemożliwiających zwilżenie przez materiały naprawcze. Oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjątkiem sytuacji, gdy oczyszczenie jest przeprowadzane bezpośrednio przed zastosowaniem materiału ochronnego lub naprawczego. Po oczyszczeniu podłoża wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach technicznych, przy czym przed aplikacją zapraw gruboziarnistych średnia wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, a wartość pojedynczego pomiaru nie może być mniejsza niż 1,0 MPa. Odkryte fragmenty stali zbrojeniowej należy oczyścić zgodnie z normą EN ISO 12944-4 do stopnia czystości SA 2 ½. Powierzchnia powinna być wolna od rdzawego nalotu oraz innych czynników mających właściwości rozdzielające lub przyspieszające korozję. Zaleca się stosować technologię piaskowania granulatem bezkwarcowym.

    - Inwentaryzacja powierzchni studni ze względu na możliwość występowania rys, bądź innych widocznych uszkodzeń dopiero po oczyszczeniu powierzchni betonu.

  - Prace naprawcze:

    - Iniekcja uszczelniająca rys i pęknięć i szwów roboczych. Istniejące rysy o rozwartości powyżej 0,1 mm oraz nieszczelne szwy robocze (np. na styku dna ze ścianami) należy wypełnić (uszczelnić) metodą iniekcji ciśnieniowej elastycznym materiałem iniekcyjnym na bazie żywicy poliuretanowej o nazwie MC-Injekt 2300 top (producent MC-Bauchemie) lub równoważnym, o następujących właściwościach (wszystkie wymagane wartości są podane dla 20oC i wzgl. wilgotności powietrza 50%):

- lepkość poniżej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;

- pęcznienie w kontakcie z wodą poniżej 1,05 wg EN 14406;

- wydłużenie w rysie powyżej 10% wg EN 12618-2;

- przyczepność (wytrzymałość na odrywanie): 0,6 N/mm2 (MPa) wg EN 12618-1, suchy i mokry beton;

- zakres zastosowania: elastyczne uszczelnienie rys, pęknięć, przerw roboczych w budownictwie inżynieryjnym w warunkach suchych i wilgotnych oraz wody pod ciśnieniem; sklasyfikowanej zgodnie ze znakiem CE wg EN 1504-5 jako U(D1) W(1) (1/2/3/41)2)) (6/35);

- deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z PN-EN 1504-5;

- karta informacji technicznych oraz karta charakterystyki (bezpieczeństwa) produktu.

Przed przystąpieniem do iniekcji należy zamknąć rozkute rysy szybkosprawną, wodoszczelną zaprawą pęczniejącą np. OMBRAN W (producent MC-Bauchemie) lub równoważną.

    - Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych. Zabezpieczyć antykorozyjnie zbrojenie – niezwłocznie po jego oczyszczeniu – wykonać w dwóch cyklach roboczych powłoką ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami przy użyciu materiału Zentrifix KMH (producent MC-Bauchemie) lub równoważnego, posiadającego deklarację właściwości użytkowej zgodnie z EN 1504-7. Materiał do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia należy nanieść w dwóch warstwach przy użyciu małego, okrągłego pędzla o krótkim i sztywnym włosiu. Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla powłok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia prętów zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych  5oC,

- wilgotność względna powietrza poniżej 95%.

    - Uzupełnienie ubytków betonu i otuliny zbrojenia. Zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego. Na powierzchnię ubytku przeznaczoną do reprofilacji lub powierzchnię wyoblenia należy nanieść (dobrze wetrzeć w podłoże przy użyciu pędzla) warstwę sczepną (tzw. pomost łączący) Nafufill BC (producent MC-Bauchemie) lub równoważną i wyprowadzić na około 1 cm poza obszar ubytku. Następnie na warstwę sczepną nanieść ręcznie metodą „świeże na świeże” zaprawę do napraw konstrukcyjnych o nazwie MC-RIM PW 201 lub MC-RIM PW 201 (producent MC-Bauchemie) lub równoważną, klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3, o porowatości ≤7% (po 90 dniach przy temp. +10oC). Przy nakładaniu zaprawy naprawczej należy przestrzegać zakresu grubości warstw dla tej zaprawy dla ubytków betonu w pułapie, pionie oraz poziomie, zgodnie z zaleceniami producentów oraz norm budowlanych.

  - Prace zabezpieczające:

    - Wykonanie powłoki ochronnej na całej powierzchni betonowej zewnętrznej i wewnętrznej do głębokości podestu. Na oczyszczone i zwilżone podłoże nanieść mechanicznie poprzez natrysk na mokro powłokę o nazwie MC-RIM PW 101 (producent MC-Bauchemie) lub równoważną, o następujących parametrach:

- sztywna, paroprzepuszczalna, wodoszczelna powłoka na czysto mineralnej bazie bez dodatków organicznych.

- zaprawa klasy R4 wg EN 1504-3 o ogólnej objętości porów 5,5% po 28 dniach.

- dopuszczalny zakres grubości wyprawy: 8÷15 mm.

- zastosowanie: zabezpieczenie ścian oraz stropu w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia oraz elementów konstrukcji betonowych mających kontakt z wodą pitną, zgodnie z zasadą 3 i 7 - Metoda 3.1, 3.3 i 7.1 wg PN-EN 1504-9. Certyfikacja wg EN 1504-3.

- sklasyfikowana wg DVGW - arkusz roboczy W 300 jako Typ-Klasa 1.

    - Pielęgnacja. Bezpośrednio po zakończeniu nakładania i wykańczania powierzchni powłoki MC-RIM PW 101 lub równoważnej należy rozpocząć jej pielęgnację. Ze względu na wysokie wymagania stawiane powierzchniom betonowym w obiektach wodnych należy działać zgodnie z zaleceniami zawartym w normie DIN 1045. Podczas pielęgnacji względna wilgotność powietrza musi wynosić między 85 a 95%. W tym celu należy zastosować odpowiednie urządzenia i technologię, żeby to osiągnąć.

- Przedmiot umowy obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy niewymienione w niniejszym paragrafie a niezbędne do właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej zakończenia i oddania do użytku przedmiotowej inwestycji.

- Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa, warunkami technicznymi oraz instrukcjami i zaleceniami producentów materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany co najmniej na 7 dni przed zamówieniem materiałów, które mają zostać wbudowane w obiekt uzgodnić ich konkretny typ (nazwa, producent, model, parametry, itp.) z Zamawiającym, pod rygorem odmowy odbioru prac.

- Materiały, urządzenia i akcesoria montażowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały używane do budowy muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać atesty i aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do okazania certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót do zatwierdzenia.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 31.10.2022 r.

§ 3

Okres gwarancji i rękojmi

- Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i materiały wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługują z tytułu gwarancji i rękojmi uprawnienia na zasadach i warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wszelkie wady zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zgłoszenia wady. W razie ich nie usunięcia Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

Obowiązki Stron

- Poza obowiązkami, o których mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania robót objętych umową z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, według obowiązujących norm i przepisów;

  - zakupu i dostarczenia  materiałów, urządzeń i akcesoriów montażowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą;

  - stosowania jedynie materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy;

  - przestrzegania przepisów BHP i ppoż.;

  - utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót, uporządkowania miejsca prowadzenia prac po zakończeniu robót, zaplecza, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;

  - zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót zgodnie z ustawą o odpadach,

  - zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

  - ponoszenia pełnej  odpowiedzialność za szkody i awarie powstałe w trakcie realizacji robót wchodzących w zakres umowy;

  - wykonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych obiektów w wyniku prowadzonych prac,

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

  - protokolarny odbiór przedmiotu umowy;

  - zapłata wynagrodzenia za prawidłowe, zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 5

Odbiór robót

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

  - częściowy,

  - robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - końcowy – po wykonaniu całości zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć wykonane roboty celem ich zbadania i odbioru przez Zamawiającego, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego.

- Odbioru robót dokonuje Komisja Odbioru Robót złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W Komisji Odbioru Robót może uczestniczyć niezależny ekspert lub rzeczoznawca zaproszony przez jedną lub obie strony.

- Komisja Odbioru Robót dokonuje oględzin wykonanych robót, sporządza listę ewentualnych usterek oraz ustala termin ich usunięcia.

- Komisja Odbioru Robót podpisuje Protokół Odbioru Końcowego, który stanowi formalną datę odbioru robót wykonanych w ramach przedmiotu umowy oraz podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z przedłożoną Ofertą Wykonawcy wysokość wynagrodzenia wyniesie …………... zł netto (słownie: ……………………………………………………………………………………………..).

- Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym także w swojej ofercie skalkulował ryzyko zmiany cen towarów i usług (ryzyko inflacji), i w związku z tym gwarantuje, że po stronie Zamawiającego nie wystąpią jakiekolwiek dodatkowe koszty poza wynagrodzeniem ryczałtowym.

§ 7

Rozliczenia

- Rozliczenie Wykonawcy nastąpi jedną fakturą końcową, która zostanie wystawiona po należytym wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzonym w Protokole Odbioru Końcowego podpisanym przez Strony, bez zastrzeżeń Zamawiającego.

- Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace.

- Po dokonanym odbiorze wykonanych prac Wykonawca przedłoży do zapłaty fakturę wraz protokołem odbioru.

- Termin płatności faktury wynosi 14 dni, licząc od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz protokołem odbioru technicznego robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

  - za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

Przez „wynagrodzenie umowne” rozumie się wynagrodzenie, o którym mowa § 6 ust. 1 powiększone o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## § 9

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Zamawiający zwraca Wykonawcy kwotę zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez usterek.

- Zamawiający z zabezpieczenia należytego wykonania umowy może, bez zgody Wykonawcy, potrącić wszelkie należności wynikające z umowy i przepisów prawa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kary umowne, jak i koszty wykonania zastępczego.

§ 10

Ochrona danych osobowych – RODO

- Każda ze Stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do jej reprezentowania oraz swoich pracowników i współpracowników, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy.

- W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą będzie można się skontaktować, w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, przy wykorzystaniu danych kontaktowych drugiej Strony. Ze strony Zamawiającego, osobą kontaktową jest powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod@pwik.oswiecim.pl).

- Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników oraz współpracowników drugiej Strony poprzez ich przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przekazywanie oraz usuwanie, w celu realizacji umowy, w zakresie: imienia i nazwiska, stanowisko, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

- Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom oraz współpracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                       Wykonawca: