Kalisz, dn. 2020-10-05

PM/Z/2418/53/2020

1. Informacje wprowadzające.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty dotyczącej:

Wykonania wymiany sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Chłodnej i Zielonej zgodnie z projektem „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w ul. Chłodnej/Zielonej” - opracowanym przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu – lipiec 2020r.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie wymiany rurociągu azbestocementowego w ul. Chłodnej i Zielone zgodnie z opracowanym projektem przez PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu o długości l=385,00, materiał: Dz 125x7,4mm PE100RC SDR17.
2. Wykonanie wymiany przyłączy wody do wodomierza w ul. Chłodnej nr 1a, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 10, 8, 6, 4, 2 i ul. Zielonej nr 20a, o długości łącznej ok. 450m, materiał: PE100 SDR17 Dz40x2,4mm, PE100 SDR17 Dz50x3,0mm, PE100 SDR17 Dz63x3,8mm.
3. Wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z projektem: Projekt odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Wąskiej w Kaliszu” opracowany przez Zbigniewa Lorenta.
4. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego z MZDiK Kalisz.
5. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Uwagi:

1. Wymianę rurociągu A-C należy prowadzić zgodnie z:

* Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r.   
  „W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest”;
* Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010r. „Zmieniające rozporządzenie   
  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest”;
* Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r. „W sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest”.

1. Prace należy prowadzić zgodnie z:

* Decyzją MZDiK w Kaliszu WU.4132.58.2020 z dnia 24.06.2020r.;
* Projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym – dostarcza Inwestor;
* Protokołem z narady koordynacyjnej NR WGK.6630.01.28.2020 dotyczącym sprawy   
  NR WGK6630.347.2020 z dnia 29.07.2020r.
* Pozwoleniem NR 469/2020/A z dnia 09.07.2020r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
* Projektem „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych   
  w ul. Chłodnej/Zielonej” – opracowanym przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu – lipiec 2020r.

1. Armaturę do zabudowy dostarcza PWiK Sp. z o.o. (nawiertki – 34 szt., zasuwa DN100 - 4 szt., hydrant podziemny DN80 – 1 szt., zasuwa DN80 – 2 szt.).
2. Roboty należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla odbiorców.
3. Wszystkie nawiercenia na nowobudowanym rurociągu, jak również podłączenie rurociągów wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, po uprzednim przygotowaniu przez Wykonawcę wykopu   
   o wymiarach min. 1,5x1,5 m.
4. Wszystkie ewentualne połączenia przewodów przy wymianie rurociągu i przyłączy należy wykonać metodą zgrzewania, należy również dostarczyć karty zgrzewów i protokoły szczelności przewodów.
5. Ewentualne odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy.
6. Wszystkie ewentualne kolizje z infrastrukturą techniczną (również nieujawnioną na podkładach geodezyjnych) winny być usunięte na koszt Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania.

Zajecie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczonego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłoszone pisemnie). Wnioski o zajecie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca. Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.

1. Termin i miejsce wykonania zadania.

Termin wejścia na budowę: od 26.10.2020r.

Termin wykonania: do 11.12.2020r.

Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: 31.12.2020r.

1. Forma płatności.

Termin płatności: przelew, min. 30 dni.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajecie pasa drogowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez PWiK Sp. z o.o. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.

1. Warunki gwarancji:

Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – mgr inż. Jolanta Kaczmarek, tel. 62 760 80 17.

1. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
2. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu).
5. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie.
7. Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem**.**
8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.