### Załącznik nr 1A do oferty

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**na roboty budowlane z projektowaniem pn.:**

**Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”**

***Część zamówienia nr 1*** *– Zadanie 1 -* ***Część elektroenergetyczna***

***Część zamówienia nr 2*** *– Zadanie 2 -* ***Część mechaniczna***

***Część zamówienia nr 3*** *- Zadanie 3 -* ***Część Imhoffa (zbiornik retencyjny)***

***Część zamówienia nr 4*** *- Zadanie 4 -* ***Budynki administracyjne***

***Część zamówienia nr 5*** *- Zadanie 5 -* ***Gospodarka osadowa***

***Część zamówienia nr 6*** *- Zadanie 6 -* ***Część biologiczna****.[[1]](#footnote-1)*

*Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/09/2019/JRP*

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.,**

**ul. Żwirki i Wigury 3,**

**37-300 Leżajsk**

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(****Uwaga****: Wykonawcy proszeni są* ***o wypełnienie*** *pustej rubryki w niniejszym Załączniku do Oferty, tj. o wpisanie nazwy i adresu Wykonawcy oraz oferowanego okresu gwarancji jakości dla Robót)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Klauzule Warunków Kontraktu** |  |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.1.2 & 1.3 | **Miejski Zakład Komunalny  Spółka z o.o.,**  **ul. Żwirki i Wigury 3,**  **37-300 Leżajsk** |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | **…………………………………………………**  **…………………………………………………**  **…………………………………………………**  **………………………………………………….** |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | *podane zostaną przez Zamawiającego po wyłonieniu wykonawcy usług Inżyniera Kontraktu* |
| Data Rozpoczęcia | 1.1.3.2 & 8.1 | do 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę |
| Czas na Wykonanie | 1.1.3.3. & 8.2 | **Część zamówienia nr 1** – Zadanie 1 - [Część elektroenergetyczna]  **12 miesięcy** od daty wejścia Kontraktu w życie, w tym;  **7 miesięcy** na ukończenie prac projektowych oraz  kolejne **5 miesięcy** na ukończenie Robót;  **Część zamówienia nr 2** – Zadanie 2 – [Część mechaniczna]  **12 miesięcy** od daty wejścia Kontraktu w życie, w tym;  **7 miesięcy** na ukończenie prac projektowych oraz  kolejne **5 miesięcy** na ukończenie Robót;  **Część zamówienia nr 3** - Zadanie 3 - Część Imhoffa (zbiornik retencyjny)  **12 miesięcy** od daty wejścia Kontraktu w życie, w tym;  **7 miesięcy** na ukończenie prac projektowych oraz  kolejne **5 miesięcy** na ukończenie Robót;  **Część zamówienia nr 4** - Zadanie 4 – [Budynki administracyjne]  **12 miesięcy** od daty wejścia Kontraktu w życie, w tym;  **7 miesięcy** na ukończenie prac projektowych oraz  kolejne **5 miesięcy** na ukończenie Robót;  **Część zamówienia nr 5** - Zadanie 5 – [Gospodarka osadowa]  **24 miesiące** od daty wejścia Kontraktu w życie, w tym;  **7 miesięcy** na ukończenie prac projektowych oraz  kolejne **17 miesięcy** na ukończenie Robót;  **Część zamówienia nr 6** - Zadanie 6 – [Część biologiczna]  **33 miesiące** od daty wejścia Kontraktu w życie, w tym;  **11 miesięcy** na ukończenie prac projektowych oraz  kolejne **22 miesiące** na ukończenie Robót; |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | **12 miesięcy** od daty wystawienia  Świadectwa Przejęcia |
| Okres Rękojmi i Gwarancji | 9.1, 9.3 | Okres gwarancji jakości dla robót wynosi **…… miesięcy** od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, (**okres zgodny z Ofertą** Wykonawcy, nie mniej niż 60 miesięcy).  Wymagany okres gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń dostarczanych i montowanych w ramach Kontraktu wynosi 36 miesięcy. |
| Przekazywanie Informacji | 1.5 | faks oraz e–mail, potwierdzane każdorazowo na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.5 | język polski |
| Język porozumiewania się | 1.5 | język polski |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania | 4.2 | 10% Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,1 % Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) netto (bez VAT) za każdy dzień |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 | 10% Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) netto (bez VAT) |
| Minimalna kwota  Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 500.000,00 PLN |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie:   * dowodów ubezpieczenia   stosownych polis | 18.1(a)(b) | Do dnia podpisania Kontraktu |
| * Ubezpieczenie Robót i Sprzętu * Ubezpieczenie ryzyka zawodowego w projektowaniu | 18.2 | Na kwotę równą Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej (dal przyjętej/przyjętych do realizacji części zamówienia)  Ubezpieczenia od ryzyka zawodowego w projektowaniu Robót, na kwotę nie niższą niż  **Część zamówienia nr 1** – Zadanie 1 - [Część elektroenergetyczna]  100 000 PLN  **Część zamówienia nr 2** – Zadanie 2 – [Część mechaniczna]  100 000 PLN  **Część zamówienia nr 3** - Zadanie 3 – [Część Imhoffa (zbiornik retencyjny)]  100 000 PLN  **Część zamówienia nr 4** - Zadanie 4 – [Budynki administracyjne]  100 000 PLN  **Część zamówienia nr 5** - Zadanie 5 – [Gospodarka osadowa]  100 000 PLN  **Część zamówienia nr 6** - Zadanie 6 – [Część biologiczna]  1 000 000 PLN |
| Minimalna kwota ubezpieczenia O.C. | 18.3 | 1.000.000 PLN za wypadek niezależnie od liczby zdarzeń |
| Data wyznaczenia Rozjemcy | 20.2 | w terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Rozjemcy na mocy klauzuli 20.4 |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | jeden |
| Rozjemca (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 15.1 | Prezes SIDIR lub osoba wskazana przez Prezesa, |

**Proszę wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Formularz składa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej**

1. Wykonawca skreśla niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-2)