Istotne postanowienia umowy

Zawarta w dniu ………………2023r. we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką** Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

**a**

........................................................................................................................

z siedzibą ........................................................................................................

Regon ………………., NIP ……………….……

reprezentowanym przez: ..............................................

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**

zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”,

Niniejsza Umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) o wartości powyżej 140 000 zł. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Postępowanie w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (ABM), numer umowy o dofinansowanie umowa nr 2023/ABM/01/000001-00.

# **§ 1. Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy usługę polegającą na wykonywaniu aktywności związanych z realizacją fazy start-up eksperymentu badawczego pn. „*NOTICE-CAS Ocena możliwości diagnostycznych i predykcyjnych nowatorskiego zastosowania pomiaru gradientu ciśnienia w zwężeniu tętnicy szyjnej wewnętrznej u pacjentów poddawanych przezskórnej angioplastyce z implantacją stentu (CAS, carotid angioplasty and stenting), zwanego dalej „Eksperymentem”, tak aby był on prowadzony zgodnie*  z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516).
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania następujących czynności:
3. Uzupełnienie dokumentacji eksperymentu badawczego:
   * przygotowanie planu zarządzania danymi - użytkownicy, polityki bezpieczeństwa i dostępu. Role/funkcje, walidacja danych
   * przygotowanie planu zarządzania eksperymentem
   * przygotowanie planu zarządzania jakością
   * przygotowanie planu analizy statystycznej
   * przygotowanie planu analizy zarządzania ryzykiem
4. Wsparcie w procesie administracyjnym m.in.:

- kompletowanie niezbędnych dokumentów (umowy, informacje dla pacjentów, formularze świadomej zgody, procedury)

- przygotowanie eTMF, ISF, uzupełnienie o wzory logów dostosowane do eksperymentu badawczego, stworzenie training logów

- wsparcie w procesie wprowadzania istotnych zmian do Protokołu eksperymentu badawczego, zarządzanie odchyleniami od Protokołu, świadomych zgód wraz z informacja dla pacjenta

- wydruk i dostarczenie wymaganych dokumentów – formularza świadomej zgody wraz z informacją dla pacjenta, Safety Card lub innych uznanych za niezbędne

1. Doradztwo:

-doradztwo w zakresie wdrożenia procedur specyficznych dla prowadzenia eksperymentów badawczych

-wsparcie zespołu prowadzącego eksperyment w zakresie zdobycia niezbędnych kompetencji do prowadzenia eksperymentu badawczego w oparciu o obowiązujące przepisy i wprowadzone procedury

1. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości do spotkań z przedstawicielami Zamawiającego w celu omawiania zagadnień związanych z realizacją umowy i w tym celu opracuje   
   i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Plan Komunikowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przy uwzględnieniu charakteru i zakresu statutowej działalności Zamawiającego, z najwyższą starannością i przy zachowaniu zwyczajów powszechnie reprezentowanych w obrocie gospodarczym.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu należyte wykonanie przedmiotu umowy.
5. Wykonanie części przedmiotu umowy może zostać powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli są znani na ten dzień. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a także zobowiązany jest przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonywanie przedmiotu umowy.
6. Integralną częścią umowy są:
7. treść Specyfikacji Warunków Zamówienia / Szczegółowego opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami;
8. treść oferty Wykonawcy

z tym zastrzeżeniem, że jeżeli pomiędzy tymi dokumentami zajdzie jakakolwiek niespójność lub sprzeczność Strony ustalają następującą hierarchię: niniejsza Umowa, Specyfikacja Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy.

# **§ 2. Współpraca**

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany pod kontrolą, nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Koordynator Projektu oraz Kierownik Działu Badań Klinicznych Niekomercyjnych
4. Osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy  
   jest …………… ……………, tel. ……………, e-mail: …………….
5. Jeśli zmieni się osoba odpowiedzialna za kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wystarczy powiadomienie, zmiana nie wymaga aneksowania.
6. Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu kopię wszystkich dokumentów przygotowanych, wysłanych, złożonych lub otrzymanych w ramach wykonywania zobowiązań, o których mowa w § 1, w szczególności:
7. wniosków składanych do właściwej komisji bioetycznej oraz odpowiednich organów, urzędów i organizacji zajmujących się rejestracją produktów leczniczych lub nadzorem, audytem lub inspekcjami badań klinicznych,
8. decyzji administracyjnych, opinii i innych dokumentów otrzymanych od właściwych organów i komisji bioetycznych zajmujących się rejestracją produktów leczniczych lub nadzorem, audytem lub inspekcjami badań klinicznych.
9. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie, udzieli Zamawiającemu informacji o przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przygotowanie sprawozdania z wykonanych czynności. W takim przypadku Wykonawca przedstawi przedmiotowe sprawozdanie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
10. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego, jeżeli właściwe urzędy (organy regulatorowe) zajmujące się rejestracją produktów leczniczych lub nadzorem, audytem lub inspekcjami badań klinicznych poinformują Wykonawcę o planowanej kontroli lub rozpoczną bez uprzedzenia kontrolę Wykonawcy lub związanego z eksperymentem badawczym ośrodka badawczego.
11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszystkich uzasadnionych i możliwych do wykonania czynności w celu naprawienia nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonej kontroli lub inspekcji.
12. Wraz z zakończeniem wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał pełnej dokumentacji eksperymentu badawczego, w tym oryginały wszelkich decyzji i uchwał, opinii wydanych przez właściwe urzędy lub komisje bioetyczne.

# **§ 3. Ubezpieczenie Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 pokrywa w całości Wykonawca.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

# **§ 4. Terminy i odbiory**

* 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać nałożone na niego obowiązki i przyjęte zadania w czasie   
     i w terminach, jakich wymagać tego będzie interes Zamawiającego, a w szczególności należyte zarządzanie Eksperymentem.
  2. Umowa zostaje zawarta do czasu realizacji zadania zastrzeżeniem możliwości przedłużenia Umowy, jeśli dojdzie za zgodą Agencji Badań Medycznych, do przedłużenia terminu realizacji
  3. W terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy Wykonawca sporządzi Harmonogram, w podziale na zadania i czynności podejmowane przez Wykonawcę w ramach jego zobowiązań, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań i czynności ze wskazaniem ich wartości.
  4. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowił będzie stanowił załącznik nr 1 do Umowy. Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.
  5. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie w częściach, z zachowaniem terminów określonych w Harmonogramie, a do ich rozliczenia przyjmowane będą zrealizowane oraz zakończone zadania i czynności określone w Harmonogramie, do których nie zgłoszono zastrzeżeń (odbiory częściowe), z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Odbiór częściowy czynności Wykonawcy w Eksperymencie oraz opracowaniem wyników, następować będzie po realizacji zadania.
  7. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie pisemnej/drogą elektroniczną. Odbiory częściowe, dokonywane będą w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu wymaganych dokumentów odbiorowych. Wzór Protokołu Odbioru Częściowego stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.
  8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego. Po ich usunięciu zostanie przeprowadzony ponowny odbiór.
  9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy sporządzany będzie Protokół Odbioru Końcowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, potwierdzający wykonanie całego przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji. Do odbioru końcowego znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 7 i 8.

# **§ 5. Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto ……………,…zł, to jest netto ……………,…zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) ……………,…zł.
2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy niezależnie od faktycznego rozmiaru kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę. Wynagrodzenie obejmuje przeniesienie praw własności intelektualnej oraz własność egzemplarzy i nośników, na których zostały utrwalone utwory, o których mowa w postanowieniu § 11.

# **§ 6. Warunki płatności**

1. Strony wspólnie uzgadniają i oświadczają, że wynagrodzenie, o którym mowa w postanowieniu § 6   
   ust. 1 będzie przysługiwało Wykonawcy w, za każdy wykonany etap zadań.
2. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wystawienia faktury VAT po zakończeniu każdego etapu na podstawie i do wysokości zaakceptowanej przez Zamawiającego w Protokole Odbioru Częściowego (płatności częściowe) lub Protokole Odbioru Końcowego (płatność końcowa), podpisanych przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca uprawniony jest wystawić fakturę VAT w formie papierowej albo elektronicznej.
4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 30 dni liczonych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT. W przypadku faktury VAT wystawionej:
5. w formie papierowej zostanie ona doręczona na adres siedziby Zamawiającego;
6. w formie elektronicznej zostanie ona doręczona z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………@…………… na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: […………………](mailto:centrum@wcm.opole.pl).
7. Zapłaty zostaną dokonane w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników, a w razie braku takiego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wszelkich wierzytelności Zamawiającego względem Wykonawcy z jego wierzytelnościami z tytułu wynagrodzenia, nawet gdyby wierzytelności te nie były jeszcze wymagalne.
11. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę   
    w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
12. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty   
    w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

# **§ 7. Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy**

1. Umowa ulega rozwiązaniu:
   1. z upływem terminu określonego w § 4 ust. 2;
   2. z dniem zakończenia przez Zamawiającego, w szczególności z powodu likwidacji lub przekształcenia albo utraty finansowania z Agencji Badań Medycznych
   3. w przypadku jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Nie wyłączając ani nie ograniczają i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw odstąpienia od niniejszej umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy także gdy:
3. informacje zawarte w ofercie Wykonawcy mające wpływ na jej wybór okażą się nieprawdziwe – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w ciągu 30 dni liczonych od powzięcia przez Zamawiającego informacji w tym zakresie;
4. Wykonawca, pomimo zawarcia niniejszej umowy nie podjął się wykonywania przedmiotu umowy lub zaprzestał jego wykonywania i w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego w tym zakresie dalej nie podjął się realizacji swoich zobowiązań – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego siedmiodniowego
5. Wykonawca, pomimo uprzednich trzykrotnych pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zakresem swojego zobowiązania – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w ciągu 30 dni liczonych od dnia doręczenia mu trzeciego wezwania Zamawiającego.
6. Ponadto, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli:
7. jeżeli wstępne wyniki uzyskane w ramach realizacji eksperymentu badawczego w znacznym stopniu uprawdopodobnią, iż kontynuowanie Eksperymentu nie doprowadzi do potwierdzenia skuteczności terapii/schematu leczenia, w zakresie o jakim mowa w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Agencją Badań Medycznych;
8. jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nastąpi opóźnienie w realizacji eksperymentu badawczego w stosunku do Harmonogramu, przekraczające 30 dni, co uniemożliwi wykonanie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a ABM;
9. niezrekrutowania pacjentów spełniających kryteria eksperymentu badawczego (określone w protokole eksperymentu badawczego);

– w takich przypadkach oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w ciągu 30 dni liczonych od powzięcia przez Zamawiającego informacji w tym zakresie.

1. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.
2. W przypadku złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia odbioru faktycznie wykonanego przedmiotu umowy oraz jego wyceny na potrzeby wzajemnego rozliczenia, stwierdzając tę czynność protokołem w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia, z tym zastrzeżeniem, że nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje sporządzenia protokołu wiążącego Strony.
3. Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

# **§ 8. Kary umowne**

1. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej:
2. za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w należytym i terminowym wykonaniu poszczególnych etapów i zadań lub czynności, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 3-4 – w wysokości …,…% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 w ujęciu brutto;
3. za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w postanowieniu § 1 ust. 6 i § 4 niniejszej umowy – w wysokości …,…% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w postanowieniu § 6 ust. 1 w ujęciu brutto;
4. za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości …,…% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 w ujęciu brutto;
5. z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości …,…% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 w ujęciu brutto.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć …………% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 w ujęciu brutto.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
8. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez drugą stronę korzyści, które strona uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono.
9. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 1-4 będą mu przysługiwały pomimo odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron.

# **§ 9. Zmiany do umowy**

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych oraz z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Nie wyłączając ani nie ograniczają i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw zmiany umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy także:

* 1. w kontekście sposobu wykonywania lub zakresu przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

1. gdy po dniu zawarcia niniejszej umowy wejdą w życie przepisy prawa w zakresie zasad w jakim modyfikacji ulegną obowiązki związane z prowadzeniem eksperymentów medycznych lub sporządzania dokumentacji rejestracyjnej wpływające na sposób wykonywania lub zakres eksperymentu badawczego
2. gdy rozwiązanie zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do wyższej jakości końcowej eksperymentu badawczego
3. gdy nastąpi zmiana umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a ABM lub innego zdarzenia prawnego mającego wpływ na zakres zobowiązań Zamawiającego,
4. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
   1. w zakresie terminu obowiązywania umowy w następujących sytuacjach:
5. wystąpienia przyczyn, z powodu których niemożliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
6. gdy wystąpi brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu niedopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania przez uprawniony organ wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności,
7. z uwagi na niezbędny czas do zrekrutowania wszystkich pacjentów objętych protokołem eksperymentu badawczego
8. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
   1. w zakresie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku, zmianie ulega cena jednostkowa brutto asortymentu objętego przedmiotem umowy, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian (Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianach stawek podatku VAT w terminie nie dłuższym, niż 3 dni roboczych od daty opublikowania stosownego aktu prawnego).

Przez siłę wyższą rozumie się wyjątkowe zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym, na które Strona powołująca nie miała i nie ma wpływu;
2. niemożliwe do przewidzenia, przeciw któremu Strona powołująca nie mogła się zabezpieczyć przed zawarciem niniejszej umowy;
3. niemożliwe do zapobieżenia, którego Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć przy zastosowaniu normalnych środków ostrożności i dostępnych rozwiązań technologicznych;
4. którego nie można uznać za wywołane przez drugą Stronę.

W takim zakresie, w jakim spełnione są warunki wymienione w ust. 3, siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do zdarzeń związanych z:

1. katastrofalnymi działaniami przyrody, to jest np.: ekstremalnymi temperaturami, powodziami, trzęsieniami ziemi, huraganami, tajfunami lub działaniami wulkanicznymi;
2. aktami władzy ustawodawczej lub wykonawczej, to jest np.: wywłaszczeniem mienia;
3. zaburzeniami życia zbiorowego, to jest np.: wojnami, w tym wojną domową, aktami terroryzmu, rewolucją, powstaniami, przewrotami cywilnymi lub wojskowymi, zamieszkami, rozruchami, strajkami lub lokautem z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy.

Zmiany cen, o których mowa w ust. 2 pkt 3 obowiązują od daty wejścia w życie odpowiednich aktów prawnych, pod warunkiem dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego.

W przypadkach określonych w ust. 2, o ile będzie to uzasadnione, to zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy (zarówno poprzez zmniejszenie, jak i zwiększenie).

Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, w zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania:

1. wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem;
2. podpisanie aneksu do umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy, jeżeli wiążą się one z przesunięciem przewidywanej daty zakończenia danego Etapu lub ze zwiększeniem kosztów wykonania jednego lub kilku zadań lub też z koniecznością wprowadzenia jakichkolwiek zmian do umowy, jaką Zamawiający zawarł z ABM, jest uprzednie wyrażenie zgody przez ABM lub inny uprawniony organ.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
2. danych teleadresowych;
3. danych rejestrowych.

**§ 10.**

**Postępowanie polubowne**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Na podstawie art. 591 ust. 1 PZP, w sprawie majątkowej o wartości sporu 100 000,00 PLN

i powyżej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, wprowadza się następujące klauzule:

1) Klauzula mediacyjna

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu

lub

2) Klauzula koncyliacyjna

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

3. W przypadku sporów sądowych strony ustalają właściwość sądu siedziby Zamawiającego.

# **§ 11. Prawa własności intelektualnej**

1. Na mocy niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia umownego, Zamawiający nabywa na wyłączną własność wszelkie majątkowe prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku jej wykonywania, w tym prawa do wyników Eksperymentu, baz danych oraz wytworzonej dokumentacji.
2. Prawa wskazane w niniejszym paragrafie obejmują w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, *know how*, wzory użytkowe. Wykonawca nie nabędzie, w ramach wykonywania niniejszej umowy żadnych uprawnień do ww. wyników realizowania umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu niniejszej umowy nie będzie naruszać praw, w szczególności własności intelektualnej, Zamawiającego lub podmiotów trzecich. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego, w związku naruszeniem przez Wykonawcę praw przysługujących podmiotom trzecim, Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
4. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawcę praw podmiotów trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem.
5. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do wyników Eksperymentu i innych utworów oraz baz danych, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub umów zawartych w ramach jej realizacji wraz z prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich ustalenia i zapłaty wynagrodzenia. Autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego przechodzą na Zamawiającego w całości, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich polach eksploatacji, w tym: w zakresie
6. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
7. wprowadzania utworu do pamięci komputera;
8. obrotu oryginałem utworu albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, a w tym użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
9. rozpowszechniania utworu w inny sposób – publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie za pośrednictwem Internetu.
10. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów.
11. Wykonawca ma obowiązek umieścić odpowiednie zapisy, gwarantujące realizację zasad wskazanych w niniejszym paragrafie we wszystkich umowach sporządzonych w wykonaniu niniejszej Umowy, w tym umowach podwykonawczych. Gdyby na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający nie uzyskał praw wyłącznych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, lub uzyskane przezeń prawa zostały obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wynikła stąd szkodę na zasadach ogólnych.
12. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami utworów objętych przedmiotem umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać te oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.
13. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

# **§ 12. Poufność**

1. W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego żadnych informacji, w szczególności programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, dotyczących Zamawiającego lub podmiotów z nią współpracujących, w tym powierzonych Zamawiającemu przez klientów i/lub pacjentów, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do innych celów niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

# **§ 13. Postanowienia końcowe**

1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
2. Nieważność całości lub części któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność pozostałych jej postanowień, z zastrzeżeniem przepisu art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. Postanowienia nieważne Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić właściwymi, całkowicie zgodnymi z zamierzeniami gospodarczymi, które legły u podstaw zawarcia niniejszej umowy.
3. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd dla Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Załączniki:**

1. Harmonogram (podziału zadań i czynności Wykonawcy);
2. Wzór Protokołu Odbioru Częściowego;
3. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego.

**Zamawiający Wykonawca**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 1 do umowy** | | | | | |
| **HARMONOGRAM** | | | | | |
| **Lp** | **Nazwa zadania / czynności** | **Planowana data rozpoczęcia** | **Planowana data zakończenia** | **Wartość zamówienia netto w PLN** | **Uwagi** |
| **Etap I** | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| Razem | | | |  |  |
| **Etap II** | | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Razem | | | |  |  |

………………….……………. …………………..…………………

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Protokół Odbioru Częściowego**

Symbol i nazwa jednostki Zamawiającego:

………………………………………….

Mail:. …………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot odbioru (zadania/ czynności)** | **Nr Etapu** | **Numer pozycji w Harmonogramie** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| .... |  |  |  |

I\*)Przyjęto z zastrzeżeniami w dniu ……..........…………….…

Stwierdzono następujące wady lub braki: …………………………………………………….

Termin usunięcia wad: ................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Pieczęć Zamawiającego** | **Pieczęć Wykonawcy** |
| **Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego** | **Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy** |

II \*) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu: …………….. ………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Pieczęć Zamawiającego** | **Pieczęć Wykonawcy** |
| **Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego** | **Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy** |

*UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT.*

**Załącznik nr 3 do umowy**

**Protokół Odbioru Końcowego**

Symbol i nazwa jednostki Zamawiającego:

………………………………………….

Mail:. …………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot odbioru** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| .... |  |

I\*) Przyjęto z zastrzeżeniami w dniu ……..........………

Stwierdzono następujące wady lub braki: …………………………………………………….

Termin usunięcia wad: ................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Pieczęć Zamawiającego** | **Pieczęć Wykonawcy** |
| **Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego** | **Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy** |

II \*) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu: …………….. ………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Pieczęć Zamawiającego** | **Pieczęć Wykonawcy** |
| **Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego** | **Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy** |

*UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT.*