## Arkusz1
L.P. | ZADANIE | ILOŚĆ DNI KALENDARZOWYCH | DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | PRZEDZIAŁ CZASOWY WYKONANIA ZADANIA LICZONY W DNIACH OD PODPISANIA UMOWY |  |  | TERMIN DO ZAPISANIA W UMOWIE
1 | podpisanie umowy na prace projektowe (termin założony) |  | 2022-09-01
2 | inwentaryzacja do celów projektowych | 14 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 1 | - | 14
3 | opracowanie koncepcji projektowej | 14 | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 14 | - | 28
4 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego koncepcji projektowej do uzgodnienia w wersji elektronicznej | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 28 | - | 29 | <<<<
5 | analiza koncepcji projektowej przez Zamawiającego | 7 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 29 | - | 36
6 | przekazanie uwag Zamawiającego do koncepcji | 1 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 36 | - | 37
7 | korekta koncepcji projektowej wg uwag Zamawiającego oraz przygotowanie oceny stanu technicznego i możliwości wykonania założonej przebudowy | 7 | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 37 | - | 44
8 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego skorygowanej koncepcji projektowej uwzględniającej wszystkie uwagi Zamawiającego w wersji elektronicznej | 1 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 44 | - | 45 | <<<<
9 | analiza koncepcji projektowej przez Zamawiającego | 7 | 2022-10-16 | 2022-10-23 | 45 | - | 52
10 | przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do koncepcji | 1 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 52 | - | 53
11 | opracowanie projektu budowlanego (na podstawie uzgodnionej koncepcji) | 14 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 53 | - | 67
12 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego projektu budowlanego do uzgodnienia w wersji elektronicznej wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną | 1 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 67 | - | 68 | <<<<
13 | weryfikacja projektu budowlanego przez Zamawiającego | 7 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 68 | - | 75
14 | przekazanie uwag Zamawiającego do projektu budowlanego | 1 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 75 | - | 76
15 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektu budowlanego uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego | 7 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 76 | - | 83
16 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego skorygowanego projektu budowlanego uwzględniającego wszystkie uwagi Zamawiającego do akceptacji w wersji elektronicznej | 1 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 83 | - | 84 | <<<<
17 | weryfikacja projektu budowlanego przez Zamawiającego | 7 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 84 | - | 91
18 | przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do projektu budowlanego | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 91 | - | 92
19 | złożenie przez Wykonawcę do urzędu projektu budowlanego uwzględniającego wszystkie uwagi Zamawiającego wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz przekazanie 1 egzemplarza projektu budowlanego w wersji papierowej oraz 2 egz. projektu budowlanego w wersji elektronicznej do Zamawiającego | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 92 | - | 93 | <<<<
20 | okres niezbędny na przeprowadzenie uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków mogących wpłynąć na ostateczny kształt rozwiązań projektowych | 31 | 2022-12-03 | 2023-01-03 | 93 | - | 124
21 | okres świąteczno - noworoczny | 6 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 124 | - | 130
22 | opracowanie projektów budowlanych technicznych i wykonawczych dla wszystkich branż | 28 | 2023-01-09 | 2023-02-06 | 130 | - | 158
23 | złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż w wersji elektronicznej do uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) wraz z: - rysunkami szczegółowymi tj. przekroje, rozwinięcia, aksonometrie, szczegóły montażowe, kłady ścian, - rysunkami doborowymi i montażowymi podkonstrukcji dla mocowania instalacji, urządzeń i elementów budowlanych, - zbiorczym rysunkiem koordynacyjnym obrazującym instalacje i elementy istniejące oraz projektowane z rozróżnieniem kolorystycznym dla poszczególnych branż, - szczegółowymi zestawieniami materiałowymi oraz opisem parametrów referencyjnych zastosowanych materiałów, - szczegółowymi wytycznymi dla automatyki i sterowania, - indywidualnymi dokumentacjami technicznymi w wymaganym zakresie, - opracowaniem wytycznych projektowych dla potencjalnych najemców. | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 158 | - | 159 | <<<<
24 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego, | 7 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 159 | - | 166
25 | przekazanie uwag Zamawiającego do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych | 1 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 166 | - | 167
26 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego | 21 | 2023-02-15 | 2023-03-08 | 167 | - | 188
27 | złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu skorygowanych projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego w wersji elektronicznej do ponownego uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) | 1 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 188 | - | 189 | <<<<
28 | weryfikacja przez Zamawiającego projektów budowlanych technicznych i wykonawczych | 7 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 189 | - | 196
29 | przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych | 1 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 196 | - | 197
30 | przygotowanie przez Wykonawcę STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 14 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 197 | - | 211
31 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 1 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 211 | - | 212 | <<<<
32 | weryfikacja przez Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 7 | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 212 | - | 219
33 | przekazanie uwag Zamawiającego do STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 1 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 219 | - | 220
34 | wprowadzenie przez Wykonawcę uwag przekazanych przez Zamawiającego do STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 7 | 2023-04-09 | 2023-04-16 | 220 | - | 227
35 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 1 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 227 | - | 228 | <<<<
36 | weryfikacja przez Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 7 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 228 | - | 235
37 | przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 1 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 235 | - | 236
38 | wydruk kompletu dokumentacji projektowej | 7 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 236 | - | 243
39 | rezerwa czasowa wynikająca z nieprzewidzianych sytuacji | 6 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 243 | - | 249
40 | przekazanie przez Wykonawcę kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej wraz z ostemplowanym projektem budowlanym i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę | 1 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 249 | - | 250 | <<<<
41 | Termin zakończenia prac w umowie (przy założeniu terminu podpisania umowy w pkt. 1) |  |  | 2023-05-09
| CAŁOWITY CZAS REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: | 250
W TYM:
| czas wymagany na aktywne prowadzenie procesu projektowania przez Wykonawcę | 174
| czas wymagany na weryfikację poszczególnych etapów przez Zamawiającego | 64
| rezerwa czasowa oraz okres świąteczny | 12
Formulas:
DATA ROZPOCZĘCIA = [DATA ROZPOCZĘCIA, row above]
DATA ROZPOCZĘCIA = [DATA ZAKOŃCZENIA, row above]
DATA ZAKOŃCZENIA = [DATA ROZPOCZĘCIA]+[ILOŚĆ DNI KALENDARZOWYCH]