|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo polskie |   | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno-Techniczny  ul. Rokietnicka 7 tel.: 61 845-26-50 60-806 Poznań email: ditum@ump.edu.pl  |

Załącznik do SWZ

 Załącznik nr 1 do umowy

**Montaż wykładzin podłogowych w budynku UAM przy ul. Fredry 10 w pomieszczeniach dawnej Katedry Paratyzologii**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **Opracował: Dział Inwestycyjno-Techniczny UMP**

Poznań, luty 2023 r.

1. **Informacje ogólne**

- Zamawiający przeznacza na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych okres 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- Lokalizacja obiektu: budynek przy ul. Fredry 10 w Poznaniu ( piętro I, pomieszczenia po dawnej katedrze Paratyzologii ).

 Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i odebrane przez Inspektora nadzoru przed zakryciem. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót na koszt Wykonawcy,

- Przekazanie pomieszczeń do adaptacji oraz odbiory nastąpią protokolarnie, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Użytkownika,

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi nadzoru i użytkownikowi zauważone podczas przekazania pomieszczeń usterki i uszkodzenia i żądać wpisania ich do protokołu,

- Wszelkie zauważone podczas prac remontowych i po ich zakończeniu usterki i uszkodzenia, co do których będzie zachodziło podejrzenie powstania w wyniku działalności Wykonawcy, a nie wpisane wcześniej do protokołu przekazania pomieszczeń, Wykonawca będzie zobowiązany naprawić na swój koszt,

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przebywania jedynie na terenie, który wcześniej został protokolarne przekazany, dostęp w inne miejsca za zgodą Zamawiającego na podstawie osobnych uzgodnień,

- Obiekt znajduje się na terenie czynnego obiektu, stąd wymaga się ściśłego przestrzegania przepisów bhp, sanitarnych, a także trasy transportu materiałów budowlanych oraz śmieci i gruzu, wyznaczonej przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały, do których producent posiada odpowiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

- Wyposażenie meblowe nie stanowi przedmiotu zamówienia,

**- UWAGA: Z uwagi na krótki okres realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zamówienia wszelkich materiałów wymagających dłuższego okresu oczekiwania na dostawę, w tym w szczególności wykładziny podłogowej.**

**2. Spis rysunków:**

- Rys. Rzut I piętra

1. **Opis zadania:**

Zadanie polega na demontażu starych wykładzin i montażu nowej w pomieszczeniach widocznych na rzucie I piętra tj pom. nr: od 1 do 13 + korytarze K1 i K2 o łącznej powierzchni 420 m2 łącznie z powierzchniami wykładziny cokolikowej.

Odpady reszty wykładziny z powierzchni zakupowej – po stronie Wykonawcy.

Gwarancja na wbudowany materiał oraz montaż min: 36 m-cy

**4. Zakres robót budowlanych:**

**4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórki**

1. rozbiórka wykładziny PCW wraz z cokolikiem,
2. wyniesienie, wywóz i utylizacja wszelkich materiałów rozbiórkowych, w tym starych wykładzin

**4.2. Roboty budowlane**

1. montaż wykładziny PCW **( heterogeniczna wykładzina winylowa typu REKORD wg wzornika kolorów Tarkett o nr 25210003** ) o następujących parametrach:

- uzupełnienie i wyrównanie otworów liniowych w podłodze - szlifowanie powierzchni po rozebranej wykładzinie,

- wylewka samopoziomująca pod wykładzinę PCW wraz z gruntowaniem oraz z późniejszym szlifowaniem,

- wyrównanie powierzchni ścian pod cokoliki,

- wykładzina PCW wraz z uprzednim gruntowaniem, o następujących parametrach:

- wykładzina obiektowa o grubości min. 2mm z warstwą ochronną PUR,

- klasyfikacja użytkowa 34,

- klasa ścieralności min. P,

- antypoślizgowość min. R9,

- wgniecenie resztkowe ok ≤ 0,02mm,

- oddziaływanie nóżek od mebli – brak uszkodzeń,

- kolorystyka ustalona z Użytkownikiem

- spawanie złączy wykładziny sznurem PCW na gorąco, w przypadku uzupełnienia wykładziny należy dopasować kolorystykę do kolorystyki istniejącej w pomieszczeniu,

- wywinięcie wykładziny w formie cokolika o wys. 10cm po obwodzie po-mieszczenia z zastosowaniem systemowych listew wyobleniowych,

- listwa progowa pod drzwiami wejściowymi do pomieszczeń – jeżeli będzie taka potrzeba

1. przygotowanie powierzchni wykładzin do użytkowania poprzez oczyszczenie i zmycie

**5. Zakres instalacji sanitarnych:**

- nie dotyczy

**6. Zakres instalacji elektrycznych:**

- nie dotyczy

**Wbudowanie w/w materiałów bez akceptacji zamawiającego jest wyłącznie na koszt i ryzyko wykonawcy.**