## TER
Tabela Elementów Rozliczeniowych
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: Rozbudowę drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska - Bakuła od ok. km 0+350 do ok. km 4+900 oraz budowę i rozbudowę drogi powiatowej relacji Oborczyska - Bakuła - Kalisko od km 0+000 do ok. km 2+600”
Lp. | Element opracowania | Jednostka |  | Wartość netto | procentowa wartość elementu wobec danego etapu
|  | (nazwa) |  | (zł)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
ETAP I
1 | Opracowanie szczegółowej koncepcji | ryczałt
2 | Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z projektem geotechnicznym | ryczałt
|  | Razem ETAP I |  | 0 | max. 7% wartości netto
ETAP II
1 | Opracowanie wniosku o decyzję środowiskową wraz z załącznikami | ryczałt
2 | Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji środowiskowej | ryczałt
3 | Opracowanie operatu wodno - prawnego wraz z załącznikami | ryczałt
4 | Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia wodno-prawnego | ryczałt
|  | Razem ETAP II |  | 0 | max. 20% wartości netto
ETAP III
1 | Opracowanie mapy do celów projektowych | ryczałt
|  | Razem ETAP III |  | 0 | max. 11,5 % wartości netto
ETAP IV
1 | Opracowanie projektu podziału nieruchomości i map podziałowych | ryczałt
2 | Opracowanie projektu budowlanego | ryczałt
3 | Opracowanie wniosku o decyzję ZRID | ryczałt
4 | Opracowanie branżowych projektów wykonawczych technicznych | ryczałt
5 | Opracowanie projektów SOR | ryczałt
|  | Razem ETAP IV |  | 0
|  |  | Razem wartość netto | 0
|  |  | Podatek VAT (23%) | 0
|  |  | Razem wartość brutto (cena oferty) | 0
………………………………………………
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika