## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45247270-3 Budowa zbiorników 45247230-1 Roboty budowlane w zakresie grobli 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI W NADLEŚNICTIWE PŁASKA W ŻYLINACH ADRES INWESTYCJI : NADLESNICTWO PŁASKA W ŻYLINACH , GMINA PŁASKA , POWIAT AUGUSTOWSKI , WOJEWÓDZTWO PODLASKIE INWESTOR : PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE , LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PŁASKA W ŻYLINACH ADRES INWESTORA : 16-326 PŁASKA , UL. SUCHA RZECZKA 60 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie:
PAKIET I - obiekty 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19
Lp. | Nr spec . tech n. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto
1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA CAŁEJ INWESTYCJI
1 d.1 |  | kalk. własna | Przygotowanie zaplecza budowy wraz z drogą dojazdo- wą | kpl. | 1
2 d.1 | ST-K. 002 |  | Geodezyjna obsługa inwestycji : - wykonanie szkicu wytyczeniowego , - wykonanie pomiarów na etapie realizacji budowy, - wykonanie operatu powykonawczego z wniesieniem do zasobów właściwego starostwa | kpl. | 1
3 d.1 | ST-K. 002 | kalk.indywidual- na | Nadzór przyrodniczy zadania na etapie jego realizacji, ze sporządzeniem raportów miesięcznych i raportu po- wykonawczego | kpl. | 1
4 d.1 | ST-K. 002 | kalk.indywidual- na | Nadzór geologiczny na etapie jego realizacji, ze spo- rządzeniem operatu powykonawczego | kpl. | 1
5 d.1 | ST-K. 002 | KNR 2-01 0108-05 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków | ha | 0.66
6 d.1 | ST-K. 002 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy | m2 | 6598
7 d.1 | ST-K. 002 | KNR 2-21 0112-03 | Zgrabienie skoszonej trawy | m2 | 6598
8 d.1 | ST-K. 002 | KNR 2-01 0111-06 analogia | Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu we wskazane miejsce przez inwestora : korzenie + gałęzie + skoszoną trawę . | m2 | 6598
9 d.1 | ST-K. 003 | KNR-W 2-01 0119-01 | Zdjęcie humusu i darni wraz z sortowaniem dla potrzeb wykonywania prac wykończeniowych na skarpach oraz pasach terenu przyległego w granicach inwestycji (przykrycie biowłókniny i uporządkowanie terenu) | m2 | 6598
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA CAŁEJ INWESTYCJI
2 |  |  | OBIEKT NR 1 BUDOWA STAWU ZIEMNEGO DLA PŁAZÓW W LEŚNICTWIE POBOJNE
2.1 |  |  | BUDOWA STAWU
10 d.2. 1 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0203-10 | Wykopy z odwozem urobku na odległość 1 km na od- kład | m3 | 630
11 d.2. 1 |  | kalk.indywidual- na | Zagospodarowanie odkładu poprzez wykonanie roz- plantowania urobku do warstwy max 0,5m i jego oczyszczenie wierzchniej warstwy z kęp, korzeni, krza- ków wraz z wykonaniem reprofilacji - plantowania | m2 | 1260
12 d.2. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod biowłókninę | m2 | 142
13 d.2. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie biowłókniny | m2 | 142
14 d.2. 1 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Przykrycie biowłókniny warstwą humusu - 4 cm | m2 | 142
2.2 |  |  | UBEZPIECZENIE WLOTU I WYLOTU ROWU DO ZBIORNIKA
15 d.2. 2 | ST-K. 007 | KNR 2-11 0523-04 kalk.indywidual- na | Wykonanie palisady przy średnicy słupków 10-15 cm | m | 6.5
16 d.2. 2 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 121.2
17 d.2. 2 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 121.5
18 d.2. 2 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym d>= 15 cm , gr. 40 cm | m3 | 19.5
2.3 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
19 d.2. 3 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 469
20 d.2. 3 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 469
Razem dział: OBIEKT NR 1 BUDOWA STAWU ZIEMNEGO DLA PŁAZÓW W LEŚNICTWIE POBOJNE
3 |  |  | OBIEKT NR 2 MODERNIZACJA ZBIORNIKA W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
3.1 |  |  | ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA
21 d.3. 1 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0203-10 | Wykopy z odwozem urobku na odległość 1 km na od- kład | m3 | 275
22 d.3. 1 |  | kalk.indywidual- na | Zagospodarowanie odkładu poprzez wykonanie roz- plantowania urobku do warstwy max 0,5m i jego oczyszczenie wierzchniej warstwy z kęp, korzeni, krza- ków wraz z wykonaniem reprofilacji - plantowania | m2 | 550
23 d.3. 1 | ST-K. 005 | KNR 2-01 0235-02 | Formowanie grobli ziemnej w obrębie skarp przebudo- wywanego zbiornika | m3 | 275
24 d.3. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod biowłókninę | m2 | 74
25 d.3. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie biowłókniny | m2 | 74
26 d.3. 1 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Przykrycie biowłókniny warstwą humusu - 4 cm | m2 | 74
3.2 |  |  | UBEZPIECZENIE SKARP I DNA NARZUTEM KAMIENNYM NA GEOWŁÓKNINIE
27 d.3. 2 | ST-K. 007 | KNR 2-11 0523-04 kalk.indywidual- na | Wykonanie palisady przy średnicy słupków 10-15 cm | m | 65
28 d.3. 2 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 297
29 d.3. 2 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 297
30 d.3. 2 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym d>= 15 cm , gr. 40 cm | m3 | 46.4
3.3 |  |  | KOMORA WLOTOWA Z ZAMKNIĘCIEM SZANDOROWYM WRAZ ZE SCHODAMI Z MATERACÓW SIATKOWO-KAMIENNYCH
31 d.3. 3 | ST-K. 011 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie warstwy gruntu rodzimego (Id>=0,65) | m3 | 2.835
32 d.3. 3 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 2.835
33 d.3. 3 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 2.835
34 d.3. 3 | ST-K. 011 | KNNR 6 0113- 03 | Warstwa podbudowy z niesortu kamiennego (0-31,5 mm) o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 2.835
35 d.3. 3 |  | KNR 2-33 0606-02 | Wykonanie budowli wlotowej - komora wlotowa żelbe- towa prefabrykowana z wnęką na szandory | m3 | 0.649
36 d.3. 3 | ST-K. 002 | kalk. własna | Uszczelnienie rury w otworze | kpl. | 1
37 d.3. 3 | ST-K. 009 | KNR 2-11 0304-01 | Szandory drewniane : deska zakładana 5x20x108 wy- posażona w zaczep z blachy zabezpieczony antykoroz- yjnie | m2 | 0.864
38 d.3. 3 | ST-K. 007 | KNNR 10 0408- 02 analogia | Wykonanie schodów z materacy siatkowo-kamiennych o wymiarach 1x0,17x3,5 m - 12 stopni | m3 | 7.14
39 d.3. 3 |  | KNR-W 2-01 0312-0101 | Zasypka wokół rury za ścianą komory -piasek stabilizo- wany cementem (z zakupem) | m3 | 3
3.4 |  |  | OCZYSZCZENIE Z NAMUŁÓW ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU I ODMULENIE DNA
40 d.3. 4 |  | KNR 2-31 1404-02 | Oczyszczenie przepustu PP DN600 z namułów | m | 6.5
41 d.3. 4 |  | KNR 15-01 0116-01 analiza indywi- dualna | Odmulenie dna za przepustem | m | 19.5
3.5 |  |  | DEFLEKTORY
42 d.3. 5 |  | KNR 2-11 0524-12 | Wbijanie kołków drewnianych o śr. 15 cm na głębokość 2 m | szt. | 16
43 d.3. 5 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie podłoża kamnienno-żwirowego | m3 | 0.72
44 d.3. 5 |  | KNR 2-11 0301-03 | Konstrukcje drewniane - deflektor o śr. 250 mm | m3 | 6.28
3.6 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
45 d.3. 6 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 720
46 d.3. 6 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 720
Razem dział: OBIEKT NR 2 MODERNIZACJA ZBIORNIKA W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
4 |  |  | OBIEKT NR 3 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE GORCZYCA
4.1 |  |  | WYKONANIE BRODU
47 d.4. 1 |  | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo- nych - rozbiórka istniejących przepustów | m3 | 5
48 d.4. 1 |  | KNR 4-04 1102-04 1102- 05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki odległość 25 km wraz z utylizacją | m3 | 5
49 d.4. 1 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0203-10 | Wykopy z odwozem urobku na odległość 1 km na od- kład | m3 | 44.2
50 d.4. 1 |  | kalk.indywidual- na | Zagospodarowanie odkładu poprzez wykonanie roz- plantowania urobku do warstwy max 0,5m i jego oczyszczenie wierzchniej warstwy z kęp, korzeni, krza- ków wraz z wykonaniem reprofilacji - plantowania | m2 | 88.4
51 d.4. 1 | ST-K. 014 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie warstwy gruntu rodzimego przelewu (Id>=0,60 lub 0,55) | m3 | 28.75
52 d.4. 1 | ST-K. 007 | KNNR 10 0410- 01 analogia | Wzmocnienie podłoża kamieniem łamanym 63-130 mm gr. >=50 cm | m3 | 14.5
53 d.4. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 57.5
54 d.4. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 57.5
55 d.4. 1 | ST-K. 011 | KNNR 6 0113- 03 | Warstwa podbudowy z niesortu kamiennego (0-31,5 mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 29
56 d.4. 1 | ST-K. 014 | KNR-W 2-01 0512-01 analogia | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego klinowany niesortem kamiennym gr. 20 cm | m2 | 29
4.2 |  |  | UMOCNIENIE NARZUTEM KAMIENNYM W PALISADZIE DREWNIANEJ
57 d.4. 2 | ST-K. 007 | KNR 2-11 0523-04 kalk.indywidual- na | Wykonanie palisady przy średnicy słupków 10-15 cm | m | 25
58 d.4. 2 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 38
59 d.4. 2 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 38
60 d.4. 2 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym d>= 15 cm , gr. 40 cm | m3 | 7.6
4.3 |  |  | ŚCIANKA SZCZELNA
61 d.4. 3 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 40.4
4.4 |  |  | PRZEBUDOWA DROGI
62 d.4. 4 |  | KNNR 6 0802- 02 + KNNR 6 0801-02 + KNNR 6 0801- 04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni | m2 | 115
63 d.4. 4 | ST-K. 018 | KNNR 6 0103- 03 analogia | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kon- strukcyjne nawierzchni | m2 | 115.5
64 d.4. 4 | ST-K. 018 | KNNR 6 0113- 02 analogia | Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego frak- cji 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 115
65 d.4. 4 | ST-K. 018 | KNNR 6 0113- 05 analogia | Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 16-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 115
66 d.4. 4 | ST-K. 019 | KNNR 6 0204- 04 kalk.indywidual- na | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego frakcji 4-16 mm - warstwa o gr. 5 cm | m2 | 115
4.5 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
67 d.4. 5 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 335
68 d.4. 5 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 335
Razem dział: OBIEKT NR 3 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE GORCZYCA
5 |  |  | OBIEKT NR 4 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE GORCZYCA
5.1 |  |  | WYKONANIE BRODU
69 d.5. 1 |  | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo- nych - rozbiórka istniejących przepustów | m3 | 5
70 d.5. 1 |  | KNR 4-04 1102-04 1102- 05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki odległość 25 km wraz z utylizacją | m3 | 5
71 d.5. 1 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0203-10 | Wykopy z odwozem urobku na odległość 1 km na od- kład | m3 | 23.95
72 d.5. 1 |  | kalk.indywidual- na | Zagospodarowanie odkładu poprzez wykonanie roz- plantowania urobku do warstwy max 0,5m i jego oczyszczenie wierzchniej warstwy z kęp, korzeni, krza- ków wraz z wykonaniem reprofilacji - plantowania | m2 | 119.75
73 d.5. 1 | ST-K. 014 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie warstwy gruntu rodzimego przelewu (Id>=0,60 lub 0,55) | m3 | 10.5
74 d.5. 1 | ST-K. 007 | KNNR 10 0410- 01 analogia | Wzmocnienie podłoża kamieniem łamanym 63-130 mm gr. >=50 cm | m3 | 14
75 d.5. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 21
76 d.5. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 21
77 d.5. 1 | ST-K. 011 | KNNR 6 0113- 03 | Warstwa podbudowy z niesortu kamiennego (0-31,5 mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 28
78 d.5. 1 | ST-K. 014 | KNR-W 2-01 0512-01 analogia | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego klinowany niesortem kamiennym gr. 20 cm | m2 | 28
5.2 |  |  | UMOCNIENIE NARZUTEM KAMIENNYM W PALISADZIE DREWNIANEJ
79 d.5. 2 | ST-K. 007 | KNR 2-11 0523-04 kalk.indywidual- na | Wykonanie palisady przy średnicy słupków 10-15 cm | m | 31
80 d.5. 2 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 50
81 d.5. 2 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 50
82 d.5. 2 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym d>= 15 cm , gr. 40 cm | m3 | 10
5.3 |  |  | ŚCIANKA SZCZELNA
83 d.5. 3 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 49.6
5.4 |  |  | PRZEBUDOWA DROGI
84 d.5. 4 |  | KNNR 6 0802- 02 + KNNR 6 0801-02 + KNNR 6 0801- 04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni | m2 | 123
85 d.5. 4 | ST-K. 007 | KNNR 10 0410- 01 analogia | Wypełnieniem niesortem kamiennym | m3 | 56
86 d.5. 4 | ST-K. 018 | KNNR 6 0103- 03 analogia | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kon- strukcyjne nawierzchni | m2 | 123
87 d.5. 4 | ST-K. 018 | KNNR 6 0113- 02 analogia | Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego frak- cji 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 123
88 d.5. 4 | ST-K. 018 | KNNR 6 0113- 05 analogia | Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 16-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 123
89 d.5. 4 | ST-K. 019 | KNNR 6 0204- 04 kalk.indywidual- na | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego frakcji 4-16 mm - warstwa o gr. 5 cm | m2 | 123
5.5 |  |  | UBEZPIECZENIE SKARP BIOWŁÓKNINĄ
90 d.5. 5 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod biowłókninę | m2 | 92
91 d.5. 5 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie biowłókniny | m2 | 92
92 d.5. 5 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Przykrycie biowłókniny warstwą humusu - 4 cm | m2 | 92
5.6 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
93 d.5. 6 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 375
94 d.5. 6 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 375
Razem dział: OBIEKT NR 4 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE GORCZYCA
8 |  |  | OBIEKT NR 7 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
8.1 |  |  | BYSTRZE
129 d.8. 1 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0203-10 | Wykopy z odwozem urobku na odległość 1 km na od- kład | m3 | 12
130 d.8. 1 |  | kalk.indywidual- na | Zagospodarowanie odkładu poprzez wykonanie roz- plantowania urobku do warstwy max 0,5m i jego oczyszczenie wierzchniej warstwy z kęp, korzeni, krza- ków wraz z wykonaniem reprofilacji - plantowania | m2 | 24
131 d.8. 1 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 51.4
132 d.8. 1 | ST-K. 007 | KNR 2-11 0523-04 kalk.indywidual- na | Wykonanie palisady przy średnicy słupków 10-15 cm | m | 10
133 d.8. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 90
134 d.8. 1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 90
135 d.8. 1 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym d>= 15 cm , gr. 30 cm | m3 | 25
8.2 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
136 d.8. 2 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 425
137 d.8. 2 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 425
Razem dział: OBIEKT NR 7 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
12 |  |  | OBIEKT NR 11 BUDOWA ŚCIANY SZCZELNEJ WYKONANEJ Z DESEK DĘBOWYCH W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
12.1 |  |  | ŚCIANKA SZCZELNA
189 d. 12.1 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 57.4
12.2 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
190 d. 12.2 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 340
191 d. 12.2 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 340
Razem dział: OBIEKT NR 11 BUDOWA ŚCIANY SZCZELNEJ WYKONANEJ Z DESEK DĘBOWYCH W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
13 |  |  | OBIEKT NR 12 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
13.1 |  |  | BYSTRZE
192 d. 13.1 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0203-10 | Wykopy z odwozem urobku na odległość 1 km na od- kład | m3 | 10.5
193 d. 13.1 |  | kalk.indywidual- na | Zagospodarowanie odkładu poprzez wykonanie roz- plantowania urobku do warstwy max 0,5m i jego oczyszczenie wierzchniej warstwy z kęp, korzeni, krza- ków wraz z wykonaniem reprofilacji - plantowania | m2 | 52.5
194 d. 13.1 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 5.6
195 d. 13.1 | ST-K. 007 | KNR 2-11 0523-04 kalk.indywidual- na | Wykonanie palisady przy średnicy słupków 10-15 cm | m | 9.4
196 d. 13.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 72.6
197 d. 13.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 72.6
198 d. 13.1 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym d>= 15 cm , gr. 30 cm | m3 | 15.33
199 d. 13.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod biowłókninę | m2 | 5
200 d. 13.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie biowłókniny | m2 | 5
201 d. 13.1 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Przykrycie biowłókniny warstwą humusu - 4 cm | m2 | 5
13.2 |  |  | DEFLEKTORY
202 d. 13.2 |  | KNR 2-11 0524-12 | Wbijanie kołków drewnianych o śr. 15 cm na głębokość 2 m | szt. | 32
203 d. 13.2 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie podłoża kamnienno-żwirowego | m3 | 2.5
204 d. 13.2 |  | KNR 2-11 0301-03 | Konstrukcje drewniane - deflektor o śr. 250 mm | m3 | 6.28
13.3 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
205 d. 13.3 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 213
206 d. 13.3 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 213
Razem dział: OBIEKT NR 12 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
14 |  |  | OBIEKT NR 14 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE GORCZYCA
14.1 |  |  | ZASTAWKA
207 d. 14.1 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0211-11 analogia | Wykopy na odkład | m3 | 2.5
208 d. 14.1 | ST-K. 005 | KNR 2-01 0235-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów przy wykorzysta- niu piasków z wykopów | m3 | 65.94
209 d. 14.1 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 47.2
210 d. 14.1 | ST-K. 009 | KNR 2-11 0304-01 | Szandory drewniane : deska zakładana 108x14 wypo- sażona w zaczep z blachy 4x30 mm , L=265 mm za- bezpieczony antykorozyjnie | m2 | 0.756
211 d. 14.1 | ST-K. 013 | KNR-W 2-05 0208-03 analogia | Prowadnice belek z ceowników zimnogiętych zabezpie- czonych antykorozyjnie wielowarstwową powłoką farby antykorozyjnej , epoksydowej do konstrukcji stalowych narażonych na działanie wody (stal S235) | t | 0.022
212 d. 14.1 | ST-K. 007 | KNR 2-11 0523-04 kalk.indywidual- na | Wykonanie palisady przy średnicy słupków 10-15 cm | m | 12.6
213 d. 14.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 80.3
214 d. 14.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 80.3
215 d. 14.1 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym d>= 15 cm , gr. 30 cm | m3 | 14.6
216 d. 14.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod biowłókninę | m2 | 19
217 d. 14.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie biowłókniny | m2 | 19
218 d. 14.1 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Przykrycie biowłókniny warstwą humusu - 4 cm | m2 | 19
14.2 |  |  | POMOST DREWNAINY
219 d. 14.2 |  | KNR 2-11 0301-02 z.sz.3. 4. | Konstrukcja pomostu drewnianego z barierkami | m3 | 12.83
14.3 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
220 d. 14.3 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 190
221 d. 14.3 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 190
Razem dział: OBIEKT NR 14 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE GORCZYCA
17 |  |  | OBIEKT NR 17 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
17.1 |  |  | ZASTAWKA
271 d. 17.1 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0203-10 | Wykopy z odwozem urobku na odległość 1 km na od- kład | m3 | 6.3
272 d. 17.1 |  | kalk.indywidual- na | Zagospodarowanie odkładu poprzez wykonanie roz- plantowania urobku do warstwy max 0,5m i jego oczyszczenie wierzchniej warstwy z kęp, korzeni, krza- ków wraz z wykonaniem reprofilacji - plantowania | m2 | 12.6
273 d. 17.1 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 4.8
274 d. 17.1 | ST-K. 009 | KNR 2-11 0304-01 | Szandory drewniane : deska zakładana 208x15 wypo- sażona w zaczep z blachy 4x30 mm , L=265 mm za- bezpieczony antykorozyjnie | m2 | 0.312
275 d. 17.1 | ST-K. 013 | KNR-W 2-05 0208-03 analogia | Prowadnice belek z ceowników zimnogiętych zabezpie- czonych antykorozyjnie wielowarstwową powłoką farby antykorozyjnej , epoksydowej do konstrukcji stalowych narażonych na działanie wody (stal S235) | t | 0.007
276 d. 17.1 | ST-K. 007 | KNR 2-11 0523-04 kalk.indywidual- na | Wykonanie palisady przy średnicy słupków 10-15 cm | m | 8.7
277 d. 17.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 40
278 d. 17.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 40
279 d. 17.1 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym d>= 15 cm , gr. 30 cm | m3 | 6.3
280 d. 17.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod biowłókninę | m2 | 5
281 d. 17.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie biowłókniny | m2 | 5
282 d. 17.1 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Przykrycie biowłókniny warstwą humusu - 4 cm | m2 | 5
17.2 |  |  | DEFLEKTORY
283 d. 17.2 |  | KNR 2-11 0524-12 | Wbijanie kołków drewnianych o śr. 15 cm na głębokość 2 m | szt. | 16
284 d. 17.2 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie podłoża kamnienno-żwirowego | m3 | 0.3
285 d. 17.2 |  | KNR 2-11 0301-03 | Konstrukcje drewniane - deflektor o śr. 250 mm | m3 | 6.28
17.3 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
286 d. 17.3 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 231
287 d. 17.3 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 231
Razem dział: OBIEKT NR 17 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
18 |  |  | OBIEKT NR 18 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
18.1 |  |  | ZASTAWKA
288 d. 18.1 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0203-10 | Wykopy z odwozem urobku na odległość 1 km na od- kład | m3 | 8.4
289 d. 18.1 |  | kalk.indywidual- na | Zagospodarowanie odkładu poprzez wykonanie roz- plantowania urobku do warstwy max 0,5m i jego oczyszczenie wierzchniej warstwy z kęp, korzeni, krza- ków wraz z wykonaniem reprofilacji - plantowania | m2 | 16.8
290 d. 18.1 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 4.4
291 d. 18.1 | ST-K. 009 | KNR 2-11 0304-01 | Szandory drewniane : deska zakładana 208x15 wypo- sażona w zaczep z blachy 4x30 mm , L=265 mm za- bezpieczony antykorozyjnie | m2 | 0.624
292 d. 18.1 | ST-K. 013 | KNR-W 2-05 0208-03 analogia | Prowadnice belek z ceowników zimnogiętych zabezpie- czonych antykorozyjnie wielowarstwową powłoką farby antykorozyjnej , epoksydowej do konstrukcji stalowych narażonych na działanie wody (stal S235) | t | 0.007
293 d. 18.1 | ST-K. 007 | KNR 2-11 0523-04 kalk.indywidual- na | Wykonanie palisady przy średnicy słupków 10-15 cm | m | 8.4
294 d. 18.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod geowłókninę | m2 | 37.6
295 d. 18.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 | m2 | 37.6
296 d. 18.1 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym d>= 15 cm , gr. 30 cm | m3 | 6.3
297 d. 18.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0503- 01 analogia | Przygotowanie podłoża pod biowłókninę | m2 | 6
298 d. 18.1 | ST-K. 006 | KNNR 1 0410- 01 analogia | Ułożenie biowłókniny | m2 | 6
299 d. 18.1 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Przykrycie biowłókniny warstwą humusu - 4 cm | m2 | 6
18.2 |  |  | DEFLEKTORY
300 d. 18.2 |  | KNR 2-11 0524-12 | Wbijanie kołków drewnianych o śr. 15 cm na głębokość 2 m | szt. | 16
301 d. 18.2 | ST-K. 007 | KNNR 10 0401- 08 analogia | Wykonanie podłoża kamnienno-żwirowego | m3 | 0.45
302 d. 18.2 |  | KNR 2-11 0301-03 | Konstrukcje drewniane - deflektor o śr. 250 mm | m3 | 4.71
18.3 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
303 d. 18.3 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 237
304 d. 18.3 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 237
Razem dział: OBIEKT NR 18 BUDOWA URZĄDZEŃ PRZYWRACAJĄCYCH FUNKCJE OBSZAROM MOKRADŁOWYM W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
19 |  |  | OBIEKT NR 19 ZASYPANIE STAREGO ROWU MELIORACYJNEGO W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
19.1 |  |  | ŚCIANKA SZCZELNA
305 d. 19.1 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 7.2
19.2 |  |  | ZASYPANIE ROWU
306 d. 19.2 | ST-K. 004 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie rowu | m3 | 370
307 d. 19.2 |  | KNNR 1 0507- 02 + KNNR 1 0507-01 | Humusowanie terenu z obsianiem | m2 | 370
19.3 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
308 d. 19.3 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 740
309 d. 19.3 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 740
Razem dział: OBIEKT NR 19 ZASYPANIE STAREGO ROWU MELIORACYJNEGO W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
Razem wartość kosztorysowa robót (Pakiet I - obiekty 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19)
Słownie:

## Arkusz2
12 |  |  | OBIEKT NR 11 BUDOWA ŚCIANY SZCZELNEJ WYKONANEJ Z DESEK DĘBOWYCH W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA
12.1 |  |  | ŚCIANKA SZCZELNA
189 d. 12.1 | ST-K. 010 | KNR 2-10 0106-01 kalk.indywidual- na | Wbijanie ścianki szczelnej drewnianej z desek łączo- nych na wpust i pióro łącznie z palami kierującymi i oczepem z trwałego drewna dębowego , impregnowa- nego ciśnieniowo | m | 57.4
12.2 |  |  | UPORZĄDKOWANIE TERENU
190 d. 12.2 |  | KNNR 1 0503- 01 analogia | Plantowanie z wyrównaniem terenu z pochyłem do od- biornika + likwidacją ewentualnych kolein (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów jak i pasa przy- ległego ( powyżej krawędzi zbiornika/rowu) do 3 m w pasie realizowanych robót do wykonywania ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 340
191 d. 12.2 | ST-K. 008 | KNNR-W 10 2111-05 kalk.indywidual- na | Zabudowa warstwą humusu | m2 | 340
Razem dział: OBIEKT NR 11 BUDOWA ŚCIANY SZCZELNEJ WYKONANEJ Z DESEK DĘBOWYCH W LEŚNICTWIE KRÓLOWA WODA