## Arkusz1
Przedmiar robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo - Łabiszyn
od km 0+177 do km 0+241
Lp. | Poz. kat. | Nazwa i opis pozycji | Jedn. | Ilość
Obliczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5
i. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓROWE
1 |  | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.064
2 |  | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1
3 |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej | m² | 354
4 |  | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - chodnik (odwóz na bazę materiałową w Paterku, ul. Kcyńska 31A / 23 km)
|  | m²: 61,0*1,3 | m² | 79
5 |  | Rozebranie elementów betonowych - chodnik (odwóz na bazę materiałową w Paterku, ul. Kcyńska 31A / 23 km):
|  | krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm | mb | 4
|  | krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm (57-3+2) | mb | 56
|  | obrzeża betonowego 8x25 cm (61-3) | mb | 58
6 |  | Demontaż istniejącego znaku E-2a (przeznaczony do ponownego montażu) | kpl. | 1
7 |  | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) celem dowiązania do istniejącej nawierzchni
|  | m²: 6,0*6,0+5,5*9,0 | m² | 86
8 |  | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z podbudową kamienną o gr. 20 cm (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) - pod przepust i wpusty
|  | m²: 1,5x1,5x2+3,0*1,0 | m² | 8
II. ROBOTY ZIEMNE
9 |  | Roboty ziemne - zdjęcie humusu o gr. 20 cm (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) - pod konstrukcję chodnika i zjazdów
|  | m³: 0,2*(22,0*1,8+12,0*4,4) | m³ | 19
10 |  | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kategori III na głębokość do 40 cm (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) - pod konstrukcję chodnika i zjazdów
|  | m³: 0,1*(2,5*1,8+26,0*2,3+22,0*1,8+(61,0-4,0)*1,5)+0,4*(12,0*4,4+0,5*(16,0+12,0)*1,8)+0,3*1,5*4,0 | m³ | 52
11 |  | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kategori III na głębokość do 80 cm (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) - studnie
|  | m³: 0,8*1,5*1,5*2 | m³ | 4
12 |  | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kategori III na głębokość do 45 cm (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) - odbudowa krawędzi jezdni i przykanaliki
|  | m³: 0,43*(59,0+2,0)*0,5+(0,3*3,0*1,0+0,45*6,0*1,0) | m³ | 17
13 |  | Roboty ziemne - dowóz materiału zagęszczalnego o wskaźniku różnoziarnistości > 5 (pozyskanie po stronie Wykonawcy) - uzupełnienie skarp
|  | m³: 30,0*1,5*1,0+50,0*1,0*1,0 | m³ | 95
III. ODWODNIENIE
14 |  | Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu - pod wpusty i przykanliki
|  | m²: 2*1,5*1,5+(3,0+6,0)*1,0 | m² | 14
15 |  | Montaż wpustów ulicznych - studnia o średnicy 500 mm i wysokości 1000 mm | szt. | 2
16 |  | Ułożenie przykanalika z rury PCV o średnicy 315 mm
|  | mb: 6,0+6,0 | mb | 12
17 |  | Roboty ziemne - zasypanie piaskiem wykopów pod studnie i przykanliki
|  | m³: (1,5*1,5-0,75)*0,8+(6,0+3,0)*1,0*0,2 | m³ | 3
18 |  | Montaż prefabrykowanej ścianki przepustu - otwór pod rurę o średnicy 315 mm | szt. | 1
IV. PODBUDOWY
19 |  | Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu - chodniki, zjazdy, jezdnia
|  | m²: 61,0*1,5+2,5*1,8+22,0*1,8+26,0*2,3+12,0*4,4+0,5*(16,0+12,0)*1,8+(59,0+2,0)*0,5 | m² | 304
20 |  | Ułożenie geosynntetyku o właściwościach separacyjnych - jezdnia, zjazdy, chodnik (str. lewa)
|  | m²: 61,0*1,5+12,0*4,4+0,5*(16,0+12,0)*1,8+(59,0+2,0)*0,5 | m² | 200
21 |  | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cemenetem Rm=1,5Mpa o gr. 10 cm - chodnik po stronie lewej
|  | m²: (61,0-4,0)*1,5 | m² | 86
22 |  | Ułożenie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm - chodnik (strona prawa) i zjazdy
|  | m²: 4,0*1,5+2,5*1,8+22,0*1,8+26,0*2,3+12,0*4,4+0,5*(16,0+12,0)*1,8 | m² | 188
23 |  | Ułożenie warstwy odsączającej z piasku o grubości 20 cm - jezdnia
|  | m²: (59,0+2,0)*0,5 | m² | 31
24 |  | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości 20 cm - zjazdy i jezdnia
|  | m²: (59,0+2,0)*0,5+12,0*4,4+0,5*(16,0+12,0)*1,8+4,0*1,5 | m² | 115
V. ELEMENTY BETONOWE
25 |  | Ułożenie obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m³/mb)
|  | mb: 61,0+2,0+2*4,4+12,0+3,0+26,0+2*22,0 | mb | 157
26 |  | Ułożenie krawężnika najazdowego betonowego 15x22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m³/mb)
|  | mb: (16,0-2,0)+4,0 | mb | 18
27 |  | Ułożenie krawężnika betonowego ukosowego cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m³/mb)
|  | mb: 2*2*1,0 | mb | 4
28 |  | Ułożenie krawężnika drogowego betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m³/mb)
|  | mb: (61,0-6,0)+(57,0-18,0) | mb | 94
VI. NAWIERZCHNIE
29 |  | Klinowanie podbudowy masami MMA o gr. 3 cm | m² | 31
30 |  | Remont nawierzchni biutmimcznej masami MMA bez obcinania krawędzi wyboju
|  | t: (15,0*1,0*0,07+1,0*4,0*0,1)*2,54 | t | 4
31 |  | Ułożenie geokompozytu zapobiegającego propagacji spękań odbitych
|  | m²: 59,0*6,0 | m² | 354
32 |  | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m² | m² | 354
33 |  | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego "AC 11 W" o grubości 4 cm | m² | 354
34 |  | Skropienie wartwy wiążącej emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m² | m² | 354
35 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 4 cm | m² | 354
36 |  | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 4 cm - chodniki
|  | m²: 2,5*1,5+22,0*1,5+26,0*2,0+(61,0-4,0)*1,3 | m² | 163
37 |  | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 3 cm - zjazdy
|  | m²: 4,0*1,3+12,0*4,4+0,5*(16,0+12,0)*1,5 | m² | 79
VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
38 |  | Montaż oznakowania pionowego - tablica E-2a (z pkt.5) | kpl. | 1
39 |  | Odmulenie istniejącego rowu - wydatek 0,3 m³/mb
|  | m³: 0,3*10,0 | m³ | 3