## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## Pozycje
Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.68 |  | 0
2 | KNR 2-01 0101-03 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-75 cm). Materiał do dyspozycji Wykonawcy | szt. | 2 |  | 0
3 | KNR 2-01 0105-07 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm). Materiał do dyspozaycji Wykonawcy | szt. | 2 |  | 0
4 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. DO 18 cm | m | 266.2 |  | 0
5 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał do dyspozycji Wykonawcy) w tym chodniki, umocnienia pobocza, rynsztoki itp. | m2 | 39.25 |  | 0
6 | KNR AT-03 0102-04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 214.3 |  | 0
7 | KNR 2-01 0201-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - usunięcie humusu pod ciąg pieszy, na odkład do ponownego wbudowania. | m3 | 103.688 |  | 0
8 | KNR 2-01 0215-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta pod ciąg pieszy, zjazdy i utwardzone pobocze. Materiał do rozplantowania na terenie budowy. Nadmiar do dyspozycji Wykonawcy | m3 | 403.452 |  | 0
9 | KNR 2-01 0215-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - przesunięcie istniejącego rowu przydrożnego w km 0+368,00 | m3 | 8.88 |  | 0
10 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu, ziemi z wykopu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 129.043 |  | 0
11 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km (Utylizacja lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę) | m3 | 129.043 |  | 0
12 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod krawężniki najazdowe, drogowe, obrzeża wraz z ławami o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 1624.4 |  | 0
13 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki, obrzeża betonowa z oporem C10/15 | m3 | 105.586 |  | 0
14 | KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-02 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe | m | 318.6 |  | 0
15 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 550.6 |  | 0
16 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 755.2 |  | 0
17 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ciąg pieszy + zjazdy + poszerzone pobocza) | m2 | 1900.34 |  | 0
18 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1036.88 |  | 0
19 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm. Podbudowa pod zjazdami, na utwardzonym poboczu wraz z miałowaniem miałem 0/5 | m2 | 863.46 |  | 0
20 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 1036.88 |  | 0
21 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z grafitowej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 668.46 |  | 0
22 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z płyt ażurowych betonowych o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieneim szczelin humusem i obsiewem mieszanka traw niskich - umocnienei skarpy w km 0+486,34 - 0+499,48 | m2 | 45.85 |  | 0
23 | KNR 2-31 0701-03 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m - KOLOR ZIELONY (U-11a) | m | 28 |  | 0
24 | KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m3 | 0.6 |  | 0
25 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD spiralnie karbowane o śr. 40 cm | m | 2 |  | 0
26 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m koparkami w gruncie kat. I-II - uzupełnienie warstwy po wymianie gruntów + zasypka przepustu | m3 | 2.6 |  | 0
27 |  | Ściek podchodnikowy | szt | 6 |  | 0
28 | KNNR 5 1001-01 | zmiana lokalizacji istniejących słupów drewnianych | szt. | 2 |  | 0
29 |  | Regulacja pionowa urządzeń obcych w śladzie drogi dla pieszych (min. studnie, zawory itd) | kpl. | 1 |  | 0
30 | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | Uzupełnienie szczeliny pomiedzy krawężnikami a istniejącą nawierzchni bitumiczną drogi powiatowej z nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 26.62 |  | 0
31 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm | m2 | 676 |  | 0
32 |  | Dokumentacja powykonawcza | szt | 1 |  | 0
33 |  | Projekt czasowej organizacji ruchu | szt | 1 |  | 0
|  |  |  | Łącznie netto: |  | 0
|  |  |  | Vat: |  | 0
|  |  |  | Łącznie brutto: |  | 0