#### Załącznik nr 5

**U M O W A nr ……………….. (WZÓR)**

zawarta w dniu  **..............** w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

**Gminą Grodzisk Mazowiecki**, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim (kod: 05-825) przy ul. Kościuszki 12A ,zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Piotra Leśniewskiego,

a

……………………………………………………………………………………..… z siedzibą w ……………………………………..…… działającym na podstawie ……………………………… prowadzonego przez ……………………………………… pod nr……………, posiadającym NIP …………………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie   
art.  275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

**1 (Przedmiot umowy)**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „**Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działek sołeckich w miejscowościach: Wólka Grodziska, Wężyk, Władków, Żuków, Odrano-Wola, Chrzanów Duży, Kałęczyn, oraz wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  modernizacji placu zabaw w miejscowościach: Opypy, Książenice, Kady oraz przy Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dot. wykonania umowy zawiera załącznik nr 1 - OPZ stanowiący integralną cześć Umowy.
3. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z wymogami OPZ.
4. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do realizacji i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą starannością.
5. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania prawidłowo wykonanej dokumentacji projektowej oraz do zapłaty wynagrodzenia.

**2 (Oświadczenia)**

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumenty zamówienia oraz wszystkie materiały niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem i Wykonawca nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

**3 (Termin wykonania)**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie **150 dni** od zawarcia umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 10 niniejszej umowy Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany terminu wykonania Umowy.
3. Jako termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę protokolarnego przekazania zamawiającemu kompletnych opracowań projektowych będących przedmiotem umowy **wraz potwierdzeniem złożenia wniosku o** **zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na budowę, Wykonawca dokona tych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez organ.**

W przypadku, gdy zdaniem Zamawiającego zaistnieje potrzeba uzupełnienia lub dokonania poprawek przekazanych opracowań projektowych, Zamawiający wyznaczy termin wykonania tych prac.

1. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania umowy jest podpisanie przez strony protokołu odbioru częściowego/końcowego prac będących przedmiotem niniejszej umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi w terminie do 21 dni po przekazaniu przez wykonawcę przedmiotu umowy wraz z ewentualnymi poprawkami i uzupełnieniami i stanowić będzie podstawę do zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca może oddawać dokumentację projektową w częściach z uwzględnieniem podziału wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1-11. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania umowy w części o której mowa w zdaniu poprzednim jest protokół odbioru częściowego.
2. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji. Całkowitą odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość przekazanych opracowań ponosi wykonawca. Wszystkie niezbędne poprawki, uzupełnienia i uszczegółowienia w/w opracowań, których potrzeba wykonania wyniknie po terminie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w trakcie postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert, jak i w trakcie prowadzenia robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację, wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i w wyznaczonym terminie będzie również udzielał wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadane w ramach postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej Umowy.

**§ 4 (Wynagrodzenie, płatności)**

* + - 1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

w tym:

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 94/64, 94/63, m. Wólka Grodziska wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

3) wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr)  26/21, m. Wężyk wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 4, m. Władków wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 169/4, m. Żuków wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 351/3, m. Odrano-Wola wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 34/1, m. Chrzanów Duży wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 50/4, m. Kałęczyn wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 242, 247, m. Opypy wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 202, m. Książenice wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 160 i działki ew. nr 76/5, m. Kady wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej dla działki [ew.nr](http://ew.nr) 276, m. Izdebno Kościelne wynosi

**………………………..zł + …………………………… zł = ……………………….. zł**

/ netto / / VAT 23% / / brutto /

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł);

* + - 1. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
      2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji.
      3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy wraz z innymi opracowaniami, o których mowa w umowie, a w szczególności koszty: opinii, decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i urzędy zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
      4. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, Wykonawca wystawi fakturę w kwocie określonej w § 4 ust. 1 po protokolarnym przekazaniu kompletnych dokumentacji projektowych Zamawiającemu i potwierdzeniu w formie protokołu odbioru końcowego prawidłowego wykonania Umowy.
      5. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.
      6. W przypadku o którym mowa w § 3 ust. 4 zdanie trzecie Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych wynagrodzenia ryczałtowego, które płatne będzie na podstawie składanych faktur częściowych w kwotach wynikających z jednostkowej wyceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.
      7. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru częściowego wystawiony w trybie określonym w § 3 ust. 4 i 5.
      8. Łączna wartość faktur częściowych (dla każdej pozycji określonej w § 4 ust.1 pkt 1)-11), tj. kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) nie może przekroczyć 80 % łącznej wartości Umowy.
      9. Podstawą do rozliczenia końcowego będzie protokół odbioru końcowego oraz protokół usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany w trybie § 3 ust. 4 i 5 oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT końcowa.
      10. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
      11. Za nieterminowe realizowanie należności przez Zamawiającego przysługują Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

**§ 5 (Obowiązki Zamawiającego)**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. dostarczenie Wykonawcy potrzebnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego oraz opiniowanie poszczególnych dokumentacji projektowych na zasadach określonych w załączniku nr 1 - OPZ;
3. dokonanie odbioru przedmiotu umowy;
4. terminowe regulowanie płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 6 (Obowiązki Wykonawcy)**

1. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem uzyska komplet uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, decyzji i innych aktów administracyjnych itp. w tym również uzgodnienia międzybranżowe oraz wykona wszystkie opracowania i projekty niezbędne do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót oraz innych decyzji objętych przedmiotem zamówienia,
2. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt uzyska niezbędne warunki techniczne do projektowania, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych i inne niezbędne opinie i uzgodnienia.
3. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wnioski o uzyskanie uzgodnień, pozwoleń i decyzji objętych przedmiotem zamówienia,
4. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona niezbędne badania geologiczne i ewentualne „odkrywki” istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji w terenie urządzeń które mogą nie być zainwentaryzowane na mapie do celów projektowych. Przestawienie tych urządzeń w miejsca niekolizyjne z projektowanym obiektem należy ująć w zakresie robót przewidzianych wykonaną dokumentacją.
6. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w sposób określony w odnośnych przepisach prawa. Dla potwierdzenia tego wykonawca dołączy do dokumentacji oświadczenie, że wykonana ona została zgodnie z umową, przepisami ustawy PZP, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia objętego umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia.

**§ 7 ( Autorskie prawa majątkowe)**

1. Wraz z odbiorem przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi (w ramach wynagrodzenia umownego) na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej (utworu) wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym zwłaszcza wskazanych w ust. 2 poniżej, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych.

2. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują wyłączne prawo do:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzania egzemplarzy utworu przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w szczególności CD-ROM, DVD, Blu-Ray, MP3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);

b) wprowadzania do obrotu oryginału utworu lub jego części albo egzemplarzy, na których utwór lub jego cześć utrwalono przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, zapisywanie utworu w dowolnym formacie elektronicznym i utrzymywanie utworu w pamięci komputera;

c) wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieciach informatycznych w tym w sieciach ogólnodostępnych, w tym zamieszczenie i modyfikacja utworu na stronach internetowych, modyfikacje utworu umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną,

d) prawo do swobodnego używania i korzystania z utworu oraz jego części, w szczególności poprzez wykorzystanie utworu do celu wskazanego w § 1 Umowy, w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonaniem takiej inwestycji;

1. wykonania na opracowaniu przedmiotu umowy lub jego części, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi, prac wykonawczych;
2. wykorzystanie utworu lub jego części w celach marketingowych lub promocyjnych.

3. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian utworu w całości lub w części, w szczególności wynikających z opracowania redakcyjnego, wymagań organów administracyjnych lub potrzeb konstrukcyjnych.

4. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie, w ramach wynagrodzenia umownego, na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej w niniejszej umowie.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe, poza wskazanymi w ust. 4 powyżej, autoryzowane egzemplarze dokumentacji za oddzielnym wynagrodzeniem równym kosztom wykonania kopii.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy wchodzi w skład wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1.

7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, bez odrębnego wynagrodzenia, odpowiedzi na zapytania, dotyczące treści przedmiotu zamówienia, które ewentualnie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.

**§ 8 (Koordynator projektu)**

1. Osobą upoważnioną do czynności określonych w umowie i kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy (koordynatorem projektu) jest ………………………………, tel. …………………, e-mail: ……..
2. Osobami upoważnionymi do czynności określonych w umowie i kontaktów z Wykonawcą są:
3. ………………………………, tel. …………………, e-mail: ……..
4. ………………………………, tel. …………………, e-mail: ……..

3. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany umowy a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony.

**§ 9 (Gwarancja, rękojmia)**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, zmniejszającej jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia dokumentacji.
2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.
4. W ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wady dokumentacji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady.

**§ 10 (Zmiana umowy)**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności:

a) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania),

b) złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji,

c) ograniczenia w dostępie do terenu objętego projektem,

d) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,

e) udokumentowane, dłuższe niż określone w odpowiednich przepisach oczekiwanie na dokumenty formalne i uzgodnienia niezbędne do wykonania projektów, mimo prawidłowo złożonego wniosku,

f) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy dokonane po podpisaniu umowy,

g) niemożliwa do przewidzenia przed zawarciem umowy obiektywna konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zwiększenie, ograniczenie lub zmodyfikowanie.

1. Zmiana, o której mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia protokołu konieczności podpisanego przez obydwie strony umowy pod rygorem nieważności.
2. Wydłużenie terminu, z uwagi na okoliczności o których mowa w ust. 1, będzie wynosiło liczbę dni nie większą niż liczba dni występowania tych okoliczności.
3. Zmiany o których mowa w niniejszym paragrafie nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy. Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na zmniejszenie zakresu umowy może wynosić maksymalnie 15 % wartości wynagrodzenia ofertowego.

**§ 11 (Kary umowne)**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji w stosunku do wyznaczonego terminu, o którym mowa w § 9 ust.4 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy brutto,

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wartość kar umownych.
2. Zamawiający może, bez udzielenia dodatkowego terminu, odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 30 dni w stosunku do uzgodnionego terminu. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za wykonaną część opracowania oraz jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy brutto. Z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od pierwszego dnia zwłoki przekraczającej 30 dni w stosunku do uzgodnionego terminu.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę, określonych w niniejszej Umowie, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1.

**§ 12 (Odstąpienie od umowy)**

1. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w § 11 ust.3 Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy, przy czym z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu.

2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

1. Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,
2. Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego wstrzymuje realizację usługi na czas, który uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
3. Wykonawca, mimo wezwania do dokonania zmiany, realizuje lub zrealizował przedmiot umowy lub jego część, w sposób sprzeczny z opisem, przepisami, normami i zaleceniami Zamawiającego.
   1. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

**§ 13 (Postanowienia końcowe)**

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca nie może przenieść na podmiot trzeci jakichkolwiek wierzytelności przysługującej mu na podstawie niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, prawa autorskiego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Zamawiającego.

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1 – OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Załącznik nr 2 do umowy ………………..……………..

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Zamawiający – Gmina Grodzisk Mazowiecki informuje, że:

1. Dane osobowe Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach są przetwarzane przez Gminę Grodzisk Mazowiecki, adres: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
2. W Gminie Grodzisk Mazowiecki został powołany inspektor ochrony danych: Beata Gradowska, który jest dostępny pod adresem e-mail: beata.sajak@grodzisk.pl, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki, osoby uprawnione do dostępu do informacji publicznej.
5. Gmina Grodzisk Mazowiecki nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
7. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji umowy.
2. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Zapoznałem się ………………………………………

Data i podpis