Czersk, 2021-09-03

 WZ.271.55.2021

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Budowa drogi gminnej Wędoły – Okręglik”,** (ogłoszenie nr 2021/BZP 00156707/01 z dnia 23.08.2021r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania: „Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia prac na przyszły rok, w wyniku możliwości wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (okres jesienny) do wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną, polegających na wykonaniu: potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi?”.

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu zakończenia prac na 2022 rok, z uwagi na konieczność rozliczenia dofinansowania zewnętrznego zadania w bieżącym roku. Ponadto z uwagi na fakt,
iż technologia realizacji przedmiotu zamówienia wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone podczas odpowiednich warunków pogodowych (temperatura powietrza, brak opadów) Zamawiający dopuszcza wystąpienie sytuacji związanej z rozwiązaniem umowy, w sytuacji gdy realizacja prac byłaby z punktu widzenia ich trwałości nieuzasadniona, co musi zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru.

 **Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a