UMOWA nr   ….

zawarta w dniu ………………………. ………….. r. w Ostrołęce pomiędzy:

Miastem Ostrołęka z siedzibą przy pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka                  (NIP: 758-21-42-002) reprezentowanym przez Panią Annę Gocłowską – Wiceprezydenta Miasta Ostrołęki, zwanym w dalszej części tej umowy „Zamawiającym”,

a

………………,

reprezentowanym przez …………………., zwanym w dalszej części tej umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „……………………” w Ostrołęce (zgodnie z uchwałą …………….. Rady Miasta Ostrołęki z …………………. r.), zwanego dalej Planem.

§ 2.

- Plan zostanie sporządzony zgodnie z zakresem rzeczowym oraz proceduralnym określonym w ustawie z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), a także w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

- Sporządzenie Planu będzie obejmować wykonanie:

  - opracowania ekofizjograficznego podstawowego – 3 egzemplarze – sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy;

  - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem – tekst i rysunek Planu w skali 1: 2000 – 4 egzemplarze papierowe w wersji ostatecznej, a także egzemplarze niezbędne do uzyskania opinii i uzgodnień;

  - prognozy oddziaływania na środowisko Planu – 2 egzemplarze – sporządzonej zgodnie z ww. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

  - prognozy skutków finansowych uchwalenia Planu – 2 egzemplarze – sporządzonej zgodnie z ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  - podsumowania i uzasadnienia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – sporządzonych zgodnie z ww. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

  - uzasadnienia do projektu uchwały;

  - rysunku planu w formacie wektorowym obsługiwanym przez program QGIS (wersja co najmniej 3.14),

  - rysunku planu w wersji rastrowej (co najmniej w rozdzielczości 300 dpi) z nadaną georeferencją w układzie współrzędnych 2000 strefa 7,

Powyższa dokumentacja zostanie również przekazana w formie elektronicznej – w plikach o formacie: .doc, .pdf, lub .jpg.

3.	W ramach niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył w niezbędnych naradach, komisjach oraz dyskusjach, dotyczących przedmiotu umowy.

§ 3.

- Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia określa poniższy harmonogram:

| ZAKRES PRAC | Terminy wykonania elementów procedury opracowywanych przez Wykonawcę | Warunki płatności |
| --- | --- | --- |
| ETAP I - PRZYGOTOWAWCZY inwentaryzacja urbanistyczna; analiza wniosków do Planu; sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego. Elementy procedury zależne od Zamawiającego przekazanie Wykonawcy materiałów wyjściowych wymienionych w §4 umowy. | 6 tygodni od przekazania materiałów wejściowych | 15% ceny określonej w §6, ust.1 |
| ETAP II - KONCEPCYJNY opracowanie koncepcji Planu wraz ze wstępnym zapisem projektu uchwały. Elementy procedury zależne od Zamawiającego weryfikacja i akceptacja koncepcji Planu. | 6 tygodni od przyjęcia przez Zamawiającego etapu I | 15% ceny określonej w §6, ust.1 |
| ETAP III - PROJEKTOWY opracowanie projektu Planu; uzyskanie opinii Miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej i wprowadzenie zmian do projektu Planu wynikających z uzyskanej opinii; opracowanie prognozy oddziaływania Planu na środowisko. Elementy procedury zależne od Zamawiającego zorganizowanie Miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej i przekazanie Wykonawcy opinii MKU-A; przekazanie wykonawcy uzgodnień RDOŚ i PPIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Planu. | 3 miesiące od przyjęcia przez Zamawiającego etapu II, przekazania uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko, nie mniej niż 1 mies. od przekazania opinii MKU-A | 20% ceny określonej w §6, ust.1 |
| ETAP IV - FORMALNY uzgodnienie i opiniowanie projektu Planu z właściwymi organami: uzyskanie opinii pozostałych, poza Miejską komisją urbanistyczno-architektoniczną, organów wymienionych w art. 17 pkt 6 lit.a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie projektu Planu z właściwymi organami, zgodnie z art. 17 pkt 6 lit.b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; wprowadzenie zmian do projektu Planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień (ewentualnie); opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia Planu; wyłożenie projektu Planu do publicznego wglądu oraz rozpatrzenie (ewentualnych) uwag i ich uwzględnienie: udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami, w trakcie wyłożenia projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; autorskie rozpatrzenie uwag; wprowadzenie zmian do projektu Planu wynikających z rozpatrzenia uwag (ewentualnie ponowienie czynności proceduralnych zgodnie z §3 ust. 4); przekazanie opracowanego projektu Planu. Elementy procedury zależne od Zamawiającego przekazanie projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko właściwym organom opiniującym i uzgadniającym; przekazanie Wykonawcy uzyskanych opinii i uzgodnień; ogłoszenie w prasie oraz zawiadomienie o wyłożeniu projektu Planu do publicznego wglądu; zorganizowania dyskusji publicznej; rozpatrzenie uwag przez Prezydenta (w terminie max. 21 dni od dnia zakończenia terminu składnia uwag). | 5 miesięcy od przyjęcia przez Zamawiającego etapu III* | 30% ceny określonej w §6, ust.1 |
| ETAP V– FINALNY przekazanie projektu Planu wraz z wymaganymi załącznikami i uzasadnieniem oraz przedstawienie Radzie Miasta projektu Planu Elementy procedury zależne od Zamawiającego podjęcie uchwały; przekazanie wojewodzie uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi; ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. | 1 miesiąc od zakończenia etapu IV* | 20% ceny określonej w §6, ust.1 |

*)	Podane wartości mają charakter szacunkowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt Planu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko oraz dostarczyć go Zamawiającemu w celu uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień w terminie 6 miesięcy od daty dostarczenia materiałów wejściowych do etapu I i III określonych w §4 niniejszej umowy.

- Termin ostatecznego opracowania Planu oraz przekazanie w ilościach określonych w §2 ust. 2, będzie uzależniony od przebiegu czynności formalnych w etapach IV i V – leżących po stronie Zamawiającego oraz pozostałych instytucji i organów mających udział w procedurze uchwalenia Planu.

- W przypadku konieczności powtórzenia procedury spowodowanej wprowadzeniem zmian w projekcie Planu wynikających z uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas wyłożenia projektu Planu do publicznego wglądu, ustala się jednokrotną weryfikację projektu Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i jednokrotne powtórzenie procedury w niezbędnym zakresie, termin określony w powyższym harmonogramie dla etapu IV ulegnie wówczas odpowiedniemu automatycznemu przedłużeniu.

§ 4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały wejściowe:

- mapy zasadnicze w skali 1:1000 wraz z aktualnymi danymi ewidencyjnymi obejmujące obszar Planu i jego otoczenia;

- wnioski do Planu;

- obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;

- projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego procedowany obecnie;

- obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu opracowania wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;

- aktualną analizę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjętą uchwałą Rady Miasta;

- aktualne i historyczne opracowania przyrodnicze dla przedmiotowego terenu – opracowania ekofizjograficzne będące w posiadaniu Zamawiającego;

- aktualne dane dotyczące realizacji oraz zamierzeń inwestycyjnych Miasta Ostrołęki w obszarze Planu, w tym w zakresie budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej;

- dane dotyczące możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności;

- raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne sporządzone dla inwestycji zlokalizowanych w obszarze Planu lub na ten teren oddziałujące;

- dokumenty określające ochronę prawną obszaru Planu - ochronę przyrody, środowiska i krajobrazu kulturowego, w tym aktualną gminną ewidencję zabytków.

§ 5.

Zamawiający wyznacza Panią Martę Głosek jako koordynatora prac w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6.

- Wynagrodzenie za opracowanie, o którym mowa w §1, ustala się na kwotę netto ………………. zł (słownie: ……………………… złotych) + obowiązująca stawka podatku VAT.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ratach na podstawie faktur częściowych wystawianych zgodnie z harmonogramem określonym w §3 ust. 1, po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę wykonanych części opracowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po ich akceptacji.

- Należności z tytułu faktur płatne będą w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.

- Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu całości lub części przedmiotu umowy, za nieusunięcie w określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze wad oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, przy czym z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości zamówienia określonej w ust. 1.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu zmiany tych okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.

- Praca wykonana na podstawie niniejszej umowy ma charakter dzieła autorskiego i podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 umowy, przekazuje Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do dzieła do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, w momencie odbioru dzieła przez Zamawiającego, w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy wymienionej w ust. 1.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, jeżeli wykaże, że wada powstała w skutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził na piśmie o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 8.

  - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zadania powierzył, jak za własne działanie lub zaniechanie.

  - Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do informowania osób trzecich o stanie prac oraz o rozwiązaniach przyjętych w opracowaniu.

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Umowa niniejsza sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:								       Wykonawca: