| Poznań, 10 maja 2022 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-522/22

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że działając na podstawie art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm) zmienia termin wykonania zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację źródła ciepła w Budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu, uwzględniająca zmianę źródła ciepła z kotłowni gazowej na węzeł cieplny (ZP/011/22), prowadzonym w trybie podstawowym.

W związku z powyższym zmianie ulega punkt VII SWZ, który otrzymuje brzmienie:

## VII. Termin wykonania zamówienia

- Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia, wraz z wykonaniem wszelkich odbiorów, sprawdzeń, pomiarów, przeglądów i uruchomień oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej, z wyjątkiem szkoleń z obsługi technicznej urządzeń i instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia 30.09.2022 r.

- (Uruchomienie ogrzewania obiektu z mocą zamówioną planowane jest od dnia 1.09.2022 r. po uprzednim zawarciu umowy na sprzedaż ciepła przez Zamawiającego z dostawcą ciepła sieciowego tj. firmą VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A.) Obowiązkiem Wykonawcy jest takie zorganizowanie prac aby w terminie do 01.09.2022 r. zaawansowanie prac w węźle cieplnym umożliwiało zawarcie przez Zamawiającego z firmą VEOLIA umowy na sprzedaż ciepła 
oraz aby możliwe było wykonanie przez firmę VEOLIA niezbędnych prac związanych z montażem modułu przyłączeniowego wraz z montażem systemu telemetrii oraz prac polegających na podłączeniu nowego kompaktowego węzła cieplnego do sieci cieplnej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać uruchomienie węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku w dniu: 01.09.2022 r. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, że po ww. terminie pomieszczenie węzła cieplnego nie zostanie przekazane Zamawiającemu a realizacja prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego będzie kontynuowana, 
pod warunkiem zapewnienia ciągłości pracy instalacji centralnego ogrzewania.

- Dwa szkolenia z zakresu praktycznej obsługi instalacji i urządzeń zainstalowanych w pom. węzła cieplnego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w odstępie czasowym minimum 1 tygodnia, najpóźniej do dnia 29.10.2022 r.

Zmianie ulega również § 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 3

            - Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia, wraz z wykonaniem wszelkich odbiorów, sprawdzeń, pomiarów, przeglądów i uruchomień oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej, z wyjątkiem instruktażu z obsługi technicznej urządzeń i instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia 30.09.2022 r.

            - Uruchomienie ogrzewania obiektu za pomocą nowego węzła cieplnego planowane jest od dnia 01.09.2022 r. po uprzednim zawarciu umowy na sprzedaż ciepła przez Zamawiającego z dostawcą ciepła sieciowego tj. firmą VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. Obowiązkiem Wykonawcy jest takie zorganizowanie prac aby w terminie do 01.09.2022 r. zaawansowanie prac w węźle cieplnym umożliwiało zawarcie przez Zamawiającego z firmą VEOLIA umowy na sprzedaż ciepła oraz aby możliwe było wykonanie przez firmę VEOLIA niezbędnych prac związanych z montażem modułu przyłączeniowego wraz z montażem systemu telemetrii oraz prac polegających na podłączeniu nowego kompaktowego węzła cieplnego do sieci cieplnej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać uruchomienie węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku w dniu: 01.09.2022 r. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, że po ww. terminie pomieszczenie węzła cieplnego nie zostanie przekazane Zamawiającemu a realizacja prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego będzie kontynuowana, pod warunkiem zapewnienia ciągłości pracy instalacji centralnego ogrzewania.

            - Dwukrotny instruktaż z zakresu praktycznej obsługi instalacji i urządzeń zainstalowanych w pom. węzła cieplnego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w odstępie czasowym minimum 1 tygodnia, najpóźniej do dnia 29.10.2022 r.

            - Za datę zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru robót bez uwag, potwierdzającego odebranie przez zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, bez zastrzeżeń.