UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP.25.2.13.2024					                            Białystok, 27.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie budynku Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem, którego ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2024 r., pod numerem nr OJ S 148/2024, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1. Zgodnie z § 2 ust. 1 Wzoru Umowy na „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie budynku Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem” sposób sformułowania terminu obowiązywania umowy nie spełnia wymogu zawierania umów w reżimie Prawa zamówień publicznych na czas określony i uniemożliwia skalkulowanie wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem czasu pełnienia obowiązków.

Zamawiający nie dookreślił konkretnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, co prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie rzeczywisty okres świadczenia Usługi. Wskazany przez Państwa przewidywany termin – pierwszy kwartał 2026 r. obejmuje okres 3 miesięcy, oznacza, iż inwestycja może zakończyć się w styczniu 2026 roku lub w lutym 2026 roku, lub w marcu 2026 roku.

Powyższe może prowadzić do nieporównywalności ofert, a ponadto stwarza ryzyko obciążenia Wykonawcy konsekwencjami nieukończenia Inwestycji w planowanym terminie, nawet w przypadku gdy nastąpi to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r. V CSK 277/15: „Zgodnie z art. 142 ust. 1 p.z.p. [aktualnie art. 434 ust. 1 PZP – przypis Wykonawcy], umowę w reżimie ustawy zawiera się na czas oznaczony (ustawowe wyjątki od tej zasady w okolicznościach sprawy nie występują). Terminem wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego może być zarówno data, oznaczona liczba jednostek czasu jak i oznaczone zdarzenie. Niemniej, jak wielokrotnie wskazano w orzecznictwie, dane przyszłe zdarzenie można traktować jako termin ustania stosunku prawnego tylko wówczas, gdy jest ono w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań oczywiście pewne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1990 r., IV CR 236/90, OSNC 1991, nr 10-12, poz. 125). Termin oznaczony jako "zakończenie inwestycji" nie jest w powyższym rozumieniu "pewny" zarówno co do faktu jak i chwili nadejścia. Brak podstaw do odstąpienia od tego bezwzględnie obowiązującego przepisu także wówczas, gdy w umowie strony przewidziały klauzule zabezpieczające wykonywanie usług inżyniera kontraktu przez czas niezbędny dla zakończenia przedsięwzięcia, w szczególności wobec wydłużenia terminu wykonania robót przez wykonawców. Termin wykonania umowy musi być bowiem wskazany wprost i odpowiadać SIWZ. Piśmiennictwo dotyczące prawa zamówień publicznych podkreśla, że postanowienia SIWZ i umowy zawartej na ich podstawie nie powinny zawierać sformułowań umożliwiających zamawiającemu przesuwanie terminu realizacji umowy na niekorzyść wybranego wykonawcy i uzależniać go od czynników niezależnych od stron tego kontraktu

W związku z powyższym prosimy o określenie maksymalnego świadczenia Usługi poprzez wskazanie daty lub maksymalnej ilości miesięcy obowiązywania Umowy, zgodnie z wymogiem z art. 434 ust. 1 PZP. Równocześnie wnosimy o modyfikację odpowiednich zapisów OPZ.

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że okresy wskazane w § 2 ust. 1 są okresami maksymalnymi i mogą ulec zmianie na mocy Aneksu do umowy uwzględniającego przyznanie Wykonawcy wynagrodzenia w wydłużonym okresie realizacji.

Prosimy również o wprowadzenie do umowy postanowienia statuującego uprawnienie Wykonawcy do wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy ukończenie Inwestycji nie nastąpi w terminie do dnia: § 2 ust. 1 r. umowy z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że termin zakończenia nadzorowanych robót budowlanych upływa w dniu 28.02.2026 r., natomiast zapisy umowy pozostawia bez zmian. Zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy PZP dopuszczalne jest określenie planowanego termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych poprzez zdarzenie, gdy  jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Pełnienie nadzoru inwestorskiego pozostaje w bezpośrednim związku z robotami budowlanymi. Zakończenie usługi nadzoru inwestorskiego następuje po podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, usunięciu przez wykonawcę robót budowlanych wszystkich istotnych wad stwierdzonych przy odbiorze oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

PYTANIE 2. Zgodnie z OPZ w dniu 01.07.2024 r. Zamawiający zawarł z Budimex Aneks do umowy rozszerzający zakres robót budowlanych. Prosimy o informację, do kiedy obecnie jest planowane zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zawarty z Wykonawcą robót budowlanych Aneks nr 1 z dnia 01.07.2024 r. rozszerzał wyłącznie zakres rzeczowy przedmiotu umowy, nie zmieniał natomiast terminu realizacji robót, który zgodnie z umową upływa w dniu 28.02.2026 r.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

....................................................

mgr Konrad Raczkowski