Załącznik nr 6

# Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **ETAP** | **STAN URZĄDZEŃ** | **CZYNNOŚCI** | **TERMIN WYKONANIA** |
| 1 | **ETAP I** |  | Wykonanie i dostarczenie dokumentacji podstawowej, |  |
| 2 |  | * 1. Wykonanie i dostarczenie:  1. projektu wykonawczego, 2. harmonogramu realizacji zadania dla modernizacji rozdzielnicy, 3. harmonogramu i wykazu testów i prób odbiorowych, |  |
| 3 |  | 2.1 Wykonanie i dostarczenie projektu powykonawczego, |  |
| 4 | **I sekcja „starej” 1 WYŁ.**  **II sekcja „starej” – ZAŁ.** | * 1. Demontaż pól I sekcji |  |
| 5 | **I sekcja „starej” – Zdemontowana**  **II sekcja „starej” – ZAŁ.** | * 1. Wykonanie prac budowlanych dla posadowienia i montażu nowej sekcji I rozdzielnicy,   2. Wypełnienie istniejących przepustów rurowych,   3. Montaż nowej ramy posadowczej sekcji I   4. Wykonanie nowych przepustów   5. Dostosowanie długości przewodów do nowej rodzielnicy   6. Montaż nowej rozdzielnicy sekcja I   7. Badania pomiary i przygotowanie do uruchomienie I sekcji nowej rozdzielnicy. |
| 6 | **I sekcja „nowej” – WYŁ.**  **II sekcja „starej” – ZAŁ.** | * 1. Podłączenie kabli I sekcji,   2. Badania pomiary i przygotowanie do uruchomienie I sekcji nowej rozdzielnicy |
| 7 | **I sekcja nowej – ZAŁ.**  **II sekcja „starej”-ZAŁ.** | * 1. Wykonanie prób funkcjonalnych pól i związanych z nimi urządzeń.   2. Uruchomienie nowej rozdzielnicy- 24 godz. ruch próbny. |
| 8 | **ETAP II** | **I sekcja nowej – ZAŁ.**  **II sekcja „starej”-WYŁ.** | 1.1 Demontaż pól II sekcji |  |
| 9 | **I sekcja nowej – ZAŁ.**  **II sekcja „starej”-Zdemontowana** | 2.1 Wykonanie prac budowlanych dla posadowienia i montażu nowej sekcji II rozdzielnicy,  2.2 Wypełnienie istniejących przepustów rurowych,  2.3 Montaż nowej ramy posadowczej sekcji II  2.4 Wykonanie nowych przepustów   * 1. Dostosowanie długości przewodów do nowej rodzielnicy   2.5 Montaż nowej rozdzielni sekcja II  2.6 Badania pomiary i przygotowanie do uruchomienie II sekcji nowej rozdzielnicy. |  |
| 10 | **I sekcja „nowej” – ZAŁ.**  **II sekcja „nowej” – WYŁ.** | 3.1 Podłączenie kabli II sekcji,  3.2 Badania pomiary i przygotowanie do uruchomienie II sekcji nowej rozdzielnicy |  |
| 11 | **I sekcja „nowej” – ZAŁ.**  **II sekcja „nowej” – ZAŁ.** | 4.1 Wykonanie prób funkcjonalnych pól i związanych z nimi urządzeń (w tym pola sprzęgła i odcinacza).  4.2 Uruchomienie nowej rozdzielnicy- 24 godz. ruch próbny. |  |