Zał. nr 3

Umowa /projekt/

zawarta dniu …………….. pomiędzy Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska, reprezentowanym przez:

…………………………………………………. – Nadleśniczy

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego leśniczówka Jeziorka, Smyków, ul. Leśna 88a” w następującym zakresie:

- Remont schodów zewnętrznych i tarasu – wymiana okładziny z płytek na płyty betonowe tarasowe – 43,3m2

- Docieplenie stropu pianą PUR, zamkniętokomórkową, gr. 10cm – 14,9m3

- Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu gr. 10cm wraz z wyprawieniem tynkiem silikonowym – 209,0 m2

- Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu gr. 10cm wraz z wyprawieniem tynkiem mozaikowym – 25,9 m2

- Malowanie farbą olejną okien drewnianych, z zewnątrz – 22,0m2

- Wymiana 2 szt drzwi wejściowych oraz drzwi technicznych wejściowych do kotłowni.

Szczegółowy zakres robót ujęto w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wykonuje roboty z materiałów własnych. Wszystkie materiały winny spełniać warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r, a jakość wykonawstwa winna odpowiadać wymaganiom norm.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną w wysokości …………….. złotych netto plus …………….. zł podatek VAT, razem …………………….. złotych brutto, słownie: ………………………………………………………………………………………......

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku do Ogłoszenia i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Ostateczna wysokość wynagrodzenia, zostanie określona w protokole powykonawczym, sporządzonym po wykonaniu robót.

§ 2

1.  Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym na podstawie kosztorysu powykonawczego.

2.  Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

3.   Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie Protokół odbioru robót

§ 3

Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Termin zakończenia robót: do 30.11.2022r

§ 4

1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Robót: ………………………

Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

2. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad robotami pełnił będzie: ……………………….

3. Wykonawca na swój koszt zapewnia niezbędne zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa.

4. Po zakończeniu robót, przed ustalonym terminem odbioru, Wykonawca winien usunąć z terenu budowy wszystkie urządzenia, resztki materiałów i śmieci.

§ 5

1. Strony ustalają, że roboty dodatkowe lub zamienne będą rozliczane w oparciu o normatywne nakłady czasu pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu wg odpowiednich KNR przy zastosowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak w przypadku robót podstawowych.

2. Składniki ceny kosztorysowej:

- stawka roboczogodziny netto ………………………..

- koszty ogólne ………………………………………..

- zysk ………………………………………………….

3. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie zakresu tych prac wraz z wyceną.

4. Wszystkie roboty wynikłe w trakcie realizacji zadania, a nie ujęte w zakresie rzeczowym załączonych kosztorysów ofertowych, a wynikające jednoznacznie z technologii, Warunków Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robót lub Polskich Norm nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

§ 6

- Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 letniej gwarancji.

- Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad                          i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,

- w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron – ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

- szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie niewłaściwej konserwacji                             i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji                     i użytkowania

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej prze Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 7

1. Zakończenie wykonania całości robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

2. Zgłoszenie o zakończeniu robót musi być potwierdzone przez pełniącego nadzór z ramienia Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót potwierdzonego przez pełniącego nadzór               z ramienia Zamawiającego. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.

2. W trakcie odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określi w protokole odbioru sposób i termin usunięcia tych wad.

3. Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru ponosi Wykonawca.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w niniejszej umowie, kosztorysem ofertowym oraz ofertą przetargową Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania                      w przypadku stwierdzenia, że:

-  Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z warunkami wymienionymi w ust. 1.

-  została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku.

§ 10

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu pieniężne kary umowne:

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §1 pkt. 3  za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia wykonania robót

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §1 pkt. 3 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                   Wykonawca: