## KILN 1, Piec 1 murowe
Lok. funk. | Oznaczenie | Scope of Work | Zakres remontu | Ilość roboczogodzin | Stawka godzinowa PLN | Koszt usługi remontu PLN | Komentarz
|  | Scope of work | Scope of work (PL) | Working hours | Rate per hour | Cost | Comments
PL1A-40-01PO-160 001 | Chłodnik rusztowy V1K20 | Grate cooler
|  | Renovation of refractory lining on the cooler dome, as neded: ~40 t of refractory concrete | Regeneracja obmurza na kopule chłodnika w zależności od potrzeb – ok. 40 Mg betonu ogniotrwałego |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
|  | Filling losses in refractoriy lining over and under the kiln in the area of airshocks and on side walls of the grate cooler (replacement of shelves, anchor welding, insullation layer, concrete pouring) : ~60 t concrete | Uzupełnienie ubytków wykładziny ogniotrwałej ściany nad i podpiecowej przy pulsatorach i na ścianach bocznych chłodnika (wymiana półek, spawanie kotew, wyłożenie warstwy izolacyjnej, wylanie betonów) – ok. 60 Mg materiałów |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
|  | Filling lossess in refractory lining: bullnose, cooler gates, roof (shelf replacement, anchor welding, insulation layer, concrete pouring) ~40 t concrete | uzupełnienie ubytków wykładziny ogniotrwałej – betonów na bull nosie, przy wrotach chłodnika, na stropie (wymiana półek, spawanie kotew, wyłożenie warstwy izolacyjnej, wylanie betonów)– ok. 40 Mg betonu |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
|  | Installation of prefabricated concrete items on 'firewalls' : 10 pieces 110kg/piece. | Montaż prefabrykatów betonowych na ogniomurkach ok. 10szt. 110kg/szt |  |  |  | Brick installation + insolution concrete = debris removal Montaż bloczków + beton izolacyjny + gruzowanie
|  | Scaffolding to perform the work | Wykonanie rusztowań umożliwiajace prace remontowe
PL1A-40-01PO-163 010 | Instalacja trzeciego powietrza | Tertiary Air Duct [TAD]
|  | filling in refractory lining losses - concrete in TAD cyclone and the duct, anchor welding - ~30 t concrete | uzupełnienie ubytków wykładziny ogniotrwałej – betonów w cyklonie III powietrza oraz w przewodzie, spawanie kotew– ok. 30 Mg betonu |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
|  | Scaffolding to perform the work | Wykonanie rusztowań umożliwiajace prace remontowe
PL1A-40-01PO-163 001 | Piec obrotowy W1W01 | Rorary Kiln W1W01
|  | Pouring concrete on nosering 0-1.4 m, ~18 t. anchor welding | wylanie betonów na nose-ringu 0 – 1,4 mb pieca, ok 18t, spawanie kotew |  |  |  | Concrete pouring, debris removal & transport Wylanie betonu, gruzowanie i transport
|  | exchange of Mag-Spinel high alumina refractory bricks - 51 running m (~600-700t) | wymiana wyrobów Mag-Spinel, wysokoglinowych pieca - 51mb (ok 600-700t) |  |  |  | Cena zabudowy, gruzowania i transportu gruzu
|  | Replacement of concrete on inlet cone near KIDS grate: 50% | wymiana betonów na stożku wlotowym przy klawiszach ruchomych – 50 % |  |  |  | Demolition, debris transport, working concrete Wykucie, transport gruzu, beton roboczy
|  | Scaffolding to assess condition of refractories, removal of coating and repair of refractory lining | wykonanie rusztowań umożliwiających ocenę stanu wymurówki, wyczyszczenie z napieków i wykonanie napraw wymurówki |  |  |  | For all jobs on Kiln (nosering, cone, chamber, demolition) Dla wszystkich prac na piecu (nosering, stożek, komora, do gruzowania)
|  | Overhaul of inlet chamber, kiln inlet, the wall over the inlet, by-pass flap - in total: ~50 t of refractories or refractory concrete (concrete, lining, shelf replacement, anchor welding, insulation layer). | Remont komory wlotu, wlot do pieca, ściana nad wlotem, klapa by-passu - łącznie regeneracja ok.. 50 Mg wymurówki i/lub betonu obmurza ogniotrwałego ( betony + wymurówka + wymiana półek, spawanie kotew, wyłożenie warstwy izolacyjnej |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
|  | Renovation of refractory lining and heat resistant plates at scrap tyre inlet to kiln - 100% | Regeneracja wymurówki ogniotrwałej oraz płyt żaroodpornych na wlocie opon do pieca - 100%
PL1A-40-01PO-163 006 | Wymiennki ciepła lina A | Preheater - String A
|  | Scaffolding to assess condition of refractories and making repairs of 2-nd, 3-rd 4-th stage cyclones, gooseneck | wykonanie rusztowań umożliwiających ocenę stanu wymurówki oraz wykonanie remontów cyklonów II, III i IV stopnia i gęsia szyja |  |  |  | Scafolding and cleaning Rusztowania + czyszczenie
|  | cleaning the coatings, cyclones (2,3,4 stage), gooseneck + refractory reneneration - as needed: ~50t: refractories and concrete | wyczyszczenie z napieków, cyklonów II, III i IV stopnia oraz gęsiej szyji + regeneracja wymurówki ogniotrwałej – w zależności od potrzeb – ok. 50 Mg – cegła + betony |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
|  | renovation of refractories on dampers W1A55, W1A56, W1A57 and in dampers' area: ~15t refractories and concrete | regeneracja betonów ogniotrwałych na klapach - W1A55, W1A56, W1A57 oraz w rejonie klap - ok. 15 Mg wymurówki i betonów |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
PL1A-40-01PO-163 007 | Wymiennki ciepła lina B | Preheater - String B
|  | Scaffolding to assess condition of refractories and making repairs of 2-nd, 3-rd 4-th stage cyclones, gooseneck | wykonanie rusztowań umożliwiających ocenę stanu wymurówki oraz wykonanie remontów cyklonów II, III i IV stopnia |  |  |  | Scafolding and cleaning Rusztowania + czyszczenie
|  | cleaning -removal of coatings, 2,3,4 stage cyclones + refractory regeneration - as needed: ~50t bricks and concrete | wyczyszczenie z napieków, cyklonów II, III i IV stopnia + regeneracja wymurówki ogniotrwałej – w zależności od potrzeb – ok. 50 Mg – cegła + betony |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
|  | renovation of refractories on dampers W1B55, W1B56, W1B57 and in dampers' area: ~15t refractories and concrete | regeneracja betonów ogniotrwałych na klapach - W1B55, W1B56, W1B57 oraz w rejonie klap - ok. 15 Mg wymurówki i betonów |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
|  | Replacement of cycloneW1B53 refractory lining. Installation of refractories in the cyclone (cone, walls, roof): ~58t with cutting insulation plate CaSi. Additionally installation of 7t of insulation torkrete + 19 t cast concrete. Welding of anchors, shelves | Wymiana wyłożenia ogniotrwałego Cyklonu W1B53. Zabudowa cyklonu (część stożkowa, walcowa, strop) wymurówką ogniotrwałą ok. 58t wraz z docięciem płyty izolacyjnej CaSi. Dodatkowo instalacja 7t torkretu izolacyjnego oraz 19t betonów wylewanych. Spawanie kotew i półek.
PL1A-40-01PO-163 008 | Kalcynatory W1A55/B55 | Precalciners W1A55/B55
|  | Precalciners: scaffolding to assess condition of the refractories and performing repairs | kalcynatory wykonanie rusztowań umożliwiających ocenę stanu wymurówki i wykonanie prac remontowych |  |  |  | Scafolding and cleaning Rusztowania + czyszczenie
|  | Precalciners: removal of build-up, refractory repair as needed - ~35 t of refractories and concrete | kalcynatory – wyczyszczenie z napieków, naprawa wymurówki w zależności od potrzeb – ok.35 Mg wymurówki i betonów |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
PL1A-40-01PO-163 009 | Komora Mieszania | Mixing Chamber
|  | Rising duct, gooseneck: removal of buildup | Komora wzniosu, gęsia szyja - czyszczenie z napieku
|  | Renovation of refractires in the mixing chamber - ~60 t of concrete | Regeneracja wyłożenia ogniotrwałego w komorze mieszania - ok. 60 Mg betonu |  |  |  | Demolition, debris transport, insulation and working concrete / Wykucie, transport gruzu, beton izolacyjny i roboczy
|  | Scaffolding to perform repair works | Wykonanie rusztowań umożliwiajace prace remontowe
|  | Working hour rate | Stawka roboczogodziny
|  | Installation of concrete prafabricate | Montaż prefabrykatu betonowego
|  | Concrete cost | Koszt wykonania betonów
|  | Insulation concrete gunning (torkrete) cost | Koszt wykonania betonu natryskowego izolacyjnego
|  | Cost of filling the refractory bricks | Koszt uzupełniania wymurówki z cegły
|  | Work management costs | Koszt związany z organizacją prac
|  | Cost of 1 running metre of refractory bricks,10 metres <10 m | Koszt wykonania 1mb wymurówki z cegły<10mb
|  | Cost of 1 running metre of refractory bricks,10 metres >10 m | Koszt wykonania 1mb wymurówki z cegły>10mb
|  | Build-up removal cost | Koszt czyszczenia z napieków
|  | Build-up removal cost | koszt czyszczenia z napieków
|  | Build-up removal cost | koszt czyszczenia z napieków
|  | Refractory lining demolition cost | Koszt wyburzenia wymurówki + obmurze
|  | Debris transport at 700.00 m distance | Koszt transportu gruzu na odległość 700,00 m
|  | unit price per 1 running metre of delatation | cena jednostkowa za mb. Dylatacji
|  | Cost of 1 working hour of calculation | Stawka kosztorysowa
|  | Winter allowance | Dodatek zimowy