## Arkusz1
Załącznik nr 8
HARMONOGRAM prac projektowych - miejscowy plan
l.p. | Wyszczególnienie projektów lub ich części stanowiących przdmiot zamówienia | Termin wykonania
1 | przygotowanie wzorów pism, rozdzielników, ogłoszeń oraz wszelkich opracowań, uzasadnień i analiz niezbędnych dla potrzeb sporządzenia projektu, | w razie potrzeby w przeciągu 2 dni
2 | analizę wniosków, opracowanie wykazu oraz propozycji ich rozpatrzenia, | do 8 tygodni od momentu otrzymania wniosków, uzgodnionego zakresu prognozy
3 | uzyskanie niezbędnych podkładów geodezyjnych,
4 | opracowanie koncepcji i jej prezentacja Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki lub podczas konsultacji społecznych,
5 | wykonanie opracowania zawierającego inwentaryzacje terenowe, tekstowe i graficzne, w zakresie: | do 14 dni po otrzymaniu uwag do koncepcji
a) zainwestowania i użytkowania terenu (mapa, zdjęcia),
b) stanu własności poszczególnych działek, przedstawiający odrębne nieruchomości różnych właścicieli poprzez wyróżnienie ich na mapie innymi kolorami (naniesiony odrębnie na koncepcji oraz projekcie - mapa),
c) infrastruktury technicznej w zakresie koniecznym do ustaleń projektowych na podstawie dostępnych dokumentacji z naniesieniem instalacji projektowych (mapa),
6 | opracowanie projektu wraz z mapą własności do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w tym jego prezentacja na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
7 | sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o ile zajdzie taka potrzeba, | do 14 dni po otrzymaniu protokołu z posiedzenia GKUA
8 | opracowanie projektu z uwzględnieniem uwag Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i przygotowanie materiałów do dalszego opiniowania i uzgadniania przez organy i instytucje określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
9 | sporządzenie wykazu opinii i uzgodnień do projektu, | do 14 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień
10 | wprowadzenie zmian do projektu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
11 | sporządzenie wniosków w spr. uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o ile zajdzie taka potrzeba, | do 14 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień
12 | przygotowanie materiałów do wyłożenia projektu wraz z mapą własności do publicznego wglądu, | do 7 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień
13 | sporządzenie wykazu uwag - analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag przez Burmistrza, które zostały wniesione w związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu, w razie konieczności składanie wyjaśnień osobom zainteresowanym (pisemnie i ustnie), | do 7 dni po otrzymaniu protokołu z dyskusji publicznej i wniesionych uwag
14 | wprowadzenie zmian do projektu w związku z rozpatrzeniem i uwzględnieniem uwag, przygotowanie projektu do ponownego uzgodnienia lub wyłożenia do publicznego wglądu wraz z mapą własności,
15 | wprowadzenie zmian do projektu wynikających z ponowionych uzgodnień lub wyłożeń do publicznego wglądu, | do 7 dni po otrzymaniu uzgodnień lub uwag, następnie ponowienie czynności w niezbędnym zakresie z zachowaniem ww. terminów harmonogramu
16 | sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, | do 7 dni po otrzymaniu ostatniego protokołu z dyskusji publicznej i wszystkich wniesionych uwag
17 | przygotowanie projektu do uchwalenia,
18 | przygotowanie i skompletowanie dokumentacji formalno – prawnej (tzw. planistycznej) w celu oceny zgodności z prawem przez Wojewodę Wielkopolskiego i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (planu) – 2 egz. oryginał i kopia, | do 7 dni licząc od dnia podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Wronki stosownej uchwały
19 | przygotowanie pisemnego uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu zgodnie z art. 42 i 55 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),
20 | po ogłoszeniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego lub po pozytywnej weryfikacji przez Wojewodę przedstawionej dokumentacji – 1 egz. mapy w oryginalnej skali, w formie zabezpieczonej przed zniszczeniem, tj. wydruk na folii banerowej. | do 30 dni od dnia ogłoszenia planu w Dzienniku Urzędowym
W przypadku etapowania uchwalenia planu Harmonogram prac projektowych obowiązuję dla każdego opracowania odrębnie.

## Arkusz2
uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o ile zajdzie taka potrzeba, | sporządzenie wniosków w spr. uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych do 14 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień