**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych”.

**Zakres robót budowlanych nad, którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:**

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych” w zakresie:

Zadania 1, które obejmuje:

• Przebudowę nawierzchni ul. Prawocińskiej na odcinku od km 0+000 do km 0+110 oraz nawierzchni ul. Cmentarnej na długości 23 m;

• Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od 0+000 do km 0+353 wraz z budową kładki przez rzekę Zieloną i umocnieniem dna oraz skarp rzeki;

• Usunięcie kolizji z sieciami, w tym z siecią elektroenergetyczną, siecią wodociągową;

• Zagospodarowanie zieleni;

Zadania 2, które obejmuje:

• Rozbudowę nawierzchni ul. Prawocińskiej na odcinku od km 0+110 do km 0+118,5 oraz wykonanie dowiązania w ul. Cmentarnej;

• budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 0+353 do km 0+388;

• budowę oświetlenia jezdni ul. Prawocińskiej na odcinku od km 0+000 do km 0+175.

1. **Zakres usługi nadzoru inwestorskiego**
2. Usługa Inspektora Nadzoru jest to usługa polegająca na nadzorowaniu zadania inwestycyjnego, (w tym nadzór, koordynacja i udział w realizacji całego procesu inwestycyjnego), polegająca m.in. na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, sporządzanie raportów wg niżej określonych zasad związanych z nadzorowaniem prac projektowych, robót budowlanych i dostaw dla zadania wyżej opisanego.
3. Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych   
   z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i wiedzą techniczną, dotrzymania terminów realizacji oraz zapewnienie należytej jakości prac.
4. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynował czynności pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym.

**Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z pełnieniem funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania** pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej   
w Siechnicach na odcinku od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych” w zakresie branży drogowej, mostowej oraz elektrycznej.

Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 121/1, 137/5, 618, 656, 657/1, 663, 767/1, 767/2, 767/6, obręb Siechnice oraz dz. nr 30/25 obręb Prawocin.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności:

* Budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m;
* Budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej;
* Budowę pasa zieleni pomiędzy jezdnią a ścieżką pieszo-rowerową;
* Budowę oświetlenia ulicznego;
* Budowę kładki dla pieszych i rowerzystów;
* Przebudowę sieci elektroenergetycznej;
* Usunięcie kolizji z sieciami.

Nadzór Inwestorski winien wyznaczyć Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego uprawnionego do kontaktu w ramach realizacji umowy.

Dokumentacja projektowa dla zadania dostępna jest pod adresem:

[Postępowanie: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych w podziale na 3 części” - Platforma Zakupowa](https://platformazakupowa.pl/transakcja/785334)- ID 785334

**Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego szczegółowo opisano w projekcie umowy.**

**Załączniki:**

1. Dokumentacja projektowa.
2. Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 02.12.2015 r.
3. Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
4. Wzór świadectwa wykonania robót,
5. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń,
6. Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów,
7. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe,
8. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne/zaniechane,
9. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego
10. Procedura – Dokumentacja powykonawcza
11. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
12. Wzór upoważnienia.